Příloha k nabídce

Příloha k nabídce je součástí Smlouvy o dílo:

| Název | Číslo | Údaje |
| --- | --- | --- |
| Technická specifikace | 1.1.1.5 | Dokument nazvaný „Technická specifikace“ a označený názvem Díla. Součástí Technické specifikace nejsou Technické kvalitativní podmínky staveb. |
| Výkresy | 1.1.1.6 | Projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem „Vltava ř.km 53,18, rekonstrukce Staroměstského jezu“, zpracovaná společností VH – TRES spol. s r. o., se sídlem Senovážné náměstí 240/1, 370 01, České Budějovice, IČO 15771822, v 10/2019. |
| Formuláře | 1.1.1.7 | Formuláři jsou následující dokumenty: - Smlouva o dílo; - oceněný Výkaz výměr předložený Zhotovitelem v zadávacím řízení veřejné zakázky; - Seznam Podzhotovitelů prokazujících kvalifikaci; - Seznam kvalifikačního personálu Zhotovitele a jeho Podzhotovitelů; - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů; - Korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb. |
| Výkaz výměr | 1.1.1.10 | Oceněný Výkaz výměr byl Zhotovitelem předložen v zadávacím řízení veřejné zakázky a je Formulářem dle výše uvedeného řádku. Neoceněný Výkaz výměr byl součástí zadávací dokumentace Veřejné zakázky a při provádění Díla se nepoužije, nezjistí-li se jeho rozpor s oceněným Výkazem výměr. |
| Objednatel | 1.1.2.1 | Osoba označená jako Objednatel v hlavičce Smlouvy o dílo. |
| Správce stavby | 1.1.2.4 | Ing. Jan Šimůnek |
| Doba pro dokončení | 1.1.3.2 | nejpozději do doplňte počet dní kalendářních dní |
| Zkoušky po dokončení | 1.1.3.6 | Zkouška instalace mobilního hrazení |
| Záruční doba | 1.1.3.7 | Délka: 60 měsíců. |
| Doba pro uvedení do provozu | 1.1.3.10 | Nepoužije se. |
| Podmíněný obnos | 1.1.4.10 | Nepoužije se. |
| Sekce | 1.1.5.6 | Každá jednotlivá etapa definovaná ve Výkresech je sekcí. Každá sekce bude přejímána zvlášť. |
| Přístupové cesty | 1.1.6.11 | Nestanovuje se jinak. |
| Komunikační prostředky | 1.3 | Za dohodnutý systém elektronického přenosu dle písm. (a) uvedeného Pod-článku se považují datové schránky Stran, jejichž ID jsou uvedeny v hlavičce Smlouvy o dílo a e-mailové adresy Správce stavby, oprávněného Personálu objednatele a Zástupce zhotovitele, které jsou tyto osoby povinny zapsat do Stavebního deníku. Adresami příjemců komunikace dle písm. (b) uvedeného Pod-článku jsou v případě Stran jejich Sídla uvedená v hlavičce Smlouvy o dílo. |
| Právo a jazyk | 1.4 | Smlouva se řídí právem České republiky. Jazykem pro komunikaci je český jazyk. |
| Hierarchie smluvních dokumentů | 1.5 | Dva níže uvedené řádky slouží pouze jako definice bez jakéhokoliv vlivu na pořadí závaznosti jednotlivých dokumentů. |
| Zvláštní podmínky |  | Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních cest České republiky První vydání, 2017 |
| Obecné podmínky |  | Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem První vydání, 1999 |
| Ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy |  | Požadavky na projektovou dokumentaci Zhotovitele |
| Právo přístupu na staveniště | 2.1 | Právo přístupu na Staveniště bude poskytnuto nejpozději k Datu zahájení prací. Doba poskytnutí práva přístupu na Staveniště se řídí předmětným Pod-článkem. Objednatel nebude Zhotoviteli předávat k užívání žádný základ, konstrukci, technologické zařízení ani prostředek přístupu na Staveniště. |
| Zajištění splnění smlouvy | 4.2 | Výše bankovní záruky je stanovena ve výši 10 % z Přijaté smluvní částky. |
| Záruka za odstranění vad | 4.25 | Výše bankovní záruky je stanovena ve výši 5 % z Přijaté smluvní částky. |
| Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu | 4.27 |  |
| Porušení ustanovení o střetu zájmů | (a) | 0,1 % z Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení předmětné povinnosti Zhotovitele. |
| Nesplnění Postupného závazného milníku | (b) | Nepoužije se. |
| Porušení povinnosti podle posledního odstavce Pod-článku 6.9 | (c) | 1 % z Přijaté smluvní částky za každý zjištěn případ porušení povinnosti. |
| Nedodržení Doby pro dokončení podle Pod-článku 8.2 | (d) | 0,05 % z Přijaté smluvní částky za každý započatý kalendářní den prodlení až do vydání Potvrzení o převzetí |
| Nedodržení Doby pro uvedení do provozu podle Pod-článku 10.5 | (e) | Nepoužije se. |
| Neodstranění vady nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 11.4 | (f) | 0,01 % z Přijaté smluvní částky za každý započatý kalendářní den prodlení až do skutečného odstranění předmětné vady nebo poškození |
| Nepředložení Harmonogramu v souladu s ustanovením Pod-článku 8.3 | (g) | 0,01 % z Přijaté smluvní částky za každý započatý kalendářní den prodlení až do předložení Harmonogramu |
| Maximální celková výše smluvních pokut |  | Nestanovuje se. |
| Postupné závazné milníky | 4.28 | Nepoužije se. |
| Podmínky pro změnu podzhotovitele | 4.29 | Podzhotovitelé, kterými byla prokázána kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky, jsou uvedení v Seznamu podzhotovitelů prokazujících kvalifikaci, který je součástí Formulářů. Není-li žádný takový podzhotovitel v Seznamu podzhotovitelů prokazujících kvalifikaci uveden, tento Pod-článek se nepoužije. |
| Personál zhotovitele | 6.9 | Objednatel v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky stanovil požadavek na prokázání kvalifikace odborného personálu zhotovitele, a to na klíčovou osobu Stavbyvedoucího a specialisty na Červenou knihu FIDIC. |
| Harmonogram | 8.3 | Forma a požadavky na Harmonogram se řídí Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC (1. vydání, leden 2018) dostupné na adrese https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2018_metodika_casove_rizeni_fidic.pdf. Počáteční a každý další harmonogram budou předloženy v jedné tištěné verzi a jedné elektronické editovatelné verzi. |
| Smluvní pokuta za zpoždění | 8.7 | Smluvní pokuta za zpoždění je částka stanovená v této Příloze k nabídce ve smyslu Pod-článku 4.28 písm. (d), zde nazvaná jako „Nedodržení Doby pro dokončení podle Pod-článku 8.2“. |
| Měření | 12.2 | Část Výkazu výměr s názvem „ZOV - Dočasné konstrukce a práce“ se neměří. Její cena je tedy pevná, konečná a neměnná. |
| Oceňování | 12.3 | Cenovou soustavou dle písm. (c) předmětného Pod-článku je cenová soustava URS. |
| Postup při Variaci | 13.3 | Nedohodnou-li se Strany jinak, je Zhotovitel povinen návrh Zhotovitele na ocenění Variace dle písm. c) předmětného Pod-článku předat rovněž v elektronické podobě ve formátu XC4 (soubor *.xml). |
| Podmíněné obnosy | 13.5 | Procentní sazba není stanovena. |
| Úpravy v důsledku změn nákladů | 13.8 | Úpravy cen v důsledku změn nákladů nejsou povoleny. |
| Vliv prodlení objednatele na úpravy v důsledku změn nákladů | 13.8.1.2 | V této Příloze k nabídce se nestanovuje jinak ve vztahu k násobiteli úpravy „Pn“. |
| Zálohová platba | 14.2 | Zálohová platba se nestanovuje. |
| Žádost o potvrzení průběžné platby | 14.3 | Korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude probíhat emailem nebo písemně na adresy sdělené Správcem stavby, Objednatelem a Zhotovitelem. Nedohodnou-li se Strany jinak, je Zhotovitel povinen Správci stavby předat Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu XC4 (soubor *.xml). |
| Žádost o potvrzení průběžné platby – odhadovaná smluvní hodnota provedeného Díla | 14.3 pod-odstavec a) | Položka s názvem „ZOV – Dočasné konstrukce a práce“ (dále jen „Položka VF“), která se dle Technické specifikace neměří, bude do Vyúčtování v rámci žádostí o potvrzení průběžné platby zahrnuta následovně: - po celou Dobu pro dokončení bude do Vyúčtování uváděna část smluvní ceny Položky VF dle níže uvedených pravidel, a to až do jejího úplného zaplacení nebo do předložení Závěrečného vyúčtování Správci stavby podle toho, která skutečnost nastane dříve; - v každém Vyúčtování bude uvedena část smluvní ceny Položky VF dle tohoto vzorce: částcenyPoložkyVF=celkovásmluvnícenaPoložkyVFcelkovýpočetdnůDobyprodokončeníxDnyvměsíci - označení „dny v měsíci“ dle předchozího odstavce znamená celkový počet dnů v kalendářním měsíci, za který podává Zhotovitel žádost o potvrzení průběžné platby; - dojde-li k prodloužení Doby pro dokončení v průběhu provádění Díla, sníží se měsíční část smluvní ceny Položky VF automaticky na základě odst. 2 výše; - nedošlo-li k úplnému zaplacení smluvní ceny Položky VF postupem dle odst. 2 až 4 výše, bude její zbývající část uvedena v Závěrečném vyúčtování. Výše uvedené nemá vliv na právo Správce stavby postupovat v odůvodněných případech v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení]. |
| Technologické zařízení a materiály určené pro dílo | 14.5 | Příloha k nabídce neobsahuje předmětné seznamy. |
| Vydání potvrzení průběžné platby | 14.6 | Minimální částka Potvrzení průběžné platby se nestanovuje. Maximální výše zadržitelné částky na náklady na opravu nebo výměnu činí 10 % z Přijaté smluvní částky. |
| Platba | 14.7 | Zhotovitel je povinen zřídit a po celou Dobu pro dokončení udržovat Transparentní účet. „Transparentní účet“ je účet umožňující neomezený a neomezitelný dálkový přístup třetích osob k zobrazování Přehledu Transparentního účtu. „Přehled Transparentního účtu“ je přehled všech platebních transakcí uskutečněných na Transparentním účtu. Název Transparentního účtu musí odpovídat názvu Díla dle Smlouvy o dílo. Transparentní účet musí být veden u banky, spořitelního nebo úvěrního družstva nebo u zahraniční banky s pobočkou umístěnou na území České republiky. Přehled Transparentního účtu musí zobrazit informace o platebních transakcích v rozsahu dle následujícího odstavce alespoň po dobu jednoho roku zpětně od okamžiku zobrazení Přehledu Transparentního účtu třetí osobou. Z Přehledu Transparentního účtu musí být u odchozích platebních transakcí bez pochybností patrná výše platební transakce, datum provedení platební transakce, číslo účtu protistrany a IČO protistrany, nebo, nemá-li protistrana IČO přiděleno, jméno protistrany. Zhotovitel se zavazuje užívat Transparentní účet výlučně k platebním transakcím souvisejícím s prováděním Díla, a to zejména k platbám Podzhotovitelům. Veškeré platební transakce z Transparentního účtu musí probíhat bezhotovostně, výběr hotovosti z Transparentního účtu je zakázán. Zhotovitele je povinen sdělit Objednateli účel jakékoliv platební transakce vyplývající z Přehledu Transparentního účtu nebo prokázat relevantními doklady pravdivost sděleného účelu jakékoliv platební transakce do 14 dnů od doručení výzvy Objednatele. |
| Žádost o potvrzení závěrečné platby | 14.11 | Nedohodnou-li se Strany jinak, je Zhotovitel povinen Správci stavby předat Závěrečné vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu XC4 (soubor *.xml). |
| Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky | (a) | Zadržená částka může být ve výši maximálně 30 % z Průběžné platby. |
| Přes pokyn Správce stavby ke zjednání nápravy neplnění povinností podle Pod-článku 6.7 | (b) | Zadržená částka může být ve výši maximálně 30 % z Průběžné platby. |
| Na základě pokynu Správce stavby ve stanoveném termínu nepředložení aktualizovaného Harmonogramu podle Pod-článku 8.3 | (c) | Zadržená částka může být ve výši maximálně 30 % z Průběžné platby. |
| Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné smlouvy podle Pod-článku 18 | (d) | Zadržená částka může být ve výši maximálně 30 % z Průběžné platby. |
| Maximální částka zadržených plateb |  | Maximální částka zadržených plateb může činit 30 % z přijaté smluvní částky. |
| Platba | 14.7 | Splatnost částek potvrzených v každém Potvrzení průběžné platby a v Potvrzení závěrečné platby činí 21 kalendářních dní. |
| Měny plateb | 14.15 | Platby budou prováděny v Korunách českých. |
| Pojištění díla a vybavení zhotovitele | 18.2 | Pojistné plnění se stanoví ve výši minimálně Přijaté smluvní částky, a to v návaznosti na aktuální rozsah provedeného Díla. |
| Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku | 18.3 | Předmětné pojištění musí být sjednáno tak, aby zahrnovalo odpovědnost Zhotovitele a všech jeho Podzhotovitelů zejména za: - újmu na zdraví a majetku zaměstnanců a zástupců Objednatele a - újmu na majetku Objednatele a případných třetích osob. |
| Rozhodování sporů | 20 | Způsob rozhodování sporů se řídí variantou B. |

Názvem se rozumí název odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek nebo název odpovídající položky.

Číslem se rozumí číslo odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.

Údaji se rozumí konkretizace Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. Pokud je uveden odkaz na Článek/Pod-článek/pod-odstavce, rozumí se tím vždy odpovídající Článek/Pod-článek/pod-odstavec Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.