## Hukovice
Příloha č.1 ke SOD č. obj. ……………… č. zhotovitele ………………. KPÚ Hukovice u Velké Kraše
Výkaz prací a harmonogram postupu prací
| Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1)
1. | Přípravné práce
1.1.a | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 243
1.1.b | Digitalizace map KN a map dřívějších evidencí | ha | 243
1.1.c | Digitalizace mapových podkladů pro lustraci pozemků | ha | 225
1.1.d | Vytvoření upřesněného přídělového plánu, včetně tabulkových výstupů | ha | 225
1.2.a | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole | bod | 9
1.2.b | Návrh doplnění stávajícího bodového pole | bod | 25
1.2.c | - stabilizace bodu bodového pole plastovou značkou 160 x 160 mm | ks | 13
1.2.d | - stabilizace stabilizace bodu bodového pole kamennou značkou 160 x 160 mm | ks | 12
1.3.a | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty | ha | 185
1.3.b | Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | ha | 2
1.3.c | Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech | ha | 38
1.4.a | Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území
1.4.b | - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 80
1.4.c | - stabilizace plastovou značkou 80 x 80 mm | ks | 320
1.4.d | - stabilizace plastovou značkou 160 x 160 mm | ks | 50
1.4.e | - stabilizace kamennou značkou 160 x 160 mm | ks | 3
1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.
1.5.a | - vytyčení pozemků | 100bm | 20
1.5.b | - stabilizace plastovou značkou 80 x 80 mm | ks | 150
1.6. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků, včetně ocenění trvalých porostů | ha | 225
| Přípravné práce celkem (1.1.a - 1.6.) bez DPH |  |  |  |  | 0
2. | Návrhové práce
2.1.a | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování), včetně šetření a odstranění nesouladu druhu pozemků | ha | 225
2.1.b | Podrobné polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území pro potřeby návrhu společných zařízení a dokumentace technického řešení | ha | 80
2.2.a | Dokumentace technického řešení polních cest a protierozních opatření tvořená dle platného technického standardu, včetně potřebných situací, podélných a příčných profilů společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, a včetně nezbytných výpočtů např. ověření kapacity propustků | 100bm | 60
2.2.b | Dokumentace technického řešení pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení tvořená dle platného technického standardu, včetně potřebných situací, podélných a příčných profilů společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, a včetně nezbytných výpočtů | 100bm | 4
2.2.c | Inženýřsko geologický průzmkum pro potřeby vodohospodářských opatření (malých vodních nádrží) | ha | 2
2.2.d | Inženýřsko geologický průzmkum pro potřeby návrhu polních cest a protierozních opatření | km | 4
2.3. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 225
2.4. | Změna katastrální hranice | 100bm | 0
2.5. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | pare | 4
| Návrhové práce celkem (2.1.a - 2.5.) bez DPH |  |  |  |  | 0
3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo
3.1.a | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 100bm | 200 |  |  | Do 3 měsíců od výzvy objednatele, max. však do 1 roku od nabytí právní moci 2. rozhodnutí
3.1.b | Stabilizace hranic pozemků plast 80 x 80 mm | ks | 1000
3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 225 |  |  | Do 3 měsíců po nabytí právní moci schváleného návrhu KPÚ
| Vytyčení pozemků podle schvál. návrhu a mapového dílo celkem (3.1.a-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 0
;
Rekapitulace
1.Přípravné práce celkem (1.1.a - 1.6.) bez DPH |  |  |  |  | 0
2.Návrhové práce celkem (2.1.a - 2.5.) bez DPH |  |  |  |  | 0
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.a - 3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  | 0
1) | Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum
V …………………. dne ………………………...
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
……………………………………………… |  | ……………………………………………………………….
Ing. Peter Toul
ředitel Pozemkového úřadu Jeseník |  | statutární orgán zhotovitele