## PRACOVNÍ DIAGRAM F
| Leden |  |  |  | Únor |  |  |  | Březen |  |  |  | Duben |  |  |  | Květen |  |  |  | Červen |  |  |  | Červenec |  |  |  | Srpen |  |  |  | Září |  |  |  | Říjen |  |  |  | Listopad |  |  |  | Prosinec
Týden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
Příprava staveniště
Montáž schodiště a výtahu
Pole I + II
Ochrana technologických zařízen, vyvěšení kabelů, ochrana řetězů
Pole I
Demontáž střechy, oken pláště, podlahy, roštů, paždíků
Montáž nových paždíků a oprava poškozených rámů oken
Transport podvěsného lešení a materiálu
Montáž podvěsného lešení, zaplachtování
Odmaštění, odstranění poškozených nátěrů, sběr materiálu, oprava plochy
Dotmelení spár a nýtů
Nátěr
Montáž ochranných sítí
Demontáž lešení
Provedení nové podlahy
Osazení nových roštů
Provedení nové střechy
Provedení nového opláštění
Montáž oken
Pole II
Demontáž střechy, oken pláště, podlahy, roštů, paždíků
Montáž nových paždíků a oprava poškozených rámů oken
Transport podvěsného lešení a materiálu
Montáž podvěsného lešení, zaplachtování
Odmaštění, odstranění poškozených nátěrů, sběr materiálu, oprava plochy
Dotmelení spár a nýtů
Nátěr
Montáž ochranných sítí
Demontáž lešení
Provedení nové podlahy
Osazení nových roštů
Provedení nové střechy
Provedení nového opláštění
Montáž oken
Pole III+ IV
Ochrana technologických zařízen, vyvěšení kabelů, ochrana řetězů
Pole III
Demontáž střechy, oken pláště, podlahy, roštů, paždíků
Montáž nových paždíků a oprava poškozených rámů oken
Transport podvěsného lešení a materiálu
Montáž podvěsného lešení, zaplachtování
Odmaštění, odstranění poškozených nátěrů, sběr materiálu, oprava plochy
Dotmelení spár a nýtů
Nátěr
Montáž ochranných sítí
Demontáž lešení
Provedení nové podlahy
Osazení nových roštů
Provedení nové střechy
Provedení nového opláštění
Montáž oken
Pole IV
Demontáž střechy, oken pláště, podlahy, roštů, paždíků
Montáž nových paždíků a oprava poškozených rámů oken
Transport podvěsného lešení a materiálu
Montáž podvěsného lešení, zaplachtování
Odmaštění, odstranění poškozených nátěrů, sběr materiálu, oprava plochy
Dotmelení spár a nýtů
Nátěr
Montáž ochranných sítí
Demontáž lešení
Provedení nové podlahy
Osazení nových roštů
Provedení nové střechy
Provedení nového opláštění
Montáž oken
Pole V, VI
Montáž lešení, zaplachtování
Ochrana technologických zařízen, vyvěšení kabelů, ochrana technologie vrat, ochrana kosntrukce podlahy mostovky
Odmaštění, odstranění poškozených nátěrů, sběr materiálu, oprava plochy
Dotmelení spár a nýtů
Nátěr
Montáž ochranných sítí
Osazení nových roštů
Demontáž lešení
Demontáž schodiště a výtahu
Likvidace staveniště