## Titulní list - R
Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
REKONSTRUKCE BUDOVY ŘEDITELSTVÍ STÁTNÍHO PODNIKU POVODÍ MORAVY,S.P.
– 2. ETAPA
Dřevařská 11, 602 00 Brno
T - HARMONOGRAM
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBY
(dokumentace dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.)
|  | Vypracoval: | Ing.arch. Pavel Matoušek
|  | Zakázkové číslo: | 1459-16
|  | Archivní číslo: | 1459-16-T
Brno,červen 2020

## 3NP,4NP
| HARMONOGRAM PRACÍ |  | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16
| Povodí Moravy |  | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne
| Modernizace interiérů | DODÁVKA | time axis 2018-01-01 to 2018-04-22
3NP | KANCELÁŘE, CHODBA
4NP | KANCELÁŘE, CHODBA
demontáž interiéru | bar: 2018-01-01 to 2018-01-07
demontáž podlahových krytin | bar: 2018-01-08 to 2018-01-14
demontáž pohledů | bar: 2018-01-08 to 2018-01-14
odstrojení ZTI | bar: 2018-01-01 to 2018-01-07
odstrojení elektro silnoproud | bar: 2018-01-01 to 2018-01-07
odstrojení elektro datové rozvody | bar: 2018-01-01 to 2018-01-07
zajištění slaboprodých rozvodů | bar: 2018-01-01 to 2018-01-07
UT vypuštění systému | bar: 2018-01-04 to 2018-01-07
KLM vypuštění systému | bar: 2018-01-04 to 2018-01-07
bourání příček | bar: 2018-01-08 to 2018-01-21
drážky elektro stěny, podlahy | bar: 2018-01-08 to 2018-01-21
podlahy bourání pro vyrovnání | bar: 2018-01-08 to 2018-01-21
rozvody EL Silnoproud | bar: 2018-01-15 to 2018-02-04
rozvody EL.Data | bar: 2018-01-15 to 2018-02-04
ZTI rozvody, instalace | bar: 2018-01-15 to 2018-02-04
ZTI kompletace | bar: 2018-02-19 to 2018-03-04
KLM přesuny jednotek a rozvodů | bar: 2018-01-12 to 2018-01-21; 2018-02-26 to 2018-03-04
zapravení drážek | bar: 2018-01-23 to 2018-02-04
opravy omítek | bar: 2018-01-23 to 2018-02-11
obklady | bar: 2018-01-23 to 2018-02-11
podlahy vyrovnání | bar: 2018-01-29 to 2018-02-18
podlahy nivelace | bar: 2018-01-29 to 2018-02-18
suchá výstavba stěny | bar: 2018-01-22 to 2018-02-18
suchá výstavba podhledy | bar: 2018-01-22 to 2018-02-18
demontáž dveří | bar: 2018-02-26 to 2018-03-04
montáž dveří | bar: 2018-02-26 to 2018-03-04
malby, nátěry | bar: 2018-01-29 to 2018-02-25
kompletace EL Silnoproud | bar: 2018-02-19 to 2018-02-26
kompletace EL.Data | bar: 2018-02-19 to 2018-02-26
podlahy montáže | bar: 2018-02-19 to 2018-03-04
nábytek montáže
rezerva | bar: 2018-03-05 to 2018-03-11