Průtočná nádrž Otnice, odstranění sedimentů

##### POVODŇOVÝ PLÁN

###### PRO STAVBU

- VYPRACOVAL :

Ing. František Marcián

Za Sokolovnou 323

664 61 Rajhradice

ČKAIT č. 1004350

Listopad 2018 			                	       paré č. 5

Průtočná nádrž Otnice, odstranění sedimentů

##### POVODŇOVÝ PLÁN

PRO STAVBU

Správce toku :  Povodí Moravy s.p. Brno, Dřevařská 11

- Vypracoval :  Ing . František Marcián, Za Sokolovnou 323, 664 61 Rajhradice

listopad 2018

- Schválil …………………………………………………………………………...

Dne ……………      č.j. ……………….      s platností do ………………………

Povodňový plán bude aktualizován min. jednou ročně ke dni  30. 11. a operativně dle aktuálních změn.

| Změnový list |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum | Obsah změny, list č. | Změnu provedl | Podpis |

Pozn.

Při změně v povodňovém plánu se provede výměna příslušného listu a do Změnového listu se poznamená, o jakou změnu se jedná a kdo ji provedl. Správnost se potvrdí podpisem.

- OBSAH A SEZNAM PŘÍLOH

- Povodňový plán je vypracován dle TNV 75 2931 a v souladu s platnými zákony a vyhláškami

TEXTOVÁ ČÁST                                                                              	str.

Úvodní část                                        ....................................................	3

A. VĚCNÁ ČÁST

A1.	Charakteristika objektu 	....................................................... 4

- 	popis stavby

- 	hydrologické údaje

- 	odtokové poměry

- 	analýza časových možností

A2. Druh a rozsah ohrožení                    .....................................................	9

- 	přirozená povodeň

- 	přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

- 	zvláštní povodeň

A3.  Opatření k ochraně před povodněmi ……………………………………	11

- 	povodňové prohlídky

B. ORGANIZAČNÍ ČÁST

B1.  Stupně povodňové aktivity (SPA)   ……………………………………	12

B2.	 Organizace povodňové ochrany     .........................................................	13

- 	Povodňové komise

- 	Předpovědní povodňová služba

- 	Organizace hlásné povodňové služby

- 	Organizace hlídkové služby

- 	Schema toku informací

- 	Činnost při povodni

- 	Způsob zabezpečení záchranných a zabezpečovacích prostředků

- 	Spojení na účastníky povodňové služby

-	Související adresy a spojení

- 	Způsob vyžádání pomoci při povodni

B3.   Evidenční a dokumentační práce  ..........................................................	19

- C.  Přílohy

- Potvrzení souladu s povodňovým plánem obce Otnice

- ÚVODNÍ ČÁST

- Správce vodního toku :

Otnický potok : 	Povodí Moravy,  s.p. Brno

Dřevařská 11

602 00 Brno

tel. 	541 637 111	- spojovatelka

541 637 250 	- vodohosp. dispečink (7:00-15:30)

541 637 250 	- nepřetržitá havarijní a povodňová služba

www.pmo.cz

b) Příslušný vodoprávní úřad

městský úřad obce s rozšířenou působností – Slavkov u Brna

odbor životního prostředí, vodoprávní úřad

Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna

tel. 544 121 113  - ing. Hana Postránecká  vedoucí OŽP

c) Podklady k vypracování povodňového plánu

- DSP, Průtočná nádrž Otnice, odstranění sedimentů, vypracoval Ing. František Marcián, 08/2018

- Revitalizace Otnického potoka, dokumentace pro stavební povolení, vypracoval Ing. Jiří Vysoudil, Moutnice 58, 664 55

d) Výškový systém veškerých výškopisných údajů

Balt po vyrovnání

- VĚCNÁ ČÁST

A1. Charakteristika objektu

Popis stavby

Jedná se o odstranění sedimentů ze dna vodní nádrže. Součástí bude úprava břehů nádrže, opevnění části levého břehu kamennou rovnaninou a doplnění návodního opevnění hráze pohozem lomového kamene, opřeného do patky z lom. kamene. Zároveň bude vyspraveno zdivo požeráku, lávka na požerák, doplněno zábradlí a norná stěna požeráku. Pod nádrží bude vyčištěno koryto potoka v délce 20 m a doplněno opevnění lom. kamenem pod výpustí.

Postup hlavních prací při výstavbě souvisejících s povodňovým ohrožením:

- odtěžování sedimentů bude prováděno rypadly s nakládáním na nákladní automobily a odvozem k uložení. Doba potřebná k vyklizení mechanizace je maximálně 1 hodina, průměrně cca 15 minut. Termín provádění bude upřesněn po výběru zhotovitele.

- oprava požeráku bude prováděna z lešení. Při povodni nebude lešení odklizeno, pouze budou odklizeny vodorovné pochůzné prvky.  Doba potřebná k vyklizení je maximálně 1 hodina, průměrně cca 20 minut. Termín provádění bude upřesněn po výběru zhotovitele.

- oprava břehů bude prováděna sypáním zeminy ze břehu, urovnání svahovou lžící ze břehu a hutněním hutnícím strojem v nádrži. Doba potřebná k vyklizení je maximálně 1 hodina, průměrně cca 15 minut. Termín provádění bude upřesněn po výběru zhotovitele.

- zpevnění břehů kam. rovnaninou  bude prováděno rypadlem Menzi-muck se speciální lžící. Ukládání kamenů bude prováděno jak ze břehu, tak z nádrže. Doba potřebná k vyklizení mechanismů je max. 1 hodina, průměrně 10 min. Termín provádění bude upřesněn po výběru zhotovitele.

- pročištění koryta toku pod nádrží a doplnění opevnění bude prováděno ze břehu a povodní nebudou ohroženi ani pracovnící ani mechanismy. V případě zvýšeného průtoku v toku nebudou práce vykonávány a mechanismy budou mimo rozliv toku.

Hydrologické údaje

1) Průtoky jsou vztaženy k  profilu hráze

N - leté průtoky (v m3/s) zdroj : ČHMÚ – 15.12.1999

| Q1 | Q2 | Q5 | Q10 | Q20 | Q50 | Q100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | 1,70 | 3,00 | 4,20 | 5,60 | 8,00 | 10,00 |

M - denní průtoky (v l/s) zdroj : ČHMÚ – 1999

| Q30d | Q90d | Q180d | Q270d | Q330d | Q355d | Q364d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17,5 | 8,0 | 4,5 | 2,7 | 1,2 | 0,48 | 0,07 |

pozn. údaje jsou z období 1931-1980, tř. přesnosti III

Odtokové poměry

Jsou posouzeny v tech. zprávě PD „Revitalizace Otnického potoka“, vypracované Ing. Jiřím Vysoudilem, Moutnice 58, 12/1999 .

Z posouzení vyplývá :

- Kapacita bezpečnostního přelivu nádrže při max. hladině, tj. na kótě 224,90 m n.m. je 7,98 m3/s, tj. Q50:

- Kapacita bezpečnostního přelivu nádrže při hladině na úrovni koruny hráze, tj. na kótě 225 ,00 m n.m. je 10,28 m3/s, tj. Q100:

- Kapacita výpusti při odstranění dluží (při stavbě) je 600 l/s při výšce naplnění nádrže 80 cm.

Z analýzy odtokových poměrů vyplývá:

- nádrž se začne plnit při průtoku nad 600 l/s

- bezpečnostní přeliv je kapacitní na Q50 pro původní rozdělení hladin v nádrži dle MŘ. Rozdělení hladin neodpovídá ČSN 75 2110 – malé vodní nádrže. Hráz nemá potřebné převýšení nad Hmax. Pro stavbu nemá toto zjištění vliv.

- Analýza časových možností

V závislosti na místě vzniku a příčině povodně budou různé doby odezvy v profilu stavby.

- Tání sněhu v horním povodí  - tento druh povodní je pravděpodobný v jarních i zimních měsících při oblevě.

Přibližná doba příchodu povodňové vlny od:

- náhlého oteplení							-   3 - 10 hodin

pozn. – vznik povodně a doba postupu je závislá na množství sněhové pokrývky, momentální situaci v toku a na rychlosti a průběhu  tání, příp. na možnosti kombinace s dešťovými srážkami

- Déletrvající srážky - tento stav je charakterizován postupným zvyšováním hladiny a  delší dobou trvání povodně.

Přibližná doba příchodu povodňové vlny od:

- Počátku srážek							- ½ -1 den

pozn. - doba postupu je závislá na momentální situaci v toku a na intenzitě a průběhu  srážek a území zasaženém srážkami

- Krátkodobá srážka s velkou intenzitou - tento stav je charakterizován rychlým vzestupem hladiny s krátkou dobou trvání povodně. Příčinou bývají zpravidla přívalové srážky doprovázené bouřkami. Tyto srážky se vyskytují zpravidla pouze v letních měsících.

Přibližná doba příchodu povodňové vlny od:

- Počátku srážky							- ½ -1 hodina

pozn. - doba postupu je závislá na momentální situaci v toku a na intenzitě a průběhu  srážek a území zasaženém srážkami

A2. Druh a rozsah ohrožení

Přirozená povodeň

- Popis ohrožení

Ohrožení výstavby spočívá především v ohrožení mechanismů a strojů použitých při stavbě. Vlivem zatopení těchto mechanismů by mohlo dojít k velkým škodám na nich a na zpoždění prací při výstavbě.

Při opravě požeráku hrozí ohrožení zatopení drobného nářadí, příp. el. zařízení. Pokud dojde k zatopení lešení bez odebraných podlah, hrozí ucpání a snížení kapacity bezpečnostního přelivu a přelití nádrže.

Pokud dojde k zatopení některého z mechanismů, hrozí riziko ekologické havárie (§39, §40zák.254/2001 – zákon o vodách). Velikost ohrožení povodní je závislá na etapě stavby, tj. na právě probíhajících pracích a použitých mechanismech.

Tabulka ohrožení pro jednotlivé fáze výstavby

| FÁZE VÝSTAVBY | POPIS OHROŽENÍ | MAXIMÁLNÍ BEZPEČNÁ HLADINA/PRŮTOK m n.m./ m3/s | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- |
| Těžení sedimentů | zatopení rypadla a nákl. automobilů | 221,70 / 0,6 | pokud má hladina stoupající tendenci, je nutno plošinu vyklidit |
| Oprava břehů | zatopení hutnícího stroje | 222,00 / 1,0 | nutno nepřetržitě monitorovat ochrannou hráz, hráz musí splňovat podmínky dle ČSN P 75 0290, ČSN 72 1006 |
| Opevnění LB břehu | zatopení stroje | 223,00 / 1,2 | pokud má hladina stoupající tendenci, je nutno plošinu vyklidit |
| Oprava požeráku | zatopení nářadí a lešení | 221,60 / 0,7 | nutno nepřetržitě monitorovat ochrannou hráz, hráz musí splňovat podmínky dle ČSN P 75 0290, ČSN 72 1006 |

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

- Popis ohrožení

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami je reprezentována jarními ledochody. V Otnickém potoce toto nebezpečí nehrozí.

- Zvláštní povodeň

- Popis ohrožení

Zvláštní povodeň by vznikla při poruše nebo chybné manipulaci na některém z vodních děl výše na toku. Toto riziko na Otnickém potoce nehrozí.

A3. Opatření k ochraně před povodněmi

Povodňové prohlídky

Povodňové prohlídky slouží k prevenci a zmírnění vzniku škod za povodně. Při prohlídkách se kontroluje zejména:

- posouzení průtočnosti odvodňovacího koryta v nádrži

- stav výpustného zařízení (požeráku) a bezpečnostního přelivu. V šachtě požeráku ani na bezpečnostním přelivu nesmějí být umístěny žádné skládky materiálu ani náhodné předměty a nářadí, které momentálně neslouží k práci. Po ukončení práce musí být okamžitě odstraněny.

-	uklizení strojů, nástrojů, nářadí, materiálu apod. které by mohly být povodní zatopeny nebo odneseny

- 	zabezpečení konstrukcí, aby nemohly být v případě povodně odplaveny nebo poškozeny (podlážky lešení).

Povodňové prohlídky se provádějí 1 x denně po ukončení práce, nejpozději však 1 hodinu před setměním. Prohlídka se provede v místě staveniště a v celé ploše nádrže a její výpusti.

Výsledek povodňové prohlídky se zapíše do stavebního deníku stavby.

Odpovědná osoba za provádění povodňových prohlídek je ..........................................

tel. ......................

- ORGANIZAČNÍ ČÁST

B1. Stupně povodňové aktivity

I.stupeň povodňové aktivity – stav bdělosti

nastává při nebezpečí zvýšení vodního stavu (povodně) a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost výšce sněhové pokrývky a předpovědím počasí. Zahajuje činnost hlásná a hlídková služba. Za nebezpečí povodně se považuje :

- nepříznivá předpověď předpovědní povodňové služby

- náhlé tání podle meteorologické předpovědi

- srážky větší intenzity nebo jejich předpověď

II. stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti

Aktivizuje se povodňová komise stavby a rozhodne o dalším postupu v případě nepříznivého vývoje. Uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření k možnosti odstranění pracovních strojů.

druhý stupeň nastává při:

- průtoku, který není schopno převést potrubí výpusti o volné hladině

III. stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení

se vyhlašuje při nebezpečí vzniku škod.

Za důvod vyhlášení III stupně  se považuje :

- plnění nádrže nad horní hranou výpustného potrubí a vzestupné tendenci průtoku

Při tomto stupni se vyklizují stroje ze zátopového území, provádějí zabezpečovací práce a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace (zařízení staveniště).

B2. Organizace povodňové ochrany

Povodňové komise

Povodňová komise stavby

- Předseda    .......................................... stavbyvedoucí,  tel. ..............................

- Tajemník   ...........................................mistr, tel. ..................................

-	Členové  ......................................................................................

......................................................................................

Povodňová komise obce Otnice

| Seznam členů povodňové komise |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jméno: | Prokop Pavel | Funkce v komisi: |  | předseda | Funkce: | starosta |  |  |
| Adresa práce: | Dědina 479, 683 54 Otnice |  |  |  |  |  | Telefon práce: |  |
| Jméno: | Murice Pavel | Funkce v komisi: |  | místopředseda | Funkce: |  |  |  |
| Adresa práce: |  |  |  |  |  |  | Telefon práce: |  |
| Jméno: | Havelka Petr | Funkce v komisi: |  | člen | Funkce: |  |  |  |
| Adresa práce: |  |  |  |  |  |  | Telefon práce: |  |
| Jméno: | Kalouda Miroslav | Funkce v komisi: |  | člen | Funkce: |  |  |  |
| Adresa práce: |  |  |  |  |  |  | Telefon práce: |  |
| Jméno: | Matoušek Dušan | Funkce v komisi: |  | člen | Funkce: |  |  |  |
| Adresa práce: |  |  |  |  |  |  | Telefon práce: |  |
| Jméno: | Mezuláník Pavel | Funkce v komisi: |  | člen | Funkce: |  |  |  |
| Adresa práce: |  |  |  |  |  |  | Telefon práce: |  |
| Jméno: | Tichý Miroslav | Funkce v komisi: |  | člen | Funkce: |  |  |  |
| Adresa práce: |  |  |  |  |  |  | Telefon práce: |  |

Předpovědní povodňová služba

Předpovědní povodňová služba je zajišťována Českým hydrometerologickým ústavem (ČHMÚ). V případě zvýšeného nebezpečí povodní je vydávána výstraha formou :

- zpráv v médiích (rozhlas, televize, tisk)

- oficiálních internetových stránek www.chmi.cz

- prostřednictvím správců toků (před zahájením stavby je nutno dojednat s vodohospodářským dispečinkem Povodí Moravy, Dřevařská 11, Brno, způsob předávání informací)

Organizace hlásné povodňové služby

Hlásná povodňová služba slouží k zajišťování informací a předávání informací mezi stavbou a ostatními zainteresovanými organizacemi a subjekty. Hlásnou službu zajišťuje tajemník PK stavby  ......................................

zástupce .....................................................................................................

Úkoly hlásné služby

- nepřetržité sledování povodňové a meterologické situace v povodí toku

- nepřetržitá dosažitelnost na telefonu (vč. volna a v noci)

- nepřetržitě mít k dispozici spojení na ostatní členy povodňové komise stavby, důležité pracovníky stavby (strojníci od používaných strojů, řidiče autojeřábu pro případ nutnosti odstranění strojů a překážek z toku, nutný počet pracovníků pro odstranění strojů z toku) a ostatní povodňové orgány a organizace (hasiči, policie, PK obce Otnice, ObÚ Otnice, správce toku, apod.)

- v případě povodně nebo jiné povodňové situace zajišťuje tok informací mezi ostatními organizacemi a subjekty a povodňovou komisí stavby, příp. vedením stavby.

- v případě nutnosti zajišťuje materiální a technickou pomoc od PK obce Otnice.

Organizace hlídkové služby

Hlídková služba v případě povodně, vyhlášení výstrahy, očekávání zvýšení hladiny nebo při jiných neobvyklých stavech monitoruje situaci na místě, odečítá výšky vodních hladin, vykonává obhlídku toku nad stavbou a pod stavbou a informace předává hlásné povodňové službě. Hlídková služba je nepřetržitě na telefonu a v případě nutnosti nastupuje do 15 min do služby. Hlídkovou službu vykonává                                          p. .............................................................,  zástupce  p. ..............................................

Schéma toku informací

OPIS HZS

Jihomoravského kraje

Předpovědní služba ČHMÚ

OPIS HZS

Okresu

PK obce Otnice

Pracovníci stavby

Správce toku

Záchr. hasičský sbor JM kraje

Hlásná služba stavby

Zdravotnická pomoc

povodňová komise stavby

Policie ČR

Hlídková služba

Činnost při povodni

Důvod vyhlášení jednotlivých SPA, činnost

| SPA | DŮVOD VYHLÁŠENÍ | ČINNOST |
| --- | --- | --- |
| I. | - Předpověď dešťových srážek nebo srážky v povodí - Tání sněhu nebo předpověď tání - intenzívní místní srážky | - Zahájení činnosti hlásné a hlídkové služby. - Ověření spojení na členy PK stavby a důležité pracovníky. – Nepřetržité sledování předpovědi a vývoje na toku. |
| II. | - zahlcení odtoku - intenzivní místní srážky | - Zahájení činnosti povodňové komise stavby. Zajištění pracovníků pro odklizení strojů z průtočného profilu. - Zajištění pohotovosti mechanizace pro odstranění strojů a materiálu z průtočného profilu. |
| III. | - plnění nádrže, vzestupná tendence | - Zahájení odstraňování strojů a materiálu z nádrže - Zajištění konstrukcí před odplavením nebo poškozením. - Průběžné odstraňování naplavených větví a kmenů od výpusti pomocí bidel, příp. mechanizací (jeřáb, rypadlo apod.) |

Za provádění činností odpovídá předseda povodňové komise stavby ..................................

Způsob zabezpečení záchranných a zabezpečovacích prostředků

| PROSTŘEDKY/ MNOŽSTVÍ | ULOŽENÍ | ODPOVĚDNÁ OSOBA/ tel. |
| --- | --- | --- |
| Není předpoklad nutnosti záchranných a zabezpečovacích prostředků. Pro případ uvíznutí některého mechanismu v nádrži bude využito ostatních mechanismů na stavbě. |  |  |

Spojení na účastníky povodňové služby

| FUNKCE | JMÉNO, PŘÍJMENÍ | Telefon, jiné spojení |
| --- | --- | --- |
| Předseda PK stavby, stavbyvedoucí |  |  |
| Tajemník PK stavby, hlásná služba, mistr |  |  |
| povodňová hlídka |  |  |
| Člen PK stavby |  |  |
| Člen PK stavby |  |  |
| Člen PK stavby |  |  |
| Člen PK stavby |  |  |
| Člen PK stavby |  |  |
| strojník bagru |  |  |
| řidič(i) |  |  |
| Dispečink PM, Brno | ved. ing. Marek Viskot | - tel. 541 637 252, - internet: www.pmo.cz - e- mail:dispecink@pmo.cz |
| Správce toku, PM závod střední Morava, závod Koryčany | ved. ing. Karel Boukal | 573 376 136 provozkorycany@povodi.cz |
| Ob.Ú. Otnice | starosta. Pavel mezuláník | 573 321 334, 607 566 628 starosta@otnice.cz |
| Mě.Ú. Slavkov u Brna, OŽP | ved. Ing. Hana Postránecká | 544 121 113 hana.postranecka@meuslavkov.cz |

Související adresy a spojení

| ORGANIZACE, OSOBA | ADRESA | Telefon, jiné spojení |
| --- | --- | --- |
| Hasiči |  | 150 |
| Lékařská záchranná služba, pohotovost |  | 155, |
| Policie ČR |  | 158 |
| Městská policie Slavkov u Brna |  | 725 746 435 |
| Městský úřad Slavkov u Brna, OŽP | Husovo nám. 23, Kroměříž | 544 121 113 |

Způsob vyžádání pomoci při povodni

V případě nedostatečnosti vlastních sil a prostředků bude vyžádána pomoc od povodňové komise obce Otnice. Pomoc bude vyžádána prostřednictvím hlásné služby, čas, způsob a předmět žádosti je nutno zaznamenat do stavebního deníku.

B3. Evidenční a dokumentační práce

Veškeré činnosti související s ochranou před povodněmi nebo s povodňovou situací se zaznamenávají do stavebního deníku. V průběhu povodně se navíc zaznamenávají výšky hladin v čase, pořizuje se fotodokumentace a zaznamenávají se v terénu nejvýše dosažené hladiny. Po opadnutí povodně se evidují škody, pořizuje se fotodokumentace, příp. videodokumentace.

Opatření po povodni

- kontrola a obnovení povodní narušených konstrukcí

- zjišťování, soupis, zdokumentování a oceňování povodňových škod ve spolupráci se soudními odhadci a pojišťovnami

- zjištění příčin negativně ovlivňujících průběh povodně a návrh jejich nápravy, návrh doplnění PP

- vyhodnocení povodně a zprávu o povodni

- obnovení stavební činnosti

Začátek prací v nádrži a korytě (změnu povodňové situace na toku) je nutno ohlásit min. 7 dnů předem

- VH dispečinku Povodí Moravy, Dřevařská 11, Brno

- Správci toku, Povodí Moravy, závod střední Morava,

- Městskému úřadu Slavkov u Brna, OŽP

- Obecnímu úřadu Otnice

Povodňový plán je vypracován v souladu se zákonem 254/2001Sb.(vodní zákon) a v souladu s novelizovanou TNV 75 29 31. Zároveň je povodňový plán ve shodě s povodňovým plánem obce Otnice.

- V Brně listopad 2018	                                             Vypracoval : Ing. František Marcián