## Soupis hlavních činností
Soupis hlavních činností
Instalace automatického monitoringu TBD, kamerových a zabezpečovacích systémů na vybraných VD
číslo akce: |  | 299180001
Etapa | Číslo položky | Dílčí položka |  | Cena za položku v Kč bez DPH | Cena za etapu v Kč bez DPH
Etapa I. | 1 | Posouzení stávajících mechanických a elektronických zabezpečovacích systémů a zpracování návrhu bezpečnostních standardů VD Rozkoš |  |  | 0
| 2 | Posouzení stávajících mechanických a elektronických zabezpečovacích systémů a zpracování návrhu bezpečnostních standardů VD Seč
| 3 | Posouzení stávajících mechanických a elektronických zabezpečovacích systémů a zpracování návrhu bezpečnostních standardů VD Josefův Důl
| 4 | Posouzení stávajících mechanických a elektronických zabezpečovacích systémů a zpracování návrhu bezpečnostních standardů VD Bedřichov
| 5 | Posouzení stávajících mechanických a elektronických zabezpečovacích systémů a zpracování návrhu bezpečnostních standardů VD Pastviny
| 6 | Posouzení stávajících mechanických a elektronických zabezpečovacích systémů a zpracování návrhu bezpečnostních standardů VD Mšeno
| 7 | Posouzení stávajících mechanických a elektronických zabezpečovacích systémů a zpracování návrhu bezpečnostních standardů VD Les Království
| 8 | Posouzení stávajících mechanických a elektronických zabezpečovacích systémů a zpracování návrhu bezpečnostních standardů VD Vrchlice
| 9 | Terénní průzkum VD Rozkoš
| 10 | Terénní průzkum VD Seč
| 11 | Terénní průzkum VD Josefův Důl
| 12 | Terénní průzkum VD Bedřichov
| 13 | Terénní průzkum VD Pastviny
| 14 | Terénní průzkum VD Mšeno
| 15 | Terénní průzkum VD Les Království
| 16 | Terénní průzkum VD Vrchlice
| 17 | Geodetické zaměření VD Rozkoš
| 18 | Geodetické zaměření VD Seč
| 19 | Geodetické zaměření VD Josefův Důl
| 20 | Geodetické zaměření VD Bedřichov
| 21 | Geodetické zaměření VD Pastviny
| 22 | Geodetické zaměření VD Mšeno
| 23 | Geodetické zaměření VD Les Království
| 24 | Geodetické zaměření VD Vrchlice
| 25 | Posouzení funkčnosti snímačů Maihak na VD Vrchlice a kompatibility měřených signálů se současnými odečítacími jednotkami
| 26 | Specifikace přenosného záznamového, zobrazovacího a editačního zařízení, vč. specifikace nezbytného SW pro všech osm vodních děl
Etapa II. | 27 | Vypracování projektové dokumentace DSJ pro VD Rozkoš |  |  | 0
| 28 | Vypracování projektové dokumentace DSJ pro VD Seč
| 29 | Vypracování projektové dokumentace DSJ pro VD Josefův Důl
| 30 | Vypracování projektové dokumentace DSJ pro VD Bedřichov
| 31 | Vypracování projektové dokumentace DSJ pro VD Pastviny
| 32 | Vypracování projektové dokumentace DSJ pro VD Mšeno
| 33 | Vypracování projektové dokumentace DSJ pro VD Les Království
| 34 | Vypracování projektové dokumentace DSJ pro VD Vrchlice
| 35 | "Projekt kontrolních měření" na VD Vrchlice
Etapa III. | 36 | Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění právomocných povolení - VD Rozkoš |  |  | 0
| 37 | Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění právomocných povolení - VD Seč
| 38 | Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění právomocných povolení - VD Josefův Důl
| 39 | Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění právomocných povolení - VD Bedřichov
| 40 | Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění právomocných povolení - VD Pastviny
| 41 | Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění právomocných povolení - VD Mšeno
| 42 | Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění právomocných povolení - VD Les Království
| 43 | Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění právomocných povolení - VD Vrchlice
Etapa IV. | 44 | Cena výkonu AD kalkulovaná za jeden den výkonu autorského dozoru (projektanta) na stavbě či v kanceláři na výzvu objednatele dle individuální kalkulace (Kč/den). Odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne zahrnuje: náhradu veškerých nákladů zhotovitele s výkonem AD spojených, čas nutný na přípravu v kanceláři nebo jiné projekční práce v kanceláři, čas strávaný na cestě včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování, náklady na případné subdodavatele projekčních prací. |  |  | 0
|  | Zadavatelem předpokládaný rozasah výkonu AD ve dnech (počet dní výkonu AD na stavbě či v kanceláři, předpoklad četnosti 1x za 14 dní) | 48
Celková cena za I., II., III. a IV. etapu |  |  |  | 0