## Soupis hlavních činností
Soupis hlavních činností
VZ: DVT Polepka, Dobřeň, rekonstrukce koryta, ř.km 17,050-17,175
DVT Polepka, Dobřeň, rekonstrukce koryta, ř.km 17,050-17,175
č. akce 229200001
Etapa | Dílčí položka | Cena za položku v Kč bez DPH | Cena za etapu v Kč bez DPH
Etapa I. | Inženýrsko-geologický průzkum a terénní průzkum pro navrhované konstrukce potřebné pro řádné vypracování DVSP i DPS |  | 0
Kompletní geodetické práce a zaměření nutná pro vypracování DVSP
Zpracování konceptu DVSP
Zajištění aktuálních hydrologických dat a posouzení kapacity koryta
Zpracování plánu BOZP koordinátorem BOZP
Etapa II. | Zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního |  | 0
Zajištění veškerých nutných dokladů, stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, apod.
Výkon inženýrských činností vedoucích k zajištění pravomocných povolení pro realizaci akce včetně úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním těchto povolení
Zapracování připomínek do DVSP a zpracování finální verze DVSP
Etapa III. | Zpracování podkladů pro žádost o dotaci - technická zpráva (formulář C) a krycí list (formulář G) |  | 0
Zpracování DPS
Cena celkem za I., II. a III. etapu |  |  | 0
Etapa IV. | Cena výkonu AD kalkulovaná za jeden den výkonu autorského dozoru (projektanta) na stavbě či v kanceláři na výzvu objednatele dle individuální kalkulace (Kč/den). Odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne zahrnuje: náhradu veškerých nákladů zhotovitele s výkonem AD spojených, čas nutný na přípravu v kanceláři nebo jiné projekční práce v kanceláři, čas strávený na cestě včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování, náklady na případné subdodavatele projekčních prací.
| Zadavatelem předpokládaný rozsah výkonu AD ve dnech (počet dní výkonu AD na stavbě či v kanceláři, předpoklad četnosti 1x za 14 dní) | 12
Cena celkem za IV. etapu - cena celkem za 12 dní výkonu AD na stavbě či v kanceláři |  |  | 0
Celková nabídková cena za provedení díla |  |  | 0