## List1
| KPÚ v k. ú. Skály u Protivína |  |  |  |  | Příloha č. 3
| Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1)
1. | Přípravné práce
1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 1724 |  | 0
1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 1724 |  | 0
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace
1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty | ha | 1115 |  | 0
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní)
| Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech | ha | 0 |  | 0
1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů - stabilizace plastovou značkou - stabilizace kat. hranice kamennou značkou. | 100bm | 184 |  | 0
1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů - stabilizace plastovou značkou | 100bm | 40 |  | 0
1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.- zjišťování hranic a jejich zaměření a vyhotovení nového souboru informací dle katastr. vyhlášky včetně dokumentace (ZPMZ, GP) | 100bm | 589 |  | 0
1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 1115 |  | 0
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH |  |  |  |  | 0
| KPÚ v k. ú. Skály u Protivína |  |  |  |  | Příloha č. 3
2. | Návrhové práce
2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 1115 |  | 0
2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty | ha | 35 |  | 0
| Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních | ha | 0 |  | 0
2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu | 100bm | 100 |  | 0
2.4. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | 100bm | 100 |  | 0
2.5. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 1115 |  | 0
2.6. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | paré | 3 |  | 0 | do 2 měsíců od zapsání II. rozhodnutí
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH |  |  |  |  | 0
3. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI |  |  |  | termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 1724 |  | 0 | do 3 měsíců od nabytí právní moci I. rozhodnutí
| Zpracování mapového díla celkem (3.1.) bez DPH |  |  |  |  | 0
Rekapitulace
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH |  |  |  |  | 0
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH |  |  |  |  | 0
3.Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH (20%) |  |  |  |  | 0
Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  | 0
1) | Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává konkrétní datum od zahájení plnění KPÚ
V …………………………….. dne ……………………………..
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
| ……………………………………………. |  | ……………………………………………..
| Ing. Beno Slávik |  | statutární orgán zhotovitele
pověřený výkonem funkce
ředitele Pozemkového úřadu Písek

## List2
Výpočty:
Řešené území - tj. zemědělská půda, ostatní plochy zahrnuté (komunika, vodní plochy, aj.)
neřešené
285.0265
179688
Vyloučené území - tj. intravilány |  |  |  | 80085
216418
obec | 19.8747 |  |  | 1050697
družstvo | 3.6956 |  |  | 17764
raztory | 4.2041 |  |  | 2365
domy samoty | 1.2569 |  |  | 17699
k zastaveni dle UP | 0.4494 |  |  | 146939
65181
29.4807 | celkem |  |  | 29135
88606
Zbývající území - pozemky neřešené |  |  | dopočet dle výměry KÚ | 20351
506 |  | celkem výměra kú |  | 1914928 | metry
314.5072 |  | výměra řešené + vyloučené
|  |  |  | 191.4928 | hektary
191.4928 |  | neřešené
Nároky
476.5193