č. objednatele:

č. zhotovitele:

S M L O U V A  O  D Í L O

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:	Česká republika - Ministerstvo zemědělství

Pozemkový úřad Bruntál

Adresa:	Partyzánská 7, 792 01 Bruntál

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	 Ing. Václav Stráník, ředitel PÚ Bruntál

V technických záležitostech oprávněn jednat:	 Bc. Renáta Ryšánková, tel.: 554230873

Bankovní spojení: 	Komerční banka pobočka Opava

## Číslo účtu: 	86-6917830257/0100

## IČ/DIČ: 	00020478 / není plátce

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

Odpovědný projektant poz.úprav:

Odpovědný úředně oprávněný zeměměřičský inženýr:

Odpovědná osoba pro projektování staveb vod. hosp. a kraj. inženýrství:

Odpovědná osoba pro obor dopravní stavby:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

##### Číslo účtu:

IČ/DIČ:

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u ………………..., pod č.j. ……………

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo

na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen „smlouva“):

Čl. I.

# Předmět a účel smlouvy

1.	Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu Jednoduchých pozemkových úprav na části katastrálního území Nová Ves u Bohušova a v navazující části katastrálního území Karlov u Bohušova (dále jen „JPÚ“), včetně nezbytných geodetických prací. Návrh JPÚ bude zpracován tak, aby byl zapsatelný do katastru nemovitostí (dále jen „KN“). Návrh JPÚ nebude sloužit pro obnovu katastrálního operátu a zápis do KN bude proveden na základě geometrických plánů. Účelem je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto souvislostech k nim uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná břemena.  Současně jimi zajistit podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochraně a zúrodnění půdního fondu, vodního hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny, a to formou navržení protierozní ochrany pozemků a protipovodňové ochrany zastavěné části dotčené části obce.

2. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.

3.	Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní předpisy:

- Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“).

- Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“).

- Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákona č. 265/1992 S., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhl. č. 164/2009 Sb. (dále jen „vyhl. č. 26/2007 Sb.“).

- Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění vyhl. č. 122/2007 Sb. (dále jen „vyhl. č. 545/2002 Sb.“).

- Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů, PBPP ČÚZK, č.j. 2112/1997-22 ve znění dodatku č. 1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, č.j.  2086/1998-22.

- Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

- Metodický návod k provádění pozemkových úprav, vydaný MZe ÚPÚ, Těšnov 17,  11705 Praha 1, č.j. 10747/2010-13300

- Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, vydaný MZe ÚPÚ, Těšnov 17, 11705 Praha 1, č.j. 10749/2010-13300

- Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními orgány v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb.

- Platné technické normy.

- V případě, že v průběhu plnění předmětu smlouvy nabude platnosti a   účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění   veřejné zakázky, je zhotovitel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito   novými právními předpisy.

V návaznosti na obsah Směrnice pro činnost regionálních technicko-dokumentačních komisí ÚPÚ  se dále jedná o dodržování následujících vybraných právních předpisů:

- zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění),

- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí,

- zákon č. 114/1997 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

- vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění pozdějších předpisů,

- vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,

- vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů,

- vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

4.	Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis JPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic pozemků dle návrhu JPÚ, a to nejdéle do tří let od rozhodnutí o schválení návrhu JPÚ podle § 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb.

5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. VII. v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této smlouvy.

Čl. II.

Podklady k provedení díla

- Nabídka zhotovitele ze dne  ………….

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli do15 dnů od podpisu této smlouvy podklady podle § 1 odst. 2 a), b), c), g)  vyhl. č. 545/2002 Sb. Ostatní podklady podle písm. d), e), f), cit. ustanovení vyhlášky, pokud je nemá objednatel k dispozici, si zajistí zhotovitel. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný zápis.

- Zhotovitel se zavazuje veškeré předané a v souvislosti s tím získané datové podklady použít výhradně pro účely zpracování pozemkových úprav. Je přísně zakázáno jejich využití za účelem obchodního šíření, pro potřeby jiných informačních systémů, nesmí být poskytnuty dalším osobám ať fyzickým či právnickým mimo soustavu pozemkových úřadů a nebudou využity ke komerčním či jiným účelům.

Čl. III.

### Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních celků a v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb.  Rozsah a členění díla se řídí přílohou č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

1. Ucelená část Přípravné práce je sestavena z následujících fakturačních celků

  - Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu. Vypracování seznamu dotčených parcel, seznamu dotčených vlastníků, popřípadě další potřebné podklady pro úvodní jednání a pro vyznačení poznámky o zahájení řízení do KN. Rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter hospodaření, cestní síť, eroze, vodní režim - včetně  analýzy odtokových poměrů atd. podle § 3 vyhl. č. 545/2002 Sb.). Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací (vč. dotčených obcí), celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím.

  - Polohopisné zaměření zájmového území v potřebném rozsahu pro JPÚ, včetně druhů pozemků. Revize stávajícího bodového pole a jeho doplnění (vybudování) na základě návrhu na zahuštění podrobného polohového bodového pole (PBPP) schváleného katastrálním úřadem, včetně stabilizace. Vyšetření nesouladů druhů pozemků a způsobů využití v souladu s ust. § 3 odst. 3 vyhl. č. 545/2002 Sb. Zhotovitel spolu se správcem, popř. vlastníkem vyšetří a zaměří hranice liniových prvků (vodní toky, komunikace, atp.) Dokumentace v rozsahu určeném v bodě 5 písm. a) a c) přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.

  - Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území. Zjišťování průběhu hranic pozemků komisí a odsouhlasení hranic s dotčenými vlastníky, vyhotovení protokolů o výsledku zjišťování hranic a předání protokolů katastrálnímu úřadu. Bude zjišťována pouze část obvodu JPÚ podél zastavěného území obce. Součástí bude vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace. Vyhotovení podkladů pro konzultace průběhu obvodu JPÚ s katastrálním úřadem. Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice v souladu s ust. § 22 a § 23 vyhl.č. 26/2007 Sb. Dokumentace bude předložena pozemkovému úřadu a její obsah bude odpovídat požadavkům dle příslušných zákonných norem. Dokumentace v rozsahu určeném v bodě 5 písm. b) přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.

  - Zjišťování a zaměření hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. Zjišťování hranic pozemků a jejich zaměření bude provedeno v souladu s ustanovením § 7 odst. 6 vyhl. č. 545/2002 Sb. a dle požadavků příslušného pracoviště katastrálního úřadu uvedených v dohodě s pozemkovým úřadem (bod 3 písm. c) přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb. - Náležitosti návrhu pozemkových úprav).

  - Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků bude provedeno v rozsahu uvedeném v bodě 6 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb., včetně tabulky č. 1 této přílohy, a v souladu s požadavky uvedenými v ust. § 8 zákona č. 139/2002 Sb. a v ust. § 8 vyhl. č. 545/2002 Sb.  Zhotovitel vypracuje k soupisu nároků technickou zprávu, v níž bude popsán způsob ocenění pozemků a zejména znalecký nález a výpočet ceny trvalých porostů, popř. jednotlivých dřevin dle platného oceňovacího předpisu, s uvedením použitých přirážek, srážek a jejich zdůvodnění. Technická zpráva bude obsahovat veškeré nezbytné údaje pro přezkoumatelnost ocenění jednotlivých soupisů nároků. Součástí dále bude prověření vlastnictví pozemků ve vlastnictví státu a zjištění majetku státu ve smyslu § 29 zákona č. 229/1991 Sb. Zjištění nesouladů v katastru nemovitostí. Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace soupisů nároků vlastníků bude topologická úprava platných linií bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“) na zaměřený skutečný stav odsouhlasena Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Praha (dále jen „VÚMOP“) včetně protokolu o odsouhlasení. Projednání možnosti případného vypořádání spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků řízení. Bude-li zjištěno duplicitní vlastnictví k pozemku, bude vypracován návrh na jeho vypořádání ve smyslu § 13 odst. 4 a 5 zákona č. 139/2002 Sb.

2. Ucelená část Návrhové práce je sestavena z následujících fakturačních celků

  - Vypracování plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“), včetně digitálního zpracování. Dokumentace k plánu společných zařízení bude vyhotovena dle výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatele. Plán společných zařízení bude projednán a odsouhlasen dotčenými orgány a organizacemi, včetně vyřešení všech připomínek. Kompletní návrh plánu společných zařízení bude předložen Regionální dokumentační komisi (dále jen „RDK“) k posouzení. Po odsouhlasení RDK bude návrh plánu společných zařízení projednán a schválen zastupitelstvem příslušné obce na veřejném zasedání. Plán společných zařízení bude obsahovat i posouzení navržených změn v situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem řešeného katastrálního území. Součástí plánu společných zařízení nejsou projekty pro stavební povolení a realizaci staveb. Dokumentace k plánu společných zařízení bude v rozsahu uvedeném v bodě 7 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. a v souladu s Technickým standardem PSZ v pozemkových úpravách, č.j. 10749/2010-13300.

  - Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v nezbytném rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení.

  - Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení, podélné profily a příčné řezy. Zhotovitel zpracuje dokumentaci technického řešení navrženého a schváleného PSZ tak, aby příprava a realizace jednotlivých prvků PSZ byla technicky i ekonomicky optimální. Dokumentace technického řešení bude obsahovat popis technického řešení PSZ s uvedením výpočtů, výsledků potřebných geotechnických průzkumů, grafickou dokumentaci a informace o vymezení pozemků pro jednotlivá opatření.  Dokumentace bude zpracována v souladu s Technickým standardem PSZ v pozemkových úpravách, č.j. 10749/2010-13300.

Návrh technických opatření (vodohospodářských, protierozních, cestní síť) bude zpracován v podrobnostech nutných pro vydání územního rozhodnutí. Dokumentace k jednotlivým částem PSZ bude ověřena osobou autorizovanou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zhotovitel vypracuje podélné profily a příčné řezy společných zařízení za účelem zjištění velikosti ploch potřebných pro jejich budoucí výstavbu, tak aby byla zajištěna dostatečná plocha pro realizaci společných zařízení (u navržených polních cest včetně výhyben a u příkopů a průlehů včetně dořešení zaústění do recipientu).

  - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí. Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků  včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 75 % výměry pozemků řešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., zpracovaných v souladu s §§ 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulkou č. 2 této vyhlášky. Zpracování znaleckých posudků na ocenění věcných břemen a na ocenění pozemků vlastníků, které budou vykupovány ve prospěch státu pro dosažení cíle pozemkových úprav. Projednávání nového uspořádání pozemků s vlastníky doloží zhotovitel zápisy z těchto jednání. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodech 8 a 9 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.

  - Kompletní dokumentace návrhu pozemkových úprav, včetně zapracování všech změn, které byly provedeny v celém průběhu zpracování návrhu, která bude obsahem odpovídat rozsahu stanovenému v příloze k vyhl. č. 545/2002 Sb., včetně grafických příloh podle bodu 9 a průvodního listu a souhrnné zprávy podle bodu 1 a 2 přílohy k této vyhlášce. Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zpracovatele a osoby s předepsaným úředním oprávněním. V digitální i tištěné formě budou zpracovány tabulkové a mapové přílohy pro rozhodnutí pozemkového úřadu dle § 11 odst. 5 a 8 zákona č. 139/2002 Sb. Návrh JPÚ bude předán včetně zapracovaných připomínek a námitek, podaných v době vystavení návrhu, kterým bylo vyhověno.

3. Ucelená část Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a podklady pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN je sestavena z následujících fakturačních celků

  - Vytyčení hranic pozemků dle schváleného návrhu JPÚ včetně trvalého označení lomových bodů hranice pozemků v terénu, vytyčovacích náčrtů a seznámení dotčených vlastníků s průběhem a označením hranic vč. protokolů o předání vytyčené hranice v terénu. Vytyčení bud provedeno v rozsahu dle rozhodnutí objednatele vyplývajícího z požadavků a potřeb vlastníků. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet měrných jednotek.

  - Zpracování podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN včetně geometrických plánů. Součástí díla bude i topologická úprava platných linií BPEJ schválená VÚMOP, v.v.i. Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 66 vyhl. č. 26/2007 Sb.

V podrobnostech se vypracování návrhu JPÚ řídí „Metodickým návodem k provádění pozemkových úprav“, který vydalo MZe, Ústřední pozemkový úřad pod Č.j.: 10747/2010-13300 aktualizovaným v roce 2012 s platností od 1.5.2012 a Technickým standardem plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, č.j. 10749/2010-13300 aktualizovaným v roce 2012 s platností od 1.5.2012.

Čl. IV.

### Technické požadavky na provedení díla

- Jednotlivé fakturační celky budou předány v klasické formě písemného a grafického zpracování na papíře a v digitální podobě na paměťovém mediu, jehož součástí bude textová část ve formátu .doc  nebo kompatibilní s textovým editorem WORD, tabulková část ve formátu .xls nebo kompatibilní s  programem EXCEL a výsledky geodetických a grafických prací v souřadnicovém systému S-JTSK ve formátu .dgn nebo kompatibilním  s  programem  MicroStation, neboť zadavatel používá softwarové vybavení pracující s těmito formáty. Z důvodu možnosti kontroly předaného díla nebo jeho části požaduje objednatel předat návrh JPÚ ve formátu kompatibilním s  programem POZEM (verze 10 a vyšší) od firmy HSI, spol. s.r.o. Praha nebo s programem PROLAND od firmy GEPRO spol. s r.o. Praha. Součástí návrhu budou i tabulkové výstupy pro přílohu k rozhodnutí o určení hranic pozemků, schválení návrhu a o výměně nebo přechodu vlastnických práv, příp. určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům v dohodnuté formě a počtech.

- Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. článku IV. této smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě:

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu - 3 x papírové zprac. a CD.

1.2. Polohopisné zaměření zájmového území - 2 x papírové zprac. a CD.

1.3.	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území - 2 x papírové zprac. a CD.

1.4. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených - 2 x papírové zprac. a CD.

1.5. Dokumentace nároků vlastníků - 3 x papírové zprac. a CD.

2.1. Vypracování plánu společných zařízení - 4 x papírové zprac. a CD. Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracování JPÚ).

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území - 1 x papírové zprac. a CD.

2.3.	Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení, podélné profily a příčné řezy - 2 x papírové zprac. a CD.

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - 2 x papírové zprac. a CD.

2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu JPÚ - 3 x papírové zprac. a CD.

3.1. Vytyčení hranic pozemků – v náležitostech podle katastrálních předpisů.

3.2. Zpracování geometrických plánů – počet papírových vyhotovení se bude rovnat počtu dotčených vlastníků + 4 ks. Geometrické plány budou předány také v elektronické formě na CD. Geometrické plány budou také zpracovány a předány ve výměnném formátu ISKN  podle vyhl. č. 26/2007 Sb.

- Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním úřadem. Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracování JPÚ).

- Digitální soubory návrhu JPÚ budou respektovat požadavky objednatele a příslušného katastrálního úřadu.

Čl. V.

### Čas a místo předání díla

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených fakturačních celcích a ucelených částech ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Fakturační celek 3.1. - Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhu JPÚ bude provedeno do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení těchto prací.

3. Fakturační celek 3.2. - Zpracování podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN včetně geometrických plánů a SPI, bude zpracováno do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu JPÚ. V případě, že právní moc rozhodnutí o schválení byla závislá na rozhodnutí o odvolání, lhůta se prodlužuje na 90 dnů.

Čl. VI.

### Předání a převzetí díla, sankce, záruky

  - Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po ucelených částech a fakturačních celcích v souladu s čl. č. III. v termínech uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. O předání bude vyhotoven předávací protokol. Objednatel následně provede kontrolu předaného díla a nejpozději do jednoho měsíce od předání sdělí zhotoviteli připomínky. Po vypořádání všech připomínek vydá objednatel písemný souhlas s fakturací. Bez písemného souhlasu objednatele nemůže být faktura vystavena. U prací předávaných katastrálnímu úřadu popř. podléhajících jeho kontrole nebo schválení, bude zhotovitelem před fakturací předložen doklad o převzetí a kontrole tímto úřadem.

  - Pro případ nedodržení dohodnutých termínů dodání díla (fakturačních celků) se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny části nedokončeného díla (bez DPH), a to za každý započatý den prodlení.

  - Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje 60 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U ucelených částí, případně fakturačních celků se záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím plněním a předáním celého díla. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá záruční lhůta 36 měsíců na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání poslední ucelené části, případně fakturačního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) evidovaných v KN, které nebylo v době zpracování návrhů JPÚ zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. Zhotovitel ručí objednateli podle Obchodního zákoníku do výše čistého obchodního jmění.

  - Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 562 Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.

  - Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle bodu 4. tohoto článku.

Čl. VII.

### Cena za provedení díla

  - Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

| 1. Přípravné práce celkem ( 1.1.-1.5.) bez DPH | Kč |
| --- | --- |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH | Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a podklady pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | Kč |
| Celková cena bez DPH | Kč |
| DPH | Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | Kč |

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH popř. při fakturaci skutečného (nižšího) počtu měrných jednotek.

V případě zákonné změny DPH, bude tato připočtena vždy v aktuální platné výši v době fakturace.

2. Jednotkové ceny jsou závazné a neměnné po celou dobu plnění díla.

- Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla včetně případných poplatků a rizik spojených s realizací díla, nákladů na zpracování odborných stanovisek a zohledňuje i předpokládaný vývoj cen v oboru až do zániku závazků ze smlouvy.

- V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

- U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při rozsahu menším než 1 měrná jednotka na 1 měrnou jednotku.  Při rozsahu větším než 1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru.

- Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

Čl. VIII.

### Platební a fakturační podmínky

- Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků bez vad a nedodělků, za podmínek vyplývajících z článku VI. bod 1 této smlouvy. Dřívější termín plnění a fakturačních celků se připouští za podmínky, že k financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatele.

- U prací podléhajících rozhodnutí pozemkového úřadu nebo kontrole katastrálního úřadu bude zadavatelem při jejich převzetí vyplacena částka ve výši 80% dohodnuté ceny dílčího fakturačního celku příp. hlavního fakturačního celku a zbývající část bude uhrazena až po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu JPÚ, případně po provedení zápisu do KN.

- Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou stejnopisech, které musí splňovat náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí fakturačního celku a souhlas objednatele s fakturací. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

- Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením ucelené části, případně fakturačního celku a poslední fakturu označí textem „konečná“.

- Splatnost jednotlivých faktur je 45 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Objednatel se zavazuje zaplatit pokutu ve výši 0,05% z ceny uvedené na faktuře za každý den prodlení po splatnosti faktury.

Čl. IX.

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy

1.	Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 550 obch. zák.). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit.

2.  Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit.

3. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je povinen nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění závazku, se změnou či zrušením závazku, avšak bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku.  Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré změny této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky.

- Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č.139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje.

- Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje.

- Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

  - vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku;

  - insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

  - zhotovitel vstoupí do likvidace;

  - nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy;

- Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 6 tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

- Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6 tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

- Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně.

- Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za opravy vady či nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

- V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením díla.

- Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

- V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

- Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

- V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

Čl. X.

### Jiná ujednání

- Zhotovitel může zahájit práce na díle až po písemném sdělení objednatele, že má zajištěny finanční prostředky. V případě, že se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci předmětu této smlouvy, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy, a to bez jakýchkoliv sankcí.

- Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat.

- Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky.

- Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X., odstavec 3.  této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

- Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.

- Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit škody vzniklé zadavateli odstoupením od smlouvy.

- Zhotovitel bere na vědomí, že průběžnou kontrolou provádění díla se rozumí také činnost ve smyslu Čl. III. bodu 2.1. této smlouvy, resp. předložení kompletního návrhu plánu společných zařízení do RDK. Za účelem projednání kompletního návrhu plánu společných zařízení v RDK se zhotovitel zavazuje k osobní účasti na RDK dle pokynu objednatele.

- K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Zhotovitel bere na vědomí, že na kontrolních dnech se mohou podílet členové RDK a zhotovitel je povinen i těmto osobám předkládat doklady o provádění díla. Tyto kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel 1 x za měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla.

- Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č.139/2002 Sb., a dále se sborem zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č.139/2002 Sb., je-li zvolen.

- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků pro pozemkové úpravy na účtu objednatele se smluvní strany zavazují jednat o vyřešení této situace.

- Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok na vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce přerušení prací.

- V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zázkách, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel se zavazuje nahradit vlastníkům, příp. oprávněným uživatelům pozemků újmu, která jim vznikla v důsledku činnosti zhotovitele v rámci pozemkové úpravy. Postup pro úhradu újmy musí být v souladu s ustanovením § 6 odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

# Čl. XI.

### Závěrečná ustanovení

- Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

- Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení JPÚ.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

- Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

- Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.

- Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel   oprávněn   poskytovat   jiným  osobám  bez  souhlasu  objednatele  (viz. zákon  č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů).

- Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Bruntále dne                         				V                         dne

Z a   o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

……………………………	………………………………

Ing. Václav Stráník 	statutární orgán zhotovitele

ředitel Pozemkového úřadu Bruntál

|  | Příloha č. 1 k SOD č. obj. , č. zhotov. - JPÚ Nová Ves u Bohušova 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ucelená část, fakturační celek |  | MJ |  | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč |  | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 1. | Přípravné práce - ucelená část č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu |  | ha |  | 51 |  |  |  |  |
| 1.2. | Polohopisné zaměření zájmového území včetně dohledání a ověření stávajícího bodového pole a jeho doplnění |  | ha |  | 51 |  |  |  |  |
| 1.3. | Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území - zjišťování hranic pozemků vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace |  | 100bm |  | 19 |  |  |  |  |
| 1.4. | Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. vč. vytyčení a stabilizace |  | 100bm |  | 5 |  |  |  |  |
| 1.5. | Dokumentace nároků vlastníků |  | ha |  | 51 |  |  |  |  |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH (Kč) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Návrhové práce - ucelená část č. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a projednání a odsouhlasení v RDK) | ks 1) |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území | ha |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 2.3. | Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení, podélné profily a příčné řezy společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně předběžných geotechnických průzkumů a výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | ks 1) |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí, zpracování dokumentace k vystavení návrhu | ha |  |  | 51 |  |  |  |  |
| 2.5. | Kompletní dokumentace návrhu JPÚ včetně příloh k rozhodnutí o schválení návrhu | pare |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH (Kč) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a podklady pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu JPÚ včetně stabilizace plastovými mezníky | 100bm |  | 20 |  |  |  |  | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 3.2. | Zpracování podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN | ha |  | 51 |  |  |  |  | do 2 měsíců od výzvy objednatele |
|  | - geometrické plány, včetně stabilizace plastovými mezníky | 100bm |  | 65 |  |  |  |  |  |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a podklady pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN celkem (3.1.-3.2.) bez DPH (Kč) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Rekapitulace |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH (Kč) |  |  |  |  |  |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH (Kč) |  |  |  |  |  |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a podklady pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN celkem (3.1.-3.2.) bez DPH (Kč) |  |  |  |  |  |
| Celková cena bez DPH (Kč) |  |  |  |  |  |
| DPH |  |  |  |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH (Kč) |  |  |  |  |  |

1) 	Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V Bruntále    dne	V                     dne

Za objednatele:	Za zhotovitele:

…………………………………………                                ……………………..…………….

Ing. Václav Stráník	statutární orgán zhotovitele

ředitel Pozemkového úřadu Bruntál