Obsah:   													Strana

- Průvodní zpráva	2

  - Identifikační  údaje

  - Členění stavby a technologie

  - Seznam vstupních podkladů

- Souhrnná technická zpráva	4

  - Popis území stavby

  - Celkový popis stavby

  - Napojení na technickou infrastrukturu

  - Dopravní řešení

  - Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

  - Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana

  - Ochrana obyvatelstva

  - Organizace výstavby

  - Celkové VH řešení

- Dokumentace objektů-technická zpráva	17

  - Technická zpráva-inženýrské objekty

  - Stavebně konstrukční řešení

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 Údaje o stavbě

Název akce : 	Chlumecký p. (Chlumec), opevnění VT-havárie

Místo stavby :   	Chlumec, k.ú. Chlumec u Chabařovic

Parc.č. : 		516/1, 516/2, 516/3

Tok : 	Chlumecký potok

Č. hydrologického pořadí:	1-14-01-0950-0-00

Okres : 	Ústí nad Labem

Kraj:	Ústecký

Staveb úřad:	MěÚ Chlumec

Vodoprávní úřad:	MM Ústí nad Labem

Předmět dokumentace:	Oprava opevnění koryta

Projektový stupeň:  	Dokumentace pro vodoprávní povolení, výběr zhotovitele a realizaci

Datum : 	07.2019

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Stavebník:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219

430 03 Chomutov

statutární zástupce: Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

A.1.3 Údaje o zpracovateli PD

Projektant :	Mürabell s.r.o.

Hořejší 116

267 03 Hudlice

IČO 28387767

Odpovědný zástupce: Ing. Milan Müller, jednatel

Hlavní projektant Ing. Milan Müller, autorizovaný inženýr pro vodní stavby

ČA 006418

A.2  ČLENĚNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE

### Stavba je tvořena stavebními objekty, které jsou dále členěny podle povahy konstrukcí a prací. Technologická zařízení na stavbě nejsou.

Stavební objekty:

SO 01 Oprava opevnění-část 1

SO 01.1 Oprava opevnění břehů

SO 01.2 Oprava opevnění dna

SO 02 Oprava opevnění-část 2

SO 02.1 Oprava opevnění břehů

SO 02.2 Oprava opevnění dna

SO 03 Odvodnění komunikace, zábradlí

SO 04 Objekty

SO 05 Vegetační úpravy

SO 05.1 Kácení

SO 05.2 Náhradní výsadba

Opravy se týkají opevnění stávajícího koryta. Počátek úseku je ve vodním toku na hranici pozemků p.č.646 a 647 v ř.km 0,932, konec úseku je v povodní hraně propustku v ř.km 0,982.

Stávající opevnění je provedeno nábřežními zdmi z neupraveného kamene na cementovou maltu s rozličnými vysprávkami. Na nábřežním zdivu je na pravém břehu v ř.km 0,957-0,982 provedena nadezdívka (a brána) z betonových plotových tvárnic.

V rámci opravy bude provedeno odstranění poškozeného stávajícího opevnění břehů a dna a jeho nahrazení opevněným novým a oprava spárování pravobřežní zdi v ř.km 0,968-0,982 (od mostu k č.p.90 po propust pod silnicí).

Součástí stavby je rovněž odvodnění přilehlé místní komunikace na levém břehu (od mostu k č.p.90 po propust pod silnicí), případné úpravy STI, náhrada můstku k čp.96 lávkou a vegetační úpravy (kácení a náhradní výsadba).

Dno bude upraveno do střelky. Nové opevnění dna  bude provedeno z dlažby do betonového lože a z dlažby nasucho. Opevnění dna bude doplněno stabilizačními prahy, v úseku s vysokým sklonem budou provedeny 3 stupně výšky 20 cm. V ř.km 0,959 bude pode dno položena chránička DN 200 mm pro tlakovou kanalizaci.

Kácení zahrnuje stromy na břehu a mýcení keřů, bránících provedení stavby. Náhradní výsadba se provádí za kácené stromy a keře ve stejném počtu a výměře.

Stavba vyvolává související investice, potenciální úpravy STI, novou lávku a je třeba ji koordinovat s níže ležícím zajištěním komunikace na levém břehu potoka (od ř.km 0,932 směrem p otoku vody) zajišťovaném městem.

Nezvyšuje nároky na pravidelnou obsluhu a údržbu vodního toku, zajišťovanou jeho správcem.

A.3  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Zadání stavby, PL 2 07 18 082

- Údaje katastru nemovitostí, Katastrální situace, ČÚZK

- Zaměření místa stavby (toku), V.Jaroš, 03.2019

- Prohlídka lokality vlastní a za účasti správce toku

- Dokumentace sítí technické infrastruktury

- Vyjádření vlastníků pozemků

- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

  - POPIS ÚZEMÍ STAVBY

### Charakteristika stavebního pozemku

charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Obecná ustanovení: Stavba se nachází v zastavěné části města. Podél levého břehu vede místní komunikace. Sítě technické infrastruktury budou stavbou přímo dotčeny, Pro přístup bude využívána místní komunikace (Ul. Krušnohorská). Vzhledem k šířce komunikace bude při provádění prací možný provoz vždy pouze jedním směrem.  Do koryta bude vytvořen sjezd přes pozemky sousední. Přístup přes pozemky v sousedství koryta je dán podmínkami ve vyjádření. Přístupy a obvod staveniště-viz též koordinační situace.

Informace o podzemních sítích technické infrastruktury jsou obsaženy v dokladové části, jsou zakresleny v koordinační situaci, jejich vytyčení i ochranu zajistí zhotovitel. Správci STI ve stanovisku uvádí existenci sítě i zákonné podmínky pro ochranu sítí, podmínky pro vytyčení, práce v ochranném pásmu sítě a další postupy. Rozsah staveniště - celkový úsek úprav koryta je ca 50 m.

Prováděné práce: Oprava opevnění v celém úseku koryta.

Popis úseku: Počátek úseku je ve vodním toku na hranici pozemků p.č.647 a 647 v ř.km 0,932, konec úseku je v povodní hraně propustku v ř.km 0,982. Celková délka úseku je ca 50 m, plocha staveniště ca 430 m2. Přístup je možný z místní komunikace (ul. Krušnohorská). Pro pohyb mechanizmů je třeba počítat s omezenou šířkou místní komunikace (4,0 m), při provádění prací by měla zůstat zachována průjezdná šířka 2,75 m. veškeré práce budou prováděny z levého břehu a přes koryto toku.

Sítě TI: Přímo v lokalitě stavby, v místě úpravy stavebních konstrukcí se nachází souběh a křížení se sítěmi STI a dále výusti. Jedná se o sítě ve správě SčVK (vodovod, kanalizace), CETIN (kabely sdělovací), ČEZ (sítě podzemní),  Innogy (plyn). Poloha sítí je vyznačena ve vyjádření správců a přenesena do situace koordinační a podélného profilu.

Ochranná pásma:

Do pracovního prostoru staveniště zasahuje ochranné pásmo STI. Správci STI ve stanovisku uvádí existenci sítě i zákonné podmínky pro ochranu sítí, podmínky pro vytyčení, práce v ochranném pásmu sítě a další postupy. Projektová dokumentace zahrnuje stanovisko správců sítě a upozorňuje na možné kolize. Přímé dotčení STI tak, že by bylo třeba provádět zásahy do vedení sítí (přeložky atp.), nelze vyloučit.

Vytyčení, postupy práce a ochranu sítí v rozsahu trasy a ochranného pásma sítí zajistí zhotovitel prací dle podkladů správců sítí. Upozornění – poloha v situacích je pouze přibližná, skutečnou polohu sítí je třeba vytyčit přímo v terénu.

##### Stavby se netýkají body:

### Údaje o souladu s ÚR (nebylo vydáno)

údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

### Údaje o souladu s ÚPD (jedná se o stávající stavbu, není v rozporu s ÚPD )

údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

### Povolení výjimky z obecných požadavků na využití území

informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

### Informace o zohlednění podmínek Závazných stanovisek DO

informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Koordinované závazné stanovisko: MMUL, odbor ŽP ze dne 21.11.2019, zn.: MMUL/PO/141085/2019/Chlal (viz příloha)

- Ochrana přírody: Veřejné zájmy jsou dotčeny. K záměru nemá připomínky

- Odpadové hospodářství: Veřejné zájmy jsou dotčeny. Záměr je možný za těchto podmínek (mj. dle zák.185/2001 O Odpadech):

  - Nakládání se zeminou pocházející z pozemku, spadajícího pod ochranu ZPF musí být v souladu s vyjádřením orgánu ochrany ZPF, zeminy nebudou odváženy na skládku, ale využity na místě.

  - Nakládání se zeminou pocházející z pozemků mimo ZPF musí být v souladu s ustanoveními §2, odst.3. Nekontaminovanou zeminu lze využít pouze v přirozeném stavu pro účely stavby na místě, v jiném případě s ní bude nakládáno jako s odpadem-odvoz na skládku nebo předání oprávněné osobě.

  - Investor (stavebník) zajistí využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci stavby vzniknou. Veškeré odpady (i odpady v režii zhotovitele stavby) budou předány oprávněné osobě.

  - Odpady budou před předáním, na stavbě, tříděny dle druhů a kategorií a zabezpečeně skladovány (ochrana před zcizením, znehodnocením, únikem).

  - Doklady o nakládání s odpady budou předloženy MMUL OŽP do 10 dnů od skončení akce, nebo spolu s žádostí o vyjádření ke kolaudačnímu souhlasu. Doklady bude archivovat investor po dobu 5 let. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem, prokazujícím nakládání s odpady.

Plnění se týká zhotovitele prací a investora, při přípravě a realizaci stavby.

- Ochrana ovzduší: Veřejné zájmy jsou dotčeny. Záměr je možný za těchto podmínek:

  - V rámci stavby budou realizována účinná opatření pro snížení prašnosti (zakrývání nákladu, úklid a mytí vozidel atp.).

Plnění se týká zhotovitele prací, při přípravě a realizaci stavby.

- ZPF: Veřejné zájmy jsou dotčeny. Záměr je možný za těchto podmínek:

  - Pro stavbu není třeba souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF, pokud stavebník realizuje stavbu ve lhůtě kratší než 1 rok, včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu a pokud stavebník termín nezemědělského využívání zemědělské půdy oznámí nejméně 15 dnů předem písemně orgánu ZPF.

  - Stavebník zajistí šetrné nakládání s ornicí a podorniční vrstvou na celé dotčené ploše, řádné uskladnění a ochranu ornice před znehodnocením pro účely uvedení pozemku do původního stavu.

  - Pozemek bude uveden do původního stavu, včetně uložení podorniční vrstvy a ornice v původním sledu vrstev.

Plnění se týká zhotovitele prací, při přípravě a realizaci stavby.

- Vodní hospodářství: Veřejné zájmy jsou dotčeny. Záměr je možný za těchto podmínek:

  - Udržovací práce je vlastník díla povinen ohlásit vodoprávnímu úřadu, lhůta pro námitky činí 15 dnů. O zahájení prací je stavebník povinen informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené. Má rovněž povinnosti dodržet obecné požadavky na provádění staveb dle stavebního zákona.

Plnění se týká zhotovitele prací a investora, při přípravě a realizaci stavby.

- Státní správa lesa: Veřejné zájmy nejsou dotčeny.

- Silniční správní úřad: Veřejné zájmy dle zák. o pozemních komunikacích v příslušnosti správního úřadu nejsou dotčeny. Silničním správním úřadem je MěÚ Chlumec.

Plnění se týká zhotovitele prací a investora, při přípravě a realizaci stavby.

- Orgán státní památkové péče: Veřejné zájmy jsou dotčeny. Stavba je přípustná bez podmínek.

### Výčet a závěry průzkumů a rozborů

výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Na stavbě bylo provedeno základní posouzení geologických poměrů a byl proveden stavebnětechnický průzkum konstrukcí, nezbytný pro stanovení rozsahu prací a případného monitoringu konstrukcí.

Geologické poměry staveniště

Zeminy jsou hlinito-písčité s příměsí štěrku, náplavy v korytě mají charakter hlinitého a jílovitého písku a štěrku. Předpokládaná třída těžitelnosti 3-4 (výjimečně 5). Hladina  podzemní vody  koresponduje s  úrovní hladiny v toku, místy je úroveň zvýšená.

Podrobnější vyhodnocení základových poměrů bude provedeno po odkrytí základové spáry. Hydrogeologický průzkum není navržen, stavba je malého rozsahu.

Stavebně technický průzkum

Stávající objekty opevnění koryta jsou v různém stavu poškození.

Na začátku úpravy je zeď na levém břehu s rozvolněným zdivem výšky ca 80-90 cm nade dnem, v délce ca 6 m, na který navazuje úsek 8 m s opevněním rovnaninou  (jednotlivé kameny v patě a na svahu). Na pravém břehu je v začátku opravy zděný sokl se sloupem oplocení, na něj navazuje úsek ca 12m s rovnaninou v patě svahu (rozpadlá-jednotlivé kameny). Dno je kamenité, bez opevnění, šířka dna je 0,8-1,0 m, sklon svahů mimo zídky je ca 1:1-1:1,2. Ca 12-14 m od začátku úseku začíná souvislé opevnění na obou březích. Na levém břehu je do svahu zahloubená jímka o rozměrech 1,6x0,8 m, (delší rozměr ve směru toku), dno jímky je zahloubeno pode dnem toku.  Ve směru po vodě je jímka zavázána krátkou podélnou zídkou nasucho, proti vodě až po klenbový můstek je opravované zdivo z místního kamene na cementovou maltu (případně skládané do jemnozrnného betonu). Na pravém břehu je krátký úsek rovnaného upraveného kamen, přecházející do zídky nasucho, na kterou navazují nepravidelné skládané schody. Nad schodištěm je až ke klenutému můstku opravované zdivo z místního kamene na cementovou maltu, obdobné, jako na protějším břehu. Šířka dna je proměnlivá, rovněž sklon líce zdí je nepravidelný. Výška zdí nade dnem je 1,5-1,7 m. Dno je opevněno kamennou dlažbou, na dně jsou pomístně velké bloky rozpadlého zdiva a kameny. Ca 20 m od začátku úseku (ř.km 0,952) je do profilu provedena přizdívka s drážkami a vloženým hrazením pro odběr vody. Vzdutí je ca 50 cm, dosah vzdutí je vzhledem k velkému sklonu koryta v úseku malý, ca 2,5m. Dno je v úseku od schodiště přibližně po návodní líc můstku ve sklonu 10%, výškový rozdíl překonává v několika nepravidelných stupních -peřejích.

Těsně pod klenutým mostem (ca 25 cm od povodního líce) kříží koryto přípojka plynovodu (umístěná v ochranné trubce).

Můstek je tvořen bočními opěrami – kamenným zdivem na cementovou maltu a plochou cihelnou klenbou tloušťky 15 cm, šířka klenby ve směru toku ca 0,80m, vzepětí 15 cm, délka můstku 2,6 m, s vyzděnými čely, přesypáním zeminou a betonovým chodníkem na části násypu. Výška násypu je odhadnuta na 15-20 cm ve vrcholu klenby. Dno je opevněno kamennou dlažbou. Výška nade dnem je na povodní straně cca 1,2 m , na návodní straně cca 0,7 m. V profilu u návodního líce můstku jsou vedeny přípojky vody a elektrické energie, z podkladů není zřejmé, zda jsou umístěny pode dnem koryta nebo v profilu násypu nad klenbou můstku.

Levobřežní zeď nad můstkem k čp.96  po most k čp.90 v délce ca 4,7 m je tvořena betonovými bloky, zděnými na maltu s úpravou zhlaví betonovou mazaninou. Zeď je v havarijním stavu, vykloněná do koryta provizorně rozepřená trámky na protější zdivo pravého břehu. Výška zdi je 0,7-1,3 m. Pravobřežní zeď v délce 2,2m na výšku0,7 m je provedená z kamene, na ni navazuje nábřežní zeď v délce 2,5 m ze smíšeného omítaného zdiva výšky cca 1,0-1,1 m s nadezdívkou z betonových plotových tvárnic. Základ zdiva je v celé délce erodovaný a podemletý.  Na styku zdí je zaústěna betonová trouba DN 300 mm. Dno je opevněné kamennou dlažbou s uvolněnými a chybějícími kameny.

Most k čp. 90 je betonový deskový, uložený na opěrách tvořených původními nábřežními zdmi a dozděnou částí. Část obou opěr (původní zdivo) je v relativně dobrém stavu, pouze s drobnými vadami (zdivo z lomového kamene na cementovou maltu, spárované-v délce ca 4,0 m). Zbývající část opěr, navazující na níže ležící úsek je ve špatném stavu (smíšené omítané zdivo s uvolněnými kameny a výraznou erozní rýhou podél dna na obou březích. Betonová mostovka tl.25 cm vykazuje na pojížděném povrchu mrazové poškození krycí vrstvy. Dno je opevněno kamennou dlažbou, s místními kavernami a nánosem splavenin. Průtočný profil pod mostem je nepravidelný, šířka/výška na povodní straně činí 1,07m/1,33 m, na návodní straně 1,77 m /1,20 m. Na levém břehu je za mostovkou umístěn odvodňovací žlab, zaústění nad mostem přes nadezdívku nábřežní zdi do koryta toku. Na povodní straně mostu je podezdívka s oplocením.

Zdi nad mostem po konec opravy v délce ca 13,5 m jsou z lomového kamene, výška zdí je cca 1,4m nade dnem. Dno je opevněno kamennou dlažbou, místně jsou kaverny, podél levého břehu je hlinitý náplav s travním drnem. Levobřežní zeď je v délce ca 4 m v částečně narušená, poté se její stav mění -spárování je vypadlé, kameny jsou rozvolněné a místně vypadávají ze zdi. V místě křížení se sítěmi (vodovod, plynovod) část zdi nad úrovní cca 0,6 m od nivelety dna chybí. V oblasti u mostu k čp.90 je do toku zaústěno žlabové odvodnění sjezdu, nad korunou zdi. Koruna zdi je ve většině délky překryta drnem, do zdi je kotveno ochranné zábradlí. V závěru úseku je nad potrubím provedena nabetonávka, rozpadající se vlivem klimatických jevů. Pravobřežní zeď je v relativně dobrém stavu, místně je porušené spárování a narušené zdivo v oblasti paty zdi. Na zdi je vyzděno oplocení z betonových tvárnic. V konci úseku je na zdi provedena betonová hlava o tl. ca 10-15 cm.

Před zahájením prací doporučujeme provedení pasportu objektů-oplocení, mostů, potrubí, obou mostů a souběžné levobřežní komunikace (pravá krajnice ve směru do centra obce).

Hydrologické  údaje

Hydrologické údaje pro profil v ř.km 6,78 -návodní líc mostu poskytl ČHMÚ, pobočka Ústí nad Labem dopisem ze dne 12.3.2019:

Tok: 	Chlumecký potok

Číslo hydrolog.pořadí: 	1-14-01-0950-0-00

Plocha povodí:		 2,49 km2

Průměrná roční výška srážek:	829 mm

Průměrný průtok: 	 28 l/s  Tř. IV

M-denní průtoky (Qm v l/s) Tř. IV

30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	355	364

67	46	34	28	24	20	18	15	13	11	9,0	2,9	1,3

N - leté průtoky (QN v m3/s)  Tř. IV

1 	2	5	10	20 	50	100

0,886	1,35	2,62	4,23	6,52	10,9	16,1

### Ochrana území podle jiných právních předpisů

Ochrana území:  Lokalita leží v památkové zóně města Chlumce u Chabařovic.

### Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území apod.

Koryto vodního toku a sousední niva je zaplavovaným územím. Poddolování se nepředpokládá, v okolí nejsou žádná známá důlní díla.

### Vliv stavby okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv na odtokové poměry v území

Po dokončení opravy se vliv proti stavu před poškozením zlepšuje, opravené opevnění koryta by mělo přispět k zlepšení odolnosti před poškozením a umožnit pravidelnou údržbu.

### Požadavky na asanaci, demolice, kácení dřevin

Bourání se týká stávajících poškozených konstrukcí opevnění.

V oblasti oprav je třeba kácení dřevin. Jedná se o stromy a keře, které jsou v oblasti břehového opevnění a nebo svým kořenovým systémem toto opevnění ovlivňují. Kácení je rizikové (nutno použít směrové kácení s postupným snížením koruny). Náhradní výsadba bude provedena na pozemcích v katastru města a soukromých vlastníků.

### Požadavky na zábor ZPF nebo lesních pozemků

požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Pro provedení stavby je třeba dočasný i trvalý zábor pozemků ZPF. Dočasný zábor, průměrně po dobu 3 měsíců bude zábor 0,0081 ha. Trvalý zábor v rozsahu 0,0044 ha se týká pozemků, které budou v době výstavby převedeny do druhu pozemku vodní plocha.

### Územně technické podmínky (napojení na dopravní s technickou infrastrukturu)

územně technické podmínky-zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Po dokončení úprav nejsou žádné požadavky.

### Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice

Kácení stromů a mýcení keřů by mělo být provedeno v předstihu před stavbou, v období vegetačního klidu.

Se stavbou souvisí úpravy na kříženích sítí STI a zajištění silnice podél níže ležícího úseku toku. Vyvolanou investicí je náhrada klenutého můstku lávkou.

Na základě podmínek pro realizaci stavby jsou stanoveny tyto nároky na zhotovitele a investora stavby:

### Seznam pozemků dle KN na kterých se  stavba provádí

Oprava se dotýká stávajících pozemků koryta a pozemků sousedících s korytem v k.ú. Chlumec. Vyžaduje dočasný zábor pozemků, nutný k provedení stavby. Trvalý zábor se týká vypořádání pozemků, které jsou dnes korytem vodního toku, ale nejsou takto vedeny v Katastru nemovitostí a nejsou ve vlastnictví České republiky, správě Povodí Ohře s.p. Pozemky trvalého záboru budou vypořádány. Nový trvalý zábor pozemků, nad rámec stávajícího koryta vodního toku a jeho opevnění není třeba.

Stavba bude realizována na pozemcích vodního toku, které jsou ve vlastnictví ČR / správě Povodí Ohře, případně do něj budou převedeny. Přístupem na stavbu a prováděním stavby budou dotčeny pozemky mimo vodní tok, ve vlastnictví obce Chlumec a soukromých osob.

Stavba leží v katastrálním území Chlumec u Chabařovic

| Parcela | Celková plocha m2 | Druh | Vlastník/Správce | Zábor trvalý m2 | Zábor dočas. m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24/1 | 3224 | ostatní plocha | Město Chlumec | 5 | 136 |
| 24/2 | 48 | ostatní plocha | Vrbová Klára | 3 | 45 |
| 516/1 | 3159 | vodní plocha | ČR/Povodí Ohře | Stavba |  |
| 516/2 | 328 | vodní plocha | ČR/Povodí Ohře | Stavba |  |
| 516/3 | 32 | vodní plocha | Vrbová Klára | 17 | 15 |
| 517 | 3496 | ostatní plocha | Město Chlumec |  | 2 |
| 644 | 210 | zastavěná pl. a nádvoří | Vavřina Jiří |  | 2 |
| 645/1 | 371 | zahrada | Vavřina Jiří | 2 | 18 |
| 646 | 186 | zahrada | Vavřina Jiří | 39 | 31 |
| 647 | 44 | zahrada | Město Chlumec | 15 | 26 |
| 648/1 | 7 | ostatní plocha | Město Chlumec | 4 | 3 |
| 648/2 | 1 | ostatní plocha | Vrbová Klára | 0 | 1 |
| 658 | 206 | zahrada | Město Chlumec |  | 1 |
| 661 | 612 | zastavěná pl. a nádvoří | Město Chlumec |  | 110 |

Trvalý zábor ZPF 0,0044 ha (převedení na vodní plochu), dočasný zábor ZPF 0,0081 ha po dobu průměrně 3 měsíce.

- Stavby se netýkají body:

    - Seznam pozemků dle KN na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

  - CELKOVÝ POPIS STAVBY

    - Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- Nová stavba, změna dokončené stavby

- nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná o opravu stávajících (původních) konstrukcí opevnění koryta vodního toku.

- Účel užívání stavby

Opevnění koryta-nemění se

- Trvalá nebo dočasná stavba

Oprava trvalého opevnění

- Výjimky z technických požadavků na stavby a bezbariérového užívání

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Oprava opevnění splňuje obecné technické požadavky na stavby, výjimky nejsou třeba. Bezbariérový přístup není vzhledem k charakteru stavby plněn, ani posuzován.

- Informace o zohlednění podmínek Závazných stanovisek DO

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Závazná stanoviska jsou uvedena v této zprávě, včetně subjektů odpovědných za jejich plnění. Technický návrh v projektové dokumentaci- textové i výkresové části - uvedené podmínky zahrnuje.

- Stavby se netýkají body:

- Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

- Navrhované parametry stavby

- navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Jedná se o opravu opevnění stávajícího koryta toku. Kapacita koryta se provedením prací proti stávajícímu stavu místně zlepšuje (odstraněním poruch, zužujících průtočný profil).

- Základní bilance stavby

- základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Stavba po dokončení neprodukuje odpady ani odpadní vody, nemá nároky na dodávku vody ani na zásobování energiemi.

Stavba po dokončení nemá zvláštní nároky na dopravu.

- Základní předpoklady výstavby (časové údaje, etapizace)

Stavba je realizovatelná během 3-4 měsíců, s přiměřeným nasazením techniky a pracovníků a rovněž stavu průtoků. lze ji provádět plynule v jedné etapě.

- Orientační náklady stavby

Vzhledem k tomu, že dokumentace bude jedním z podkladů pro veřejné výběrové řízení, lze uvést, že se jedná o práce v řádu  do 3 mil. Kč.

- Stavby se netýkají body:

    - Celkové urbanistické a architektonické řešení

    - Celkové provozní řešení, technologie výroby

    - Bezbariérové užívání stavby

    - Bezpečnost při užívání stavby

Nelze stanovit.

    - Základní charakteristika objektů

- stavební řešení

Pravoúhlé a lichoběžníkové koryto vodního toku s nábřežními zdmi, rovnaninami a stabilizací dna.

- konstrukční a materiálové řešení

Tížné zdi z lomového kamene a betonu, těžké rovnaniny, prahy ve dně a dlažba z lomového kamene nasucho.

- mechanická odolnost a stabilita

Návrh konstrukčně i materiálově vyhovuje.

- Stavby se netýkají body:

    - Základní charakteristika technických a technologických zařízení

    - Zásady požárně bezpečnostního řešení

    - Úspora energie a tepelná ochrana

    - Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

    - Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

  - Připojení na technickou infrastrukturu

  - Dopravní řešení

  - Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- terénní úpravy

V rámci stavby bude provedena úprava terénu navazujícího na opevnění tak, aby byl umožněn plynulý odtok vody do vodního toku.

- použité vegetační prvky

Náhradní výsadba počítá s výsadbou stromů a keřů, náhradou za kácené dřeviny. Výsadba bude provedena v počtu kácených stromů a keřů, skladba dřevin odpovídá rázu krajiny a místnímu výskytu.

- biotechnická opatření

- Nejsou využita

  - Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- Netýká se stavby po dokončení, ale průběhu výstavby:

- vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Vodní toky jsou obecně významným krajinotvorným prvkem a regionálním biokoridorem a požívají ochrany podle zákona. Rekonstrukce opevnění obnovují v korytě stav před poškozením, neovlivňuje stávající průběh průtoků v korytě toku ani netvoří nové bariéry pro migraci vodních živočichů.

Projekt nenavrhuje použití žádných přírodě cizích materiálů nebo nebezpečných látek. Úprava povrchu opěrných a zajišťovacích konstrukcí je navržena tak, aby nebyl narušen stávající ráz koryta. V maximální možné míře je navrženo využití materiálů v daném místě již použitých pro opevnění břehů. Upravené koryto toku není po dokončení stavby zdrojem ohrožení životního prostředí.

Z hlediska ohrožení životního prostředí prováděním úpravy toku se při vlastní stavbě nepoužívají žádné zvláště nebezpečné technologie. Dodavatel stanoví postup stavebních prací, který bude respektovat územní podmínky stavby-z hlediska ohrožení okolního prostředí dopravou, hlukem, odpady a haváriemi.

Ochrana živočichů: V oblasti stavby není znám výskyt ZCHD. Úsek toku není rybářským revírem.

- Zásady ochrany životního prostředí při provádění stavby:

- Dodavatel stavby zpracuje (bude aktualizovat koncept) havarijní plán stavby, ve kterém bude uveden postup pro prevenci úniku a event. likvidaci škodlivých látek v případě havárie.

- Práce na stavbě budou z větší části probíhat pod ochranou jímek s převodem vody potrubím (případně zbývající částí koryta toku), při čerpání vody z jímek a odstraňování hrázek budou provedena opatření, aby nedošlo ke znečištění vodního toku.

- Při stavbě se bude využívat mechanizace. Práce budou organizovány tak aby v oblasti osídlení nebyly překročeny hygienické normy hluku, zejména s ohledem na zástavbu.

- Opatření pro nakládání s kulturní vrstvou zeminy-ornicí: V lokalitě je v místě výkopů humózní vrstva. Bude odtěžena samostatně (případně i jako drn), deponována a zpětně použita při rekultivacích. Pro doplnění ornice k terénním úpravám bude užito dovozu humózních zemin ze zemníku nebo kompostáren.

- Opatření proti poškození stromů. Při práci stavebních mechanizmů v blízkosti stromů budou provedena opatření omezující možná poškození (bednění, svázání výhonů a větví atp.). V případě poškození větví, kmenů nebo kořenů stromů budou neprodleně provedena nápravná opatření - čistý řez, začištění rány a ošetření vhodným preparátem proti plísním a houbovým chorobám.

- Poškození území pojezdem mechanizmů – pokud dojde na pozemcích k místnímu poškození povrchu území mimo cesty (vyjeté koleje atp.). budou provedeny hrubé terénní úpravy- nakypření a vyrovnání území a povrch bude ohumusován a oset. Pozemky v okolí stavby, dotčené stavební činností, budou uvedeny do původního stavu.

- Znečištění komunikací – stavební mechanismy budou před výjezdem na veřejné komunikace očištěny mechanicky i vodním paprskem tak, aby nedocházelo ke znečištění veřejných komunikací.

- Nakládání s odpady a materiály na stavbě bude prováděno v souladu se zněním zákona o odpadech. Zhotovitel stavebních prací zajistí oddělené nakládání se stavebním materiálem a odpady, vznikajícími při stavební činnosti, dle charakteru těchto hmot a pro tyto činnosti bude mít zpracován technologický předpis. Výkopek bude přednostně využíván při zpětných zásypech a rekultivaci území dotčeného stavebními pracemi. Kámen z rozebraných konstrukcí bude tříděn, a vhodné kameny budou očištěny a následně zhotovitelem využity na stavbě. Nevyužitý materiál z výkopů a bouraných konstrukcí bude tříděn a nabídnut k dalšímu zpracování. Komunální odpad, vznikající v rámci provozu zařízení staveniště, bude likvidován předepsaným způsobem firmou zabývající se nakládáním s tímto odpadem. Odděleně bude nakládáno s nebezpečnými látkami i obaly od nich, jako jsou např. obaly od minerálních olejů, maziv atp. Odpad bude skladován odděleně v zabezpečených nádobách (kontejnerech) a likvidován předepsaným způsobem v zařízeních k tomu určených.

5. Poškození území pojezdem mechanizmů – pokud dojde na pozemcích k místnímu poškození povrchu území mimo cesty (vyjeté koleje atp.). budou provedeny hrubé terénní úpravy- nakypření a vyrovnání území a povrch bude ohumusován a oset.  Pozemky v okolí stavby, dotčené stavební činností, budou uvedeny do původního stavu.

6. Znečištění komunikací – stavební mechanismy budou před výjezdem na veřejné komunikace očištěny mechanicky i vodním paprskem tak, aby nedocházelo ke znečištění veřejných komunikací.

7. Nakládání s odpady a materiály na stavbě bude prováděno v souladu se zněním zákona o odpadech. Zhotovitel stavebních prací zajistí oddělené nakládání se stavebním materiálem a odpady, vznikajícími při stavební činnosti, dle charakteru těchto hmot a pro tyto činnosti bude mít zpracován technologický předpis. Výkopek bude přednostně využíván při zpětných zásypech a rekultivaci území dotčeného stavebními pracemi. Kámen z rozebraných konstrukcí bude přednostně nabídnut stavebníkovi pro využití v oblasti úprav opevnění koryt, bude-li rozměrově a kvalitou odpovídat. Nevyužitý materiál z výkopů a bouraných konstrukcí bude tříděn a předán k dalšímu zpracování. Komunální odpad, vznikající v rámci provozu zařízení staveniště, bude likvidován předepsaným způsobem firmou zabývající se nakládáním s tímto odpadem. Odděleně bude nakládáno s nebezpečnými látkami i obaly od nich, jako jsou např. obaly od minerálních olejů, maziv atp. Odpad bude skladován odděleně v zabezpečených nádobách (kontejnerech) a likvidován předepsaným způsobem v zařízeních k tomu určených. K obsypům, zásypům apod. nebudou využívány žádné odpady, pouze vhodná zemina z výkopů.

- Stavby se netýkají body:

- vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

- způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

- v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

  - Ochrana obyvatelstva

  - Organizace výstavby

Zařízení staveniště bude ohraničeno, povinně vybaveno sociálním zařízením, plocha bude urovnána a odvodněna. Umístění ZS bude dohodnuto s městem Chlumec, na pozemcích ve vlastnictví města, v koordinaci se stavbou níže ležící úpravy nábřežní zdi.

    - Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Rozhodující hmoty:

- Zemina pro humusování: dodaná 8,6 m3

- Výkopy: 140 m3

- Zásypy: 39 m3

- Kámen dlažby a zdi (nový): 45 m3

- Drcené kamenivo (lože, úprava ZS): 20 m3

- Beton 83 m3

- Odvoz zeminy k využití: 101 m3

- Odvoz suti k využití: 52 m3

Hmoty budou dovezeny nákladními automobily od dodavatelů, uloženy na mezideponii a dále využity na stavbě.

Zdroje vody (pitné) na stavbě nejsou k dispozici. Elektrická energie bude v případě potřeby získávána z mobilních agregátů. Voda v toku není vhodná pro použití jako technologická voda.

Vybudování sociálního zařízení (povinně alespoň mobilní suché WC) je v režii zhotovitele prací, napojení na veřejnou kanalizaci není k dispozici.

    - Odvodnění staveniště

Staveniště je odvodněno přirozeným sklonem ke korytu toku. Samostatné odvodnění doporučujeme pro plochu ZS (pomocí flexibilních drenážních trubek, uložených do podloží zpevněné plochy, se spádem ke korytu vodního toku a vyústěním v líci zdi.

V korytě toku-jímce- bude odvodnění prosakující vody řešeno čerpáním vody ze stavební jámy.

    - Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště je přístupné z veřejné komunikace – ulice Krušnohorská a dále přes pozemky vlastníků. Pro přístup ke stavbě je navrženo 1 místo sjezdu-za mostem k čp.90, přes p..č.24/2 a p.č.648/1+648/2.  Detailní řešení přístupů upraví zhotovitel podle vlastní etapizace výstavby na staveništi.

Po dobu stavby je třeba provést dílčí úpravu dopravního značení. Provoz na komunikaci v oblasti stavby je dán z hlediska hmotnosti parametry místní komunikace. Projektant doporučuje omezit celkovou hmotnost vozidel pro dopravu materiálu po dobu stavby na hlavní komunikaci na 12 t, mimo zpevněné cesty do 3,5 t., dle místní dispozice. Pro pohyb mechanizmů je třeba počítat s omezenou šířkou přístupu podél břehu a přes sousední pozemky do 2,5 m.

Zhotovitel posoudí možnosti pro dopravu výkopku, kamene a betonu a upraví nasazení mechanizace a postupy výstavby.

Sjezd z místní komunikace na sousední pozemky je třeba upravit tak, aby nedošlo k narušení krajnice vozovky. Konstrukční úprava v místě napojení na vozovku je popsána v části D. Případné narušení okraje vozovky je třeba opravit (oprava povrchu vozovky v celé délce poškození).

Místní, časově omezenou úpravu dopravního značení je třeba projednat (aktualizovat zhotovitelem stavby) s DI PČR Ústí nad Labem (zásady dopravního značení viz příloha DIO C.6., stanovisko DI PČR k návrhu-viz dokladová část) a následně zajistit povolení dopravního úřadu (MěÚ Chlumec).

Jiné napojení na STI není pro stavbu třeba.

    - Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Provádění stavby ovlivňuje okolí dopravou materiálu, prašností, otřesy a hlukem při provádění prací. Vzhledem k tomu, že je staveniště je v blízkosti zastavěné oblasti bude nutno dbát na hygienické limity hluku při práci během dne i v období nočního klidu. Vhodnou technologií a organizací provádění je třeba omezit i další negativní vlivy, prašnost atp. Technická seismicita (vibrace při zhutňování) je nízké intenzity, místně-u objektu mostu k čp.90, na levém břehu podél komunikace a v místě křížení se sítěmi STI je třeba při hutnění přihlédnout ke stavu konstrukcí a stavu a poloze sítí.

Během provádění výkopů pro opravu zdí v oblasti konstrukcí (most) a podél komunikace je nutno provést nosné pažení výkopu a dočasné zábrany za hranou výkopu. Požadujeme rovněž fotografickou dokumentaci stavu objektů, mostu, sítí a vozovky těsně před zahájením prací.

    - Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Zvláštní ochrana okolí staveniště není uvažována. Specifikace bourání a rozebírání konstrukcí –viz též kap.B.1.j) a D.1.

    - Maximální množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Kromě  komunálního  odpadu  ze  ZS  během  stavby  lze  za  odpad  považovat  pouze  část  nevyužité  suti z bourání. Likvidace stavebního odpadu bude uložením na skládce, případně předáním k recyklaci.

Výkopek bude využit pro zásypy, přebytek bude nabídnut k dalšímu zpracování. Emise z činnosti stavebních strojů a dopravy nevyžadují zvláštní způsob likvidace.

Nakládání s odpady a materiály na stavbě bude prováděno v souladu se zněním zákona o odpadech. Zhotovitel stavebních prací zajistí oddělené nakládání se stavebním materiálem a odpady, vznikajícími při stavební činnosti, dle charakteru těchto hmot a pro tyto činnosti bude mít zpracován technologický předpis. Výkopek bude přednostně využíván při zpětných zásypech a rekultivaci území dotčeného stavebními pracemi. Kámen z rozebraných konstrukcí bude přednostně využíván na stavbě k opětovnému zabudování konstrukcí, bude-li rozměrově a kvalitou odpovídat. Nevyužitý materiál z výkopů a bouraných konstrukcí bude tříděn a nabídnut k dalšímu zpracování. Komunální odpad, vznikající v rámci provozu zařízení staveniště, bude likvidován předepsaným způsobem firmou zabývající se nakládáním s tímto odpadem. Odděleně bude nakládáno s nebezpečnými látkami i obaly od nich, jako jsou např. obaly od minerálních olejů, maziv atp. Odpad bude skladován odděleně v zabezpečených nádobách (kontejnerech) a likvidován předepsaným způsobem v zařízeních k tomu určených.

K obsypům, zásypům apod. nebudou využívány žádné odpady, pouze vhodná zemina z výkopů.

- Při provádění stavby mohou vznikat následující odpady:

č. katalogu                                                                                         kategorie odpadu

020107, případně 030105	odpady z lesnictví, kůra, dřevo atd.

neuvedené v 030104				O

17 01 01           			beton                                                   		O

17 05 04           			zemina a kameny                                		O

17 03 02 				Asfaltové směsi neuvedené pod číslem

17 03 01 						O

17 04 05 				Železo a ocel					O

17 09 03         			směsný stavební a demoliční odpad         	N

O – ostatní, N – nebezpečný. Odpad, charakterizovaný jako “nebezpečný” bude uložen na skládku k tomuto účelu vhodnou.

    - Zásady BOZP na staveništi, koordinátor BOZP

Zásady BOZP jsou rozpracovány v plánu BOZP, který bude aktualizován stavebníkem ve spolupráci se  zhotovitelem stavby a koordinátorem BOZP před zahájením stavebních prací. V průběhu projektových prací není koordinátor BOZP třeba.

Zadavatel prací je v případech daných zák.309/2006 Sb., § 14, povinen určit (zajistit) koordinátora BOZP. Stavba svým rozsahem vyžaduje určení koordinátora BOZP pro stavbu v případě, že na stavbě bude více než jeden zhotovitel prací, což vzhledem k úpravám vrchního vedení vodovodu a plynovodu nelze vyloučit.

Koordinátora BOZP je třeba také stanovit, pokud bude v nabídce zhotovitele překročen limit 500 přepočtených dnů na 1 pracovníka. V tom případě bude rovněž nutné stavbu ohlásit na OIP. Stavba vyžaduje koordinátora BOZP i ohlášení na OIP

Při stavebních pracích je nezbytné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a ustanovení týkajících se ochrany zdraví a bezpečnosti práce při výstavbě, zejména při provádění prací, při nichž může dojít k ohrožení života nebo k závažným poraněním.

Bezpečnost při provádění stavebních prací se řídí zejména

      - zákonem č.262/2006 Sb.-Zákoník práce

      - zákonem č.309/2006 a 88/2016 Sb.-Zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

      - nařízením vlády 362/2005 Sb.- o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

      - nařízením vlády 591/2006 a 136/20016 Sb.- o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích

      - nařízením vlády 101/2005 Sb.- o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

      - Vyhláškou č.137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu

      - nařízením vlády 178/2001 Sb.- kterým se stanoví podmínky OZP zaměstnanců

Z uvedeným právních norem vyplývají pro zhotovitele prací povinnosti na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zpracování a dodržování Plánu bezpečnosti práce, zpracování a dodržování Povodňového plánu stavby, provádění pravidelných školení a přezkoušení pracovníků, užívání ochranných pomůcek, zajištění prostoru staveniště proti vstupu nepovolaných osob atd.

- Obecně je třeba zajistit:

- používání ochranných pomůcek, poučení (proškolení) všech pracovníků o bezpečnostních předpisech

- práce se stroji a elektrozařízeními mohou provádět pouze pracovníci s příslušným oprávněním

- výkopy musí být zabezpečeny a na veřejných prostranstvích za snížené viditelnosti nebo v noci osvětleny

- při zjištění neznámých sítí nebo podzemních konstrukcí bude vyrozuměn stavební dozor investora, který rozhodne o dalším postupu.

- konstrukce, u nichž hrozí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky budou opatřeny předepsanými zábranami (ochranným zábradlím atd.)

- bude dbáno na ochranu proti požáru a zajištěny protipožární pomůcky v použitelném stavu (týká se zejména zařízení staveniště).

- na staveništi bude udržován pořádek a čistota

- obvod staveniště bude viditelně ohraničen, zajištěn mobilními zábranami charakteru zábradlí, případně pásky s kolíky (mimo veřejně přístupné prostory).

- Hlavní rizika při provádění stavby:

- Bourací a výkopové práce (nebezpečí zřícení konstrukcí, sesuvu zeminy, pád do hloubky)

- Doprava a manipulace s materiálem (lomový kámen, zemina, dřevo z kácení)

- Práce se stroji a zařízeními (motorové pily, stroje pro výkopy, dopravu, bourání, finišery, hutnící stroje, elektrocentrály, kompresory atp)

- Kácení stromů

- Manipulace s palivy

- přítomnost sítí TI (podél břehu a křížení pod korytem)

- Hygienické riziko – voda ve vodním toku může být kontaminována, práce s asfaltovými emulzemi

- Povodňové stavy na vodním toku

- Doprava v zastavěném území

    - Zásady pro dopravně inženýrská opatření

Závisí na nasazení techniky zhotovitelem prací. Při práci jednoho těžícího/dokončovacích strojů (bagr) na lokalitě a 1 dopravního terénního vozidla (malý dampr), 1 nakladače a 1 navazujícího lehkého nákladního automobilu je třeba pro odvoz/zásobení materiálem zvolit adekvátní časový interval (vzhledem k šířce přístupů a provozu).

Vzhledem k využití veřejné komunikace je třeba vymezit oblast prací příslušným dopravním značením. Návrh směřuje k upozornění na práce v těsné blízkosti silnice a na výjezd vozidel stavby ze staveniště  a ze zařízení staveniště (ZS), a na dopravu mezi staveništěm a ZS. Viz též situace DSP-DIO C.6.

    - Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Pro realizaci bude zpracován Povodňový plán stavby pro ochranu při vysokých průtocích. Staveniště může být zatopeno při průtocích, které nedosahují úrovně pro vyhlášení stupňů povodňové aktivity v zastavěné oblasti.

Vzhledem k možnému ohrožení vodního toku bude zpracován Havarijní plán stavby, který stanoví způsob realizace i zajištění ochrany vodního toku.

Koordinace bude provedena vzhledem k přeložce vodovodního potrubí v závěru úpravy (společná část-Povodí Ohře a SVS) a také v návaznosti na stavbu zajištění komunikace podél levého břehu (investor město Chlumec) v úseku bezprostředně navazujícím na stavbu, níže po toku.

Dokumentace skutečného provedení

Stavebník požaduje zajištěná následujícího rozsahu: Zhotovitel zpracuje geodetické zaměření skutečného provedení díla a dokumentaci skutečného provedení díla. Dokumentace skutečného provedení díla bude zhotovitelem vypracována v následujícím rozsahu (dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění) a způsobem:

- Bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů.

- Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“.

- Dokumentace skutečného provedení bude předána objednateli stavby ve 3 vyhotoveních v jazyce českém, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu  *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).

    - Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Termín zahájení prací není stavebníkem dosud stanoven.

Činnosti během  stavby lze rozdělit do etap, určení etapizace i návaznosti prací stanoví zhotovitel stavby. Uvedený postup je pouze doporučující.

- Příprava území:

      - Kácení stromů a mýcení keřů-mimo vegetační období

      - Sejmutí zábradlí a oplocení, vybudování přístupů

      - Ohraničení obvodu staveniště (dílčí oplocení, výstražné pásky, pomocné osvětlení, značky atp.)

      - Dopravní značení

      - Vyčištění území

      - Vybudování ZS (upravená a zpevněná plocha, buňka, sklad, WC, oplocení atp.) a staveništní komunikace

      - Vytyčení STI

      - Pasportizace-fotodokumentace vybraných objektů

- Provádění prací:

      - Vytyčení osy stavby, referenčních linií, pomocné bodové pole

      - Jímkování, převádění vody (cca 50 l/s)

      - Vyznačení rozsahu výkopů, výkopové a bourací práce, pažení v úsecích u objektů a konstrukcí

      - Práce v OP STI-upravené postupy, ochrana sítí

      - Deponování zeminy a vybouraného materiál

      - Provádění konstrukcí opevnění

      - Zásypy

      - Úpravy povrchu terénu

      - Náhradní výsadba

      - Sledování (monitoring) vybraných objektů

- Rekultivace území:

      - Odstranění zbylého stavebního materiálu, zeminy atd.

      - Urovnání terénu, rekultivace povrchu - u travnatých ploch dotčených stavbou osetí

      - Montáž oplocení

      - Demontáž dočasných značení a oplocení

Z hlediska nasazení mechanizace

- Činnosti s převahou nasazení mechanizace

      - Výkopy včetně rozebrání poškozených konstrukcí zdiva, zásypy a hutnění

      - Doprava materiálu

- Činnosti s vysokým podílem manuální práce

      - Zdivo, bednění, pažení

      - Úprava povrchu konstrukcí

      - Kácení, osetí, výsadba stromů

Pomocné konstrukce:

Ohraničení staveniště, včetně případného osvětlení, jímkování, dočasné dopravní značení

Doba výstavby:

Stavba by měla být realizována v roce 2020. Stavbu je třeba realizovat v jedné stavební sezóně.

Objem prací z hlediska časové náročnosti: ca 3 měsíce při nasazení ca 10 pracovníků a techniky, časová rezerva 1 měsíc.

Zařízení staveniště bude oploceno, povinně vybaveno sociálním zařízením, plocha bude zpevněna. Umístění ZS bude na vybraném pozemku města.

  - Celkové VH řešení

Jedná se o opravy a rekonstrukce ve stávajících dimenzích koryta vodního toku. Celková kapacita koryta se stavbou nemění, v dílčích úsecích se zlepšují podmínky pro odtok-úpravou příčného profilu a opevnění dna.

# DOKUMENTACE OBJEKTŮ

  - TECHNICKÁ ZPRÁVA-INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

    - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Předmětem dokumentace stavby je odstranění poruch na opevnění koryta.

Architektonické,  materiálové a dispoziční řešení:

Architektonické zpracování není požadováno.

Konstrukčně se jedná o

        - Tížné zdi s lícním kamenným zdivem, betonovým základem a dříkem zdi, založené pode dnem koryta

        - Betonové vyztužené konstrukce (prahy lávky, jímka)

        - Dlažby z lomového kamene do betonu a nasucho

        - Konstrukce z prostého betonu (desky chodníků)

        - Příčné stabilizační prahy ve dně z betonu se zadlážděním povrchu

        - Ocelové konstrukce (lávka)

        - Vozovku (asfaltový beton, podkladní vrstvy)

        - Humusování a osetí

Opravy opevnění (zdi) budou prováděny rozebráním poškozené konstrukce, opevnění a provedením konstrukce nové

Zdi budou prováděny s lícním zdivem z lomového kamene,  základový pas a dřík tělesa zdi budou provedeny z betonu. Šířka zdi v koruně je 50 cm, sklon líce 5:1-10:1, základ je předsazen do koryta. Základové pasy jsou založeny 80 cm pod niveletu dna. V místě u strmých svahů, mostu a podél komunikace je navržen výkop pažený.

Opevnění dna dlažbou z lomového kamene a dlažbou nasucho v celé délce úseku.

Stabilizační prahy a prahy-nízké spádové stupně jsou provedeny v šířce 60 cm, na hloubku založení zdí, těleso je betonové, povrch je zadlážděn lomovým kamenem. V případě prahů-nízkých spádových stupňů je vnější líc stupně vyzděn z lomového kamene do úrovně min 10 cm pod líc navazujícího dna.

Dispozice je dána stávajícím tvarem a polohou koryta.

- Stavba je tvořena pěti stavebními objekty:

SO 01 Oprava opevnění-část 1

SO 01.1 Oprava opevnění břehů

SO 01.2 Oprava opevnění dna

SO 02 Oprava opevnění-část 2

SO 02.1 Oprava opevnění břehů

SO 02.2 Oprava opevnění dna

SO 03 Odvodnění komunikace, zábradlí

SO 04 Objekty

SO 05 Vegetační úpravy

SO 05.1 Kácení

SO 05.2 Náhradní výsadba

- SPOLEČNÁ USTANOVENÍ:

- Souřadný a výškový systém

Lokalita  je  zaměřena  s napojením  na  JTSK  ve  výškovém  systému  Balt  po  vyrovnání.  V lokalitě  jsou stabilizovány výškové body pro stavbu.

- Směrové poměry

Trasa koryta se nemění. Vytyčovací osa konstrukcí je provedena z  polygonu s přímkovými stranami, se zaoblením kružnicovými oblouky. Je vedena v ose koryta.

- Spádové poměry

V opravovaném úseku toku se neprovádí úprava sklonu. Teoretická niveleta se je navržena tak, aby se současný stav neměnil. Vyrovnaný sklon koryta je rozdělen na čtyři úseky-od začátku opravy po kaskádu stupňů je sklon nivelety 2,35% v délce 18 m, tři stupně ve dně s navazujícími úseky- sklon 8% v délce 3x4,0m, úsek nad stupni po návodní líc mostu u čp.90- sklon dna 3,21% v délce 6 m a poslední úsek od mostu po konec úpravy-sklon nivelety 3,42% v délce 14 m.

- Vzorové profily - tvary příčných řezů, způsob opevnění

Tvar vzorového příčného řezu navazuje na idealizovaný tvar stávajícího koryta. Navržená oprava využívá stávající jednoduchý tvar koryta s pravoúhlými liniemi. Šířka dna se nemění, v úseku po most k čp.90 je konstantní -činí 1,2 m, líc zdiva je ve sklonu 10:1. V úseku pod mostem je zachována proměnná šířka koryta ve dně (1,07-1,51m), podél komunikace je šířka prakticky konstantní (1,51-1,53 m), líc zdiva je ve sklonu 5:1. Terén za břehovou hranou (zdí) je spádován směrem ke korytu, ve sklonu svahu, případně min.3%.

- Odvoz a uložení materiálu na skládku / k dalšímu využití

Projekt nepředepisuje konkrétní likvidaci materiálu určením místa předání pro skládkování nebo další využití. Způsob a místo likvidace odpadů stanoví zhotovitel v souladu s ustanoveními zákona o odpadech a protokoly o likvidaci doloží stavebníkovi. Předpokladem je využití vlastních možností zhotovitel, případně zpracovatelů druhotných  surovin  a  skládek  okresu  Ústí nad Labem,  s tím,  že  zeminy bude  přednostně  využita k zásypům a kámen k zabudování do konstrukcí. Kámen z bouraných konstrukcí bude tříděn, a dále využit. Zhotovitel rovněž prověří možnost předání části nevyužitého materiálu (zemina, kámen nevhodný pro zabudování do zdiva) TS města.

- POŽADAVKY NA VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE

Dokumentace postačuje k provedení stavby za předpokladu odborného vedení stavby a využití kvalifikovaných pracovníků zhotovitele. Doporučujeme zpracování technologických předpisů provádění konstrukcí a prací zhotovitelem, zhotovení výkresů pažení/bednění a případné úpravy konstrukčních výkresů lávky.

Seznam použitých norem je uveden za textovou částí technické zprávy.

    - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

- TOLERANCE:

Směrové vytyčení zdí s přesností do 5 cm s tím, že konstrukce i linie budou plynule navazovat a bude zachována světlá šířka koryta. Výškové vytyčení 10 mm s tím, že konstrukce budou plynule navazovat. Rozměry zdiva a dlažeb 10 mm s tím, že bude dodržena průměrná tloušťka konstrukcí a optická rovinnost viditelných ploch a viditelných hran.

- TYPY A PROVEDENÍ KONSTRUKCÍ, POUŽITÉ MATERIÁLY:

V oblasti jsou použity tyto typy konstrukcí:

- Opěrné nábřežní zdi

- Železobetonové konstrukce

- Ocelové konstrukce

- Konstrukce z prostého betonu

- Zpevněná vozovka (Asfaltobeton)

- Dlažby do betonového lože  a nasucho

- Stabilizační prahy/Spádové stupně

- TYPY KONSTRUKCÍ

Opěrné  nábřežní  zdi z lomového kamene: Základová konstrukce zdi je tvořena betonovými pasy se základovou spárou 80 cm pod niveletou dna. Základová spára bude odvodněná, urovnaná a zhutněná, s povrchem zpevněným vrstvou hutněného hrubého drceného kameniva (frakce do 63 mm) v tl.15 cm. Základové části (pasy) z betonu C 25/30 XC2 budou prováděny uložením betonu přímo do výkopu na upravenou základovou spáru, líc bude pažen bedněním, rub bude pažen ztraceným bedněním (pažením), nebo betonován do výkopu. Na povrchu pasu, předsazeném před líc zdi o ca 20 cm směrem do koryta, bude založeno lícní zdivo z lomového kamene na hloubku 25 cm od povrchu. Okraj zadláždění předsunutého ozubu bude nepravidelný, tak, aby bylo možné navázat s dlažbou ve dně bez vytvoření průběžné podélné spáry. Pracovní spára bude před ztvrdnutím betonu začištěna a zdrsněna pro dobré navázání navazujícího bloku zdiva. V základu bude osazena výztužná síť, přesahující základovou spáru.

Povrch líce bude proveden se sklonem 15% (3 cm) ve směru k ose toku (v příčném sklonu navazující dlažby).

Těleso zdi je provedeno jako kombinované zdivo z lícního kamenného zdiva a betonu. Při provádění bude beton (C 25/30 XC2 směs měkká), ukládán mezi lícní zdivo a bednění na rubu. Pracovní spára bude před ztvrdnutím betonu začištěna a zdrsněna pro dobré navázání navazujícího bloku zdiva. U rubu zdi je konstrukční beton vyztužen ocelovou výztužnou sítí, která prochází pracovní spárou mezi betonovým základem a tělesem zdi nad niveletou dna. Síť bude uložena ca 70cm v základové části a bude dosahovat ca 5 cm pod hlavu zdi (ocel B500-síť Kari Ø 8x8mm/150x150mm, krytí 100 mm). Stykování přesahem v délce 40 Ø.

Lícní zdivo bude provedeno lomového kamene (žula) v průměrné tl.25 cm, zděné a spárované cementovou maltou. Malta bude splňovat požadavky pro zdění a ke spárování kamenné dlažby a zdiva vodních staveb. Označení prostředí MX 3.2, pevnost M25.

Pro dobré zavázání kamene je nezbytné střídat různé délky kamene, ukládaného kolmo na zeď (použít vazáky v délce 30 - 35 cm, ca 2÷3 ks/m2). Kámen bude nový, ucelené části budou prováděny z kamene stejného původu. Koruna zdiva je celá vyzděna z kamene na výšku min 50 cm, má šířku 50 cm se sklonem cca 3% do toku. Líc zdi je šikmý, ve sklonu 10:1 (případně 5:1), v oblasti navázání na sousední (stávající) zdi je sklon líce upraven dle sousedních konstrukcí. Líc i koruna zdi budou v oblasti navázání na stávající konstrukce plynule napojeny na stávající zdivo.

Ve zdi jsou osazeny drény, provedení- trouby z HDPE DN 80 mm (silná stěna, černé), líc drénu bude přesahovat 5 cm líc zdiva, rub bude v rubu zdi. Rozteč vodorovná je ca po 2,0 m, v jedné řadě. Po odbednění rubového zdiva bude provedena kontrola průchodnosti drénu.

Zásyp za rubem zdi bude prováděn a hutněn po vrstvách, v místě drénů je proveden obsyp štěrkopískem nebo drceným kamenivem. Horní plocha zásypu za rubem zdi bude upravena pro humusování. Povrch terénu bude upraven tak, aby odpovídal povrchu sousedních ploch a byl spádován ke korytu toku.

Zdivo bude prováděno v dilatovaných blocích -viz výkresy tvaru zdí. Úprava dilatační spáry je popsána samostatně.

Dlažba nasucho:  Dlažba nasucho je použita v běžné trati, má dostředný sklon ca 15% (střelka 10 cm vůči patě zdi) při šířce dna 1,2 m, z toho je šířka dlažby 0,8m a 2x0,2 m jsou předsunuté paty zdí. Opevnění dlažbou nasucho z lomového kamene 25 cm bude provedena mezi nábřežními zdmi. Tloušťka kamene 25 cm, lože dlažby je provedeno hrubého drceného kameniva 16-32 mm tl.min.15 cm, uloženo na zhutněnou, urovnanou a odvodněnou pláň. Šířka spár dlažeb na povrchu konstrukcí do 2 cm. Spáry budou vyplněny štěrkodrtí frakce 0-4-8 mm, výplň nametením, zhutněná prolitím a dusáním plochým pěchem. Výplň spáry po provedení bude kompaktní na celou výšku spáry do úrovně 1 cm pod líc kamene. Spáry nebudou průběžné (max. přes 2 kameny) a to podélném ani příčném směru. Při provádění dlažby podél předsunuté paty zdi budou kameny provázány. Povrch dlažby bude rovinný, kameny budou plynule navazovat (bez propadlých a vyboulených míst).

Dlažba do betonového lože: Dlažba do betonového lože je použita v běžné trati, ve zbývající části koryta. Dlažba má dostředný sklon ca 15% (střelka 10 cm vůči patě zdi), při šířce dna 1,2m, z toho je šířka dlažby 0,8m a 2x0,2 m jsou předsunuté paty zdí. Při šířce dna 1,50 m je šířka dlažby 1,3m a 0,2m je šířka předsunuté patky u levobřežní zdi.

Opevnění dlažbou do betonového lože z lomového kamene 25 cm bude provedena mezi nábřežními zdmi. Tloušťka kamene 25 cm, lože dlažby je provedeno v tl.15 cm z betonu C20/25, XC2. Cementová malta bude splňovat požadavky pro zdění a ke spárování kamenné dlažby a zdiva vodních staveb. Označení prostředí MX 3.2, pevnost M25. Filtrační vrstva pod betonovým ložem je provedena hrubého drceného kameniva 16-32 mm tl.min.15 cm, uložená na zhutněnou, urovnanou a odvodněnou pláň. Šířka spár dlažeb na povrchu konstrukcí  do 3 cm. Spáry budou vyplněny maltou a spárovány na hloubku 7 cm s úrovní spáry 1 cm pod lícem kamene. Povrch dlažby bude očištěn od malty i cementového mléka. Spáry nebudou průběžné (max. přes 2 kameny) a to podélném ani příčném směru. Při provádění dlažby podél předsunuté paty zdi budou kameny provázány. Povrch dlažby bude rovinný, kameny budou plynule navazovat (bez propadlých a vyboulených míst).

Prahy ve dně: Prahy ve dně jsou navrženy v lomech nivelety dna (změny podélného sklonu dna), v místech změny opevnění a v místech zvýšeného namáhání dna. Tvar líce prahu (horní plochy v úrovni dna) odpovídá příčnému profilu koryta.

Těleso prahu je tvořeno betonovým pasem se základovou spárou 80 cm pod niveletou lícní plochy opevnění koryta. Základová spára bude odvodněná, urovnaná a zhutněná, s povrchem zpevněným vrstvou hutněného hrubého drceného kameniva (frakce 16-32 mm) v tl.15 cm. Prahy z betonu C25/30 XC2 budou prováděny uložením betonu do bednění na upravenou základovou spáru. Na povrchu prahu bude provedena dlažba z lomového kamene na cementovou maltu v tl.25 cm s vyspárováním cementovou maltou. Malta bude splňovat požadavky pro zdění a ke spárování kamenné dlažby a zdiva vodních staveb. Označení prostředí MX 3.2, pevnost M25. Pro provedení dlažby platí adekvátně požadavky na dlažby do betonového lože. Prahy budou provedeny tak, aby dlažba prahu byla provázána s dlažbou opevnění (v dlažbě nebude přímková spára napříč korytem). U prahů - nízkých spádových stupňů bude přelivný líc stupně vyzděn  z lomového kamene na tl.25 cm po úroveň alespoň 10 cm pod líc dna pod stupněm.

Schody: Šířka schodů 70 cm, stupně 7x18/27cm (v/š), schody budou provedeny rovnoběžně s osou koryta.

Na základ zdi bude založena podesta první schod, spolu s boční opěrnou zídkou. Stupně budou zděny z upraveného lomového kamene, ukládaného do betonu, souběžně s vyzdíváním boční opěrné zídky. Kamenné zdivo schodů bude spárováno -viz provedení konstrukcí a prací. Boční zeď bude provedena obdobně jako opěrné zdi toku, šířka koruny zdiva je 44 cm, líc bude ve sklonu 10:1, rub zdi bude svislý.

Opravy patek (založení) nábřežní zdi: Betonové patky do výkopu podél zdi a pod zdí, původní ložná spára zdi očištěná a osekaná, stejně i případné kaverny ve zdivu. Vystříkání očištěné konstrukce tlakovou vodu 20-50 barů, nesmí způsobit erozi základové spáry a výkopu. Patka z betonu (C25/30XC2 směs měkká) do jednostranného bednění, dokonalé vyplnění ložné spáry ve výkopu mezi patkou a původním zdivem.

Lícní zdivo (opravy kaveren) i zadláždění povrchu patky bude provedeno lomového kamene (žula) v průměrné tl.25-30 cm, zděné a spárované cementovou maltou. Malta bude splňovat požadavky pro zdění a ke spárování kamenné dlažby a zdiva vodních staveb. Označení prostředí MX 3.2, pevnost M25.

Zásyp ve dně bude hutněn po vrstvách a opevněn dlažbou.

Lávka: Ocelová konstrukce lávky má rozpětí na světlou šířku 1400 mm, celková délka konstrukce je 1900mm. Světlá šířka lávky je 1200 mm, celková šířka je 1330 mm. Lávka je tvořena dvojicí hlavních nosníků U 160 s výztuhami proti kroucení, podružnými nosníky mostovky (L80x60x6), zavětrováním (L60x60x6), dřevěnou mostovkou a zábradlím. Zábradlí je vzhledem k využití lávky pro soukromé účely jednoduché třítyčové. K nosníkům lávky je zábradlí přichyceno šroubovými spoji. Vlastní zábradlí tvoří horní madlo a dva mezilehlé podélníky, sloupky jsou z profilů L 50x30x5, madlo(se záslepkami) i podélníky  z trubky 35x3,0 mm. Konstrukce lávky i zábradlí budou žárově zinkovány.

Mostovka bude provedena z impregnovaných trámků výšky 80 mm, se sražením hran, přichycených k nosníku mostovky vratovými šrouby. Řezivo bude z dubu nebo buku (impregnace a lazura palisandr). Mezi jednotlivými trámy mostovky bude ponechána dilatace na objemové změny řeziva, cca 1 cm.  Kvůli průhybu de doporučuje provést spojení mostin svlaky z pásové oceli , přichycené vratovými šrouby, ve středu mostovky.

Nosníky lávky budou prostě uloženy na dosedací vrstvu (2 x APH např.sklobit), mezi nosník a závěr dosedacího prahu bude vložen distanční pásek z XPS polystyrenu.

Materiály a realizace konstrukce lávky budou splňovat požadavky TKP PK, kap. 18. (Technické kvalitativní podmínky prací pro pozemní komunikace).

Konstrukční ocel: Pro ocelové prvky bude použita ocel S235 JR (tř.37). Povrchová úprava ocelových konstrukcí bude provedena dle kapitoly 19 TKP Ocelové mosty a konstrukce – část B.

Šroubové spoje A4 (DIN 1.4401).

Protikorozní ochranu konstrukce bude tvořit povlak žárového zinkování ponorem dle ČSN EN ISO 1461, celková NDFT min.80 µm.

Pro provádění ocelové konstrukce lávky včetně zábradlí bude vypracována výrobně technická dokumentace.

Na konstrukci lávky bude podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. vydáno Autorizovanou osobou „Stavební technické osvědčení“ jako technická specifikace, určená k posouzení shody. Výrobce posoudí, zda vlastnosti vyráběného výrobku odpovídají vlastnostem uvedeným ve stavebním technickém osvědčení a vydá "Prohlášení o shodě".

Opěry lávky-úložné prahy:

Opěry lávky jsou tvořeny železobetonovými prahy, osazenými na konstrukci zdí, z betonu C30/37-XC4 XF3 se závěrnou zídkou ze stejného betonu. Vyztuženy jsou betonářskou výztuží třídy B 500B vázanou na místě. Pro provádění výztuže platí TKP 18 a ČSN 73 2400.

Horní povrch prahu bude v místě mimo dosedací plochy nosníků v šířce 100 mm vyspádován směrem k ose toku pro odvodnění povrchu. V místě nosníků lávky budou do závěrné zídky provedeny odvodňovací vrty, nebo vloženy trubičky DN 20 mm. Distance mezi ocelovými nosníky lávky a závěrnou zídkou bude vymezena pásky polystyrenu XPS tl.2 cm.

Zhotovitel zvolí takový postup provedení závěrné zídky a konstrukce lávky, který zaručí (vzhledem k povoleným tolerancím), dodržení distance 20 mm mezi konstrukcí lávky a závěrnými zídkami na obou stranách uložení.

Kotvení prahu bude provedeno protažením sítě Kari ze zdí do konstrukce prahu (s případným prostřihem vodorovným prutů), na výšku 150 mm.

Navázání lávky na terén: Konstrukce pochozí vrstvy je navržená zpevněná:

•	Betonová deska, beton prostý C25/30-XC4 XF3	150 mm

•	geotextilie 400 g/m2- separační vrstva

•	nosná vrstva kamenivo drcené hrubé 16-63mm   	150 mm

•	zemní pláň-zhutnění, urovnání

Zpevnění bude provedeno bez ohraničení obrubníky.

- PROVEDENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ

Výkopy: Předpokládaná třída těžitelnosti 3 a 4. Výkopy budou převážně prováděné strojně. Stěny výkopu svahované, v místě navázání na sousední zdivo, u objektů a patek sloupů bude provedeno jednostranné pažení. Výška pažení základu do 1,0m, nad základem max.do 2,5 m, pažení příložné, zatížení zemním a vodním tlakem. Podél objektů, kde se bude pažit, je nutno postupovat při provádění výkopů i konstrukcí  po úsecích délky do 2-3 m. Dimenzi pažení i detailní postup provádění, zejména s ohledem na zatížení, hloubky základů, délku pracovních postupů atp. stanoví dokumentace pažení (výrobní dokumentace dodávaná zhotovitelem). Pažení základu doporučujeme provést jako ztracené.

Součástí výkopových prací je i vykopání a uložení pařezů po skácených stromech.

Zásypy: budou prováděny nesoudržnou zeminou, (tříděný materiál výkopku-charakteru hlinitých písků a štěrků), ukládaným a hutněným po vrstvách ca 25÷30 cm (dle složení a hutnícího pokusu). Při hutnění by mělo být dosaženo ca 95% maximální ulehlosti. V případě, že se na zásypech bude zakládat, budou hutněny na 100% maximální ulehlosti. Provádění zásypů za konstrukcemi je možné po dosažení předepsané pevnosti materiálů, konstrukčních prvků i ucelených částí konstrukcí. Zhotovitel zodpovídá provedení zásypů způsobem, který nepovede k deformaci nebo poškození nosných konstrukcí (opevnění koryta toku).

Bourání objektů-opevnění: Při opravách budou bourány (rozebírány) dílčí části nebo celé konstrukce. Poškozené zdivo (případně část zdiva) bude bouráno s ohledem na sousední konstrukce a úpravy povrchu. Očištěný kámen je různého tvaru a kvality. Po vybourání bude očištěn, suť bude deponována k recyklaci nebo na skládku. Kámen z bouraných konstrukcí bude tříděn, a dále využit. Porušený a nevhodný kámen bude předán pro další zpracování, případně na skládku. Pro užití kamene platí, že v jedné konstrukci (bloku zdi, dlažby) bude použit vždy stejný druh kamene (z hlediska petrografického složení).

Humusování: Pro humusování bude používána ornice, případně humózní zemina. Vrstva humusu bude kladena na upravenou pláň v tloušťce předepsané projektem, min.15 cm, bude rovnoměrně rozprostřena, urovnána, případně zvlhčena a lehce hutněna.

Osetí: směsným travním semenem (bude předána kompletně zatravněná plocha ZS). Pro založení trávníku je stanovena kategorie 4 – trávník krajinný (extenzivní). Terénní nerovnosti budou  hrubě urovnány,  bude doplněna vrstva humusu na tl. ca 15 cm (je uvažováno s průměrným doplnění vrstvy 5 cm v celé ploše). Povrch bude urovnán tak, aby v souvislé ploše 2x2m nebyly větší rozdíly než ±2,5 cm (celkové převýšení- nerovnosti tedy činí max.5 cm). Pro výsev je třeba zvolit období s dostatečnou teplotou a vlhkostí (případně upravit půdní vlhkost kropením). Dávky výsevu budou v rozmezí 10-20 g osiva/m2. Při výsevu nesmí dojít k oddělení jednotlivých druhů, osivo je třeba mělce zapravit (do 1 cm) a přitlačit. Výsev bude prováděn směsí osiva splňující podmínky zák.219/2003 Sb. a vyhl.175/2004 Sb. přičemž složení travní směsi bude odpovídat místním podmínkám.

Péče o trávník bude pokračovat až do doby schopné převzetí, neurčí-li stavebník jinak.

Obdobným způsobem bude postupováno i při založení trávníku po hrubých terénních úpravách pro odstranění následků stavební činnosti v místech na březích, dotčených dopravou.

Kácení: Vzhledem k tomu, že se jedná o kácení stromů na svahu vodního toku, jedná se o rizikové kácení. Bude provedeno odbornou firmou, pracovníky školenými na provádění rizikového kácení. Postup kácení bude upraven s ohledem na velikost a tvar kmene i koruny, okolní konstrukce, meteorologické podmínky a vodní stavy. Případné zajištění technickými prostředky (úvazy atp. zajistí zhotovitel kácení na základě posouzení situace). Kmen bude odvětven, kulatina krácena a složena na pozemku vlastníka, větve budou dle tloušťky zpracovány obdobně jako kmen, nebo štěpkovány.

Odstranění pařezů: Týká se pařezů po kácení v souvislosti se stavbou. Pokud není stanoveno jinak, budou kořeny přerušeny a pařezy vykopány. Pokud budou kořeny u povrchu ložné/základové spáry opevnění, budou odstraněny spolu s pařezem.

Výsadba

Stromy - parametr sadebního materiálu (věková struktura)

Odrostky, třikrát školkované, krytokořenné – obalované, 150cm+ ( 6-8cm obvod kmínku ve výčetní výšce ).

Obalovaná sadba zajišťuje dostatečnou ochranu kořenů od vyzvednutí, transport až po vysázení.

Tolerance délky u sadebního materiálu jsou +/- 10cm.

Pracovní postup výsadeb

Výsadby budou provedeny v následujících krocích:

- vykopat válcovou jámu o 1/3 větší než kořenový bal

- umístit jedince do optimální hloubky tak, aby povrch zeminy sahal stejně vysoko na kořenovém krčku jako ve školce

- současně s ním umístit podporu tak, aby nepoškodila kořenový systém

- ke kořenům dosypat humusový substrát, prolit vodou a zhutnit

- aplikovat startovací zásobní hnojivo

- doplnit zeminu tak, aby vytvořila mělkou zemní mísu pro vydatnou úvodní zálivku

- uvázat jedince ke stabilizaci v úrovni korunky osmičkovým úvazkem s fixací úvazku ke kůlu proti sesmykání. Materiál vhodný pro úvazky je tkaloun nebo popruhovina.

- Doporučená opora k výsadbám je typu „trojnožka“ s průměrem tyče 5cm (palisáda).

- vrchní krytí  jámy mulčem v tl. vrstvy 10-15 cm (tlumí bučen, drží vlhkost a brání

  - prosychání)

V souladu se zákonem 289/95 Sb. O lesích a vyhláškou 82/96 Sb. O genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin bude investor vyžadovat certifikát o původu dřevin i v případě, že výsadbové plochy nejsou součástí pozemků určených pro plnění funkce lesa.

Keře budou vysazovány též krytokořenné, obalované  o výšce 60cm

Tolerance u sadebního materiálu jsou +/- 10cm.

Pracovní postup výsadeb

Výsadby budou provedeny v následujících krocích:

- vykopat rýhu o 1/3 větší než kořenový bal

- umístit jedince do optimální hloubky tak, aby povrch zeminy sahal stejně vysoko na kořenovém krčku jako ve školce

- ke kořenům dosypat humusový substrát, prolit vodou a zhutnit

- aplikovat startovací zásobní hnojivo

- doplnit zeminu tak, aby vytvořila mělkou zemní mísu pro vydatnou úvodní zálivku

Výusti: Do koryta toku budou zaústěny všechna stávající výusti a odvodnění. Trouby budou odkopány po líc výkopu (ložné spáry), v případě potřeby provizorně podchyceny. Při provádění konstrukcí opevnění budou nastaveny/zkráceny tak, aby vyústění přesahovalo líc konstrukce o ca 6 cm. Zásadně bude používán stejný materiál potrubí. Při provádění zásypů bude postupováno obdobně jako při pokládání trub nových. Zásypy budou zhutněny v hloubce ca 15 cm pod niveletou dna potrubí (vnějším lícem). Trouby budou obsypány tříděným štěrkopískem případně prohozenou zeminou se zhutněním. Bližší podrobnosti stanoví technický list výrobce potrubí. Doporučené provedení průchodu zdí: Troubu opatřit po obvodu distanční vrstvou (např. pásky polystyrenu) a obezdít. V líci zdiva provést na hloubku 5 cm vytmelení spáry trvale pružným tmelem.

Základová spára zdiva bude urovnaná, zhutněná (100 % PS), odvodněná, opatřená vrstvou hutněného drceného kameniva hrubého (plynulá frakce 16÷32÷63mm) tl. min 150 mm.

Lícní zdivo z tříděného vybraného lomového kamene- žuly. Rozměr kamene bude odpovídat rozměru konstrukce, obvykle je užito tl.0,25 m (žádný rozměr kamene přitom nebude menší než 80% předepsané hodnoty, tj.0,20 m). Předpokládá se, že bude využit nový materiál.

Šířka spáry, spárování: Pro zdivo a dlažby bude spára mezi kameny průměrně 3 cm, maximálně do 4 cm. Cementová malta zdiva bude splňovat požadavky pro zdění a ke spárování kamenné dlažby a zdiva vodních staveb. Označení prostředí MX 3.2, pevnosti M25 pro zdění i spárování. Spárování bude prováděno na hloubku ca 7 cm od líce kamene, tloušťka spárování min 6 cm, tj ca 1 cm pod líc kamene. Spára bude vyškrábána, vystříkána tlakovou vodou (20-50 barů) a po vysušení bude provedeno vyspárování se zahlazením povrchu spáry. Líc zdiva bude očištěn. Ustanovení platí i pro spárování stávajícího zdiva.

Dilatační spáry, spárování: Bude provedena na sraz. Ve zdivu bude ponechána spára v šířce do 2 cm (např. vložením polystyrenu XPS). Spára bude vyplněna po celém obvodu zdiva (i v patě a na rubu) na hloubku 7 cm pružným, voděodolným a mrazuvzdorným tmelem. Líc spárování bude 1 cm pod lícem kamene (hloubka vyplnění 6 cm).

Prostupy potrubí: Potrubí za rubem zdi bude vytyčeno. Bourání a výkopy podél potrubí budou prováděny ručně, tak, aby nedošlo k poškození sítě. Potrubí bude po dobu výkopu provizorně stabilizováno (podepřením, zavěšením) tak, aby nedošlo k jeho poškození, nebo deformaci (průhybu, posunutí atp.). Způsob stabilizace polohy zvolí zhotovitel na základě místních podmínek při odkrytí potrubí za zdí. Po provedení konstrukcí pod líc potrubí bude případně správce vyzván, aby provedl opravu opláštění /chráničky v celém rozsahu křížení (až za rub prostupu zdivem).

Provedení průchodu zdí: Troubu (chráničku) opatřit po obvodu distanční vrstvou (např. pásky polystyrenu) a obezdít (zřídit bednění, obetonovat). V líci zdiva i na rubu zdiva provést na hloubku 5 cm vytmelení spáry trvale pružným tmelem. Obsyp potrubí ve výkopu provést v předepsané tl. (min.150 mm od povrchu potrubí) tříděným štěrkopískem. Zásyp a hutnění provádět způsobem, zabraňujícím poškození potrubí.

Pro odkrytí potrubí a práce v ochranném pásmu platí podmínky vlastníka/provozovatele. Po odkrytí a před zásypem potrubí bude provedena fotodokumentace stavu. Kontrolu a souhlas vlastníka /provozovatele sítě  s provedením prostupu zajistí zhotovitel.

Obdobná ustanovení platí i pro přípojku plynu a vody.

Konstrukce vozovky Na zhutněnou a urovnanou pláň bude provedeno lože v tl.300 mm z kameniva hrubého drceného, frakce 16÷32 mm se zaválcováním kameniva frakce 8÷16 mm a scelovacím nástřikem živičnou emulzí v množství průměrně 0,6 kg/m2. Poté budou uloženy dvě vrstvy asfaltového betonu, ABVH I v tl. 80 mm a ABS I v tl.50 mm spojené Spojovacím postřikem živičnou emulzí v množství průměrně 0,6 kg/m2. Povrch ložné plochy při kladení následující vrstvy nebude znečištěný nebo mokrý. Napojení na stávající vozovku  bude proveden pomocí propojovacích živičných pásků, přičemž linie napojení bude přímková (začištěná odříznutím nebo zafrézováním okraje původní konstrukce). Krajnice bude upravena betonovým chodníkem a betonovým odvodňovacím žlabem.

Odvodňovací žlab: Odvodňovací žlab šířky 60 cm bude proveden dle standardu Ministerstva dopravy TP 83, vzorový list VL 211.06/08.07 (v příloze). Tvar žlabu je ve výkrese D.81. Materiál-beton C25/30 XC3 XF4. Obrubník bude osazen do betonového lože, spáry mezi jednotlivými prefabrikáty budou spárovány maltou M25 pro zdění a spárování, prostředí MX 3.2.

Zábradlí: Pro vnější zábradlí na hlavě zdi se použije materiál ze stávajícího zábradlí, případně se doplní novým materiálem ( sloupky jsou zakončeny sférickou záslepkou). Sloupky i madla stávajícího zábradlí se vybourají a vzájemně odříznou, očistí a případné návarky se vybrousí. Ke sloupkům se přivaří patní desky (doporučený rozměr 150x12-250mm), kotvení sloupků bude provedeno na chemické kotvy M12, min. 2 ks/sloupek. Osazení zábradlí je možné provést z dílů, nebo jej sestavit v dílně a na místě napojit na stávající krajní sloupky původního zábradlí. Dílenská (výrobní) dokumentace zábradlí i postup montáže je v režii zhotovitele. Zábradlí bude opatřeno nátěrovým systémem pro vnější prostředí s životností 15 let, červeno bílým (odpovídající stávajícímu zábradlí). Při nátěru na místě (ošetření svařovaných spojů) bude případné znečištění hlavy zdi barvou neprodleně odstraněno.

Zábradlí na lávce je popsáno u konstrukce lávky.

Oplocení: Přednostně využití původního oplocení vlastníků pozemků. V případě náhrady za poškozené oplocení bude provedena dohoda s vlastníkem. Minimální požadovaný standard: Typové oplocení, výška 1,5 m, sloupky a vzpěry poplastované, typové úchyty a čepičky, osazené do betonových patek, pletivo čtvercová oka, poplastované.

Kámen bude splňovat podmínky pro vodní stavby, pro zdivo a dlažby bude opracovaný - upravován štípáním, za pomoci kamenického nářadí (sekáče, špičáky, pemrlice ap.), pro dlažby platí ustanovení obdobně. Kámen pro lícní zdivo a dlažby tříděný-bude splňovat podmínku přibližné rovnoběžnosti lícní a rubové plochy, boční plochy nebudou s lícní/rubovou plochou svírat velmi ostrý nebo tupý úhel (bez opracování nebudou využívány kameny tvaru jehlanu/komolého jehlanu).

Nově prováděné konstrukce i opravy budou zhotoveny ze stejného druhu kamene pro ucelený úsek.

Beton pro zdivo C25/30 XC2, pro lože dlažby C20/25 XC2.

Malta cementová pro zdění a spárování, označení prostředí MX 3.2, pevnost M25

Malta zálivková na cementové bázi, pevnost v tlaku 80 MPa, v ohybu 8 MPa, třída R4

Konstrukční výztuž-sítě Kari, ocel pevnosti min B500.

Drcené kamenivo hrubé plynulé frakce 8-16 mm, 16-32 mm, lože v základu zdi 16-63 mm

Drcené kamenivo drobné plynulé frakce 0-4 mm

Štěrkodrti plynulé frakce z drobného a hrubého kameniva, šíře frakcí uvedena u popisu

Na žádost investora budou provedeny průkazní zkoušky malty a betonu, odebrané na stavbě.

Zřízení a  rekultivace  přístupů: Opevnění dočasných přístupů se řídí použitou mechanizací zhotovitele a není projektem předepsáno. Po skončení stavebních prací bude provedena rekultivace ploch dočasných záborů, uvedením těchto ploch do původního stavu (urovnání a úprava pláně, humusování, osetí, odstranění opevnění atp). Ponechání zpevněných ploch bude možné pouze v případě výslovného požadavku vlastníka pozemku na jejich zachování.

Převádění  vody, odvodnění stavební jámy: Převádění vody se řídí postupy zhotovitele a způsob provedení není předepsán. Zhotovitel by měl uvažovat s kapacitou převodu alespoň 50 l/s (zřízením příčných hrázek a potrubí). Zhotovitel zajistí pohotovostní čerpací soupravu / čerpání vody ze stavební jámy tak, aby konstrukce byly prováděny v suché stavební jámě/ nad hladinou vody.

Posouzení geologických poměrů: Zhotovitel stavby přizve TDI k převzetí základové spáry. Pokud se během výkopových prací nebo po odkrytí základové spáry anomálie-např. rozbředlé zeminy, měkké jíly, vývěry vody atp. zajistí zhotovitel přítomnost odborníka na geologii (geotechniku) a projektanta k posouzení situace a návrhu dalšího postupu.

Pasportizace objektů a monitoring konstrukcí: Zhotovitel stavby nesmí při provádění prací poškodit objekty nebo sítě TI na břehu, v místě křížení nebo v oblasti přístupu. Pro možnost kontroly zajistí zhotovení základního pasportu objektů/ konstrukcí. Pasport bude obsahovat popis a fotografickou dokumentaci objektů a údaje o zhotoviteli pasportu. Výsledky prohlídek budou zapisovány do protokolů, případné změny ve stavu objektů budou popsány a doloženy fotografiemi. Monitoring bude ukončen s dokončením stavby.

U sítí TI zajistí zhotovitel jejich vytyčení. Pro provádění prací v oblastí STI platí pravidla daná vlastníkem/správcem sítě.

Jako standardy pro provádění stavby se budou používat platné ČSN/EN, které se vážou ke kvalitě použitých  materiálů,    způsobů  provádění  konstrukcí  a prací  i  kontrole  kvality.  Využití  jiných technických standardů je možné po doložení způsobu certifikace, na základě předem uzavřené dohody zhotovitele stavby s investorem.

- STAVEBNÍ OBJEKTY:

Popis  úseku: Oprava se týkají opevnění stávajícího koryta. Počátek úseku je ve vodním toku na hranici pozemků p.č.647 a 647 v ř.km 0,932, konec úseku je v povodní hraně propustku v ř.km 0,982.

Stávající opevnění je provedeno nábřežními zdmi z neupraveného kamene na cementovou maltu s rozličnými vysprávkami. Na nábřežním zdivu je na pravém břehu v ř.km 0,957-0,982 provedena nadezdívka (a brána) z betonových plotových tvárnic.

V rámci opravy bude provedeno odstranění poškozeného stávajícího opevnění břehů a dna a jeho nahrazení opevněným novým a oprava spárování pravobřežní zdi v ř.km 0,968-0,982 (od mostu k č.p.90 po propust pod silnicí).

Součástí stavby je rovněž odvodnění přilehlé místní komunikace na levém břehu (od mostu k č.p.90 po propust pod silnicí), případné úpravy STI, náhrada můstku k čp.96 lávkou a vegetační úpravy (kácení a náhradní výsadba).

Dno bude upraveno do střelky. Nové opevnění dna  bude provedeno z dlažby do betonového lože a z dlažby nasucho. Opevnění dna bude doplněno stabilizačními prahy, v úseku s vysokým sklonem budou provedeny 3 stupně výšky 20 cm.

Kácení zahrnuje stromy na břehu a mýcení keřů, bránících provedení stavby. Náhradní výsadba se provádí za kácené stromy a keře ve stejném počtu a výměře.

Stavba vyvolává související investice, potenciální úpravy STI, novou lávku a je třeba ji koordinovat s níže ležícím zajištěním komunikace na levém břehu potoka (od ř.km 0,932 směrem p otoku vody) zajišťovaném městem.

SO 01 Oprava opevnění-část 1

SO 01.1 Oprava opevnění břehů

SO 01.2 Oprava opevnění dna

SO 02 Oprava opevnění-část 2

SO 02.1 Oprava opevnění břehů

SO 02.2 Oprava opevnění dna

SO 03 Odvodnění komunikace, zábradlí

SO 04 Objekty

SO 05 Vegetační úpravy

SO 05.1 Kácení

SO 05.2 Náhradní výsadba

- SO 01 Oprava opevnění-část 1

- Týká se stavby na pozemcích ve vlastnictví stavebníka (oprava konstrukcí vlastněných stavebníkem).

Kácení bude provedeno v předstihu. Porušené zdi budou vybourány (v předepsaných oblastech souběžně provedeno pažení), budou odstraněny pařezy a proveden výkop. V oblasti paženého výkopu je navrženo provedení ztraceného bednění (pažení). Provedení hutněných zásypů je možné po dostatečném nárůstu pevnosti betonové konstrukce zdi.

- SO 01.1 Oprava opevnění břehů

Opravy se týkají stávajícího opevnění. Jedná se o konstrukce od začátku úpravy po most k čp.90 na levém břehu, na pravém břehu po pravobřežní zeď oplocení pozemku p.č.645/1. Dále o levobřežní zeď nad mostem k čp.90 po konec úpravy a opravu spárování na pravobřežní zdi v témže úseku.

Prováděné konstrukce a práce

Zeď ZP 1 a ZP 2 na sebe plynule navazují.  Budou provedeny jako kompletní oprava, tj. zbourání staré zdi a výstavba zdi nové, v délce ca 27,9 m. Konstrukčně se jedná o zdi s lícním zdivem z lomového kamene a betonovým základem a dříkem.

ZP 1: délka 15,85, dilatační spára v líci schodiště. Výška zdi je proměnná, plynule od 0,90m do 1,3 m. Související konstrukce a činnosti: V začátku úpravy navazuje podezdívka oplocení  v délce 1,2 m.

ZP 2: délka 12,05m, dilatační spára v líci schodiště a v navázání na zeď ohraničení p.č.645/1. Výška zdi je proměnná, plynule od 0,90m do 1,3 m. Základ zdi má, vzhledem ke stupňům ve dně, proměnnou výšku. Sklon líce je v místě navázání na pravobřežní zeď upraven dle sousední konstrukce.

Ve zdi je zapuštěno podélné schodiště šířky 70 cm, stupně  7x18/27 cm. Koruna boční zdi je šířky 0,44m, sklon líce 10:1.

Související konstrukce a činnosti: Prostup ve zdi pro plynovodní potrubí ve vzdálenosti cca 6,9 od dolního konce zdi. Do zdi jsou zabudovány výusti 2x DN 100 a DN 300, v oblasti horního konce zdi . Do základu zdi, 35 cm od konce zdi je zabudován prostup pro tlakovou kanalizaci- DN 200 mm PU. V místě lávky, 2,6 m od horního okraje je na dříku zdi proveden železobetonový úložný práh lávky.

Na pravém břehu nad mostem k čp.90 (po konec opravy) je provedena oprava spárování zdiva, ve 100% plochy.

Zeď ZL1 a ZL2 na sebe plynule navazují.  Budou provedeny jako kompletní oprava, tj. zbourání staré zdi a výstavba zdi nové, v délce ca 29,65m.

Konstrukčně se jedná o zdi s lícním zdivem z lomového kamene a betonovým základem a dříkem.

ZL 1: Výška zdi je v délce 16,0 m konstantní – 1,2m.

ZL 2: Délka zdi 13,65m, výška 0,8-1,6m.

Související konstrukce a činnosti: Na dolním okraji zdi boční jímka pro podchycení vývěru z levého břehu. Prostup ve zdi pro plynovodní potrubí ve vzdálenosti cca 6,3m od dolního konce zdi. Do základu zdi , 3,00m od konce zdi je zabudován prostup pro tlakovou kanalizaci- DN 200 mm PU. V místě lávky, 4,90m od horního okraje je na dříku zdi proveden železobetonový úložný práh lávky.

Jímka vnitřní světlosti 0,80x1,60 m, šířka bočních stěn a zadní stěny 0,30 m, kóta dna 241,66 , tl. dna 0,30m. V zadní zdi prostup pro žlábek usměrnění vývěru, v čelní zdi přepadový odvodňovací otvor DN 150 mm, dno na k.242,56 m n.m. Zakrytí dřevěným poklopem do ocelového rámu.

Zeď ZL 3: Bude provedena jako kompletní oprava, tj. zbourání staré zdi a výstavba zdi nové. Konstrukčně se jedná o zdi s lícním zdivem z lomového kamene a betonovým základem a dříkem.

Délka zdi 13,4m, výška konstantní 1,45 m.

Související konstrukce a činnosti: Na dolním okraji zdi v koruně prostup pro odvodňovací žlab. Na dolním okraji zdi v koruně ve vzdálenosti 0,6 m od dolního okraje proveden přepadový žlab odvodnění komunikace. Přepadová hrana žlabu je předsazena o 15 cm přes líc zdi, na spodním líci žlabu je provedena okapnička 20/20 mm. Do zdi jsou zabudovány výusti DN 200 (4,5 m od dolního okraje) a DN 100 (4,0m od horního okraje zdi. Prostup v koruně zdi pro vodovodní a plynovodní potrubí (chráničky) ve vzdálenosti cca 1,1m (vodovod) a 0,55 m (plynovod) od horního konce zdi. Na koruně zdi bude osazeno upravené původní zábradlí.

- SO 01.2 Oprava opevnění dna

Opravy se týkají stávajícího opevnění. Jedná se o opevnění dna podél opravovaných konstrukcí zdí-od začátku úpravy po most k čp.90 a dále nad mostem k čp.90 po konec úpravy.

Prováděné konstrukce a práce

Dlažba nasucho: Opravy se týkají stávajícího opevnění. Jedná se o opevnění dna podél opravovaných konstrukcí zdí mezi prahy č.1 a č.2 v délce11,3 m.

Dlažba do betonového lože: Opravy se týkají stávajícího opevnění. Jedná se o opevnění dna podél opravovaných konstrukcí zdí nad prahem č.2 po most k č.p.90 v délce 14,6 m (pří šířce dna 1,2m) a nad mostem k čp.90 v délce 13,4 m (pří šířce dna 1,5m).

- SO 02 Oprava opevnění-část 2

- Týká se stavby na pozemcích ve vlastnictví třetích osob (oprava konstrukcí nevlastněných stavebníkem).

Kácení bude provedeno v předstihu. Porušené paty zdi i oblasti s vypadlými kameny budou postupně po částech budou vybourány (souběžně provedeno podepření a zajištění), tak, aby nedošlo k porušení celistvých konstrukcí.

- SO 02.1 Oprava opevnění břehů

Opravy se týkají stávajícího opevnění. Jedná se o opravu konstrukce pravobřežní zdi od výusti DN 300mm po most k čp.90 v délce 2,0m, a o opravu zdí pod mostem k čp.90 v délce 2x5,5m.

Prováděné konstrukce a práce

U pravobřežní zdi za mostem v délce 2,0m bude provedeno podchycení paty zdi a pomístní opravy v oblasti vypadlých kamenů. Pod mostem budou provedeny opravy v místě vypadlých kamenů-obdobným způsobem jako se provádí doplnění zdiva u podchycování paty zdi a po opravě vlastního zdiva bude provedeno přespárování líce zdi.

Opravy pod mostem budou prováděny ve sníženém profilu, využití strojů je silně omezeno přístupem a profilem koryta pod mostem-1,5/1,25 m na návodní straně mostu a  1,10x1,35m na povodní profil mostu.

Součástí prací je uložení chráničky DN 200 mm délky 3,0m se zaslepením konců pod opevnění dna, pro budoucí tlakovou kanalizaci.

- SO 02.2 Oprava opevnění dna

Opravy se týkají stávajícího opevnění. Jedná se o opevnění dna pod mostem k čp.90 v délce 5,5m.

Prováděné konstrukce a práce

Dlažba do betonového lože: Opravy se týkají stávajícího opevnění. Jedná se o opevnění dna pod mostem k čp.90 v délce 5,5m. (pří šířce dna 1,1-1,5m).

Opravy pod mostem budou prováděny ve sníženém profilu, využití strojů je silně omezeno přístupem a profilem koryta pod mostem-1,5/1,25 m na návodní straně mostu a  1,10x1,35m na povodní profil mostu.

- SO 03 Odvodnění komunikace, zábradlí

Odvodnění komunikace bude provedeno žlabem podél okraje vozovky. Zábradlí bude demontováno a po provedení oprav osazeno na korunu nové zdi.

Žlab bude proveden podél komunikace od propustku pod komunikací (od konce levobřežní zdi) po vjezd k čp.90 v délce 10,4 m (Popis ve směru toku vody). Dále bude pokračovat kolmo na tok k přepadu do koryta v délce 1,8m (ve zdi je vybudován přepadový žlab). Žlab šířky 60 cm s navazujícím betonovým silničním obrubníkem 15/30cm bude proveden dle standardu Ministerstva dopravy TP 83, vzorový list VL 211.06/08.07.  Vzhledem ke vzájemné poloze okraje (rubu) zdi a silnice se bude počáteční úsek žlabu, navazující na chodník/obrubník nad propustkem postupně rozšiřovat z 30cm na 60cm, v délce 1,9m.

Krajnice vozovky bude v předmětném úseku přímkově odříznuta. Pokud bude třeba vybourat část vozovky kvůli provádění výkopů a pažení (projekt uvažuje s délkou 3,0m), bude vybourání provedeno v šířce min.50 cm (kvůli technologickým postupům a minimální proveditelné šířce nové vozovky), přičemž okraje vybourané vozovky budou přímkové (odříznutí AB krytu). Před prováděním žlabu bude provedena konstrukce zdi, úpravy trubních vedení, zásypy a obnova vozovky. Pokud bude naříznutí krytu vozovky přesahovat okraje opravovaného úseku, bude řez zacelen zálivkou nebo natavením asfaltového pásku. Obnova vozovky-viz předchozí kapitola (popis konstrukcí a prací). Žlab bude betonován kontinuálně po osazení obrubníku, tvar bude upraven pomocí předem připravené šablony.  V části navazující na chodník  bude proveden plynulý přechod -zúžení ( v délce 1,9 m), povrch bude upraven latí a hladítkem. V části navazující na přepadový žlab bude tvar upraven pro plynulé navázání na tvar žlabu v koruně zdi (délka přechodu 60 cm), povrch bude upraven latí a hladítkem.

Betonový chodník/obrubník bude proveden nad propustkem po okraj konce nové zdi v návaznosti na stávající úpravu, v délce 1,2m. Šířka v oblasti navázání je cca 46 cm, v místě ukončení zdi 30 cm. Konstrukce bude provedena v tloušťce navazující vozovky (min.15 cm), z betonu C25/30XC3 XF4.

Zábradlí: Zábradlí bude umístěno vzhledem k místní dispozici na koruně zdi. Osová výška madel stávajícího zábradlí je 40 a 95 cm nad patní deskou, výška sloupku je 1,1 m (rozměry budou překontrolovány na místě a případně upraveny). Upravené zábradlí bude původnímu typově odpovídat. Sloupky na zdi jsou osazeny v pravidelném sponu 2,8 m. Krajní sloupky jsou umístěny cca 2,5m od sloupků nad propustkem a na mostu k čp.90.

- SO 04 Objekty

SO 04.1. Lávka bude osazena na betonové prahy, s úložnou vrstvou (APH) jako celek, případně jako základní nosná konstrukce s montáží mostovky a zábradlí na místě. Před montáží je třeba ověřit rozměry i vzájemnou vzdálenost úložných prahů a jejich závěrů a skutečnou délku hlavních nosníků. Po osazení lávky bude provedeno zatmelení spár.

- SO 04.2. Vodovod se týká úpravy vodovodního řadu, křížícího tok v závěru úpravy. Jedná se o vyvolanou investici, na které s bude podílet SVS a.s. a Povodí Ohře s.p.

- Stávající potrubí je umístěno v horní části průtočného profilu toku. Jedná se řad do vodojemu, litinové potrubí DN 80 mm s vnější izolací a opláštěním (průměr opláštění ca 350 mm). Izolace i opláštění jsou značně poškozeny.

- Oprava se týká změny polohy křížení a nového opláštění potrubí v úseku křížení. Úpravu potrubí -umístění mimo průtočný profil propustku a novou izolaci (vnější průměr chráničky 300mm)  provede vlastník v koordinaci se stavbou.

- Rozsah stavební dodávky zhotovitele stavby:

- Na levém břehu jsou výkopy i prostup potrubí součástí opravy levobřežní zdi.

- Na pravém břehu bude provedeno vybourání rýhy kolem potrubí šířky ca 0,8 m, ve zdivu a betonovém chodníku  a provedení výkopu na délku potřebnou pro úpravu (předpoklad-do lomu trasy ca 2,8 m).

- Po provedení úpravy trasy potrubí a izolací bude potrubí obsypáno tříděnou zeminou se zhutněním, bude dozděno zdivo a opraveny povrchy na pravém břehu (betonové mazaniny).

- Materiál a úpravy povrchu opravovaných konstrukcí na pravém břehu jsou specifikovány v objektech  SO 01 a 02 (zdivo) a SO 03 (betonový žlab a chodník)

- SO 05 Vegetační úpravy

SO 05.1 Kácení:

Prováděné práce: Kácení stromů (dle výkazu) a mýcení keřů v ploše 12 m2. Jedná se o rizikové kácení, ve svahu na břehu vodního toku. Bude použito směrového kácení. Kulatina a větve nad ø5 cm budou kráceny a ponechány na pozemku vlastníka k dalšímu využití, ostatní větve budou štěpkovány, štěpka bude nabídnuta vlastníkům, případně využita  zhotovitelem prací.

Odstranění pařezů (vykopání, zásyp jam) je součástí SO 01

Přehled pozemků je v tabulce.

| Pořadí | Pozemek p.č. | Kácený strom-druh | Ø/obvod kmene cm | Umístění | Výsadba-druh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 647 | Keře | 1 m2 | Levý břeh | Svída dřín |
| L2 | 647 | Túje (zerav západní) | 30/94 | Levý břeh | Habr obecný |
| L3 | 647 | Túje (zerav západní) | 30/94 | Levý břeh | Habr obecný |
| L4 | 647 | Zimostráz obecný (Buxus) | 15/47 | Levý břeh | Zimostráz obecný (Buxus) |
| L5 | 647 | Zimostráz obecný (Buxus) | 2x15/47 | Levý břeh | Zimostráz obecný (Buxus) |
| L6 | 24/1 | Zimostráz obecný (Buxus) | 2x20/63 | Levý břeh | Javor babyka |
| L7 | 24/2 | Túje (zerav západní) | 25/78 | Levý břeh | Javor babyka |
| L8 | 24/2 | Keře | 2 m2 | Levý břeh | Svída dřín |
| P1 | 646 | Keře | 6 m2 | Pravý břeh | Svída dřín |
| P2 | 646 | Túje (zerav západní) | 25/78 | Pravý břeh | Habr obecný |
| P3 | 646 | Túje (zerav západní) | 3x10/31 | Pravý břeh | Javor klen |
| P4 | 645/1 | Zimostráz obecný (Buxus) | 30/94 | Pravý břeh | Habr obecný |

SO 05.2 Nová výsadba: V rámci objektu bude provedena nová výsadba stromů na pozemcích města a dalších vlastníků, v počtu kácených stromů. Všechny kácené stromy budou nahrazeny listnáči: lípa srdčitá, habr obecný, javor klen v počtu 7 ks. Mýcené keře budou nahrazeny výsadbou zimostrázu evropského a Svídy dřínu.

Součástí prací je i pěstebná péče po dobu stavby. Za zničené nebo uschlé keře bude poskytnuta náhrada dle požadavků vlastníků pozemků (náhradní sadba případně finanční kompenzace).

Prostorové umístění výsadby bude provedeno dle dohody s vlastníky pozemků, rovněž může být upravena druhová skladba výsadby.

- STATICKÉ POSOUZENÍ

Statické posouzení je provedeno pro konstrukci nábřežních zdí, vychází se přitom ze zkušeností s realizací obdobných konstrukcí.

Nábřežní zdi jsou provedeny jako tížné zdi z betonu a lomového kamene, pro posouzení stability polohy zdi a napětí v základové spáře je uvažováno s homogenní konstrukcí zdi.

Rozhodujícími zatíženími jsou vlastní hmotnost konstrukce, tlak zeminy, tlak podzemní vody za rubem konstrukce a tlak proudící vody v korytě. Občasným zatížením je přitížení případnou dopravou, nebo časově omezeným přísypem materiálu na břehu. Zatížení technickou seismicitou při hutnění lze vzhledem k rozměrům konstrukce při statickém výpočtu zanedbat.

Statické posouzení pro základní kombinaci zatížení je provedeno pomocí programu GEO 5_2018, společnosti FINE s.r.o., licence pro společnost Mürabell s.r.o.-viz výstupy Výpočtu tížné zdi.

Navržená konstrukce vyhovuje.

- POŽADAVKY NA KONTROLU KONSTRUKCÍ A PRACOVNÍCH POSTUPŮ

Pro zhotovitele jsou rozsahy a četnost kontrol a zkoušek závazné (případně upravené SoD), rozsah prací pro TDI je doporučený

Zajištění kontrol a zkoušek

- Plán kontroly a zkoušek bude popsán a předán před zahájením prací (při předání staveniště) ke schválení TDI. Zhotovitel zajistí provedení kontroly a zkoušek požadovaných příslušnými normami a předpisy prostřednictvím protokolu o zkouškách, nebo jiným způsobem, popsaným v plánu kontrol a zkoušek. Náklady na provedení zkoušek, včetně potřebných opatření hradí zhotovitel.

- Průkazní zkoušky provede nezávislá certifikovaná zkušební laboratoř (společnost), schválená TDI. Veškeré výsledky zkoušek budou zasílány přímo TDI, kopie získá zhotovitel stavby. Zkoušky budou ohlášeny v dostatečném předstihu (min.3 dny)  zápisem ve Stavebním deníku, případně prostřednictvím textových zpráv elektronické komunikace, pro potřeby kontroly převedených do tištěné podoby.

- Výsledky kontrol prováděné zhotovitelem bez přítomnosti TDI budou pro jednotlivé ucelené části konstrukcí dokladovány podle požadavků:

  - Zápisem do stavebního deníku (např. teplota, provádění ochranných konstrukcí a opatření, převzetí dílčích konstrukcí a prací před dalším postupem)

  - Protokolem (ošetření vodotěsnosti prostupů, funkčnost drénů, způsob uložení potrubí)

  - Protokolem, případně zápisem do SD s fotodokumentací (ošetření základové spár, pracovní a dilatační spáry, uložení výztuže, bednění před betonáží, příprava před spárováním, kontrola rozměrů)

- Podrobnosti o provádění zkoušek budou uvedeny ve Smlouvě o dílo.

Oblasti hlavních kontrol a zkoušek

- Zemní práce:

  - Ověření geotechnických předpokladů, případně výsledků průzkumných prací (vrtů a rozborů-zeminy, podzemní vody) v místě výkopů. Vizuální kontrola, pokud je stanoveno projektem, pak i předepsané zatřídění zemin a zkoušky zrnitosti, smyková zkouška atd. Provede zhotovitel, případně přizve geotechnického specialistu, kontrola ze strany TDI, případně projektanta

  - Úprava pracovní spáry (hloubka založení, začištění, odvodnění, zhutnění a drenážní vrstva), případně požadavek na náhradu či úpravu nevhodné zeminy v základové spáře. Provede zhotovitel, převzetí po sekcích provede TDI se zápisem ve stavebním deníku

  - Provádění pažení: Kontrola návrhu, případně Výrobně technické dokumentace pažení. Provede TDI. Kontrola provádění pažení, případně prací speciálního zakládání bude prováděna na základě VTD: Rozměry a umístění prvků, koordinace výkopů a pažení, iniciace pažení (opření o stěny výkopů, zajištění rozpěr a vzpěr), odvodnění zeminy. Kontroly provedení pažení a jeho deformací během postupu stavby, s ohledem na meteorologické podmínky, vodní stavy a postupy prací.

  - Provádění a hutnění zásypů. Provádění zásypů a jejich hutnění je možné až po provedení konstrukcí a dosažení jejich dostatečné pevnosti. K zásypům nebude použit odpad ani zeminy nevhodné. Postup pažení a jeho odstranění stanoví výrobní dokumentace zhotovitele.  Předepsaná míra zhutnění je uvedena v dokumentaci stavby. Kontrolu provádí zhotovitel podle technologického postupu hutnění (použitá mechanizace, vlastnosti zemin/materiálu zásypu, tloušťka vrstev, počet hutnících cyklů. Převzetí po sekcích provede TDI se zápisem ve stavebním deníku.

  - Bourací práce, třídění a očištění materiálu-posouzení vhodnosti materiálu pro další použití (kámen) dle celistvosti, pevnosti, rozměrů a petrografického složení-provede zhotovitel, odsouhlasení TDI.

  - Výkopy a zásypy, případně bourání v ochranném pásmu STI budou prováděny ručně, s maximální péčí, aby se předešlo poškození sítí. Obsypy a zásypy se budou provádět podle technických standardů příslušných sítí a požadavků vlastníků. Před zakrytím konstrukcí (sítí) bude provedena kontrola a převzetí pověřenou osobou vlastníka/správce sítě a souhlas zapsán do protokolu (stavebního deníku). Zajistí zhotovitel prací, kontrola TDI.

  - Zkoušky toxicity, složení, přítomnosti nebezpečných látek z hlediska možnosti dalšího zpracování zemin, vybouraných materiálů-třídění odpadů a materiálu a případné zkoušky budou provedeny dle zákona o odpadech, rozsah i odpovědnost za provedení zkoušek bude stanovena ve smlouvě mezi objednatelem a zhotovitelem.

- Betonové konstrukce:

  - Zhotovitel zajistí dodávky betonu požadované kvality (třída, konzistence, zrnitost a ostatní požadované vlastnosti) od certifikovaného výrobce, jakost bude doložena průkazními zkouškami. Zkouška konzistence bude prováděna u každé dodávky betonové směsi na stavbu.

  - Vzhledem k relativně malým objemům dodávaných betonů budou provedeny zkoušky pro každý objekt a druh konstrukčního betonu, použitého na stavbě;

  - V případě prokazatelně nevyhovující kvality betonu zjistitelné pohledem (hnízda, neošetřené pracovní spáry atp. bude provedena průkazní zkouška na kontrolním odvrtu. Protokoly budou předány dle postupu 3.1. a,b

  - V případě výroby betonu na stavbě, zajistí zhotovitel kontrolu kvality všech složek betonu (cement, kamenivo, voda), návrh složení betonové směsi i zkoušky, prokazující požadované vlastnosti betonové směsi.

  - Bude provedena kontrola vlivu dopravy betonu na místo uložení a stanoven harmonogram pro provedení. Kontrola se týká teploty a konzistence směsi, způsobu a doby dopravy na stavby, požadavku na čerpání nebo jinou dopravu na stavbě, se zohledněním klimatických podmínek v době provádění stavby.

  - Před uložením bude provedena kontrola bednění (rozměrová přesnost, pevnost konstrukce-desky, dílce, zámky a svlaky atd., ošetření povrchu bednění, vyčištění prostoru betonáže atp.), opěrných a podpěrných konstrukcí bednění. Pokud není stanoveno projektem jinak, bude prostor betonáže vysušený (bez zatopení stojatou nebo proudící vodou). Kontrolu zajistí zhotovitel, bude pořízena fotodokumentace s popisem bloků/sekcí.

  - Při poklesu teplot pod +5°C LZe provádět betonáže pouze za použití zvláštních opatření. Kontrolu provede zhotovitel, opatření budou doložena zápisem ve stavebním deníku.

  - U železobetonových konstrukcí bude kontrolována úplnost výztuže z hlediska tvaru a uložení, krycích vrstev, kotevních délek v oblasti napojení atd., před provedením betonáže. U složitých prvků bude k převzetí výztuže vyzván TDI, u jednoduchých prvků provede kontrolu zhotovitel, zajistí fotodokumentaci s popisem bloků/sekcí.

  - Ošetření betonové směsi po uložení-bude postupováno podle technologického předpisu zhotovitele, se zohledněním konzistence a teploty směsi, se zahrnutím klimatických podmínek v době provádění stavby (zakrytí povrchu, vyhřívání, zvlhčování atd.). Kontrolu provede zhotovitel, opatření budou zapsána do stavebního deníku.

  - Ošetření pracovních /dilatačních spár – vyrovnání, začištění, stržení cementového mléka, uložení izolace/dilatačního pásu, distanční vložky, vytmelení atd. Kontrola bude prováděna zhotovitelem pravidelně na konci pracovního postupu, a před další betonáží zhotovitelem, bude pořízena fotodokumentace

  - Kontrola rozměrů, rovinnosti, celistvosti povrchu a plynulého navázání konstrukcí-vizuální kontrola za pomoci měrné latě, měřičských pomůcek-bude prováděno po odbednění. Před zakrytím (zásypem konstrukce) bude provedeno převzetí TDI, v případě běžných denních postupů bude provedena kontrola fotodokumentace s popisem bloku-sekce.

  - Vyplnění prostupů pro svlaky bednění-pokud bude stanoven požadavek na vodotěsnost konstrukcí, budou prostupy (trubičky) pro svlakové tyče po odbednění vyplněny a na obou stranách konstrukce vodotěsně zalepeny certifikovanými víčky/ucpávkami. Provede pověřený pracovník zhotovitele se zápisem do protokolu (stavebního deníku)-bude uveden počet operací, způsob utěsnění.

  - Horní plochy konstrukcí, sražení hran-bude provedeno začištění, sražení hran dle výkresu tvaru. Kontrola vizuální, provede zhotovitel.

  - Odbednění bude provedeno po dosažení požadované pevnosti betonové konstrukce tak, aby byla zachována tvarová stálost, pevnost a odolnost konstrukce (zabránění vzniku trhlin). Zatížení konstrukce zásypy, dalšími konstrukčními prvky, dopravou atp. může být prováděno až po dosažení požadované pevnosti betonu. Postup prací je třeba upravit s ohledem na technologii provádění, vlastnosti betonu a klimatické podmínky. Kontrolu zajistí zhotovitel.

  - Po zimní přestávce (přerušení prací kvůli mrazu) bude provedena kontrola pracovních spár z hlediska možného porušení mrazem, poškozený beton bude sanován (vybourán). Další postup prací bude možný až po dosažení minimální teploty konstrukcí a materiálu pro zabudování. Provedení kontroly a ošetření konstrukcí bude zapsáno ve stavebním deníku.

- Konstrukce zděné z kamene (zdi, dlažby):

  - Zhotovitel zajistí dodávky kamene požadované kvality (petrografické složení, pevnost, nasákavost, mrazuvzdornost, rozměry/hmotnost) s doložením vlastností ložiska (lomu).

  - Pro beton lože dlažeb, konstrukce zdí, platí požadavky na betonové konstrukce

  - Malta pro zdění/spárování, bude použita dle požadavků projektové dokumentace, její složení bude certifikováno výrobcem. Pro malty míchané na místě bude zpracován a použit technologický předpis pro cement (pojivo), kamenivo (plnivo), vodu a přísady, včetně vzájemných poměrů a doby/způsobu míchání. Kontrola se při zhotovení malty na místě týká kvality kameniva (petrografické složení, původ, zrnitost, obsah cizorodých látek, vlhkost), použitého cementu, záměsové vody, přísad a jejich vzájemných hmotnostních poměrů, doby míchání, doby zpracování. Zhotovitel doloží zkouškou ověřené vlastnosti použité malty a objem zpracování.

  - Kámen bude pro použití do konstrukcí tříděn a upravován kamenickým způsobem (štípaní, sekání, pemrlování atp.). Bude dodržen tvar a minimální rozměry kamene dle požadavků projektu. Kontrolu provede zhotovitel.

  - Při provádění konstrukcí bude dodržována stejnorodost kamene (petrografické složení, barevnost, struktura), vazba kamene, šířka (a prostřídání) spár, vyplnění spár maltou, hloubka a provedení spárování, očištění líce atp. Před spárováním bude provedena kontrola líce zdiva / dlažby TDI.

  - Zdění a provádění dlažeb bude realizováno pouze za vhodných klimatických podmínek, je vyloučeno provádění konstrukcí, pokud vnější teplota poklesne pod +5°C. Kontrola bude provedena zhotovitelem, dodržení bude zřejmé ze stavebního deníku.

  - Ošetření pracovních /dilatačních spár – vyrovnání, začištění, uložení izolace/dilatačního pásu, distanční vložky, vytmelení atd. Kontrola bude prováděna zhotovitelem pravidelně na konci pracovního postupu,  a před další betonáží.

  - Kontrola sklonu, rovinnosti (včetně plynulosti zakřivení oblouků), čistoty líce, provedení spár, vazby kamene  i prostorového tvaru a rozměrů konstrukce a plynulosti navázání bude prováděna při zhotovení konstrukce, po každé směně a po dokončení jednotlivých bloků (sekcí) konstrukce.

  - Po zimní přestávce (přerušení prací kvůli mrazu) bude provedena kontrola pracovních spár z hlediska možného porušení mrazem, poškozený beton, malta budou sanovány (vybourány). Další postup prací bude možný až po dosažení minimální teploty konstrukcí i jednotlivých prvků a materiálu. Provedení kontroly a ošetření konstrukcí bude zapsáno ve stavebním deníku.

- Konstrukce z kamene a kameniva (lože, rovnaniny, záhozy, dlažby nasucho, figury):

  - Zhotovitel zajistí dodávky kamene a těženého nebo drceného kameniva  požadované kvality (petrografické složení, pevnost, nasákavost, mrazuvzdornost, rozměry/hmotnost, zrnitost/frakce) s doložením vlastností ložiska (lomu).

  - Kámen bude pro použití do dlažeb tříděn a upravován kamenickým způsobem (štípaní, sekání, pemrlování atp.). Bude dodržen tvar a minimální rozměry kamene dle požadavků projektu. Kontrolu provede zhotovitel.

  - Kámen pro rovnaniny a záhozy bude tříděn dle požadované velikosti, tvaru a hmotnosti.

  - Při provádění konstrukcí bude dodržena tloušťka a pořadí vrstev, úprava základové spáry, šířka spár mezi kameny, způsob a postup jejich vyplnění, případné vazby kamene, úprava líce i technologické postupy provádění. Kontrola bude prováděna zhotovitelem, vizuálně a pomocí měřidel. Kontrola TDI bude při převzetí ucelených bloků, sekcí.

- Drény, výusti:

  - Zhotovitel zajistí provedení drénů z hlediska matriálu (průměr a materiál potrubí délka), umístění v konstrukci, průchodnosti drénu a drenážního obsypu (rozměry, kamenivo). Kontrolováno bude provedení drénu (přesah před líc zdi bude jednotný) a správná funkce-prolití vodou po dokončení drenážního obsypu a zásypu na úroveň obsypu-vizuálně, bude proveden protokol o funkčnosti všech drénů.

  - U výustí bude provedena kontrola materiálu potrubí pro nastavení, způsobu nastavení, provedení spoje (těsnění), obsypu a uložení potrubí, prostupu zdivem a přesahu před líc zdiva. Kontrolu provede zhotovitel, u každé výusti bude proveden protokolární zápis o provedení (materiál, průměr potrubí, způsob napojení, těsnění, kóta výusti).

- Křížení/souběh konstrukcí s STI:

  - Zhotovitel zajistí provedení křížení, souběhu konstrukcí a STI dle projektové dokumentace. Před zakrytím bude konstrukce převzata / odsouhlasena správce sítě. Kontrolu provede TDI, o převzetí bude sepsán protokol (případně potvrzení do SD).

- Ostatní požadavky na TS dokumentace objektů a technologických souborů se stavby netýkají.

- Ing.Milan Müller

Praha 15.4.2020

Vybrané ČSN tříd 72, 73, 74 a 75, mající vztah k předmětu díla.

Úplný seznam všech platných ČSN je k dispozici v Českém normalizačním insttitutu

ČSN 72 1015 Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin

ČSN 72 1800 Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky. Technické požadavky

ČSN 72 1810  Prvky z přírodního kamene pro stavební účely. Společná ustanovení

ČSN 72 1860 Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení

ČSN EN 13383-1 Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace

ČSN EN 13383-2 Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody

ČSN 73 0001-1 Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 1: Spolehlivost a zatížení konstrukcí

ČSN 73 0001-5  Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 5: Dřevěné konstrukce 67982

ČSN 73 0001-7 Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 7: Geotechnika 66305

ČSN 73 0020 Názvosloví spolehlivosti stavebních konstrukcí a základových půd 31016

ČSN ISO 3898 Zásady navrhování stavebních konstrukcí - Označování - Základní značky

ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro výpočet

ČSN ISO 2394 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí

ČSN P ENV 1991-2-5 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-5: Zatížení konstrukcí - Zatížení teplotou

ČSN P ENV 1991-2-6 1Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-6: Zatížení konstrukcí - Zatížení během provádění

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN P ENV 1998-1-1 1998/2   1998-02 730036

ČSN 73 0037 1990/0 Opr.1   Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN 73 0081 1986/0   Ochrana proti korózii v stavebníctve. Všeobecné ustanovenia

ČSN ISO 1803 Pozemní stavby - Tolerance - Vyjadřování přesnosti rozměrů - Zásady a názvosloví ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí

ČSN 73 0420-1  Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky

ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

ČSN P ENV 1997-2 Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Navrhování na základě laboratorních zkoušek

ČSN P ENV 1997-3 Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 3: Navrhování na základě terénních zkoušek

ČSN P ENV 1996-2 Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zděných konstrukcí

ČSN P ENV 1996-3 Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody a jednoduchá pravidla pro zděné konstrukce

ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů

ČSN P ENV 1992-3 Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Betonové základy

ČSN EN 206-1 2001/7   2001-09 732403 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN 73 3040 Geotextílie v stavebných konštrukciách. Základné ustanovenia

ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

ČSN 73 6524 Vodní hospodářství. Názvosloví hydrotechniky. Funkční objekty a zařízení hydrotechnických staveb

ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce

ČSN 74 3305 1988/0   1989-04 743305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení

ČSN 75 0101 Vodní hospodářství - Základní terminologie

ČSN 75 0102 Vodní hospodářství - Terminologie v hydromechanice

ČSN 75 0121  Vodní hospodářství - Terminologie vodních toků

ČSN 75 0123 Vodní hospodářství. Názvosloví hydrotechniky. Jezy

ČSN 75 0124 Vodní hospodářství - Terminologie vodních nádrží a zdrží

ČSN 75 0125 Vodní hospodářství - Terminologie hydrotechniky - Přehrady

ČSN 75 0128 Vodní hospodářství. Názvosloví využití vodní energie

ČSN 75 0140 Vodní hospodářství. Názvosloví hydromeliorací

ČSN 75 0250 Zatížení konstrukcí vodohospodářských objektů

ČSN P 75 0290 Navrhování zemních konstrukcí hydrotechnických objektů

ČSN 75 0255 Výpočet účinků vln na stavby na vodních nádržích a zdržích

ČSN 75 2101 Ekologizace úprav vodních toků

ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže

ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích