**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***Potápěčské práce na VD Terezín – rok 2021 (levé pole)“***

Č. PL: 3 01 20 040

Č. akce: 301 728

Požadujeme zajištění těchto prací:

Jedná se o potápěčské práce realizované na VD Terezín v roce 2021 v souvislosti s plánovanou údržbou a provozní prohlídkou levé jezové klapky dle programu TBD. Dále se za pomoci potápěčské techniky provede oprava poškozených dilatační spáry mez jezovým pilířem a rybím přechodem.

Konkrétně se jedná o provedení následujících prací:

1. Příprava pracoviště pro instalaci horního provizorního hrazení levého jezového pole (odstranění naplaveného materiálu z prostoru jezového prahu a jeho bezprostředního okolí, vyčištění vodorovné drážky a očištění svislých drážek na pilířích od nečistot a koroze).

2. Montáž horního provizorního hrazení levého jezového pole.

3. Kontrola stavebních a strojně-technologických částí vodního díla. V rámci pravidelné kontroly bude provedena prohlídka stavebních konstrukcí VD – jezového prahu, jezových pilířů, vývaru vč. rozrážečů, konstrukce rybího přechodu a dále technologických prvků vodního díla, např. uložení a stavu jezových klapek, stavu těsnění jezových klapek, průchodnosti vábícího potrubí RP, stavu česlí a uzavíracího šoupěte vábícího potrubí.

4. Vyčištění svislé dilatační spáry a její vyplnění vhodným pružným materiálem (např. tmelem).

Předpokládaný časový harmonogram prací:

1. den - příprava pracoviště + kontrola objektů VD,+ zatmelení svislé dilatační spáry

2.den - montáž horního provizorního hrazení,

Nálezová zpráva bude vypracována a předána nejpozději 10 dnů od ukončení prováděných prací a kontrol.

2 dny potápěčských prací

Termín k provedení prací sdělí provozovatel.

**Doba plnění zakázky:** 4/2021-6/2021... 2 pracovní dny

**Místo plnění zakázky:** VD Terezín

**Přílohy:**

Fotodokumentace.pdf

Fotodokumentace\_příloha.pdf

Řez VD Terezín.pdf

Situace.pdf