## List1
Příloha smlouvy o dílo k.ú. Lhota nad Moravou
| Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín
[6 empty] | od | do
1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu, vektorizace map PK, KN, GPP (odst.3, 4 , 9b přílohy k vyhlášce č.545/2002 Sb., dále jen příloha) | ha | 40 |  | 0 |  | nejzazší termín odevzdání do 30.9. daného kalendářního roku
1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění (příloha odst. 5a) | bod | 7 |  | 0 |  | nejzazší termín odevzdání do 30.9. daného kalendářního roku
| Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | bod | 4 |  | 0 |  | nejzazší termín odevzdání do 30.9. daného kalendářního roku
1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území (příloha odst. 5c) | ha | 40 |  | 0 |  | nejzazší termín odevzdání do 30.9. daného kalendářního roku
1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a pozemků neřešených dle § 2, stabilizace (příloha odst. 5b, 5d, 5e, 5f, 9b, 9c) | 100bm | 55 |  | 0 |  | nejzazší termín odevzdání do 30.9. daného kalendářního roku
1.5. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků (příloha odst. 6) | ha | 40 |  | 0 |  | nejzazší termín odevzdání do 30.9. daného kalendářního roku
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH |  |  |  | 0
2. | Návrhové práce
2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (příloha odst. 7) | ha | 40 |  | 0 |  | nejzazší termín odevzdání do 30.9. daného kalendářního roku | V časovém harmonogramu zohlednit proces schvalování PSZ.
2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území, včetně potřebných podélných a příčných profilů | ha | 10 |  | 0 |  | nejzazší termín odevzdání do 30.9. daného kalendářního roku
2.3. | Provedení předběžných geotechnických průzkumů pro stavby PSZ (10 sond po 3m) | bm | 30 |  | 0 |  | nejzazší termín odevzdání do 30.9. daného kalendářního roku
2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (příloha odst.8, 9a, 9d) | ha | 40 |  | 0 |  | nejzazší termín odevzdání 30.4.2014
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH |  |  |  | 0
3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a provedení mapového díla
3.1. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 40 |  | 0 |  | Do 60 -ti dnů po výzvě objednatele
3.2. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 100bm | 50 |  | 0 |  | Do 60 -ti dnů po výzvě objednatele
3.3. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ(příloha odst.1-9) | ks | 3 |  | 0 |  | Do 15ti dnů po nabytí právní moci druhého R
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.3.) bez DPH |  |  |  | 0
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH |  |  |  |  | 0
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH |  |  |  |  | 0
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.3.) bez DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  | 0
V …………………. dne ………………………...
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
ředitel Pozemkového úřadu Olomouc |  | statutární orgán zhotovitele