## Rozpočet dle činností
Souhrnný položkový rozpočet dle činností
Označení | Dílčí výstup | Cena dílčích výstupů v Kč bez PDH | Předání dílčího výstupu | Fakturace
A.1.1 | Dokumentace fáze 1 VD Kryry - koncept výsledného řešení VH část |  | XI.2023 | XI.2024
A.1.1 | Dokumentace fáze 1 VD Kryry - koncept výsledného řešení - dopravní část |  | XI.2023 | XI.2024
A.2.1 | Dokumentace fáze 2 VD Kryry - čistopis výsledného řešení - VH část |  | XI.2024 | XI.2024
A.2.2 | Dokumentace fáze 2 VD Kryry - čistopis výsledného řešení - dopravní část |  | XI.2024 | XI.2024
B.1 | Závěrečná zpráva inženýrské činnosti – 1. fáze |  | V.2023 | V.2023
B.2 | Závěrečná zpráva inženýrské činnosti – 2. fáze |  | XI.2024 | XI.2024
C.1.1. | Geodetické zaměření přehradní část, nádrž a toky včetně technické zprávy |  | XI.2021 | V.2023
C.1.2 | Geodetické zaměření pro dopravní část včetně technické zprávy |  | V.2022 | V.2023
C.2.1.1 | zpráva o mapování pro VH část | 0 | XI.2021 | V.2023
C.2.1.2 | zpráva o mapování pro dopravní část | 0 | V.2022 | V.2023
C.2.1.3 | odsouhlasený návrh IG-HG průzkumu pro VH část | 0 | XI.2021 | V.2023
C.2.1.4 | odsouhlasený návrh IG-HG průzkumu pro dopravní část | 0 | XI.2022 | V.2023
C.2.2.1 | Doklady o povolení a kolaudaci provedených důlních a vodních děl v rámci IG-HG průzkumu pro VH část | 0 | XI.2022 | V.2023
C.2.2.2 | Doklady o povolení a kolaudaci provedených důlních a vodních děl v rámci IG-HG průzkumu pro dopravní část | 0 | V.2023 | V.2023
C.2.3.1 | Zpráva o vrtných pracích včetně vyhodnocení části 3.1 – průzkum hráze a objektů hráze | 0 | XI.2022 | V.2023
C.2.3.2 | Zpráva o vrtných pracích včetně vyhodnocení části 3.2 – průzkum zátopy | 0 | XI.2022 | V.2023
C.2.3.3 | Zpráva o vrtných pracích včetně vyhodnocení části 3.3 – průzkum přednádrží | 0 | XI.2022 | V.2023
C.2.3.4 | Zpráva o vrtných pracích včetně vyhodnocení části 3.4 – průzkum dalších objektů | 0 | XI.2022 | V.2023
C.2.3.5 | Zpráva o vrtných pracích včetně vyhodnocení části 3.5 – průzkum sesuvů | 0 | XI.2022 | V.2023
C.2.3.6 | Zpráva o vrtných pracích včetně vyhodnocení části 3.6 – průzkum zemníků | 0 | XI.2022 | V.2023
C.2.3.7 | Zpráva o vrtných pracích včetně vyhodnocení části 3.7 – průzkum pro komunikace | 0 | V.2023 | V.2023
C.2.4.1 | Zpráva o návrhu, instalace monitorovacích měření a prvotním měření včetně nalezených domovních studní v rámci IG-HG průzkumu pro VH část | 0 | V.2022 | V.2023
C.2.4.2 | Zpráva o návrhu, instalace monitorovacích měření a prvotním měření včetně nalezených domovních studní v rámci IG-HG průzkumu pro dopravní část | 0 | XI.2022 | V.2023
C.2.4.3 | Etapová zpráva monitoringu s četností 1x za 6 měsíců IG-HG průzkumu pro VH část (5 zpráv) | 0 | XI.2024
C.2.4.4 | Etapová zpráva monitoringu s četností 1x za 6 měsíců IG-HG průzkumu pro dopravní část (3 zprávy) | 0 | XI.2024
C.2.4.5 | Závěrečná zpráva monitoringu pro VH část | 0 | XI.2024 | XI.2024
C.2.4.6 | Závěrečná zpráva monitoringu pro dopravní část | 0 | XI.2024 | XI.2024
C.2.5.1 | Etapová o modelu proudění podzemní vody pro VH část - stávající stav | 0 | XI.2022 | V.2023
C.2.5.2 | Etapová zpráva posouzení stability navrženého tělesa hráze (včetně proudění a průsakové křivky v různých režimech provozu). | 0 | XI.2023 | XI.2024
C.2.5.3 | Etapová zpráva posouzení stability na základě modelů sesuvů a doporučení zajištění svahů v zátopě, posouzení stávající hráze Finklova rybníka, | 0 | XI.2022 | V.2023
C.2.5.4 | Etapová zpráva geotechnických modelů (včetně proudění) hráze PPO Černčice a dalších objektů. | 0 | XI.2022 | V.2023
C.2.5.5 | Závěrečná zpráva o modelu proudění podzemní vody pro VH část - stávající stav a vyhodnocení stavu po dokončení a napuštění VD Kryry. | 0 | V.2024 | XI.2024
C.2.5.6 | Závěrečná zpráva geotechnických modelů pro těleso hráze a zátopy pro vybranou variantu řešení. | 0 | XI.2023 | XI.2024
C.2.5.7 | Etapová o modelu proudění podzemní vody pro dopravní část - stávající stav | 0 | V.2023 | V.2023
C.2.5.8 | Etapová zpráva geotechnických modelů pro dopravní část, zejména stabilitní posouzení navržených násypů a zářezů přeložek komunikací, stabilitní posouzení drážního tělesa, hydrogeologické modely a posouzení vlivu stavby přeložek na proudění podzemní vody a další. | 0 | XI.2023 | XI.2024
C.2.5.9 | Závěrečná zpráva o modelu proudění podzemní vody pro dopravní část - stávající stav a vyhodnocení stavu po dokončení přeložek komunikací a napuštění VD Kryry. | 0 | XI.2023 | XI.2024
C.2.5.10 | Závěrečná zpráva geotechnických modelů pro dopravní část, zejména stabilitní posouzení navržených násypů a zářezů přeložek komunikací, stabilitní posouzení drážního tělesa, hydrogeologické modely a posouzení vlivu stavby přeložek na proudění podzemní vody a další. | 0 | XI.2023 | XI.2024
C.2.6.1 | Zpracování závěrečné zprávy z GT průzkumu pro VD Kryry | 0 | XI.2022 | V.2023
C.2.6.2 | Zpracování závěrečné zprávy z GT průzkumu pro přeložky komunikací | 0 | V.2023 | V.2023
C.2.6.3 | Návrh další etapy průzkumných prací (projekt průzkumných prací) | 0 | XI.2024 | XI.2024
C.2.6.4 | Závěrečná zpráva z monitoringu | 0 | XI.2024 | XI.2024
D.1.1 | Zpracování závěrečné zprávy 1. fáze Studie technického řešení VH objektů |  | V.2023 | V.2023
D.1.2 | Zpracování závěrečné zprávy 2. fáze Studie technického řešení VH objektů |  | V.2024 | XI.2024
D.2.2.1 | Zpracování závěrečné zprávy 1. fáze Vodohospodářské řešení nádrže |  | XI.2022 | V.2023
D.2.2.2 | Zpracování závěrečné zprávy 2. fáze Vodohospodářské řešení nádrže |  | V.2024 | XI.2024
D.3.1 | Hydrologická a klimatologická studie |  |  | V.2023
D.3.2 | Studie odtokových poměrů pod VD Kryry |  | V.2022 | V.2023
D.3.3 | Splaveninová analýza v povodí nad VD Kryry |  | V.2022 | V.2023
D.3.4 | Zpracování podkladů a vymezení území ohroženého zvláštní povodní VD Kryry |  | XI.2023 | XI.2024
D.4.1.1 | Etapová zpráva hydrogeologické situace v oblasti vlastního VD Kryry stávající stav s definicí rozsahu modelového řešení proudění podzemní vody |  | V.2022 | V.2023
D.4.1.2 | Etapová zpráva hydrogeologické situace v oblasti vlastního VD Kryry stávající stav – výsledky modelového řešení |  | XI.2022 | V.2023
D.4.1.3 | Závěrečná zpráva hydrogeologické situace v oblasti vlastního VD Kryry stávající stav a posouzení vlivu stavby VD Kryry |  | V.2024 | XI.2024
D.4.2.1 | Etapová zpráva hydrogeologické situace pro oblast řešenou v části dopravní infrastruktura - stávající stav s definicí rozsahu modelového řešení proudění podzemní vody |  | V.2022 | V.2023
D.4.2.2 | Etapová zpráva hydrogeologické situace pro oblast řešenou v části dopravní infrastruktura – současný stav – výsledky modelového řešení a monitoringu |  | XI.2022 | V.2023
D.4.2.3 | Závěrečná zpráva hydrogeologické situace pro oblast řešenou v části dopravní infrastruktura – stávající a návrhový stav |  | V.2024 | XI.2024
D.5.1 | Variantní dopravní studie, včetně výběru nejvhodnější varianty přeložek |  | XI.2021 | V.2023
D.5.2 | Dopravní studie účelové komunikace podél celého vodního díla a tzv. areálových a účelových komunikací vč. mostních objektů, zajišťující obsluhu prostoru hráze, funkčních objektů VD a objektu ČS a malé vodní elektrárny. |  | XI.2022 | V.2023
D.5.3 | Vypracování vybrané varianty přeložek, včetně upřesnění návrhů a technického řešení ostatních komunikací a doporučení pro stupeň DÚR |  | XI.2023 | XI.2024
D.6.1.1 | Etapová zpráva geologického průzkumu ve fázi mapování – oblast VD Kryry |  | XI.2021 | V.2023
D.6.1.2 | Závěrečná zpráva IG průzkumu – oblast VD Kryry |  | XI.2022 | V.2023
D.6.2.1 | Etapová zpráva geologického průzkumu ve fázi mapování – oblast staveb dopravní infrastruktury mimo území vlastního VD Kryry |  | V.2022 | V.2023
D.6.2.2 | Závěrečná zpráva IG průzkumu – oblast staveb dopravní infrastruktury mimo území vlastního VD Kryry |  | XI.2023 | XI.2024
D.7.1 | Studie rekreačního potenciálu území – koncept |  | XI.2021 | V.2023
D.7.2 | Studie rekreačního potenciálu území – čistopis |  | V.2024 | XI.2024
D.8.1 | Architektonická, urbanistická a krajinářská studie – koncept |  | V.2023 | V.2023
D.8.2 | Architektonická, urbanistická a krajinářská studie – čistopis |  | V.2024 | XI.2024
D.9.1 | Studie variantního řešení přeložek včetně výběru a schválení optimální varianty |  | V.2023 | V.2023
D.9.2 | Technické zpracování sledované varianty přeložek |  | V.2024 | XI.2024
E.1 | Harmonogram přípravy a realizace stavby |  | XI.2024 | XI.2024
F.1 | Propočet nákladů na přípravu a realizaci stavby |  | XI.2024 | XI.2024
G.1 | Záborový elaborát stavby |  | XI.2024 | XI.2024
H.1 | Vizualizaci výsledného řešení – koncept včetně 3D modelů, statické snímky |  | XI.2023 | XI.2024
H.2 | Vizualizaci výsledného řešení – čistopis |  | XI.2024 | XI.2024
I.1 | BIM protokol |  | XI.2021 | V.2023
I.2 | Předběžný plán realizace BIM (PRE-BEP) |  | XI.2021 | V.2023
J.1 | Závěrečné vyhodnocení předprojektové přípravy |  | XI.2024 | XI.2024
| Celková cena činností bez DPH | 0
Poznámka: Činnosti skupiny F.2 - IG/HG průzkum je výkaz provázán s přloženým podrobným výkazem výměr této části viz. další listy sešitu. U činností F.2.2., F.2.4 a F.2.5. je nastaveno rozdělení cenny dílčích výstupů vzorcem. Průzkum bude faktruován dle skutečně provedených prací uvedených v podrobném rozpočtu IG/HG prací

## Souhrn IGHG
Rekapitulace C.2
Činnost C.2.1 | Geologické mapování |  |  | 0
Činnost C.2.2 | Inženýring GT průzkumu |  |  | 0
Činnost C.2.3 | Průzkum | 3.1 | Hráz | 0
|  | 3.2 | Zátopa | 0
|  | 3.3 | Přednádrže | 0
|  | 3.4 | Další objekty | 0
|  | 3.5 | Sesuvy | 0
|  | 3.6 | Zemníky | 0
|  | 3.7 | Komunikace | 0
Činnost C.2.4 | Monitoring |  |  | 0
Činnost C.2.5 | Modely HG, GT, podklady do studie |  |  | 0
Činnost C.2.6 | Vyhodnocení průzkumných prací |  |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  | 0
Celkem vč. DPH |  |  |  | 0

## Mapování
C.2.1 Činnost 1 – geologické mapování
Č. | Popis | m.j. | cena/m.j. | počet m.j. | celkem
1 | Rešerše dostupných podkladů | hod |  | 80 | 0
2 | Geologické a hydrogeologické mapování - zátopa, hráz, související objekty, sesuvy - terénní práce | hod |  | 80 | 0
3 | Náklady na dopravu | kpl |  | 1 | 0
V souvislosti s položkou č. 2
4 | Geologické a hydrogeologické mapování - přeložky komunikací, terénní práce | hod |  | 80 | 0
Mapování přeložek komunikací bude provedeno pravděpodobně později než mapování přehrady v koordinaci se zpracovatelem dopravní studie.
5 | Náklady na dopravu | kpl |  | 1 | 0
V souvislosti s položkou č. 4
6 | Rešerše a pasportizace domovních studní, prohlídka - pro oblast zátopy | hod |  | 120 | 0
7 | Náklady na dopravu | kpl |  | 1 | 0
V souvislosti s položkou č. 6
8 | Rešerše a pasportizace domovních studní, prohlídka -- pro oblast přeložky komunikací | hod |  | 120 | 0
9 | Náklady na dopravu | kpl |  | 1 | 0
V souvislosti s položkou č. 8
10 | Vyhodnocení terénních prací, rešeršních prací, vypracování závěrečné zprávy z geologického mapování mimo geologcikého mapování přeložek komunikací | hod |  | 80 | 0
11 | Předběžné geotechnické výpočty sesuvných oblastí | řez |  | 5 | 0
12 | Vyhodnocení terénních prací, rešeršních prací, vypracování závěrečné zprávy z geologického a hydrogeologického mapování přeložek komunikací | hod |  | 80 | 0
13 | Vyparcování projektu průzkumných prací mimo přeložek komunikací | hod |  | 80 | 0
14 | Vypracování projektu průzkumných prací přeložek komuniací | hod |  | 40 | 0
15 | Geodetické doměření související s mapováním mimo přeložek komunikací | kpl |  | 1 | 0
Např. doměření za účelem definování potencionálních sesuvů a dalších z hlediska mapování významných bodů, domovní studny. Nejedná se o celkové zaměření lokality
16 | Geodetické doměření související s mapováním přeložek komunikací | kpl |  | 1 | 0
Doměření související s mapováním přeložek komunikací. Nejedná se o celkové zaměření lokality.
17 | Reprodukce | kpl |  | 1 | 0
| celkem bez DPH |  |  |  | 0
| DPH 21% |  |  |  | 0
| Celkem vč. DPH |  |  |  | 0

## Inženýring
C.2.2 Činnost 2 – Inženýring GT průzkumu
Č. | Popis | m.j. | cena/m.j. | počet m.j. | celkem
1 | Kompletní inženýring průzkumu VH část | kpl |  | 1 | 0
1 | Kompletní inženýring průzkumu dopravní část | kpl |  | 1 | 0
Zejména se jedná o: povolení ke vstupu na průzkumem dotčené pozemky, vyjádření o existenci inženýrských sítí, jednání s dotčenými orgány státní správy, zajištění veškerých souhlasů a nutných povolení pro provedení průzkumu včetně případného zpracování dílčích projektových dokumentací a posudků.
| celkem bez DPH |  |  |  | 0
| DPH 21% |  |  |  | 0
| Celkem vč. DPH |  |  |  | 0

## Hráz
C.2.3 Činnost 3 – Průzkum včetně vyhodnocení
C.2.3.1 - Činnost 3.1 – průzkum hráze a objektů hráze
Č. | Popis | m.j. | cena/m.j. | počet m.j. | celkem
Zavázání hráze
1 | JV 101=INK 101, 104 (zavázání hráze), hloubka á 50 m, do 5 m kvartér | ks |  | 2 | 0
2 | Příprava pracoviště | ks |  | 2 | 0
3 | Doprava vrtné soupravy (vrty v zavázání) | kpl |  | 1 | 0
4 | Likvidace vrtů zpětným záhozem, uvedení místa do původního stavu | ks |  | 1 | 0
5 | Karotáž vrtů | bm |  | 100 | 0
Volba karotážních metod zejména za účelem zjištění sklonu geologických vrstev a míry rozpukání masívu.
6 | Osazení a dodávka inklinometrické pažnice, jílocemntová zálivka | bm |  | 50 | 0
7 | Osazení a dodávka ocelového uzamykatelného zhlaví | ks |  | 1 | 0
8 | Nulové měření inklinovrtu | ks |  | 1 | 0
9 | Odběr vzroků hornin (vrtné jádro, prostý tlak) | ks |  | 10 | 0
Z každého vrtu 5 vzorků
10 | Zkouška v prostém tlaku včetně určení objemové hmotnosti a vlhkosti | ks |  | 10 | 0
11 | Sled, řízení a dokumentace vrtů na místě | kpl |  | 1 | 0
12 | Doprava geologa | kpl |  | 1 | 0
Vrty v údolí v místě hráze
13 | JV 102, 103 (profil hráze), hloubka á 30 m, cca 5 m kvartér | ks |  | 2 | 0
14 | Příprava pracoviště (vrty do předvartérního podloží) | ks |  | 2 | 0
15 | Doprava vrtné soupravy (vrty do předkvartérního podloží v ose hráze) | kpl |  | 1 | 0
16 | Likvidace vrtů zpětným záhozem, uvedení místa do původního stavu | ks |  | 2 | 0
17 | Vodní tlaková zkouška | kpl |  | 1 | 0
Sestupně, etáže max po 3 m, na základě mocnosti geologických vrstev může být délka etáže zmenšena
18 | Odběr vzroků hornin (vrtné jádro, prostý tlak) | ks |  | 8 | 0
Z každého vrtu 4 vzorky
19 | Zkouška v prostém tlaku včetně určení objemové hmotnosti a vlhkosti | ks |  | 8 | 0
20 | JV 105 (pata návodního svahu hráze) | bm |  | 7 | 0
21 | HG 101 - 104, vrtání, á 7 m | bm |  | 28 | 0
22 | PVC výstroj HG vrtů (minimálně prům. 140 mm), obsyp, dodávka + osazení | bm |  | 28 | 0
23 | Ocelové zhlaví HG vrtů (dodávka, osazení) | ks |  | 4 | 0
24 | Likvidace vrtů zpětným záhozem (JV 105) | bm |  | 7 | 0
25 | Doprava vrtné soupravy (JV105, HG 101 - 104) | kpl |  | 1 | 0
26 | Odběr neporušených vzorků zemin | ks |  | 7 | 0
JV 102= 1 ks, JV 103 = 1 Ks, JV 105 = 1 ks, HG 101 = 1 Ks, HG 102 = 1 Ks, HG 103 = 1 Ks, HG 104 = 1 Ks
27 | Odběr porušených vzroků zemin | ks |  | 7 | 0
JV 102= 1 ks, JV 103 = 1 Ks, JV 105 = 1 ks, HG 101 = 1 Ks, HG 102 = 1 Ks, HG 103 = 1 Ks, HG 104 = 1 Ks
28 | Odběr technologických vzorků zemin (se zachováním vlhkosti) | ks |  | 2 | 0
JV 105 = 1 ks, HG 101 = 1 Ks, HG 102 = 1 Ks, HG 103 = 1 Ks, HG 104 = 1 Ks
29 | Odběr vzorků podzemní vody | ks |  | 1 | 0
Z HG vrtu v ose hráze
30 | Laboratorní klasifikační rozbory | ks |  | 16 | 0
31 | Zkouška stlačitelnosti v Edometru | ks |  | 5 | 0
32 | Smyková krabicová zkouška | ks |  | 2 | 0
33 | Zkouška zhutnitelnosti Proctor standard | ks |  | 2 | 0
34 | Laboratorní rozbor podzemní vody za účelem zjištění její případné agresivity vůči stavebním konstrukcím | ks |  | 1 | 0
35 | Čerpací zkouška ve vrtech HG 101 - 103 | ks |  | 3 | 0
Předpokládá se délka zkoušky do 2 dnů (1 den čerpání, 1 den stoupání). Zkouška bude provedena vždy v jednom vrtu a další budou sloužit jako pozorovací. Prostřídají se všechny vrty.
36 | Sled, řízení a dokumentace vrtů na místě | kpl |  | 1 | 0
37 | Doprava geologa | kpl |  | 1 | 0
Vrty pro objekty hráze a v jejím okolí
38 | JV 106 - 109 (4 ks, á 7 m) | bm |  | 28 | 0
39 | Likvidace vrtů zpětným záhozem (JV 106 - 109) | bm |  | 28 | 0
40 | Doprava vrtné soupravy | kpl |  | 1 | 0
41 | Odběr neporušených vzorků zemin | ks |  | 4 | 0
JV 106= 1 ks, JV 107 = 1 Ks, JV 108 = 1 ks, JV 109 = 1 Ks
42 | Odběr porušených vzroků zemin | ks |  | 4 | 0
JV 106= 1 ks, JV 107 = 1 Ks, JV 108 = 1 ks, JV 109 = 1 Ks
43 | Odběr technologických vzorků zemin (se zachováním vlhkosti) | ks |  | 2 | 0
JV 106= 1 ks, JV 107 = 1 Ks, JV 108 = 1 ks, JV 109 = 1 Ks
44 | Odběr vzorků podzemní vody | ks |  | 4 | 0
JV 106= 1 ks, JV 107 = 1 Ks, JV 108 = 1 ks, JV 109 = 1 Ks
45 | Laboratorní klasifikační rozbory | ks |  | 4 | 0
46 | Zkouška stlačitelnosti v Edometru | ks |  | 4 | 0
47 | Zkouška zhutnitelnosti Proctor standard | ks |  | 2 | 0
48 | Laboratorní rozbor podzemní vody za účelem zjištění její případné agresivity vůči stavebním konstrukcím | ks |  | 4 | 0
49 | Sled, řízení a dokumentace vrtů na místě | kpl |  | 1 | 0
50 | Doprava geologa | kpl |  | 1 | 0
Geofyzikální práce
51 | GF profil v ose hráze | bm |  | 750 | 0
52 | GF profily kolmé na osu hráze | bm |  | 450 | 0
53 | Doprava GF skupiny | kpl |  | 1 | 0
Geodetické práce
54 | Zaměření a vytýčení vrtů | ks |  | 13 | 0
55 | Zaměření GF profilů | kpl |  | 1 | 0
56 | Doprava | kpl |  | 1 | 0
Vyhodnocovací práce
57 | Vyhodnocení čerpacích zkoušek | ks |  | 3 | 0
58 | Vyhodnocení vodních tlakových zkoušek | ks |  | 1 | 0
Kompletní VTZ v jednom vrtu
59 | Vyhodnocení karotážních měření | ks |  | 2 | 0
Karotáž ve dvou vrtech
60 | Vyhodnocení geofyzikálních měření | bm |  | 1200 | 0
61 | Vyhodnocení nulového měření inklinovrtu | ks |  | 1 | 0
62 | Zpracování geologické dokumentace jednotlivých vrtů | ks |  | 13 | 0
| celkem bez DPH |  |  |  | 0
| DPH 21% |  |  |  | 0
| Celkem vč. DPH |  |  |  | 0

## Zátopa
C.2.3 Činnost 3 – Průzkum včetně vyhodnocení
C.2.3.2 - Činnost 3.2 – průzkum zátopy
Č. | Popis | m.j. | cena/m.j. | počet m.j. | celkem
Vrty a kopané sondy
1 | JV 110 - 126, á 10 m | bm |  | 170 | 0
2 | HG 105 - 110, á 10 m | bm |  | 60 | 0
3 | PVC výstroj HG vrtů (minimálně prům. 140 mm), obsyp, dodávka + osazení | bm |  | 60 | 0
4 | Ocelové zhlaví HG vrtů (dodávka, osazení) | ks |  | 6 | 0
5 | Likvidace vrtů zpětným záhozem (JV 110 - 126) | bm |  | 170 | 0
6 | Doprava vrtné soupravy | kpl |  | 1 | 0
7 | Kopané sondy, hloubka cca 3 m, strojně | ks |  | 10 | 0
8 | Likvidace kopaných sond, uvedení místa do původního stavu | ks |  | 10 | 0
9 | Odběr neporušených vzorků zemin | ks |  | 10 | 0
Zejména za účelem stanovení smykových parametrů pevnosti v blízkosti sesuvných svahů a stlačitelnosti v místě plánované obslužné komunikace. Odběr z IG nebo HG vrtů
10 | Odběr porušených vzroků zemin | ks |  | 23 | 0
Ze všech vrtů.
11 | Odběr technologických vzorků zemin (se zachováním vlhkosti) | ks |  | 20 | 0
10 ks z vrtů, 10 ks ze sond
12 | Odběr vzorků podzemní vody | ks |  | 2 | 0
13 | Laboratorní klasifikační rozbory | ks |  | 53 | 0
14 | Zkouška stlačitelnosti v Edometru | ks |  | 5 | 0
15 | Smyková krabicová zkouška | ks |  | 5 | 0
16 | Zkouška zhutnitelnosti Proctor standard | ks |  | 20 | 0
17 | Laboratorní rozbor podzemní vody za účelem zjištění její případné agresivity vůči stavebním konstrukcím | ks |  | 2 | 0
18 | Sled, řízení a dokumentace vrtů na místě | kpl |  | 1 | 0
19 | Doprava geologa | kpl |  | 1 | 0
Geofyzikální práce
20 | GF profil | bm |  | 4400 | 0
21 | Doprava GF skupiny | kpl |  | 1 | 0
Geodetické práce
22 | Zaměření a vytýčení vrtů | ks |  | 23 | 0
23 | Zaměření GF profilů | kpl |  | 1 | 0
24 | Doprava | kpl |  | 1 | 0
Vyhodnocovací práce
25 | Vyhodnocení geofyzikálních měření | bm |  | 4400 | 0
26 | Zpracování geologické dokumentace jednotlivých vrtů a sond | ks |  | 33 | 0
| celkem bez DPH |  |  |  | 0
| DPH 21% |  |  |  | 0
| Celkem vč. DPH |  |  |  | 0

## Přednádrže
C.2.3 Činnost 3 – Průzkum včetně vyhodnocení
C.2.3.3 - Činnost 3.3 – průzkum přednádrží
Č. | Popis | m.j. | cena/m.j. | počet m.j. | celkem
Vrty a kopané sondy
1 | JV 127- 134, á 10 m | bm |  | 80 | 0
2 | Doprava vrtné soupravy | kpl |  | 1 | 0
3 | Likvidace vrtů zpětným záhozem (JV 127 - 134) | bm |  | 80 | 0
4 | Odběr neporušených vzorků zemin | ks |  | 4 | 0
Stanovení stlačitelnosti v místě plánovaných přehrázek
5 | Odběr porušených vzroků zemin | ks |  | 8 | 0
Ze všech vrtů.
6 | Odběr technologických vzorků zemin (se zachováním vlhkosti) | ks |  | 4 | 0
Z každé lokality
7 | Odběr vzorků podzemní vody | ks |  | 4 | 0
Z každé lokality
8 | Laboratorní klasifikační rozbory | ks |  | 16 | 0
9 | Zkouška stlačitelnosti v Edometru | ks |  | 4 | 0
10 | Zkouška zhutnitelnosti Proctor standard | ks |  | 4 | 0
11 | Laboratorní rozbor podzemní vody za účelem zjištění její případné agresivity vůči stavebním konstrukcím | ks |  | 4 | 0
12 | Sled, řízení a dokumentace vrtů na místě | kpl |  | 1 | 0
13 | Doprava geologa | kpl |  | 1 | 0
Geodetické práce
14 | Zaměření a vytýčení vrtů | ks |  | 8 | 0
15 | Doprava | kpl |  | 1 | 0
Vyhodnocovací práce
16 | Zpracování geologické dokumentace jednotlivých vrtů | ks |  | 8 | 0
| celkem bez DPH |  |  |  | 0
| DPH 21% |  |  |  | 0
| Celkem vč. DPH |  |  |  | 0

## Další objekty
C.2.3 Činnost 3 – Průzkum včetně vyhodnocení
C.2.3.4 - Činnost 3.4 – průzkum dalších objektů
Č. | Popis | m.j. | cena/m.j. | počet m.j. | celkem
PPO Černčice
1 | JV 135 - 136, á 10 m | bm |  | 20 | 0
2 | HG 111, hloubka 10 m | bm |  | 10 | 0
3 | PVC výstroj HG vrtů (minimálně prům. 140 mm), obsyp, dodávka + osazení | bm |  | 10 | 0
4 | Ocelové zhlaví HG vrtů (dodávka, osazení) | ks |  | 1 | 0
5 | Likvidace vrtů zpětným záhozem (JV 135 - 136) | bm |  | 20 | 0
6 | Doprava vrtné soupravy | kpl |  | 1 | 0
7 | Odběr neporušených vzorků zemin | ks |  | 1 | 0
Stlačitelnost
8 | Odběr porušených vzroků zemin | ks |  | 3 | 0
Ze všech vrtů.
9 | Odběr technologických vzorků zemin (se zachováním vlhkosti) | ks |  | 1 | 0
Z jednoho vybraného vrtu
10 | Odběr vzorků podzemní vody | ks |  | 1 | 0
11 | Laboratorní klasifikační rozbory | ks |  | 5 | 0
12 | Zkouška stlačitelnosti v Edometru | ks |  | 1 | 0
13 | Zkouška zhutnitelnosti Proctor standard | ks |  | 1 | 0
14 | Laboratorní rozbor podzemní vody za účelem zjištění její případné agresivity vůči stavebním konstrukcím | ks |  | 1 | 0
15 | Čerpací zkouška ve vrtu HG 111 | ks |  | 1 | 0
Předpokládá se délka zkoušky do 3 dnů (2 dny čerpání, 1 den stoupání).
16 | Sled, řízení a dokumentace vrtů na místě | kpl |  | 1 | 0
17 | Doprava geologa | kpl |  | 1 | 0
Finklův rybník
18 | Kopané sondy, hloubka cca 3 m, strojně | ks |  | 1 | 0
19 | Likvidace kopaných sond, uvedení místa do původního stavu | ks |  | 1 | 0
20 | HG 112, hloubka 10 m | bm |  | 10 | 0
21 | PVC výstroj HG vrtů (minimálně prům. 140 mm), obsyp, dodávka + osazení | bm |  | 10 | 0
22 | Ocelové zhlaví HG vrtů (dodávka, osazení) | ks |  | 1 | 0
23 | Doprava vrtné soupravy | kpl |  | 1 | 0
24 | Odběr porušených vzroků zemin | ks |  | 2 | 0
25 | Odběr vzorků podzemní vody | ks |  | 1 | 0
26 | Laboratorní klasifikační rozbory | ks |  | 2 | 0
27 | Laboratorní rozbor podzemní vody za účelem zjištění její případné agresivity vůči stavebním konstrukcím | ks |  | 1 | 0
28 | GF profil osou hráze rybníka | bm |  | 350 | 0
29 | Doprava GF skupiny | kpl |  | 1 | 0
Geodetické práce
30 | Zaměření a vytýčení vrtů a kopaných sond | ks |  | 5 | 0
31 | Zaměření GF profilů | kpl |  | 1 | 0
32 | Doprava | kpl |  | 1 | 0
Vyhodnocovací práce
33 | Vyhodnocení geofyzikálních měření | bm |  | 350 | 0
34 | Vyhodnocení čerpacích zkoušek | ks |  | 1 | 0
35 | Zpracování geologické dokumentace jednotlivých sond | ks |  | 5 | 0
| celkem bez DPH |  |  |  | 0
| DPH 21% |  |  |  | 0
| Celkem vč. DPH |  |  |  | 0

## Sesuvy
C.2.3 Činnost 3 – Průzkum včetně vyhodnocení
C.2.3.5 - Činnost 3.5 – průzkum sesuvů
Č. | Popis | m.j. | cena/m.j. | počet m.j. | celkem
1 | JV 137, délka 15 m, cca 5 m kvartér | ks |  | 1 | 0
2 | INK 102, 103, hloubka á 50 m, cca 5 m kvartér | ks |  | 2 | 0
3 | Příprava pracoviště | ks |  | 3 | 0
4 | Doprava vrtné soupravy | kpl |  | 1 | 0
5 | Likvidace vrtů zpětným záhozem, uvedení místa do původního stavu | ks |  | 1 | 0
6 | Karotáž vrtů | bm |  | 115 | 0
Volba karotážních metod zejména za účelem zjištění sklonu geologických vrstev a míry rozpukání masívu.
7 | Osazení a dodávka inklinometrické pažnice, jílocemntová zálivka | bm |  | 100 | 0
8 | Osazení a dodávka ocelového uzamykatelného zhlaví | ks |  | 2 | 0
9 | Nulové měření inklinovrtu | ks |  | 2 | 0
10 | Odběr vzroků hornin (vrtné jádro, prostý tlak) | ks |  | 16 | 0
JV 137 = 2 vzorky, INK 102 = 5 vzorků, INK 103 = 5 vzorků
11 | Zkouška v prostém tlaku včetně určení objemové hmotnosti a vlhkosti | ks |  | 16 | 0
12 | Sled, řízení a dokumentace vrtů na místě | kpl |  | 1 | 0
13 | Doprava geologa | kpl |  | 1 | 0
Geofyzikální práce
14 | GF profil po spádnici svahu | bm |  | 800 | 0
15 | Doprava GF skupiny | kpl |  | 1 | 0
Geodetické práce
16 | Zaměření a vytýčení vrtů | ks |  | 3 | 0
17 | Zaměření GF profilů | kpl |  | 1 | 0
18 | Doprava | kpl |  | 1 | 0
Vyhodnocovací práce
19 | Vyhodnocení karotážních měření | ks |  | 3 | 0
Karotáž ve třech vrtech
20 | Vyhodnocení geofyzikálních měření | bm |  | 800 | 0
21 | Vyhodnocení nulového měření inklinovrtu | ks |  | 2 | 0
22 | Zpracování geologické dokumentace jednotlivých vrtů | ks |  | 3 | 0
| celkem bez DPH |  |  |  | 0
| DPH 21% |  |  |  | 0
| Celkem vč. DPH |  |  |  | 0

## Zemníky
C.2.3 Činnost 3 – Průzkum včetně vyhodnocení
C.2.3.6 - Činnost 3.6 – průzkum zemníků
Č. | Popis | m.j. | cena/m.j. | počet m.j. | celkem
1 | Kopaná sonda, hloubka cca 3 m | bm |  | 30 | 0
2 | Likvidace kopaných sond, uvedení místa do původního stavu | ks |  | 30 | 0
3 | Odběr technologických vzorků zemin (se zachováním vlhkosti) | ks |  | 30 | 0
4 | Laboratorní klasifikační rozbory | ks |  | 30 | 0
5 | Příprava vzorků | ks |  | 16 | 0
6 | Zkouška stlačitelnosti v Edometru (nahutněný vzorek) | ks |  | 8 | 0
7 | Smyková krabicová zkouška (nahutněný vzorek) | ks |  | 8 | 0
8 | Zkouška zhutnitelnosti Proctor standard | ks |  | 30 | 0
9 | Sled, řízení a dokumentace vrtů na místě | kpl |  | 1 | 0
10 | Doprava geologa | kpl |  | 1 | 0
Geodetické práce
11 | Zaměření a vytýčení kopaných sond | ks |  | 30 | 0
12 | Doprava | kpl |  | 1 | 0
Vyhodnocovací práce
13 | Zpracování geologické dokumentace jednotlivých kopaných sond | ks |  | 30 | 0
| celkem bez DPH |  |  |  | 0
| DPH 21% |  |  |  | 0
| Celkem vč. DPH |  |  |  | 0

## Komunikace
C.2.3 Činnost 3 – Průzkum včetně vyhodnocení
C.2.3.7- Činnost 3.7 – průzkum pro komunikace
Č. | Popis | m.j. | cena/m.j. | počet m.j. | celkem
Přeložky komunikací
1 | Jádrové IG vrty | bm |  | 75 | 0
2 | Jádrové HG vrty | bm |  | 25 | 0
3 | PVC výstroj HG vrtů (minimálně prům. 140 mm), obsyp, dodávka + osazení | bm |  | 25 | 0
4 | Ocelové zhlaví HG vrtů (dodávka, osazení) | ks |  | 5 | 0
5 | Doprava vrtné soupravy | kpl |  | 1 | 0
6 | Likvidace vrtů zpětným záhozem (jádrové IG vrty) | bm |  | 75 | 0
7 | Kopané sondy, hloubka cca 3 m, strojně | ks |  | 10 | 0
8 | Likvidace kopaných sond, uvedení místa do původního stavu | ks |  | 10 | 0
9 | Odběr neporušených vzorků zemin | ks |  | 8 | 0
Stlačitelnost, smyková krabicová zkouška
10 | Odběr porušených vzroků zemin | ks |  | 10 | 0
Ze všech vrtů.
11 | Odběr technologických vzorků zemin (se zachováním vlhkosti) | ks |  | 15 | 0
Z vrtů i kopaných sond
12 | Odběr vzorků podzemní vody | ks |  | 5 | 0
13 | Laboratorní klasifikační rozbory | ks |  | 33 | 0
14 | Příprava vzorků | ks |  | 5 | 0
15 | Zkouška stlačitelnosti v Edometru | ks |  | 9 | 0
16 | Smyková krabicová zkouška | ks |  | 9 | 0
17 | Zkouška zhutnitelnosti Proctor standard | ks |  | 15 | 0
18 | Laboratorní rozbor podzemní vody za účelem zjištění její případné agresivity vůči stavebním konstrukcím | ks |  | 5 | 0
19 | Sled, řízení a dokumentace vrtů na místě | kpl |  | 1 | 0
20 | Doprava geologa | kpl |  | 1 | 0
Obslužná komuniikace v zátopě
21 | Jádrové IG vrty | bm |  | 50 | 0
22 | Doprava vrtné soupravy | kpl |  | 1 | 0
23 | Likvidace vrtů zpětným záhozem (jádrové IG vrty) | bm |  | 50 | 0
24 | Odběr neporušených vzorků zemin | ks |  | 5 | 0
Stlačitelnost, smyková krabicová zkouška
25 | Odběr porušených vzroků zemin | ks |  | 10 | 0
Ze všech vrtů.
26 | Odběr technologických vzorků zemin (se zachováním vlhkosti) | ks |  | 5 | 0
Z vrtů
27 | Laboratorní klasifikační rozbory | ks |  | 20 | 0
28 | Zkouška stlačitelnosti v Edometru | ks |  | 5 | 0
29 | Zkouška zhutnitelnosti Proctor standard | ks |  | 5 | 0
30 | Sled, řízení a dokumentace vrtů na místě | kpl |  | 1 | 0
31 | Doprava geologa | kpl |  | 1 | 0
Geodetické práce
32 | Zaměření a vytýčení vrtů a kopaných sond | ks |  | 40 | 0
33 | Doprava | kpl |  | 1 | 0
Vyhodnocovací práce
34 | Zpracování geologické dokumentace jednotlivých sond | ks |  | 40 | 0
| celkem bez DPH |  |  |  | 0
| DPH 21% |  |  |  | 0
| Celkem vč. DPH |  |  |  | 0

## Monitoring
C.2.4 Činnost 4 – Monitoring
Č. | Popis | m.j. | cena/m.j. | počet m.j. | celkem
1 | HG monitoring 1/Q (Předpoklad 1.Q 2022 - 2.Q. 2024) | ks |  | 15 | 0
2 | HG monitoring - domovní studny | ks |  | 15 | 0
3 | doprava HG monitoring | ks |  | 15 | 0
4 | Monitoring sesuvů (Inklina) | ks |  | 15 | 0
5 | Doprava monitoring Inklina | ks |  | 15 | 0
6 | Monitoring sesuvů, dráhy - zřízení vč. nultého měření | ks |  | 5 | 0
7 | Monitoring sesuvů, dráh - periodické měření | ks |  | 15 | 0
8 | Doprava monitoring sesuvů - dráhy | ks |  | 15 | 0
Geodetické práce
9 | Zaměření inklinovrtů 1x ročně a na závěr | ks |  | 3 | 0
10 | Doprava | ks |  | 3 | 0
Vyhodnocovací práce
11 | Průběžné vyhodnocení monitoringu a dopisy s výsledky po každém cyklu měření | ks |  | 8 | 0 | 225
| celkem bez DPH |  |  |  | 0
| DPH 21% |  |  |  | 0
| Celkem vč. DPH |  |  |  | 0

## Modely
C.2.5 Činnost 5 – Modely HG, GT, podklady do studie
Č. | Popis | m.j. | cena/m.j. | počet m.j. | celkem
| Posouzení hydrogeologické situace oblasti - VD Kryry včetně zátopy, včetně zprávy | kpl |  | 1 | 0
Definování předpokladů proudění podzemní vody a rizik vyplývajících ze změn proudění podzemní vody vlivem vodního díla, matematický model proudění podzemní vody pro současný stav.
| Posouzení hydrogeologické situace oblasti - přeložky komunikací, včetně zprávy | kpl |  | 1 | 0
Definování předpokladů proudění podzemní vody a rizik vyplývajících ze změn proudění podzemní vody vlivem komunikací, matematický model proudění podzemní vody pro současný stav.
| Posouzení stability navrženého tělesa hráze, vč. zprávy. | kpl |  | 1 | 0
Včetně proudění a průsakové křivky v různých režimech provozu
| Zpracování geotechnických modelů sesuvů a doporučení zajištění svahů, včetně zprávy pro VD Kryry | kpl |  | 1 | 0
| Geotechnické posouzení stávající hráze Finklova rybníka, včetně zprávy | kpl |  | 1 | 0
| Geotechnické modely hráze PPO Černčice, včetně zprávy | kpl |  | 1 | 0
Včetně proudění
| Stabilitní posouzení navržených násypů a zářezů přeložek komunikací, včetně zprávy | kpl |  | 1 | 0
| Stabilitní posouzení drážního tělesa, včetně zprávy | kpl |  | 1 | 0
| Zpracování závěrečné zprávy výsledků IG-HG posouzení pro oblast VD Kryry včetně zátopy a souvisejících objektů | kpl |  | 1 | 0
| Zpracování závěrečné zprávy výsledků IG-HG posouzení pro přeložek komunikací a souvisejících objektů | kpl |  | 1 | 0
| celkem bez DPH |  |  |  | 0
| DPH 21% |  |  |  | 0
| Celkem vč. DPH |  |  |  | 0

## Vyhodnocení GTP
C.2.6 Činnost 6 – Vyhodnocení průzkumných prací
Č. | Popis | m.j. | cena/m.j. | počet m.j. | celkem
1 | Zpracování závěrečné zprávy z GT průzkumu pro VD Kryry | hod |  | 320 | 0
2 | Zpracování závěrečné zprávy z GT průzkumupro přeložky komunikací | hod |  | 240 | 0
3 | Návrh další etapy průzkumných prací (projekt průzkumných prací) | hod |  | 160 | 0
4 | Závěrečná zpráva z monitoringu | hod |  | 120 | 0
| celkem bez DPH |  |  |  | 0
| DPH 21% |  |  |  | 0
| Celkem vč. DPH |  |  |  | 0