## Technická zpráva

název stavby	Bystřice (Teplice-Šanov)

-opevnění koryta VT-KP-havárie

místo 	stávající krytý profil Bystřice

Teplice, Humpoltovy sady, u ul. Kamenných  Lázní

ř.km  5,145-5,200

k.ú. Teplice  ,ppč.537/1

investor	Povodí Ohře s.p.Chomutov

Bezručova 4219 , 430 03 Chomutov

IČ 70889988

projektant	SK-Projekt, Ing.Vladislav Skoček,

Klínovecká 998 Ostrov

IČO 11392100

číslo zakázky 	9479

datum	listopad 2020

Všeobecně

Předmětem PD je rekonstrukce krytého profilu (KP) vodního toku Bystřice v Humpoltových sadech v délce 54,9m´ . Dno KP je cca 4 m pod terénem.

Stávající KP je zakrytý cihelnou klenbou , které se na části již začala provalovat.

Klenba ztrácí únosnost, tvarově se deformuje a dochází k rozevírání spar mezi cihlami a k vypadávání cihel z konstrukce klenby.

Cihelná klenba je na části provizorně podepřena dřevěnými podpěrami.

Proto je nutno provést  nové zakrytí.

Nové zakrytí  železobetonovou deskou jako v navazující části KP, kde bylo provedena rekonstrukce v r.2007.

Stěny jsou převážně z kamenného zdiva na maltu, je nutné je navýšit nabetonováním.

Dno je tvořeno kamennou dlažbou do mírné kynety.

Drobné lokální opravy stávajících stěn a dna .

Stavba se nachází v Humpoltových sadech.

Bylo provedeno geodetické zaměření povrchu a polohy vnitřních povrchů podzemního krytého profilu

Nad vlastní konstrukcí krytého profilu a nezbytném minimálním rozsahu pro umožnění realizace rekonstrukce havarijního stavu KP se nachází  7 vzrostlých stromů , které je nutné odstranit, a malé křoví –bude odstraněno vlastníkem do zahájení stavby.

Stromy jsou ve vlastnictví Města Teplice, které je odstraní před zahájením stavby .

Pařezy a kořeny budou odstraněny rámci zemních prací stavby .

V místě stavby je vedení plynu a elektrokabel  SčVK,které budou před zahájením stavby přeloženy-samostatná akce.

Na staveništi  elektrokabely  ČEZ, které jsou v blízkosti výkopů  a musí být respektovány a odkanalizování Lázně Teplice , které je zaústěné do stěny KP.

Po ukončení stavby bude obnoven travnatý povrch .

Návrh rekonstrukce  a opravy

Vytýčení

Vytýčení stávající rekonstruované konstrukce dle geodetického měření a dle skutečnosti.

Poloha KP se nemění.

Spodní úroveń zakrytí je shodná s přilehlými profily – u klenby s vrcholem klenby, u desky shodná se spodní  úrovní stávající desky.

Nutno vytýčit veškeré inženýrské sítě !

Polohu sítí ověřit kopanými sondami.

V místě stavby se nachází :

Plyn STL DN 300-bude přeložen

elektrokabel SčVaK –bude přoložen

elektrokabel  ČEZ Distribuce  a ČEZ Telco Pro services

Skutečná poloha sítí bude vytýčena správci sítí a ověřena kopanými sondami.

Vedení plynu a ovládacího elektrokabelu SčVK bude nutno trvale či dočasně přeložit.

- kabely vytýčit správcem sítě

- polohu ověřit ručně kopanou sondou

- přizvat správce sítě a respektovat jeho pokyny

Odstranění stromů a keřů

Městem Teplice budou odstraněny stromy v nezbytném rozsahu pro umožnění realizace rekonstrukce havarijního stavu KP.Jedná se o 7 ks stromů a 4m2 keře.

Zemní práce

V rámci zemních prací budou odstraněny pařezy 7ks vč. kořenů odstraněných stromů.

Samostatně bude sejmuta a deponována vrchní vrstva humózní zemina (707m2 x 0,1=70,7m3)  .Tato zemina bude odvezena na mezideponii a zpětně použita na vrchní vrstvu zásypů.

Bude nutno odstranit cca  25,2m2 asfaltového chodníku včetně 24m´ obrubníku.

Bude proveden výkop až ke klenbě  a obnažena vrchní část stěn.

Zemina pro zásyp bude odvezena na mezideponii  a zpětně využita pro zásyp. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku .

Předpokládá se zemina 3.třídy těžitelnosti ( nově I.třída těžitelnosti).

Dále budou odstraněny náplavy ze dna o předpokládaném množství 20m3.

Jedná se o náplavy štěrkovitého charakteru.

Výkopy v blízkosti sítí a u stromů (do 5m) provést ručně.

Výkop v blízkosti sítí pažit –předpoklad 6m´.

Bourací práce

Bude odstraněno provizorní dřevěné podepření klenby cca 3m3 dřeva.

Stávající profil je v úseku 40m zakrytý cihelnou valenou klenbou tl.300mm, a v délce 14,9m klenba pruská tl.150mm do 4 klenebných žeber  cca 600x600mm.

Objem cihelné klenby celkem cca 98,22m3

Bourání provádět tak, aby nedošlo k narušení dna profilu a minimalizovalo se množství odplaveného materiálu.

Vybouraný materiál bude odvezen na skládku.

Navýšení stávající ch stěn

Ze stávajících kamenných stěn odstranit zbytky cihelného zavázání klenby a všechny nepevné materiály .

Provést oboustranné bednění (včetně dilatací )  a bednění nad klenbou.

Dilataci ve stěně  ve st.30

vyplnit 20mm extrudovaného polystyrenu, který zůstane ve spáře .

Do bednění osadit odvodňovací trubky  z PE  ( masivnější , odolnější ,např.SDR 17,6  s tl. stěny 2,9mm),  po 4m,  profil 50mm,dl.800mm, konec do štěrku naříznutý v délce 100mm , trubka  ve spádu do profilu, přesah 50mm do profilu. Ks  28.

Osadit věncovou výztuž , krytí min.40mm.

Provést betonáž stěn betonem C 30/37 XF3.

Beton ponechat v bednění min. 7 dní, po odbednění beton ošetřovat dle teplotních a povětrnostních podmínek.

Dále bude nutno provést vyplnění prostoru mezi ponechanou železobetonovou klenbou a nově rekonstruovaným profilem doplněním betonové stěny tl.500mm, plocha cca 4,8m2 (oboustranné bednění tvarově složité  , betonáž betonem C 30/37 XF3) , z venkovní strany izolované. Novou izolaci napojit na stávající izolaci na klenbě.

Do levobřežní stěny je několik stávajících zaústění, které je nutno zachovat .

Ve staničení 2 je 2x vývod nad sebou  v nice 1,4 x 0,4 výšky 0,8m. Nika bude zazděna kamenným zdivem na maltu, vývod prodloužen ,2x DN 315mm.

st.34 – vývod 500x500  -bude zachován,před betonáží stěny  vybednit strop 0,5 x 1m

st.38 – ocel.vývod průměru 220mm zkrátit-uříznout 50mm od líce stěny

st.40 – vývod 150/300 nastaven vývodem 315mm

st.47 - vývod 200/300 nastaven vývodem 315mm

Zdivo kolem zaústění bude rozebráno , osazena trubka a zazděno .

Spotřeba celkem 6m´trubky DN 315mm (nařezat na potřebnou délku).

Rozebrání zdiva a přezdění celkem cca 4m3 zdiva .

Zakrytí profilu

Zakrytí železobetonovou deskou tl.400mm (ve staničení 0až 42) a tl.500mm ve staničení 42-54,9m)

Provedení bednění zespoda,  z boků , na konci s klenbou a v místě dilatací .

Osadit armování, krytí 35mm.

Dilataci vyplnit 20mm extrudovaného polystyrenu, který zůstane ve spáře .

Betonáž betonem C30/37 XF3.

Beton po betonáži ošetřovat. Ošetřování betonu - beton musí být stále vlhký po celou dobu ošetřování, ošetřování dle ČSN EN 13670 (732400) Provádění betonových konstrukcí- F 8.5, tabulka F.3 po dobu 5 až 18 dnů  dle teploty povrchu pro střední vývoj pevnosti betonu - tj. například kropit, zakrýt vlhkou geotextilií a paronepropustnou plachtou

Z vrchní a boční strany do úrovně 200mm pod desku provést izolaci- asfaltový penetrační nátěr, natavit 2x asfaltový natavitelný pás 4mm z modifikovaného asfaltu s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2 a posypem) včetně návaznosti na stávající přilehlé KP, ochránit netkanou textilií 300g/m2 .

V místě výškového skoku provést pod izolaci betonový klín 100x100mm.

V místě dilatace izolaci zesílit pásem dtto šíře 330 mm.

Na izolaci provést ochranou betonovou mazaninu v tlouštce 50mm z betonu C15/20.

Svislé stěny opatřit asfaltovým penetračním nátěrem za studena, a asfaltovým izolačním nátěrem za studena, ochrana netkanou textilíí 300g/m2.

Zásypy

Přechod původního kamenného zdiva a betonové stěny ochránit cca 200mm mocnou jílovitou vrstvou ,celkem  20,9m3.

Podél stěn  bude proveden zásyp štěrkem frakce 16mm cca 0,5x0,5m , celkem 13,7m3.

Provést zásyp zeminou z výkopu  882,9m3 (max.zrno 0,1m) hutněnou po cca 300mm vrstvách , dále bude zpět uložena vrchní vrstva cca 100mm  vrchního  výkopu  70,7m3  (uložené na mezideponii) a  doplněna vrstva cca 100mm humózní zeminy (nakoupené).70,7m3.

Celá plocha staveniště bude urovnána, (uhrabána do roviny ,)vysbírány kameny a  oseta travním semenem .Trávník bude po dobu 6 měsíců udržován dodavatelem (zalévání, hnojení, shrabání, válcování,kosení,..) do doby protokolárního předání vlastníkovi.

Obnova chodníku

Asfaltový chodník bude obnoven v původní skladbě a včetně betonových obrubníků . Navázání původního chodníku a opraveného naříznout do 50mm (4,4m´) .

Obrubníky betonové záhonové šířky 50mm do betonu, délka 24m.

Vlastní asfaltová plocha 25,2m2  ve skladbě :

asfaltový beton ACO 8			tl.50mm

obalované kamenivo OKS			tl.50mm

štěrkodrť ŠD				tl.150mm

Konstrukce vozovky dle TP 170, konstrukce D2-N-3-O-PIII.

Konstrukce vyhovuje na návrhovou úroveň  porušení D2.

Násyp a podloží pod komunikací s minimální požadovanou hodnotou modulu přetvárnosti  podloží zeminy E def,2=30MPa.

Výškové napojení a sklony  navazují na stávající navazující chodník.

V případě narušení dalších chodníků a komunikací tyto budou obnoveny do původního stavu.!!!

Oprava spárování stěn

Stávající kamenné stěny různorodé, spáry lokálně narušené, celkem cca 43,9m2.

Narušené spáry budou odstraněny do hloubky 70 mm , spáry vyčištěny (VVP 120 barům stlačený vzduch,..) a provedeno nové spárování spárovací maltou MC25.

Šířka spárování zůstane stávající, proto bude zvýšená spotřeba spárovací malty.

Oprava dna dlažby

Stávající kamenná dlažba různorodá .

Bude provedena kontrola stavu dlažby .

Oprava bude provedena  v předběžném rozsahu , který bude upřesněn po kontrole dle skutečnosti.Bude proveden referenční vzorek opravy a přizváni zástupci památkářů , investora, města.

Oprava narušené dlažby (lokálně, celkem cca 20 m2) – bude odstraněn narušený kámen včetně podloží do hloubky 400mm a provedena dlažba nová,na MC10, do betonového lože. Kámen I.pevnostní třídy ( žula nebo čedič) , velikosti cca 250-300mm (malý regulák na výšku, nebo velký regulák naplocho) . Nutná kamenická úprava tvaru. Spáry optimálně 20-40mm vyplněny spárovací maltou MC 25.

Oprava spárování dlažby (cca 20m2)  – narušené spárování bude odstraněno nebo vysekáno do hl.120mm, spára vyčištěna a provedeno nové spárování spárovací maltou.

Oprava přechodu dna na stěnu (cca 82m´) – bude odstraněno spárování jak na dně , tak na stěně  do hloubky cca 70mm , a provedeno vybetonování klínu mezi dnem a stěnou. Beton vyztužit dvěma profily R8.Beton C 30/37 XF3 jemnozrnný.

Dilatovat po 6m svislou pracovní spárou-proříznutím na hl.100mm-celkem 12 x 0,5m řezu .Dilataci provést mimo výztuž. Dilatace bez výplně .

Vybouraný materiál odvézt na skládku.

K provádění

- splnění legislativních požadavků

- stavbu nutno provést urychleně jednak vzhledem ke špatnému stavu zakrytí, práci ve vodním toku a práci v exponovaném lázeňském území

- aktualizace havarijního a povodňového plánu, předložit na OŽP

- práce v ochranném pásmu vodního toku, sítí a komunikace , práce nad vodou , ve výškách

- provedení požadavků BOZP-BOZP zajišťujeinvestor

- provést veškerá opatření k zamezení znečištění vod

- pod stavbu do vodního toku umístit dvě sorpční přepážky

- pasportizace místa stavby a staveniště (foto, video, za přítomnosti investora ,  a zástupce města)

- dodavatel si zajistí přechodnou úpravu silničního provozu správním úřadem (doporučení Policie ČR je)

- vytýčení a respektování sítí

- ochrana stromu prkenným balem -1 ks průměr kmene cca 0,6cm , na výšku 2 m

- ochrana kořenového systému stromů v blízkosti  -výkopy zde provést ručně, kořeny silnější 3 cm ponechat,konce kořenů ošetřit růstovými stimulátory, kořeny ošetřit před vysycháním, dobu obnažení kořenů minimalizovat

- odstranění , bezpečné uložení a zpětné osazení městského mobiliáře v místě stavby ( držák na kolo,betonové truhlíky,........  )

- oplocení staveniště plným neprůhledným oplocením  (např. z prken) na výšku 2m po celém obvodě, se dvěma vjezdovými vraty .

- dopravní opatření – osazení dopravních značek znemožňující parkování v místě vjezdů na  stavbu –viz část DIO

- očištění vozidel při výjezdu ze stavby

- očistu vozidel a ploch provádět zásadně za mokra –minimalizovat prašnost

- v místě stávajícího vlezu do KP osadit  žebřík do koryta pro umožnění úniku z KP

- v době prací techniky v korytě instalovat nornou stěnu -2x (1x u vlezu pod stavbou a 1x u dalšího vlezu v parku)

- zařízení staveniště (buňka, TOI,kontejner na odpad ..)

- obtížné bourání zakrytí

- odpad odvézt na řízenou skládku ( pařezy ,cihelná klenby , štěrk, malta )

- zeminu odvézt na meziskládku ,meziskládka dodavatele , přebytečnou zeminu odvézt na skládku

- zdroj elektro mobilní

- vodu nutno dovézt

- převod vody – pro opravu dna –v době minimálního  průtoku- převod  potrubí m DN 800  (1x hrázka 7 x 1,2 x 1,2, potrubí délky 65m´, 1x hrázku a potrubí přeložit...)

- nutno podchytit i levobřežní zaústění do KP – potrubí DN 300 s tvarovkami, délka cca 50m´

- čerpání vody z kaveren při opravě dna ...pohotovost 28 dní, čerpání 10 x 8 hodin

- oprava dna za účasti zást.památkářů Ústí n/L a Teplic, provést refarenční vzorek

- práce na kluzkém povrchu

- pomocné lešení na délku 2x 54,9m´

- práce provádět v období malého průtoku vody-srpen -říjen

- řádné ošetřování betonu

- obnova povrchů do původního stavu

- podmínky pro zábory

- zásyp bez kamenů větších 10 cm

- průběžně udržovat čistotu a pořádek

- orniční vrstvu uhrabat

- výkop v blízkosti dřevin do 5m  ručně

- obnovený povrch zpět městu- protokolární předání-protokol č.1

- založení trávníku do 31.10, včetně první seče do 30. 4-protokol.č.2

- po dobu 6 měsíců průběžně a bez prodlení zabezpečovat pěstební péči (zálivky, pletí,..) a sedání plochy

- po 6 měsících protokolárně plochu předat –protokol č.3

- ev. konečné úpravy může provést za úplatu firma Marius Pedersen Teplice

- provedení dokumentace skutečného provedení

- průběžný úklid stavby, dna koryta ,úklid staveniště

- doba trvání stavby 3 měsíce

Kontrolní a  zkušební plán

Investor bude vyzván ke kontrole prací :

- při bourání zakrytí a stěn při zastižení nepředpokládaných anomálií (velikost, nepředpokládaná či konstrukce )

- vizuální kontrola, foto  a oměření

- po vyčištění povrchu  zdiva před nabetonováním

- vizuální kontrola  celoplošně

- při provádění výztuže desek

- vizuální kontrola polohy výztuže, krycí vrstvy výztuže, foto, zápis

- kontrola   ošetřování betonu po betonáži

- 1x denně po dobu min.4 dnů, vizuální kontrola, zápis

- kontrola souladu PD se skutečnou polohou sítí

- vizuálně , zápis od správců

- kontrola stavu očištěného dna , specifikace rozsahu opravy , referenční vzorek, přizvání památkářů

- vizuálně ,přeměření, účast památkářů, zápis

- kontrola stavu spárování stěn , specifikace rozsahu opravy

- vizuálně ,přeměření

- kontrola stavu chodníku a komunikací ke konci stavby, stanovení rozsahu opravy

- vizuálně ,foto,přeměření

- kontrola staveniště před předáním vlastníkovi

- vizuálně ,foto

- o provedení kontroly a jejím výsledku bude proveden zápis do stavebního deníku

## Technická specifikace

Projektová dokumentace  splňuje obsahově i členěním požadavky na veřejnou zakázku dle zákona  o veřejných zakázkách ve znění prováděcí vyhlášky č. 239/04 Sb.

Technická část vlastní projektové dokumentace odpovídá platné zákonné legislativě a je zpracovávána dle platných, ať již závazných nebo doporučených, technických norem.

## Normy

Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky platných ČSN a technickými podmínkami stanovenými touto dokumentací a výkresy.

## Ekvivalence norem a zákonů

Jestliže ve smluvní dokumentaci je odkaz na konkrétní normy nebo zákony, které mají být dodrženy u dodávaného zboží a materiálu, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního vydání nebo posledně revidovaného vydání těchto norem a zákonů platných v době podání nabídky, pokud není výslovně uvedeno jinak. Budou akceptovány i jiné normy než ČSN, pokud zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu, ale pouze s podmínkou předchozí revize provedené inženýrem stavby a jeho písemného schválení. Rozdíly mezi specifikovanými a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem úplně písemně popsány a předloženy inženýrovi stavby nejméně 28 dnů před datem, ke kterému zhotovitel požaduje jejich schválení. V případě, že inženýr rozhodne, že takto navrhované odchylky nezajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu, zhotovitel splní původně vyžadované normy.

## Životní prostředí

Zhotovitel učiní veškerá aktivní opatření pro splnění všech aplikovatelných předpisů a pravidel

pro ochranu životního prostředí a požadavků hygienických orgánů. Jedná se zejména o náležité ochránění stávajících dřevin v blízkosti staveniště. Činnost stavebních mechanizmů a dopravních prostředků musí být omezena pouze na předané plochy prostoru výstavby. Jejich provoz nesmí způsobovat ropné znečištění půdy a potoční vody. Mechanické znečištění veřejného prostranství a vozovek při výjezdu ze staveniště je nutno vyloučit a případné nedostatky bezprostředně napravovat.

Zhotovitel použije technologické postupy výstavby, které budou dávat nezbytnou záruku prevence ekologického dopadu nadměrného hluku, pachu, vibrací atd. na pracovníky, místní obyvatele, chodce, řidiče atd. Preventivní opatření budou provedena i podél přepravních tras.

## Srovnatelné produkty

Je-li v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci  nebo výkazu výměr definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standart a v nabídce může být nahražen i výrobkem či technologií srovnatelnou , v tomto případě uchazeč v nabídce  uvede podrobněji podrobnější  specifikaci použitého alternativního výrobku.

Zadavatel  připouští použití jiných , kvalitativně a technicky obdobných prvků.

Za použití  jiných  než v projektu navržených specifikací (materiály, stroje, technologie, zařízení) však zpracovatel PD nenese žádnou zodpovědnost .

## Seznam použitých právních a technických norem

Jedná se zejména o tyto zákony a vyhlášky :

  - Vyhláška 268/2009 o technických požadavcích na stavby

  - Zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění

  - Nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění

  - Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění

  - Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

  - odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), v platném znění

  - Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

  - VYHLÁŠKA  Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

  - zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

  - vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

  - ZÁKON č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

  - VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

  - zákona č. č.294/2005 Sb., o odpadech

  - vyhláška 591/2006 Sb o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

  - zákonč.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti  a ochrany zdraví  při činnosti  nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ( zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany  zdraví při práci)

  - pro vlastní stavební práce pak jednotliví dodavatelé garantují kvalitu materiálů a svých stavebních prací konkrétními materiálovými normami a normami na provádění stavebních prací

Pro technickou část stavby pak platí především tyto normy :

- ČSN 732400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí

- ON 73 6821 – opevnění koryt vodních toků

- ČSN DIN 1890 Ochrana stromů  při stavebních činnostech

- ČSN 73 0210-1 	– Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

- ČSN 73 0210-2 	– Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí

- ČSN 73 0212-1	– Kontrola přesnosti – Základní ustanovení

- ČSN ISO 7077 	– Geometrická přesnost ve výstavbě.Měřičské metody ve výstavbě. Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů

- ČSN 73 1208 	– Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů

- ČSN P ENV 13670-1(73 2400)	– Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení

- ČSN 73 6206 Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí

- ČSN 73 1311  	– Zkoušení betonové směsi a betonu a další související normy

- ČSN EN 1008 (72 2028)	– Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu

- ČSN EN 206-1 (73 2403)– Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

- ČSN EN 13 670 (ČSN 732400) Provádění betonových konstrukcí

- ČSN EN 1504-01 Výrobky a systémy pro ochranu  opravy betonových konstrukcí -definice

- ČSN EN 1504-09 Výrobky a systémy pro ochranu  opravy betonových konstrukcí –požadavky

- ČSN EN 1504-109 Výrobky a systémy pro ochranu  opravy betonových konstrukcí –použití výrobků a systémů kontroly kvality

- ČSN 73 6005 	– Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 75 2130	– Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními

- ČSN EN 13383-2 (72 1507) 	– Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody

- ČSN 72 1810	– Prvky z přírodního kamene pro stavební účely. Společná ustanovení

- ČSN 72 1860	– Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení

- ČSN 72 2430-1	– Malty pro stavební účely – Společná ustanovení

- ČSN 72 2430–3	– Malty pro stavební účely – Malty pro zdění, výrobu keramických dílců a stykové malty