Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

S M L O U V A    O    D Í L O

uzavřená

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo zemědělství,

Pozemkový úřad Zlín

Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín

Zastoupená :                                                         Ing. Lubomírem Holubcem, ředitelem Pozemkového úřadu Zlín

Telefon:	+420 577 653 612

E-mail:	 pu_zlin@mze.cz

V technických záležitostech oprávněn jednat:  		 Ing. Vladimír Jedlička

Tel. 	                                                                 +420 577 653 618

E-mail: 	                                                                 vladimir.jedlicka@mze.cz

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., pobočka Zlín

Číslo účtu: 	86-2187930257/0100

IČ: 	 	                                                                 00020478

DIČ:		                                                                 není plátcem

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Sídlo:

Za společnost jedná:

Telefon:

E-mail:

V technických záležitostech je oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  xxxxx soudem v xxxx, oddíl xxx, vložka xxx

(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla s názvem „Lokální biokoridor LBK2 v k.ú. Tečovice“ (dále jen „dílo“), v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení. Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne .............., která byla v rámci zadávacího řízení posouzena jako nejvýhodnější.

Čl. II.

Rozsah předmětu smlouvy

- Identifikační údaje díla:

Název díla: 	„Lokální biokoridor LBK2 v k.ú. Tečovice“

Místo díla: 	 Katastrální území Tečovice, okres Zlín

- Rozsah  předmětu smlouvy - díla:

Předmětem plnění je výsadba lokálního biokoridoru LBK2 na pozemcích p.č. 2660, 2661, 2662, 2733 a 2825 v k.ú. Tečovice (dále také „předmětné pozemky“) jako realizace společných zařízení Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Tečovice dle vybrané části projektové dokumentace č. zakázky 2541/060 vypracované společností AgPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, v srpnu 2012 a v souladu s požadavky dotčených organizací a orgánů státní správy a technickými normami a předpisy platnými v době realizace díla včetně následné tříleté péče.

Rozsah díla a technické požadavky na zpracování díla jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Při plnění předmětu smlouvy je dodavatel povinen dodržovat podmínky provádění díla podle článku II. této smlouvy o dílo.

Podrobný popis předmětu díla:

1. Realizace výsadby

Realizace výsadby bude provedena na pozemcích p.č. 2660, 2661, 2662, 2733 a 2825 v k.ú. Tečovice. Na pozemku p.č. 2573 v k.ú. Tečovice, který je rovněž součástí biokoridoru LBK2, se výsadba nebude realizovat. Celkově bude v rámci biokoridoru LBK2 odplevelena, urovnána a zatravněna plocha o výměře 7400 m2. Výsadba dřevin bude provedena sadovnickým způsobem pod ochranným oplocením. Na parcelách bude doplněna stávající dřevinná vegetace. V místech ochranného pásma budou vysazovány keřové porosty, v ochranném pásmu podzemního vedení inženýrských sítí bude provedeno pouze zatravnění. Druhová skladba stromů a keřů je uvedena v projektové dokumentaci.

2. Následná tříletá péče o zeleň

Následná tříletá péče bude prováděna dvakrát ročně. Součástí následné péče je kontrola ochrany proti okusu, oplocení, kontrola stavu porostů, následná dosadba vyhynulých dřevin, kosení travnatých porostů, ožínání sazenic, výchovný a zdravotní řez, zálivka. Bližší specifikace je uvedena v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

#### Čl. III.

## Termíny plnění

- Termín zahájení prací:	1. 11. 2012 (předpoklad)

Předání pozemků:	nejpozději do 5 kalendářních dnů před zahájením prací

Termín ukončení prací, tj. termín protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla:                                    	nejpozději do  30.11.2012.

- V případě, že zhotovitel nezahájí práci na realizaci díla do 15 dnů po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.

- Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.

Čl. IV.

Splnění díla

- Splněním díla se rozumí současné splnění všech níže uvedených podmínek:

1.1. 	Řádné ukončení a předání díla v rozsahu dle čl. II., v termínu dle čl. III. a ve sjednané kvalitě dle této smlouvy.

1.2. 	Předání díla protokolem o předání a převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků s podpisy oprávněných osob objednatele a zhotovitele.

1.3. 	Vyklizení předmětných pozemků a provedení případných úprav okolí.

1.4. 	Předání následujících dokladů objednateli:

1.4.1   	pracovní deník

1.4.2	podrobný rozpočet skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem

    - zápis o odstranění případných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla

    - protokol o splnění díla, který může být součástí protokolu o předání a převzetí díla.

Čl. V.

Cena za dílo

- Cena za vyhotovení díla v rozsahu čl. II. smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne …………….

- Celková cena díla bez DPH	…………. Kč

DPH 20%	…………. Kč

Celková cena včetně DPH	…………. Kč

3.	Výše uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu provádění díla až do řádného splnění díla. Obsahuje veškeré náklady na zhotovení sjednaného předmětu díla v rozsahu čl. II. smlouvy, včetně geodetických prací souvisejících s realizací díla.

- Změna celkové ceny za dílo je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

- Cena díla se stanoví na základě skutečného rozsahu prací pomocí jednotkových cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy o dílo jako jeho nedílná příloha č. 1. Cena díla však nesmí přesáhnout celkovou cenu díla uvedenou v odst. 2 čl. V. této smlouvy.

- Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace a výkazu výměr. Na pozdější námitky vůči komplexnosti projektové dokumentace a správnosti výkazu výměr nebude brán zřetel.

Čl. VI.

Změny díla – dodatečné práce

- Veškeré práce, které nejsou předmětem rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 1, jsou dodatečné práce.

- O jakékoli dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek ke smlouvě o dílo) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

- Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele upozornit.

- Nemůže – li objednatel odstranit vady projektu do 15 dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazku, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Doba plnění zhotovitele a termín dokončení díla bude prodloužena o dobu, o kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. VII.

Platební podmínky

- Objednatel neposkytuje zálohy předem.

- Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).

- Součástí faktury bude rozpis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele o skutečně provedených a prokázaných pracích. Součástí faktury bude rovněž předávací protokol, příp. protokol o odstranění drobných vad a nedodělků. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.

- V případě, že dílo nebude vykazovat žádné (ani drobné) vady a nedodělky, objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla jednorázově po řádném ukončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů od předání a převzetí řádně dokončeného díla.

- V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla (viz bod 5. čl. VIII. této smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli cenu díla na základě dílčí a konečné faktury takto:

a)	90 % celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení díla a jeho předání objednateli s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla, a to na základě vystavené dílčí faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Dílčí faktura bude vystavena do 15 dnů od předání a převzetí dokončeného díla s drobnými vadami a nedodělky.

b)	10 % celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po úplném odstranění všech drobných vad a nedodělků, a to na základě vystavené konečné faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů ode dne odstranění všech drobných vad a nedodělků.

- Faktura bude vyhotovena ve dvou stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu.

- V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.

- Splatnost faktur se stanovuje na 45 dnů.

- Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně

písemnou formou zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktur.

- Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) oprávněných nároků vznesených třetími stranami v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem, (3) nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo subdodavatelům, (4) škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či subdodavateli, (5) zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku zpoždění/prodlení s dokončením díla, (6) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, nebo (7) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.

Čl. VIII.

Předání díla a záruční lhůta

Vady díla

- Do pěti dnů od předání předmětných pozemků si obě strany dohodnou dílčí termíny jednotlivých fází, uzlové a kontrolní body a další organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k předání a k tomuto termínu předloží objednateli veškeré doklady uvedené v čl. IV., odst. 1. 4.

- Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem podle předchozí věty zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

- O předání řádně zhotoveného díla bez zjevných vad a nedodělků bude sepsán protokol o předání a převzetí díla (dále také jen „předávací protokol“), který bude podepsán oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele.

- Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje pouze ty drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání díla, jejichž dokončení je závislé např. na vegetačních podmínkách. Při předání a převzetí díla smluvní strany sepíší předávací protokol o předání kompletního díla včetně výše uvedených drobných vad. Tyto vady budou odstraněny zhotovitelem neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.

- Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle smlouvy.

- Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dílo v délce 36 měsíců ode dne splnění díla, tj. po odstranění vad a nedodělků. Minimálně po tuto dobu ručí zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.

- Zhotovitel bude garantovat kvalitu provedeného díla po celou dobu záruky, oprávněné vady odstraní bezplatně do 30 dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle odst. 7 tohoto článku od doby jejich odstranění.

- Konkrétní lhůta k odstranění vady nepřesahující 30 dnů musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách dle ust. § 562 obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.

- O uznání reklamace z titulu vady, kvality a jakosti díla je zhotovitel povinen odpovědět do 15-ti dnů po obdržení reklamace.

- Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.

- Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených k provedení díla dle projektové dokumentace. V případě, že bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se dílo nachází na pozemcích sousedních vlastníků, je zhotovitel povinen okamžitě sjednat nápravu. V takovém případě objednatel dílo nepřevezme. Zhotovitel je v tomto případě povinen uhradit objednateli veškeré škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.

- V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.

Čl. IX.

Smluvní pokuty

- Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý kalendářní den prodlení s termínem předání a převzetí díla. Od této sankce může objednatel ustoupit, uzná-li objektivnost důvodu nesplnění termínu.

- Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu (i drobnou – viz bod č. 5. čl. VIII.) ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý kalendářní den prodlení.

- Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

- Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

- Objednatel může od smluvních pokut uvedených v tomto článku ustoupit.

- Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

- Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty, příp. náhradu škody, vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla

Čl. X.

Povinnosti objednatele

- Objednatel předá zhotoviteli předmětné pozemky vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací na díle a provádět zápisy do pracovního deníku.

Čl. XI.

Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel musí vést pracovní deník. Do pracovního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje na pracovišti: - dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy - zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na pracovišti dle vyhlášky č. 591/2006 Sb. - zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.

- Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi.

- Zařízení „staveniště“ – pracoviště si zajišťuje zhotovitel. Cena zařízení „staveniště“, jeho vybudování, provoz a likvidace je součástí smluvní ceny.

- Zhotovitel je povinen předmětné pozemky vyklidit do 5 dnů od předání a převzetí díla dle bodu 4. čl. VIII. této smlouvy.

- K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí zástupce objednatele pro věci technické a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.

- Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo obvod předmětných pozemků a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě.

- V případech stanovených zákonem (ZoBP.) je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti k výkonu zákonem stanovených činností.

- V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.

- Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění díla v souladu s ustanovením zákona č. 309/2006 Sb., a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.

- Od doby převzetí předmětných pozemků až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na předmětných pozemcích uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením,

tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým, a to jménem svým, jménem objednatele a všech subdodavatelů, a to do data dokončení či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve.

- Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí předmětných pozemků, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.

- Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Čl. XII.

Odstoupení od smlouvy

- Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 15 dnů, nebo je bude provádět nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.

- V případě plnění zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

- Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;

b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:

- prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 15 dnů,

- prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 15 dnů,

- neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,

- porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné přiměřené lhůtě 15 dnů,

- kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,

- v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

- Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.

- V případě odstoupení je zhotovitel povinen okamžitě opustit předmětné pozemky a tyto vyklidit nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

- Strany se ve smyslu § 351 obchodního zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

Čl. XIII.

Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

- Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.

- Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „Důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelem.

- Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.

- Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.

- Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto

porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

- Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné veřejné zakázky.

Čl. XIV.

Zvláštní ujednání

- Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy, a to bez ohledu na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací a dodávek s tím, že jejich zadání bude řešeno v souladu se zákonem.

- Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených zadavateli ze státního rozpočtu pro rok 2012.

- Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (subdodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

- Plnění subdodávkou musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno a fakturačně doloženo.

- Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly prováděných prací. Zastavení prací mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávněni podepisovat smlouvu. Důsledky zastavení prací se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

- Vlastnictví díla přejde na objednatele po protokolárním předání dokončeného díla bez vad a nedodělků. Škody na díle po dobu výstavby nese zhotovitel, taktéž náklady na střežení.

- V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla.

- Smluvní strany se dohodly, že výše náhrady škody vzniklé porušením této smlouvy či jiné právní povinnosti, bude uplatňována v plné výši.

- Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody dle § 373 - 386 zákona č. 513/1991 Sb., které se lze domáhat ve výši přesahující smluvní pokutu.

Čl. XV.

Závěrečná ustanovení

- Vztahy neupravené smlouvou se řídí ust. § 536 a následujících obchodního zákoníku.

- Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – ujednáním, dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Přílohou č. 1 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen.

- Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v:

    - zadávacích podkladech pro výběrové řízení ev. č. - č. sp.: 2VZ45467/2012-130764

    - nabídce zhotovitele ze dne ……………

    - schválené projektové dokumentaci

    - zápisu o předání a převzetí předmětných pozemků

- Smlouva o dílo se vyhotovuje ve třech vyhotovených výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

- Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny nějakým soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

Ve Zlíně dne ……………..	V …………….. dne ……………..

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	………………………………

Česká republika - Ministerstvo zemědělství 	zhotovitel

Pozemkový úřad Zlín	statutární orgán zhotovitele

Ing. Lubomír Holubec

ředitel