## Titl
Argo Automatizace, s.r.o.
U vlečky 2, 617 00 Brno
Czech Republic
Identifikace a vyhodnocení rizik BOZP
Osazení proměnného značení podjezdné výšky na mostech Baťova kanáu
Ve vyhodnocení závažnosti rizika jsou hodnoty bodů následující :
Pravděpodobnost ohrožení : P
1. Nepravděpodobná
2. Nahodilá
3. Pravděpodobná
4. Velmi pravděpodobná
5. Trvalá
Možné následky ohrožení : N
1. Poranění bez pracovní neschopnosti
2. Úraz s pracovní neschopností bez hospitalizace
3. Závažnější pracovní úraz vyžadující hospitalizaci
4. Závažný pracovní úraz s trvalými následky
5. Smrtelný úraz
Znamená to tedy, že pokud je ve sloupci identifikace nebezpečí uveden text "zavalení, zasypání"
ohodnocen ve sloupci "P" 3 body, je toto nebezpečí pravděpodobné pokud se neprovedou
"Bezpečnostní opatření" uvedené v předposledním sloupci.
Možné následky ohrožení "N", pokud se neprovedou "Bezpečnostní opatření" mohou sice
skončit drobným poraněním, ale může dojít i ke smrtelnému úrazu. Je zde tedy uvedeno bodové
hodnocení 5.
Celkové hodnocení rizika"H" je stanoveno podle velikosti míry rizika dle následující tabulky za použití pomocné proměnné "R" - míra rizika: R = P x N
R - míra rizika |  |  |  |  | H - hodnocení | opatření
1 | - | 5 | akceptovatelná | 1 | velmi nízká | -
6 | - | 10 | přijatelná | 2 | nízká | nápravné opatření
11 | - | 15 | nežádoucí | 3 | střední | nápravné opatření
16 | - | 20 | velmi nežádoucí | 4 | vysoká | bezpečnostní opatření
21 | - | 25 | nepřijatelná | 5 | velmi vysoká | zastavení činnosti
Vyhodnocení provedl: Ing. Zdeněk Kovář
Zpracováno dne: 11.10.2020

## Prehled_rizik
Druh činnosti | Zdroj nebezpečí | Identifikace nebezpečí | P | N | H | Bezpečnostní opatření | OOPP k danému nebezpečí
zemní práce | výkopy | zavalení, zasypání, sesutí | 3 | 5 | 3 | pažení, kontrola stavu výkopu, práce provádí vždy min. 2 pracovníci | pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice
|  | pád do výkopu | 3 | 4 | 3 | označení - ohrazení výkopu, přechodové lávky (1,5m, zábradlí a zarážka), střežení, za tmy červená výstražná světla | pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice
|  | pád materiálu v těsné blízkosti výkopů | 3 | 3 | 2 | skladování provádět mimo smykový klín, min.0,5m od hrany; jinak musí být stabilita stěn výkopu zabezpečena dle projektu na základě výpočtu | pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice
|  | nebezpečné předměty a munice ve výkopu | 2 | 5 | 2 | průzkum staveniště, po nálezu ihned přerušit práce prostor uzavřít a střežit až do jejich odstranění | pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice
|  | ztráta stability objektů v okolí výkopu | 2 | 5 | 2 | dodržení TP, zabezpečení ohrožených objektů, proškolení zaměstnanců | pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice
| podzemní sítě | poškození a narušení podzemního vedení | 3 | 5 | 3 | vyhledání a označení inženýrských sítí provozovatelem, dodržování ochranných pásem, seznámení zaměstnanců, technolog.postup - mechanizace | pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice
skladování materiálu | sypký materiál | ujetí nasypaného svahu | 2 | 4 | 2 | dodržení max. výšky násypu a sypného úhlu, místní řád skladu | -
|  | zranění při manipulaci s materiálem | 1 | 3 | 1 | místní řád skladu, oddělení provozních a neprovozních ploch, bezpečnostní značení | pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice
| stavební a ostatní materiál | zakopnutí o ložený materiál | 2 | 3 | 2 | uložení materiálu, dostatečný prostor pro chůzi, oddělení provozních a neprovozních prostor | pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice
|  | pád materiálu z polic, rámů | 2 | 3 | 2 | uložení materiálu dle nosnosti výškových etáží, dostatečný prostor pro chůzi, oddělení provozních a neprovozních prostor | pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice
|  | zborcení, převrácení regálů | 2 | 3 | 2 | uložení materiálu dle nosnosti regálů, těžší předměty uložit do spodních polis, dostatečný prostor pro chůzi, oddělení provozních a neprovozních prostor | -
práce ve výškách | pohyb osob | pád pracovníka při pohybu k místu výkonu práce | 2 | 3 | 2 | zajištění bezpečného přístupu (podlahy, lávky, plošiny, schody, žebříky apod.) | pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, reflexní vesta
| pád osob z výšky | práce a pohyb v blízkosti volných, nezajištěných okrajů | 3 | 4 | 3 | vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti práce ve výškách, vypracování technologického postupu, zajištění zaměstnanců proti pádu z volných okrajů: 1) kolektivním zajištěním (zábradlí, ochranné sítě apod.) 2) osobním zajištěním (OOPP pro práci ve výškách) 3) kombinací kolektivního a osobního zajištění zabezpečit zakrývání otvorů od rozměrů 25x25 cm, únosnost poklopu | OOPP pro práci ve výškách
|  | propadnutí nebezpečnými otvory | 3 | 4 | 3
| prostředky osobního zajištění | nezachycený pád při použití POZ | 2 | 4 | 2 | správné použití, dodržování návodu k použití, kontroly, zkoušky, vhodné a spolehlivé místo ukotvení dle TP | OOPP pro práci ve výškách
|  | náraz na překážku při zachycení pádu | 2 | 4 | 2 | odstranění překážek v dráze pádu, seřízení délky lana zachycovače s tlumičem pádu, | -
|  | náhlé zachycení pádu | 2 | 4 | 2 | seřízení délky lana, zajsitit urychlené vyproštění zaměstnance | OOPP pro práci ve výškách
|  | zachycení pádu ve fyziologicky nevhodné poloze | 2 | 4 | 2 | správné použití POZ, zajsitit urychlené vyproštění zaměstnance | OOPP pro práci ve výškách
| pád břemen, materiálu, nářadí | ohrožení a zranění osob | 2 | 3 | 2 | bezpečné ukládání mimo okraj, zajistit proti pádu (sklouznutí, shození větrem), zajišťování volných okrajů okopovou lištou, vyloučení práce nad sebou | přilba
|  | shazování břemen a jednotlivých předmětů | 2 | 3 | 2 | vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výškách, zamezení přístupu osob pod místa práce ve výškách, jen za vyhovujících klimatických podmínek | -
|  | nahodilý pád břemen | 2 | 3 | 2 | vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výškách, zamezení přístupu osob pod místa práce ve výškách | přilba
žebříky | žebříky přívěsné, pojízdné, výsuvné | zvrácení a pád žebříku | 2 | 3 | 2 | rovný podklad, zajištění podpěrami, nepřetěžovat, nevyvíjet boční tlaky na vrcholu, nevychylovat těžiště těla, nepojíždět s vysunutým žebříkem, nezvedat a nevysunovat osoby ani materiál, nepoužívat žebřík při rychlosti větru nad 38 km/hod (5 st. Bf) | -
|  | podklouznutí žebříku | 2 | 4 | 2 | zajištění žebříku v pracovní poloze proti nežádoucímu pohybu | -
|  | pád osoby ze žebříku | 2 | 3 | 2 | správný výstup a sestup, vždy držet alespoň jednou rukou, bočně se nevyklánět, dle potřeby se zajišťovat na konci žebříku osobním zajištěním | -
|  | přiražení končetin mezi příčle | 2 | 2 | 1 | kontrola západek, správná činnost samočinné brzdy, správné sklápění, 1 x za půl roku zkoušet funkci samočinných západek při vysouvání a zastavení na každé příčli včetně ověření působení brzdy, nevysouvat zaměstance | -
|  | úraz el. proudem | 1 | 4 | 1 | nezdvihat ani nepoužívat žebřík blízkosti el. vedení; bezpečná dotyková vzdálenost, vypnout el.proud a ověřit (příkaz"B") | -
| žebříky přenosné | pád žebříku i s osobou při práci | 3 | 3 | 2 | používat jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití jednoduchého nářadí, zaměstnanec musí být obrácen obličejem k žebříku, zajištění stability po celou dobu použití | -
|  | pád osoby a žebříku při výstupu a sestupu | 3 | 3 | 2 | krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití jednoduchého nářadí, na žebříku zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku | pracovní obuv
|  | sížená stabilita Al žebříků | 4 | 3 | 3 | krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití jednoduchého nářadí, obličejem k žebříku, zajištění stability po celou dobu použití | -
|  | kontakt a náraz na žebřík | 2 | 3 | 2 | zajištění prostoru kolem paty žebříku, bezpečnostní označení žebříku, žebříky stavět mimo dopopravní cesty | -
|  | prasknutí, zlomení příčle | 3 | 3 | 2 | nepoužívat poškozené žebříky, měsíční prohlídky, kontrola před použitím, nepracovat nad sebou. max. břemeno 15 kg, nepřetěžování žebříku, řádné skladování žebříků | -
| jednoduché žebříky | pád ze žebříku | 3 | 4 | 3 | vylézat a slézat čelem k žebříku, vždy nejméně 0,8m od horního okraje, nad 5m osobní ochranné zajištění a 2.osoba | -
|  | pád nářadí nebo materiálu | 3 | 4 | 3 | nezdržovat se pod místem práce, nepoužívat pneumat. nářadí, řetězové pily atp., bezpečné uložení nářadí a materiálu | přilba
|  | prasknutí, zlomení žebříku | 2 | 4 | 2 | kontrola před použitím, břemena max. 15 kg, vždy pouze jeden zaměstnanec na žebříku, měsíční kontroly, skladování | -
| dvojité žebříky | rozjetí postranic a pád dvojitého žebříku | 2 | 4 | 2 | zajištění proti rozevření, krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití jednoduchého nářadí, zajištění stability žebříku | -
|  | podjetí dvojitého žebříku, pád zaměstnance | 2 | 4 | 2 | neopírat dvojitý žebřík, nepoužívat jako žebřík opěrný | -
|  | ztráta stability | 2 | 4 | 2 | pevný a rovný podklad, dopravovat břemena max. 15kg, max. jeden zaměstnanec, zkouška stability a pevnosti min.1x ročně | -
| vícedílné žebříky | pád AL žebříku i se zaměstnancem, stabilita | 2 | 4 | 2 | používat dle návodu, zajištění stability, údržby, nepřetěžovat, před použitím vizuální kontrola, nevychylovat těžiště těla mimo osu | -
|  | nadměrné nebezpečné prohnutí Al žebříku | 2 | 4 | 2 | pouřívat dle návodu, zajistit proti prohnutí (opěrné tyče), zajištění stability, údržba, nepřetěžovat, před použitím provádět vizuální kontrola, pravidelné měsíční prohlídky, 1x ročně zkouška | -
lešení | stavba lešení | zakopnutí o pohozené díly | 3 | 2 | 2 | udržovat pořádek na pracovišti, prostor pro chůzi | rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní obuv
|  | pád složeného lešení | 2 | 4 | 2 | lešení skladovat dle pokynů výrobce, při skládání dílů na sebe zajistit stabilitu | rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní obuv
|  | přiražení končetin | 3 | 2 | 2 | při kompletaci lešení postupovat v souladu s návodem výrobce, kompletaci provádí osoby způsobilé | rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní obuv
|  | pád dílu na zaměstnance | 2 | 5 | 2 | při kompletaci lešení postupovat v souladu s návodem výrobce, kompletaci provádí osoby způsobilé | rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní obuv
|  | zborcení konstrukce | 2 | 5 | 2 | při kompletaci lešení postupovat v souladu s návodem výrobce, kompletaci provádí osoby způsobilé | rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní obuv
|  | pád zaměstnance | 2 | 5 | 2 | při kompletaci lešení postupovat v souladu s návodem výrobce, kompletaci provádí osoby způsobilé | rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní obuv
| práce na lešení | pád zaměstnance | 3 | 5 | 3 | kolektivní zajištění pomocí zábradlí, zakrytí otvorů v podlaze poklopy, zajištění podlahových dílců proti pohybu | rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní obuv
|  | pád nářadí, materiálu | 3 | 4 | 3 | zajištění a uloření materiálu a nářadí proti pádu, ochranné boční sítě. | rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní obuv
|  | ztráta stability lešení | 2 | 4 | 2 | kotvení lešení do stěn, uhlopříčné ztužení ve dvou rovinách, stavět na pevný a únosný terén | rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní obuv
|  | pád, zborcení lešení | 3 | 4 | 3 | stat.výpočet, dokumentace, zápis o předání, označení nosnosti - nepřetěžovat, montáž i demontáž jen kvalifikovaná osoba | rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní obuv
| demontáž lešení | zakopnutí o pohozené díly | 3 | 2 | 2 | udržovat pořádek na pracovišti, prostor pro chůzi | rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní obuv
|  | pád složeného lešení | 2 | 4 | 2 | lešení skladovat dle pokynů výrobce, při skládání dílů na sebe zajistit stabilitu | rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní obuv
|  | přiražení končetin | 3 | 2 | 2 | při demontáži lešení postupovat v souladu s návodem výrobce, demontáž provádí osoby způsobilé | rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní obuv
|  | pád dílu na zaměstnance | 2 | 5 | 2 | při demontáži lešení postupovat v souladu s návodem výrobce, demontáž provádí osoby způsobilé | rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní obuv
|  | zborcení konstrukce | 2 | 5 | 2 | při demontáži lešení postupovat v souladu s návodem výrobce, demontáž provádí osoby způsobilé | rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní obuv
|  | pád zaměstnance | 2 | 5 | 2 | při demontáži lešení postupovat v souladu s návodem výrobce, demontáž provádí osoby způsobilé | rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní obuv
| závěsné lešení | nekontrolovaný pohyb, pád | 3 | 5 | 3 | zajištění proti pootočení, houpání, kolektivní a osobní zajištění | rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní obuv
| pojízdné lešení | nekontrolovaný pohyb, pád | 3 | 5 | 3 | lešení přemísťovat nezatížené, při práci zajistit proti samovolnému pohybu | rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní obuv
| kozové lešení | pád z lešení; při výstupu | 2 | 5 | 2 | kolektivní zajištění, zatěžovat rovnoměrně, zajištění žebříku v pracovní poloze, typizované sbíjené žebříky max.3,5m | rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní obuv
|  | prolomení, převrácení lešení | 2 | 5 | 2 | nepřekročit nosnost 150 kg.m-2, pevné spojení podélníků s podpěrami, maximální rozpětí podpor 2,5 m | rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní obuv
doprava | silniční vozidla a pojízdné stroje | zasažení osoby materiálem po otevření bočnic | 3 | 2 | 2 | při otvírání bočnic stát bokem, aby nebyl zaměstnanec zasažen případným padajícím materiálem | rukavice
|  | pád z výšky - z vozidla | 3 | 3 | 2 | pro výstup a sestup na vozidlo použít žebřík nebo jiné zařízení (stupadla, nášlapné patky apod.); používání konstrukcí, prostředků a pomůcek pro zvyšování míst práce | rukavice, pracovní obuv (neschozená podrážka), přilba
|  | střetnutí osob s dopravním prostředkem | 3 | 5 | 3 | dopravní řád, výstražné značení, určení cest pro chůzi | výstražná vesta
|  | sjetí, převrácení vozidla | 2 | 3 | 2 | vyznačení nebezpečných míst v blízkosti svahů, výkopů, jam a podobných nebezpečných míst | -
|  | náraz vozidla na překážku | 2 | 3 | 2 | správný způsob řízení, přizpůsobení rychlosti okolnostem a podmínkám na staveništi; zajištění volných průjezdů | -
|  | dopravní nehody | 2 | 3 | 2 | oprávnění pro řízení, školení řidičů, pravidla silničního provozu, bezpečnostní přestávky, pozornost, přiměřená rychlost, zajištění odstaveného vozidla proti ujetí | -
| nakladače | převrácení nakladače | 2 | 4 | 2
práce na elektrickém zařízení | elektrická zařízení | zasažení osoby el. proudem | 2 | 4 | 2 | vyloučení činností, kdy hrozí styk s živými částmi pod napětím; zákaz neodborných zásahů do el.instalace; výchozí revize, pravidelné revize; nepřibližovat se k el. zařízení, nevyřazovat z funkce ochranu
|  | dotyk osoby s živými částmi | 3 | 5 | 3 | neodstraňovat zábrany a kryty, neotvírat přístupy k el. částem, nevyřazovat z funkce ochranné prvky, vyloučení činností, kdy hrozí styk s živými částmi pod napětím; výchozí revize, pravidelné revize, před přemístěním spotřebiče jej odpojit vytažením vidlice ze zásuvky
|  | dotyk cizích vodivých předmětů s el. vodiči | 2 | 3 | 2 | nepřibližovat se k el. zařízení, nevyřazovat z funkce ochranu polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení; dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního el. vedení vn a vvn;
|  | záměna fázového a ochranného vodiče | 2 | 3 | 2 | odborné připojování a opravy, správnost připojení, používání odpovídajících šňůr a kabelů s ochranným vodičem; barevné označení vodičů; zabránění neodborných zásahů do el.instalace; výchozí revize, pravidelné revize, pravidelný odborný dohled; nepoužívat prodlužovací přívody s vidlicemi na obou stranách;
|  | vytržení přívodní šňůry | 3 | 3 | 2 | spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry s ochranným vodičem, šetrné zacházení s kabely; udržování el. kabelů a el. přívodů (např. proti mechanickému poškození na stavbách, vytržení ze svorek apod.); pravidelné kontroly
|  | porušení izolace přívodů | 3 | 3 | 2 | šetrné zacházení s kabely; vedení el. kabelů mimo komunikace a kde hrozí jejich poškození; výchozí revize, pravidelné revize, pravidelný odborný dohled; zákaz omotávání el. kabelů kolem kovových konstrukcí, objektů zábradlí, lešení apod. na pracovištích
|  | poškození, porušení izolace vodičů a šňůrových vedení | 3 | 3 | 2 | ochrana el. vedení; udržování el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné revize; ochrana před živými částmi el. zařízení, před dotykovým napětím na neživých částech, před el. obloukem, před vniknutím cizích předmětů, vody, vlhkosti, plynů, prachů, par do el. zařízení;
|  | nemožnost rychlého vypnutí el. proudu | 2 | 5 | 2 | vhodné umístění hlavního vypínače, umožnění snadné a bezpečné obsluhy a ovládání; informování zaměstnanců stavby o umístění hlavního el. rozvaděče a vypínače pro celou stavbu; udržování přístupu k hl. vypínačům
|  | přiblížení osoby k vodičům el. venkovního vedení | 2 | 4 | 2 | zákaz činností v ochranných pásmech vn a vvn; práce v blízkosti el. zařízení provádět pouze v součinnosti s odborníkem, dodržení min. vzdáleností;
|  | zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku | 2 | 5 | 2 | dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního el. vedení vn a vvn; práce v blízkosti el. zařízení provádět pouze v součinnosti s odborníkem za stanovených podmínek, včetně dodržení min. vzdáleností uvedených v předmětných předpisech;
| atmosferická elektřina | zasažení osoby bleskem | 1 | 5 | 1 | vodivé spojení jímacích zařízení (bleskosvodů), jejich uzemněním, příp. použitím jiskřišť, bleskojistek a jiných svodičů atmosférického napětí na budovách a objektech;
| statická elektřina | účinky statické elektřiny | 1 | 5 | 1 | snížení elektrizovatelnosti látek; zvýšení relativní vlhkosti vzduchu; použití neutralizátorů; uzemnění všech vodivých předmětů, elektrostatický svod podlah; spojení osoby s uzemněním; používání oblečení, výstroje z omezeně elektrizovatelných materiálů, zákaz nošení oděvů ze syntetických materiálů
| elektrocentrály | zranění rukou pohybující se částí | 2 | 2 | 1 | údržbu, čistění provádět za klidu soupravy EC; zajištění krytu v otevřené poloze proti uvolnění a pádu;
|  | úraz el. proudem | 2 | 3 | 2 | ochrana proudovým chráničem, nulováním nebo zemněním s trvalou kontrolou izolačního stavu; připojení spotřebičů do zásuvek, které jsou jištěny jističi; při výskytu sebemenšího dotykového napětí vypnout hlavní jistič elektrocentrály, nedotýkat se kostry, zastavit EC; pravidelné revize el. zařízení EC, měření izolačního odporu izolace rozvaděče, izolačního stavu alternátoru,
|  | přitlačení osoby soupravou EC; | 2 | 2 | 1 | správné připojení podvozku k vozidlu, vzduchotlaké brzdy, pojistná lanka nebo řetězy apod.; před odpojením spustit opěrnou nohu, soupravu zajistit proti samovolnému pohybu zakládacími klíny;
|  | působení výfukových plynů | 1 | 2 | 1 | v případě umístění EC v uzavřeném prostoru zajistit přívod a výměnu vzduchu a odvod výfukových plynů;
|  | zhmoždění ruky při startování | 3 | 2 | 2 | při startování motoru EC potáhnout za madlo startovací šňůry, pak prudce zatáhnout; startovací šňůru neomotávat okolo ruky;
|  | popálení osoby | 2 | 2 | 1 | nedotýkat se horkých dílů motoru, svíčky, nebo tlumiče pokud motor běží nebo bezprostředně po jeho vypnutí;
|  | vznícení benzínových par, požár | 1 | 2 | 1 | umístění na vodorovném podkladu; dolévání paliva při zastaveném motoru, zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm; nepřeplňovat nádrž; zbytky vyteklého paliva neprodleně likvidovat; před nastartováním vyčkat až se benzín vypaří a výpary vyvětrají; čistota motoru; neotvírat nádrž za chodu motoru nebo je-li motor horký
|  | popálení horkým motorovým olejem | 2 | 2 | 1 | při výměně oleje starý horký olej vypouštět do připravené nádoby;
|  | působení výfukových plynů | 1 | 2 | 1 | v případě umístění EC v uzavřeném prostoru, místnosti apod. zajistit přívod a výměnu vzduchu a odvod výfukových plynů;
ruční mářadí | elektrické ruční nářadí | zhmoždění ruky, vykloubení | 3 | 2 | 2 | používat nářadí jen pro účely určené výrobcem, nepřetěžovat | -
|  | poruchy elektroinstalace | 3 | 3 | 2 | vypnutí přístroje, provést opravu odborníkem, servisem nebo vyřadit, neodstraňovat kryty | -
|  | vyklouznutí, vysmeknutí nářadí z ruky | 3 | 2 | 2 | řídit se dle návodu výrobce, používat vhodné OOPP, udržování suchých a čistých držadel | rukavice
|  | namotání oděvu nebo vlasů | 3 | 2 | 2 | nepoužívat volný oděv (rukávy zapnout), vlasy sepnout nebo skrýt (čepice), měnit nástroje,seřizovat jen je-li stroj v klidu | -
|  | ohrožení el.proudem | 3 | 4 | 3 | prohlídky,revize, zkoušky, dokumentace, proškolení zaměstnanců, používat vhodné OOPP | -
|  | zranění odlétajícími částicemi | 3 | 3 | 2 | používat vhodné OOPP ( brýle,štít…), vhodné a nepoškozené nástroje | přilba, ochranné brýle, popř. obličejový štít, rukavice, ochranný oděv
práce v blízkosti silničních komunikací | pohyb osob | střetnutí osob s dopravním prostředkem | 3 | 5 | 3 | dopravní řád, výstražné značení, určení cest pro chůzi, zákaz pohybu v blízkosti silničních komunikací | reflexní vesty
| stavební stroje | dopravní nehody | 2 | 3 | 2 | oprávnění pro řízení, školení řidičů; pravidla silničního provozu, bezpečnostní přestávky, pozornost, přiměřená rychlost atd.; zajištění odstaveného vozidla proti ujetí | -
práce v blízkosti vodních hladin | pád osob | utonutí | 2 | 5 | 2 | zajištění bezpečného pohybu a práce dle TP, zajištění ochrany proti pádu kolektivní ochranou, OOPP pro ochranu před utonutím, prostředky 1. pomoci vč. vyškolené osoby, vhodné plavidlo dle ZPP | -
| stavební stroje | sjetí, pád a převrácení stroje | 2 | 3 | 2 | vyznačení nebezpečných míst v blízkosti vodních hladin, ekologická havárie v případě úniku látek do vody (viz. REA) | -
Klimatické podmínky | zátěž teplem | přehřátí, úpal | 2 | 2 | 1 | poskytování chladných nápojů, dodržování pitného režimu, přestávky v práci - schování se do stínu
| zátěž chladem | prochladnutí zaměstnance při práci venku | 2 | 2 | 1 | zajištění teplých nápojů, přestávky v práci - ohřátí | OOPP pro práci v chladu
| snížení viditelnosti | šero, tma | 1 | 1 | 1 | zajištění dostatečného osvětlení, kontrola stavu svítidel | -
staveniště | podlahy a komunikace | pád zaměstnanců na staveništi | 3 | 2 | 2 | vhodná obuv, kontrola a údržba přístup.cest, označit překážky, nad 0,1m přechody, bezpečnostní opatření, značky a tabulky | pracovní obuv, pracovní oděv
|  | propíchnutí chodidla (hřebíkem apod.) | 3 | 2 | 2 | vhodná pracovní obuv, kontrola komunikací a jejich úklid | pracovní obuv
|  | schůdky, schody, plošiny, rampy | 3 | 4 | 3 | budování dle příslušných ČSN, zábradlí, zajištění proti sklouznutí, vhodná obuv a pořádek | pracovní obuv
|  | zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení o překážky | 3 | 2 | 2 | odstranění komunikačních překážek, pevná obuv | -
|  | uklouznutí na blátivých, zasněžených a namrzlých staveništních komunikacích | 4 | 3 | 3 | vhodná obuv, vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací a přístupových cest, chodníků, čistění a udržování v zimě a za deště, v zimě odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp | pracovní obuv - neopotřebená podrážka
|  | pád osob do prohlubní, šachet | 3 | 5 | 3 | řádně označeny, zakryty, ohrazeny, nebo střeženy (v prac.prostoru), osvětlení nebezpečných míst | pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, rukavice