## List1
Příloha č 3 - krycí list k nabídkové ceně
Krycí list k nabídkové ceně
k návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chvojenec
| Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení do1)
1. | Přípravné práce
1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 654
1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění, doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | celé k.ú. | 1
1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty | ha | 654
| Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | ha | 0
1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území
| - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů vč.stabil. | 100bm | 200
1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území
| - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů vč. stabil. | 100bm | 130
1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | 100bm | 95
- vytyčení pozemků vč.stabil.
1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 654
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH |  |  |  |  | 0
2. | Návrhové práce
2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 654
2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty a v trvalých porostech vč. lesních | ha | 20
2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy | 100bm | 5
2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 654
2.5. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 4
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH |  |  |  |  | 0
3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo |  |  |  | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 100bm | 80 |  |  | 6
| Stabilizace hranic pozemků | bod | 80
3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 654 |  |  | 2
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.3.) bez DPH |  |  |  |  | 0
Rekapitulace
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
Celková cena bez DPH
DPH
Celková cena díla včetně DPH
1) | Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum
V Pardubicích dne ………………………...
Objednatel: |  | Zhotovitel:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
ředitel Pozemkového úřadu Pardubice |  | statutární orgán zhotovitele