## příloha č. 1
Příloha č. 1
VD Pastviny, rekonstrukce koruny hráze - zajištění technickobezpečnostního dohledu (TBD) po dobu stavby
VD Pastviny - dílo II. kategorie z hlediska TBD
- Výkon TBD bude po dobu stavby prováděn podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)
a vyhlášky č. 471/2001 Sb. o TBD nad vodními díly.
Doba stavby předpoklad: od 07.2021 do 11.2022
Specifikace prací, jednotlivých dodávek a měření
č. | Činnost | min. četnost | počet | cena za jednotku činnosti | celková cena za činnost
1. | geodetické měření svislých posunů kontrolních bodů v dolní chodbě a na elektrárně (metodou VPN) | 1x ročně + 2x po dobu stavby (po vybourání přemostění, po dobetonávce) | 4 | 0 | 0
2. | základní geodetické měření svislých posunů kontrolních bodů na koruně hráze (metodou VPN) | 1 x na konci stavby | 1 | 0 | 0
3. | geodetické měření vodorovných posunů na koruně hráze resp. na vzdušním líci hráze (určení deformací bodů ve třech směrech, metoda polárního měření + vyrovnání sítě) | 4x ročně + 2x srovnávací měření | 7 | 0 | 0
4. | měření relativních svislých posunů v příčném profilu hráze (hydrostatická nivelace) | 4x ročně | 6 | 0 | 0
5. | měření dynamických účinků bouracích prací na stavebních konstrukcích VD | min. 2x po dobu stavby, v případě potřeby vícekrát | 2 | 0 | 0
6. | vyjádření TBD k technologickému postupu bouracích prací (BP) zhotovitele z hlediska bezpečnosti hráze, stanovení podmínek provádění BP s ohledem na ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva |  | 1 | 0 | 0
7. | průběžné zpracování výsledků měření TBD (rozšíření počtu měření na rozsah běžného TBD v trvalém provozu) | 1x měsíčně | 18 | 0 | 0
8. | prohlídka stavby hlavním pracovníkem TBD zhotovitele + měření a vyhodnocení relativních deformací na trhlinách | 1x za měsíc | 18 | 0 | 0
9. | účast hlavního pracovníka TBD zhotovitele na mimořádných prohlídkách stavby |  | 9 | 0 | 0
10. | zpracování souhrnné zprávy o TBD při výstavbě |  | 1 | 0 | 0
11. | zpracování Programu TBD pro trvalý provoz |  | 1 | 0 | 0
0
pozn.: jednotlivé práce budou účtovány podle skutečnosti na stavbě