## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {b5c86491-2972-4b8e-8a12-772afb4500ee}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2021-08 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | VD Orlík - oprava povrchových ochran a konstrukce segmentového uzávěru | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: |  |  |  |  | 832 12 52 | [8 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | VD Orlík | [8 empty] | Datum: |  | 28. 4. 2021 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 70889953 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Povodí Vltavy státní podnik | [12 empty] | DIČ: |  | CZ70889953 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 05645328 | [14 empty] | False
|  |  | Ing. Milada Klimešová | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: |  | 05645328 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Milada Klimešová | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají v sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2021-08
| Stavba: | [6 empty] | VD Orlík - oprava povrchových ochran a konstrukce segmentového uzávěru
| Místo: | [6 empty] | VD Orlík | [6 empty] | Datum: |  | 28. 4. 2021
| Zadavatel: | [6 empty] | Povodí Vltavy státní podnik | [6 empty] | Projektant: |  | Ing. Milada Klimešová |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Milada Klimešová
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {b5c86491-2972-4b8e-8a12-772afb4500ee} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 832 12 52
/ |  | 00 |  |  |  | VON | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | VON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {c6326b5a-1cff-4e0b-8086-f4b80d7e922b} | {b5c86491-2972-4b8e-8a12-772afb4500ee} |  | 2
/ |  | 01 |  |  |  | Oprava povrchových ochran | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {504e5604-10f9-421c-a7a2-7795b9a3f15b} | {b5c86491-2972-4b8e-8a12-772afb4500ee} | 832 51 | 2
/ |  | 02 |  |  |  | Výměna těsnění segmentu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {edd0ae10-e423-4f47-926c-ddd1901a77d2} | {b5c86491-2972-4b8e-8a12-772afb4500ee} | 832 51 | 2
/ |  | 03 |  |  |  | Drobné opravy a údržba | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {da874d45-04be-46bf-af97-50c5f0568f14} | {b5c86491-2972-4b8e-8a12-772afb4500ee} | 832 51 | 2
/ |  | 04 |  |  |  | Oprava příslušenství segmentu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {566a1829-21d9-4c2e-9c3b-d4b907d0bf34} | {b5c86491-2972-4b8e-8a12-772afb4500ee} | 832 51 | 2

## 00 - VON
{c6326b5a-1cff-4e0b-8086-f4b80d7e922b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VD Orlík - oprava povrchových ochran a konstrukce segmentového uzávěru
Objekt:
00 - VON
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VD Orlík |  |  | Datum: | 28. 4. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70889953
|  | Povodí Vltavy státní podnik |  |  |  | DIČ: | CZ70889953
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 05645328
|  | Ing. Milada Klimešová |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 05645328
|  | Ing. Milada Klimešová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají v sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Orlík - oprava povrchových ochran a konstrukce segmentového uzávěru
Objekt:
00 - VON
Místo: |  |  | VD Orlík |  |  | Datum: | 28. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Povodí Vltavy státní podnik |  |  | Projektant: | Ing. Milada Klimešová
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milada Klimešová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN2 - Příprava staveniště | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Orlík - oprava povrchových ochran a konstrukce segmentového uzávěru
Objekt:
00 - VON
Místo: |  |  | VD Orlík |  |  | Datum: | 28. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Povodí Vltavy státní podnik |  |  | Projektant: | Ing. Milada Klimešová
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milada Klimešová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 013002005_R | Pasport budov a dotčených a přilehlých objektů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1437080493
| PP |  | Pasport budov a dotčených a přilehlých objektů | [14 empty] | PP | 2
2 | K | 013002006_R | Vypracování nálezové zprávy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1658912392
| PP |  | Vypracování nálezové zprávy | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Vypracování nálezové zprávy o rozsau poškozených konstrukcí segmentu. Slouží jako podklad pro rozhodnutí objednatele o provedení drobných oprav. | [14 empty] | P | 2
3 | K | 013203000_R | Dokumentace dílenská | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2037221329
| PP |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) bez rozlišení | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Dílenská dokumentace pro výrobu nových částí ocelových konstrukcí. viz. TZ kap 6. Drobné opravy a údržba a TZ kap.11 Mazání ložisek. | [14 empty] | P | 2
| D | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 031203000_R | Příprava staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 249329912
| PP |  | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště, včetně složení mat. apod. | [14 empty] | PP | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 032103000_R | Náklady na stavební buňky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -45319007
| PP |  | Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky - stavební buňka - socialní objekty pro pracovníky stavby | [14 empty] | PP | 2
6 | K | 034203000 | Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 251042646
| PP |  | Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Náklady na ochranu sousedních stavebních konstrukcí a částí VD před nežádoucím znečištěním při provádění nátěrů. | [14 empty] | P | 2
7 | K | 039103000_R | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -141474885
| PP |  | Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz | [14 empty] | PP | 2
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 586879231
| PP |  | Zkoušky a ostatní měření | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: rozsah viz TZ kap.7 - Oprava povrchových ochran - měřeníi, vyhodnocení a záznam zkoušek - cena obsahuje veškeré náklady na provedení uvedených zkoušek a jejich vyhodnocení | [14 empty] | P | 2
9 | K | 043194000_R | Odzkoušení funkčnosti zařízení, uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -626172890
| PP |  | Odzkoušení funkčnosti zařízení, uvedení do provozu. | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Viz TZ kap.12, včetně příp. videozáznamu. - obsahuje i veškeré práce spojené s odstraněním závad zjištěných při zkouškách (např. dodatečné seřízení těsnění apod.) | [14 empty] | P | 2
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 063203000 | Potápěčské práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2030981440
| PP |  | Potápěčské práce | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Vyčištění prostoru pro provizorní hrazení, kontrola a vyčištění drážek a dosedacího prahu hradicích tabulí , viz TZ kap. 3. Zahrazení přelivu, viz TZ 13. vyhrazení přelivu. - veškerá součinnost při montáži a demontáži hrazení - práce při dotěsnění provizorního hrazení včetně potřebného matriálu (inertní materiál, plachty apod.) - hrazení a vyhrazení segmentu zajišťuje objednatel mimo uvedené potápěčské práce | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1"den zahrazení " |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 063403000 | Práce bez pevné pracovní podlahy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 228150428
| PP |  | Práce bez pevné pracovní podlahy | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Provádění prací horolezeckou technikou během stavby: - spolupráce při instalaci a demontáži lešení na vzdušní straně segmentu - pomoc při instalaci lešení na návodní straně segmentu bude-li vyžadována - instalace a demontáž zábrany pro zachycení vody a materiálu po přelivné ploše, včetně čištění zábrany od nahromaděného materiálu - pomoc při instalaci ochraných zábran okolních konstrukcí před prováděním nátěrů a jejich demontáž | [14 empty] | P | 2
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 093103000_R | Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 347096658
| PP |  | Ostatní náklady havárie, živelné pohromy odstranění následků havárie, živelné pohromy | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 1 x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240 l, Algasorb 30 kg, 50x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice nálepka - absorpční schopnost 300 litrů), nebo souprava ekvivalentní, 1 x havarijní souprava UNV 60 (obsah soupravy: nádoba 60 l, 30x rohož, 3x nohavice, 2x polštář, 1x PVC rukavice, 2x PE pytel, 2x výstražná nálepka - absorpční schopnost 89 litrů), nebo souprava ekvivalentní, 1 x balení norná stěna EKNS 220 H (4 ks, rozměr 0,13 x 3 m), nebo ekvivalentní typ, PE pytle objem 120 l - 10 ks, ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice), zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů, lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu min 1,25 l) - 5 ks. | [14 empty] | P | 2

## 01 - Oprava povrchových o...
{504e5604-10f9-421c-a7a2-7795b9a3f15b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VD Orlík - oprava povrchových ochran a konstrukce segmentového uzávěru
Objekt:
01 - Oprava povrchových ochran
| KSO: |  | 832 51 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VD Orlík |  |  | Datum: | 28. 4. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70889953
|  | Povodí Vltavy státní podnik |  |  |  | DIČ: | CZ70889953
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 05645328
|  | Ing. Milada Klimešová |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 05645328
|  | Ing. Milada Klimešová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají v sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Orlík - oprava povrchových ochran a konstrukce segmentového uzávěru
Objekt:
01 - Oprava povrchových ochran
Místo: |  |  | VD Orlík |  |  | Datum: | 28. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Povodí Vltavy státní podnik |  |  | Projektant: | Ing. Milada Klimešová
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milada Klimešová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Orlík - oprava povrchových ochran a konstrukce segmentového uzávěru
Objekt:
01 - Oprava povrchových ochran
Místo: |  |  | VD Orlík |  |  | Datum: | 28. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Povodí Vltavy státní podnik |  |  | Projektant: | Ing. Milada Klimešová
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milada Klimešová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 19.7553 |  | 0.16 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 100000015_R | Dotěsnění provizorního hrazení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1431623120
| PP |  | Dotěsnění provizorního hrazení | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Viz TZ kap.3 - Zahrazení přelivu - dotěsnění hrazení - včetně těsnících a aplikačních materiálů - včetně všech přesunů | [14 empty] | P | 1
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 91_R | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152678137
| PP |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Viz TZ kap.7 - oprava povrchových ochran - zahrnuje čerpání pro očištění konstrukcí. | [14 empty] | P | 2
3 | K | 92_R | Svislé a vodorovné přemístění nečistot ze dna hrazeného prostoru na břeh VD jakýmkoli způsobem | t | 0.16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 92014004
| PP |  | Svislé a vodorovné přemístění nečistot ze dna hrazeného prostoru na břeh VD jakýmkoli způsobem, včetně nečistot ze záchytné jímky. | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Svislá výška cca 12 m, vodorovná vzdálenost dle polohy segmentu. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 0,16 "nečistoty z konstrukce" |  | 0.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 941111111_R | Montáž, demontáž a pronájem lešení včetně stanu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1953021799
| PP |  | Montáž, demontáž a pronájem lešení včetně stanu pro provedení tryskání a nátěrů. | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Viz TZ, kap.7. - zahrnuje montáž a demontáž lešení z obou stran segmentu v ploše cca 2x9x15 = 270 m2 - komplet představuje lešení a stan (opláštění-zastřešení) na celou stavbu. Cena zahrnuje všechny náklady na dopravu, materiál, nájemné a práci spojené s instalací a demontáží lešení, stanu, včetně nákladů na kotvení konstrukcí a odstranění kotvení po skončení stavby, včetně zapravení otvorů po kotvách. Cena obsahuje i náklady na přesun hmot v rámci stavby. Horolezecké práce při montáži lešení jsou oceněny v oddílu VON. | [14 empty] | P | 2
5 | K | 985121_R | Tryskání konstrukce ultravysokotlakým vodním paprskem pod tlakem 2500 barů s kontinuelním odsáváním, včetně filtrace vody | m2 | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 994060748
| PP |  | Tryskání konstrukce ultravysokotlakým vodním paprskem pod tlakem 2500 barů s kontinuelním odsáváním, včetně filtrace vody | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Viz TZ, kap.7 Položka zahrnuje náklady na odstranění nátěrů z celé plochy konstrukce ultravysokotlakým čištěním s odsáváním. Položka zahrnuje vyčištění veškeré použité vody 2 až 3 stupňovou filtrací, včetně všeho nutného čerpání vody, včetně odvodu vyčištěné vody do toku. Vyčištěna bude všechna voda ze záchytné jímky. Cena je včetně uložení odfiltrované hmoty do nádob na odpad. Cena obsahuje i náklady na přesun hmot v rámci stavby. | [14 empty] | P | 2
6 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.16 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -464589591
| PP |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: očištění ramen a podélníků od nánosů tlakovou vodou | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 110 "m2-ramena"+ 50 "m2 horní povrchy podélníků" |  | 160 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 997006512_R | Vodorovná doprava nečistot s naložením a složením na skládku, včetně poplatku za uložení a likvidaci dle platné legislativy | t | 0.16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -741246592
| PP |  | Vodorovná doprava nečistot s naložením a složením na skládku, včetně poplatku za uložení a likvidaci dle platné legislativy | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - zahrnuje odvoz a ekologickou likvidaci odpadu ze dna hrazeného prostoru dle platné legislativy, včetně všech poplatků s tím spojených | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 0,160 "t nečistoty z omytí konstrukce" |  | 0.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
8 | K | 997013843_R | Vodorovná doprava nebezpečného odpadu s naložením a složením na skládku, včetně poplatku za uložení na skládce (likvidace dle platné legislativy) | t | 0.36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386747587
| PP |  | Vodorovná doprava nebezpečného odpadu s naložením a složením na skládku, včetně poplatku za uložení a likvidaci dle platné legislativy, odpad 120 116 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - zahrnuje odvoz a ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu - nátěrů s obsahem suříku dle platné legislativy, včetně všech poplatků s tím spojených | [14 empty] | P | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 998322011_R | Přesun hmot pro hráze přehradní zděné, betonové a železobetonové | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1421975976
| PP |  | Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m | [14 empty] | PP | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 19.7553 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.231 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 767991911_R | Drobné zámečnické opravy ocelových konstrukcí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -131792679
| PP |  | Drobné zámečnické opravy ocelových konstrukcí | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Opravy poškozených částí povrchu segmentu před aplikací PKO, rozsah bude odsouhlasem objednatelem na základě nálezové zprávy. Položka obsahuje náklady na broušení, tmelení a přetryskání návodní a povodní strany segmentu před aplikací PKO.Tmelení bude provedeno keramickým kompozitním materiálem pro vyspravení ocelových konstrukcí. Včetně materiálu a práce. | [14 empty] | P | 2
11 | K | 767995116_R | Demontáž a montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1224577343
| PP |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Demontáž přístupového žebříku s ochranným košem. Po demontáži bude žebřík přesunut na plato VD a předán objednateli. Obsahuje veškeré náklady na manipulaci s demontovanými částmi. Odhadovaná hmotnost žebříku cca 230 kg. Žebřík může být rozdělen na díly - rozřezán. | [14 empty] | P | 2
| D | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 19.5242 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 789121143 | Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy I stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D | m2 | 98.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.04925 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1530390641
| PP |  | Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň zrezivění D | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ kap.7. Oprava povrchových ochran - ruční dočištění špatně přístupných konstrukcí cca 25%, válecová plocha segmentu cca 5%. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 270*0,05 "m2, 5% povrchu hrad. plechu" |  | 13.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (720-270-110)*0,25 "m2, 25% povrchu ostat. kcí" |  | 85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 98.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 789121143_R | Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy I stupeň přípravy St 3 - horolezeckou technikou | m2 | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.055 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1151570394
| PP |  | Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, pro jakýkoli stupeň zrezivění - provedení horolezeckou technikou bez možnosti instalace lešení Cena včetně instalace plachet pro zachycení odpadu při čištění, včetně zajištění vybírání odpadu horolezeckou technikou a konečné demontáže plachet. | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ kap.7. Oprava povrchových ochran - ruční čištění ramen segmentu prováděných horolezeckou technikou - cena obsahuje i náklady na instalaci podvěsných plachet pro zachytávání odpadu při mechanickém čištění, včetně zajištění pravidelného vybírání odpadu a konečné likvidace plachet. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "ramena segmentu" 2 * 55 |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 789212542_R | Provedení otryskání ocelových konstrukcí, stupeň přípravy Sa 2 1/2 | m2 | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 18 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1146401303
| PP |  | Provedení otryskání ocelových konstrukcí, stupeň přípravy Sa 2 1/2, pomocí ocelové drtě | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Viz TZ kap.7 Otryskání ke zdrsnění povrchu konstrukce před aplikací PKO. Včetně všech nákladů na odstranění špon z vody, včetně všech nákladů na čerpání vody a odvod vyčištěné vody. Cena obsahuje i náklady na přesun hmot v rámci stavby. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 710 "cela plocha" - 110 "pro tryskání nepřístupná ramena segmentu" |  | 600 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 789316211_R | Zhotovení nátěrového systému ocelových konstrukcí dvousložkového, záklaldní, mezivrstvy a krycí nátěr. | m2 | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 1.2 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108438422
| PP |  | Zhotovení nátěrového systému ocelových konstrukcí dvousložkového, záklaldní, mezivrstvy a krycí nátěr. Cena obsahuje náklady na práci a veškerý materiál včetně spotřeby nátěrových hmot. | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace nátěru viz TZ, kap.7 Nátěr dvousložkovou epoxidovou barvou po schválení nátěrového systému objednatelem. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "hardicí plech vnější a vnitřní" 135 + 135 |  | 270 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "diafragmy" 70 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní - podélníky, lemy, lávka, žebříky" 260 |  | 260 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 600 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 789316216_R2 | Zhotovení nátěrového systému ocelových konstrukcí dvousložkového, záklaldní, mezivrstvy a krycí nátěr - horolezeckou technikou | m2 | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.22 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -194079239
| PP |  | Zhotovení nátěrového systému ocelových konstrukcí dvousložkového, záklaldní, mezivrstvy a krycí nátěr. Cena obsahuje náklady na práci a veškerý materiál včetně spotřeby nátěrových hmot. Cena obsahuje i náklady na provádění pomocí horolezecké techniky. | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace nátěru viz TZ, kap.7 Nátěr dvousložkovou epoxidovou barvou po schválení nátěrového systému objednatelem. Použití horolezecké techniky pro nátěry ramen segmentu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "ramena segmentu" 2 * 55 |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 99878910_R | Přesun hmot PSV | t | 19.755 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1664669556
| PP |  | Přesun hmot PSV | [14 empty] | PP | 2

## 02 - Výměna těsnění segmentu
{edd0ae10-e423-4f47-926c-ddd1901a77d2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VD Orlík - oprava povrchových ochran a konstrukce segmentového uzávěru
Objekt:
02 - Výměna těsnění segmentu
| KSO: |  | 832 51 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VD Orlík |  |  | Datum: | 28. 4. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70889953
|  | Povodí Vltavy státní podnik |  |  |  | DIČ: | CZ70889953
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 05645328
|  | Ing. Milada Klimešová |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 05645328
|  | Ing. Milada Klimešová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají v sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Orlík - oprava povrchových ochran a konstrukce segmentového uzávěru
Objekt:
02 - Výměna těsnění segmentu
Místo: |  |  | VD Orlík |  |  | Datum: | 28. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Povodí Vltavy státní podnik |  |  | Projektant: | Ing. Milada Klimešová
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milada Klimešová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Orlík - oprava povrchových ochran a konstrukce segmentového uzávěru
Objekt:
02 - Výměna těsnění segmentu
Místo: |  |  | VD Orlík |  |  | Datum: | 28. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Povodí Vltavy státní podnik |  |  | Projektant: | Ing. Milada Klimešová
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milada Klimešová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.06171 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
1 | K | 002_R | Demontáž a montáž konstrukce těsnění bočního a spodního | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1046160845
| PP |  | Výroba, dodávka a montáž konstrukce těsnění bočního a spodního | [14 empty] | PP | 0
| P |  | Poznámka k položce: Viz TZ, kap.8 Těsnění segmentu - včetně nákladů na seřízení těsnění - včetně nákladů na manipulaci s ocel. prvky pro potřeby nátěrů - cena obsahuje náklady na instalaci pryžových prvků a jejich případnou rozměrovou úpravu | [14 empty] | P | 0
2 | M | 001_M | Pryžové těsnění profil "nota s dutinou" typ 110 x 40 mm" | m | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.01815 | 0 | 0 | 2 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 788577203
| PP |  | Pryžové těsnění profil "nota s dutinou" typ 110 x 40 mm", EPDM 60°ShA | [14 empty] | PP | 0
| P |  | Poznámka k položce: - pryž těsnění dnové a boční - přesný typ – rozměry ověřit při demontáži ! Uvedený rozměr 110x40 mm a typ s dutinou odpovídá původní PD - viz příloha TZ TZ.kap. 8. Těsnění segmentu | [14 empty] | P | 0
| VV |  | 2*9 "boční těsnění" + 15 "prahové těsnění" |  | 33 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
3 | M | 0011_M | Pryžové těsnění, obd. profil 100x10 mm | m | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00132 | 0.04356 | 0 | 0 | 2 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1426818082
| PP |  | Pryžové těsnění profil 100 x 10 mm, EPDM 70°ShA | [14 empty] | PP | 0
| P |  | Poznámka k položce: Doplňkový pryžový profil pro případné vypodložení notové pryže. | [14 empty] | P | 0
4 | K | 004_R | Nerez - spojovací materiál šroub M16 + matice + podložky, mat. A2-70 | kg | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1682048159
| PP |  | Nerez - spojovací materiál, materiál A2-70 Šroub se šestihranou hlavou M16x60 + šestihranná matice - prahové těsnění Šroub se šestihranou hlavou M16x50 + šestihranná matice - boční těsnění Podložky pod matice M16 | [14 empty] | PP | 0
| P |  | Poznámka k položce: Viz TZ, kap.8 - zahrnuje nerez spojovací materiál, cca 30 kg, - včetně montáže a dodávky - Dle PD 62 ks/ šavli + 100 ks prahové těsnění | [14 empty] | P | 0
5 | K | 997006512_R2 | Vodorovná doprava odpadu s naložením a složením na skládku, včetně poplatku za uložení a likvidaci dle platné legislativy | t | 0.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1182594775
| PP |  | Vodorovná doprava nečistot s naložením a složením na skládku, včetně poplatku za uložení a likvidaci dle platné legislativy | [14 empty] | PP | 0
| P |  | Poznámka k položce: odpady z výměny těsnění, viz TZ kap. 8 - Těsnění segmentu - zahrnuje odvoz a ekologickou likvidaci odpadu dle platné legislativy včetně všech poplatků s tím spojených | [14 empty] | P | 0

## 03 - Drobné opravy a údržba
{da874d45-04be-46bf-af97-50c5f0568f14}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VD Orlík - oprava povrchových ochran a konstrukce segmentového uzávěru
Objekt:
03 - Drobné opravy a údržba
| KSO: |  | 832 51 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VD Orlík |  |  | Datum: | 28. 4. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70889953
|  | Povodí Vltavy státní podnik |  |  |  | DIČ: | CZ70889953
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 05645328
|  | Ing. Milada Klimešová |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 05645328
|  | Ing. Milada Klimešová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají v sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Orlík - oprava povrchových ochran a konstrukce segmentového uzávěru
Objekt:
03 - Drobné opravy a údržba
Místo: |  |  | VD Orlík |  |  | Datum: | 28. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Povodí Vltavy státní podnik |  |  | Projektant: | Ing. Milada Klimešová
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milada Klimešová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Orlík - oprava povrchových ochran a konstrukce segmentového uzávěru
Objekt:
03 - Drobné opravy a údržba
Místo: |  |  | VD Orlík |  |  | Datum: | 28. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Povodí Vltavy státní podnik |  |  | Projektant: | Ing. Milada Klimešová
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milada Klimešová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.49925 |  | 0.33 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.29925 |  | 0.33 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 161101155 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 10 m | m3 | 0.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1227505898
| PP |  | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 8 do 10 m | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Přemístění odsekaných hmot z prostoru segmentu na plato VD na levém břehu, bez možnosti použití mechanizace.Vzdálenost cca 150m, výška cca 12m. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3 * 0,05 "m odhad množství odsekání deg. betonu, plocha 1,0 x 1,0 x 0,05 m - 3ks" |  | 0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162201251 | Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 5 až 7 | m3 | 0.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438034064
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 5 až 7 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Přemístění odsekaných hmot z prostoru segmentu na plato VD na levém břehu, bez možnosti použití mechanizace.Vzdálenost cca 150m. | [14 empty] | P | 2
3 | K | 162201259 | Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 5 až 7 | m3 | 2.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1703533432
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,15*14 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.29925 |  | 0.33 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 985112133 | Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 50 mm | m2 | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.33 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -668481220
| PP |  | Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 30 do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Odsekání degradováných částí betonu v okolí výmolů kaveren spodního prahu segmentu. Odsekání pouze degradovaných částí. viz. TZ kap. 6. Drobné opravy a údržba | [14 empty] | P | 2
5 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1160009119
| PP |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: očištění ploch po odsekání degradovaného betonu v okolí prahu segmentu. viz. TZ kap. 6. Drobné opravy a údržba | [14 empty] | P | 2
6 | K | 985311315 | Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 50 mm | m2 | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.09975 | 0.29925 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1760780655
| PP |  | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 40 do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Oprava výmplů a kaveren v okolí prahu segmentu. Odhad rozsahu poškození 3 m2 Oprava pomocí tixotropní, mrazuvzdorné, vodonepropustné malty na bázi cementu s příměsí vláken, malta třídy R4 viz. TZ kap. 6. Drobné opravy a údržba | [14 empty] | P | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 997006512_R3 | Vodorovná doprava nečistot s naložením a složením na skládku, včetně poplatku za uložení a likvidaci dle platné legislativy | t | 0.33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -355653718
| PP |  | Vodorovná doprava nečistot s naložením a složením na skládku, včetně poplatku za uložení a likvidaci dle platné legislativy | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - zahrnuje odvoz a ekologickou likvidaci odpadu z bourání dle platné legislativy včetně všech poplatků s tím spojených | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Součet |  | 0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*2,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 998322011 | Přesun hmot pro hráze přehradní zděné, betonové a železobetonové | t | 0.499 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1745305291
| PP |  | Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,2 "t drobné zám. práce" + 0,299 "t reprofilační hmoty" |  | 0.499 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 008_R | Náhrada mazacích trubek, promazání a kontrola ložiska. | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -227376911
| PP |  | Náhrada mazacích trubek, promazání a kontrola ložiska. | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Viz TZ kap.11 mazání ložisek včetně demontáže, montáže, výroby, materiálu nerez 1.4404 a maziva. | [14 empty] | P | 2
10 | K | 767991911_R | Drobné zámečnické opravy ocelových konstrukcí | kg | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.2 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -993510555
| PP |  | Drobné zámečnické opravy ocelových konstrukcí | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: TZ.6. Opravy poškozených částí příslušenství segmentu, jako např. přístupový žebřík, zábradlí lávky apod., rozsah bude odsouhlasem objednatelem na základě nálezové zprávy. Položka obsahuje náklady na demontáž poškozených částí, výrobu, dopravu a montáž opravených částí, včetně nákladů na materiál. Nálezová zpráva oceněná v pol. VON. Včetně vyvrtání otvorů pro odvodnění, viz. TZ kap. 6. Drobné opravy a údržba Odhadované množství do 200 kg. | [14 empty] | P | 2

## 04 - Oprava příslušenství...
{566a1829-21d9-4c2e-9c3b-d4b907d0bf34}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VD Orlík - oprava povrchových ochran a konstrukce segmentového uzávěru
Objekt:
04 - Oprava příslušenství segmentu
| KSO: |  | 832 51 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | VD Orlík |  |  | Datum: | 28. 4. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70889953
|  | Povodí Vltavy státní podnik |  |  |  | DIČ: | CZ70889953
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 05645328
|  | Ing. Milada Klimešová |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 05645328
|  | Ing. Milada Klimešová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají v sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Orlík - oprava povrchových ochran a konstrukce segmentového uzávěru
Objekt:
04 - Oprava příslušenství segmentu
Místo: |  |  | VD Orlík |  |  | Datum: | 28. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Povodí Vltavy státní podnik |  |  | Projektant: | Ing. Milada Klimešová
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milada Klimešová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Orlík - oprava povrchových ochran a konstrukce segmentového uzávěru
Objekt:
04 - Oprava příslušenství segmentu
Místo: |  |  | VD Orlík |  |  | Datum: | 28. 4. 2021
Zadavatel: |  |  | Povodí Vltavy státní podnik |  |  | Projektant: | Ing. Milada Klimešová
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milada Klimešová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.006 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
1 | K | 767995111_R | Výroba a montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg z oceli S235 | kg | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.041 | 0 | 0 | 1 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 798243382
| PP |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg, včetně materiálu a dodávky na místo montáže. | [14 empty] | PP | 0
| P |  | Poznámka k položce: Montáž doplňkových příčných výztuh lávky z profilů L50x5 - materiáll ocel S235JR viz. TZ 9. Lávka segmentu | [14 empty] | P | 0
2 | K | 767995114_R | Výroba a montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg z nerezové oceli | kg | 195 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.195 | 0 | 0 | 1 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1321172684
| PP |  | Výroba a montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg Výroba dodávka montáž dosedacího prahu z nerezové oceli dle ČSN 10088-1 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2 ) | [14 empty] | PP | 0
| P |  | Poznámka k položce: Vyroba, dodávka montáž pásku dosedacího prahu 150 x10 mm z nerezavějící oceli. viz TZ kap. 6. Drobné opravy a údržba a výkres P.3. Včetně provedení svarů a přípravy pro provedení montáže - očištění , obroušení dnešního prahu pro potřeby provedení svarů. | [14 empty] | P | 0
3 | K | 767590120_R | Demontáž podlahového plechu lávky | kg | 315 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.315 | 0 | 0 | 1 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1299202285
| PP |  | Demontáž podlahových konstrukcí podlahových roštů | [14 empty] | PP | 0
| P |  | Poznámka k položce: Cena za demontáž dnešních podl. plechů, včetně jejich předání objednateli a složení v prostroru VD. Cena obsahuje i náklady na odřezání přivařených plechů. | [14 empty] | P | 0
| VV |  | 0,6*15"m2 lávky"*35"kg/m2" |  | 315 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 767590122_R | Montáž podlahového roštu | kg | 225 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.225 | 0 | 0 | 1 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11386890
| PP |  | Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů | [14 empty] | PP | 0
| P |  | Poznámka k položce: Cena za montáž nových podlahových roštů - včetně přichycení. | [14 empty] | P | 0
| VV |  | 0,6*15"m2 lávky"*12,5"kg/m2" *2 |  | 225 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | M | 63126002_R | Podlahový rošt kompozitový litý, výška 38 mm, oka 19x19 mm, protiskluzový | m2 | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1483964355
| PP |  | Podlahový rošt kompozitový litý, výška 38mm, oko 19x19 mm povrch protiskluzový pískovaný. | [14 empty] | PP | 0
| P |  | Poznámka k položce: Výroba a dodávka podlahových roštů man. lávky Včetně úpravy atyp. rozměrů š.0,6 m viz. TZ kap. 9 Lávka segmentu včetně dodávky uchycovacího mateirálu- nerez. typ roštu např. GRP 19/19-38 | [14 empty] | P | 0
| VV |  | 15*0,6 |  | 9 | [12 empty] | VV | 0 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 767833100_R | Výroba dodávka a montáž žebříků nerezové oceli | kg | 230 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.23 | 0 | 0 | 1 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1190566402
| PP |  | Výroba dodávka a montáž žebříků nerezové oceli dle ČSN 10088-1 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2 ) | [14 empty] | PP | 0
| P |  | Poznámka k položce: Nový žebřík s ochranný košem ve střední části segmentu. viz TZ kap. 6. Drobné opravy a údržba a výkres P.2. | [14 empty] | P | 0
7 | K | 944511111_R | Montáž ochranné sítě proti ptactvu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1815530435
| PP |  | Montáž ochranné sítě přichycené ke konstrukci segmentu. Cena obsahuje veškeré práci pro instalaci a uchycení sítě, včetně instalace příchytných oček ke konstrukci segmentu. Cena obsahuje i práce pomocí horolezcké techniky, pokud budou zhotovitelem pro instalaci sítě vyžadovány. Cen aobsahuje náklady na úpravu rozměrů sítě. | [14 empty] | PP | 0
| P |  | Poznámka k položce: Předpoklad instalace pomocí horolezecké techniky. Plocha sítě cca 130 m2. viz. TZ kap. 10. Ochrana proti ptactvu | [14 empty] | P | 0
8 | M | 94451111_M | Ochranná síť proti ptactvu, PP vlákna, oka 50x50 mm, prům. vlákna 0,8 - 1,2 mm, | m2 | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1504289393
| PP |  | Ochranná síť proti ptactvu z PP vláken, oka 50x50 mm, prům. vlákna 0,8 - 1,2 mm, barva bílá nebo šedá. Cen aobsahuje i náklady na výrobu atypických rozměrů sítě. | [14 empty] | PP | 0
9 | M | 94451112_M | Kotevní materiál z nerezu pro přichycení sítě na segment | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 825169729
| PP |  | Kotevní materiál pro přichycení sítě na segment. Komplet = materiál na celou plochy segmentu 130 m2 Materiál = ocelové nerezové lanko, napíncí šrouby, karabiny, očka samozávrtné šrouby, nastřelovací hřeby atd. Cena obsahuje veškerý materiál nutný pro uchycení sítě. Veškerý materiál bude nerez, případně spony z Al | [14 empty] | PP | 0
10 | K | 998767102_R | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | t | 1.375 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 0 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 983036110
| PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 0