## ocenění činností
Činnosti v rámci I. Etapy |  | Cena dílčích výstupů v Kč bez PDH
A. Analýza potřeb a cílů a nastavení procesů
B. Kontrola a oponentura výstupů generálního projektanta |  | 0
C.1.1. | Geodetické zaměření přehradní část, nádrž a toky včetně technické zprávy
C.2.1.1 | zpráva o mapování pro VH část
C.2.1.3 | odsouhlasený návrh IG-HG průzkumu pro VH část
D.5.1 | Variantní dopravní studie, včetně výběru nejvhodnější varianty přeložek
D.6.1.1 | Etapová zpráva geologického průzkumu ve fázi mapování – oblast VD Kryry
D.7.1 | Studie rekreačního potenciálu území – koncept
I.1 | BIM protokol
I.2 | Předběžný plán realizace BIM (PRE-BEP)
C. Koordinační a organizační činnost
D. Závěrečné vyhodnocení
Cena za I. Etapu |  | 0
Činnosti v rámci II. Etapy |  | Cena dílčích výstupů v Kč bez PDH
B. Kontrola a oponentura výstupů generálního projektanta |  | 0
C.1.2 | Geodetické zaměření pro dopravní část včetně technické zprávy
C.2.1.2 | zpráva o mapování pro dopravní část
C.2.4.1 | Zpráva o návrhu, instalace monitorovacích měření a prvotním měření včetně nalezených domovních studní v rámci IG-HG průzkumu pro VH část
D.3.1 | Hydrologická a klimatologická studie
D.3.2 | Studie odtokových poměrů pod VD Kryry
D.3.3 | Splaveninová analýza v povodí nad VD Kryry
D.4.1.1 | Etapová zpráva hydrogeologické situace v oblasti vlastního VD Kryry stávající stav s definicí rozsahu modelového řešení proudění podzemní vody
D.4.2.1 | Etapová zpráva hydrogeologické situace pro oblast řešenou v části dopravní infrastruktura - stávající stav s definicí rozsahu modelového řešení proudění podzemní vody
D.6.2.1 | Etapová zpráva geologického průzkumu ve fázi mapování – oblast staveb dopravní infrastruktury mimo území vlastního VD Kryry
C. Koordinační a organizační činnost
D. Závěrečné vyhodnocení
Cena za II. Etapu |  | 0
Činnosti v rámci III. Etapy |  | Cena dílčích výstupů v Kč bez PDH
B. Kontrola a oponentura výstupů generálního projektanta |  | 0
C.2.1.4 | odsouhlasený návrh IG-HG průzkumu pro dopravní část
C.2.2.1 | Doklady o povolení a kolaudaci provedených důlních a vodních děl v rámci IG-HG průzkumu pro VH část
C.2.3.1 | Zpráva o vrtných pracích včetně vyhodnocení části 3.1 – průzkum hráze a objektů hráze
C.2.3.2 | Zpráva o vrtných pracích včetně vyhodnocení části 3.2 – průzkum zátopy
C.2.3.3 | Zpráva o vrtných pracích včetně vyhodnocení části 3.3 – průzkum přednádrží
C.2.3.4 | Zpráva o vrtných pracích včetně vyhodnocení části 3.4 – průzkum dalších objektů
C.2.3.5 | Zpráva o vrtných pracích včetně vyhodnocení části 3.5 – průzkum sesuvů
C.2.3.6 | Zpráva o vrtných pracích včetně vyhodnocení části 3.6 – průzkum zemníků
C.2.4.2 | Zpráva o návrhu, instalace monitorovacích měření a prvotním měření včetně nalezených domovních studní v rámci IG-HG průzkumu pro dopravní část
C.2.5.1 | Etapová o modelu proudění podzemní vody pro VH část - stávající stav
C.2.5.3 | Etapová zpráva posouzení stability na základě modelů sesuvů a doporučení zajištění svahů v zátopě, posouzení stávající hráze Finklova rybníka,
C.2.5.4 | Etapová zpráva geotechnických modelů (včetně proudění) hráze PPO Černčice a dalších objektů.
C.2.6.1 | Zpracování závěrečné zprávy z GT průzkumu pro VD Kryry
D.2.2.1 | Zpracování závěrečné zprávy 1. fáze Vodohospodářské řešení nádrže
D.4.1.2 | Etapová zpráva hydrogeologické situace v oblasti vlastního VD Kryry stávající stav – výsledky modelového řešení
D.4.2.2 | Etapová zpráva hydrogeologické situace pro oblast řešenou v části dopravní infrastruktura – současný stav – výsledky modelového řešení a monitoringu
D.5.2 | Dopravní studie účelové komunikace podél celého vodního díla a tzv. areálových a účelových komunikací vč. mostních objektů, zajišťující obsluhu prostoru hráze, funkčních objektů VD a objektu ČS a malé vodní elektrárny.
D.6.1.2 | Závěrečná zpráva IG průzkumu – oblast VD Kryry
C. Koordinační a organizační činnost
D. Závěrečné vyhodnocení
Cena za III. Etapu |  | 0
Činnosti v rámci IV. Etapy |  | Cena dílčích výstupů v Kč bez PDH
B. Kontrola a oponentura výstupů generálního projektanta |  | 0
B.1 | Závěrečná zpráva inženýrské činnosti – 1. fáze
C.2.2.2 | Doklady o povolení a kolaudaci provedených důlních a vodních děl v rámci IG-HG průzkumu pro dopravní část
C.2.3.7 | Zpráva o vrtných pracích včetně vyhodnocení části 3.7 – průzkum pro komunikace
C.2.5.7 | Etapová o modelu proudění podzemní vody pro dopravní část - stávající stav
C.2.6.2 | Zpracování závěrečné zprávy z GT průzkumu pro přeložky komunikací
D.1.1 | Zpracování závěrečné zprávy 1. fáze Studie technického řešení VH objektů
D.8.1 | Architektonická, urbanistická a krajinářská studie – koncept
D.9.1 | Studie variantního řešení přeložek včetně výběru a schválení optimální varianty
C. Koordinační a organizační činnost
D. Závěrečné vyhodnocení
Cena za IV. Etapu |  | 0
Činnosti v rámci V. Etapy |  | Cena dílčích výstupů v Kč bez PDH
B. Kontrola a oponentura výstupů generálního projektanta |  | 0
A.1.1 | Dokumentace fáze 1 VD Kryry - koncept výsledného řešení VH část
A.1.1 | Dokumentace fáze 1 VD Kryry - koncept výsledného řešení – dopravní část
C.2.5.2 | Etapová zpráva posouzení stability navrženého tělesa hráze (včetně proudění a průsakové křivky v různých režimech provozu).
C.2.5.6 | Závěrečná zpráva geotechnických modelů pro těleso hráze a zátopy pro vybranou variantu řešení.
C.2.5.8 | Etapová zpráva geotechnických modelů pro dopravní část, zejména stabilitní posouzení navržených násypů a zářezů přeložek komunikací, stabilitní posouzení drážního tělesa, hydrogeologické modely a posouzení vlivu stavby přeložek na proudění podzemní vody a další.
C.2.5.9 | Závěrečná zpráva o modelu proudění podzemní vody pro dopravní část – stávající stav a vyhodnocení stavu po dokončení přeložek komunikací a napuštění VD Kryry.
C.2.5.10 | Závěrečná zpráva geotechnických modelů pro dopravní část, zejména stabilitní posouzení navržených násypů a zářezů přeložek komunikací, stabilitní posouzení drážního tělesa, hydrogeologické modely a posouzení vlivu stavby přeložek na proudění podzemní vody a další.
D.3.4 | Zpracování podkladů a vymezení území ohroženého zvláštní povodní VD Kryry
D.5.3 | Vypracování vybrané varianty přeložek, včetně upřesnění návrhů a technického řešení ostatních komunikací a doporučení pro stupeň DÚR
D.6.2.2 | Závěrečná zpráva IG průzkumu – oblast staveb dopravní infrastruktury mimo území vlastního VD Kryry
H.1 | Vizualizaci výsledného řešení – koncept včetně 3D modelů, statické snímky
C. Koordinační a organizační činnost
D. Závěrečné vyhodnocení
Cena za V. Etapu |  | 0
Činnosti v rámci VI. Etapy |  | Cena dílčích výstupů v Kč bez PDH
B. Kontrola a oponentura výstupů generálního projektanta |  | 0
C.2.5.5 | Závěrečná zpráva o modelu proudění podzemní vody pro VH část – stávající stav a vyhodnocení stavu po dokončení a napuštění VD Kryry.
D.1.2 | Zpracování závěrečné zprávy 2. fáze Studie technického řešení VH objektů
D.2.2.2 | Zpracování závěrečné zprávy 2. fáze Vodohospodářské řešení nádrže
D.4.1.3 | Závěrečná zpráva hydrogeologické situace v oblasti vlastního VD Kryry stávající stav a posouzení vlivu stavby VD Kryry
D.4.2.3 | Závěrečná zpráva hydrogeologické situace pro oblast řešenou v části dopravní infrastruktura – stávající a návrhový stav
D.7.2 | Studie rekreačního potenciálu území – čistopis
D.8.2 | Architektonická, urbanistická a krajinářská studie – čistopis
D.9.2 | Technické zpracování sledované varianty přeložek
C. Koordinační a organizační činnost
D. Závěrečné vyhodnocení
Cena za VI. Etapu |  | 0
Činnosti v rámci VII. Etapy |  | Cena dílčích výstupů v Kč bez PDH
B. Kontrola a oponentura výstupů generálního projektanta |  | 0
A.2.1 | Dokumentace fáze 2 VD Kryry - čistopis výsledného řešení – VH část
A.2.2 | Dokumentace fáze 2 VD Kryry - čistopis výsledného řešení – dopravní část
B.2 | Závěrečná zpráva inženýrské činnosti – 2. fáze
C.2.4.3 | Etapová zpráva monitoringu s četností 1x za 6 měsíců IG-HG průzkumu pro VH část (5 zpráv)
C.2.4.4 | Etapová zpráva monitoringu s četností 1x za 6 měsíců IG-HG průzkumu pro dopravní část (3 zprávy)
C.2.4.5 | Závěrečná zpráva monitoringu pro VH část
C.2.4.6 | Závěrečná zpráva monitoringu pro dopravní část
C.2.6.3 | Návrh další etapy průzkumných prací (projekt průzkumných prací)
C.2.6.4 | Závěrečná zpráva z monitoringu
E.1 | Harmonogram přípravy a realizace stavby
F.1 | Propočet nákladů na přípravu a realizaci stavby
G.1 | Záborový elaborát stavby
H.2 | Vizualizaci výsledného řešení – čistopis
J.1 | Závěrečné vyhodnocení předprojektové přípravy
C. Koordinační a organizační činnost
D. Závěrečné vyhodnocení
Cena za VII. Etapu |  | 0

## harmonogram
XI.2021 |  | V.2022 |  | XI.2022 |  | V.2023 |  | XI.2023 |  | V.2024 |  | XI.2024
C.1.1. | Geodetické zaměření přehradní část, nádrž a toky včetně technické zprávy | C.1.2 | Geodetické zaměření pro dopravní část včetně technické zprávy | C.2.1.4 | odsouhlasený návrh IG-HG průzkumu pro dopravní část | B.1 | Závěrečná zpráva inženýrské činnosti – 1. fáze | A.1.1 | Dokumentace fáze 1 VD Kryry – koncept výsledného řešení VH část | C.2.5.5 | Závěrečná zpráva o modelu proudění podzemní vody pro VH část – stávající stav a vyhodnocení stavu po dokončení a napuštění VD Kryry. | A.2.1 | Dokumentace fáze 2 VD Kryry – čistopis výsledného řešení – VH část
C.2.1.1 | zpráva o mapování pro VH část | C.2.1.2 | zpráva o mapování pro dopravní část | C.2.2.1 | Doklady o povolení a kolaudaci provedených důlních a vodních děl v rámci IG-HG průzkumu pro VH část | C.2.2.2 | Doklady o povolení a kolaudaci provedených důlních a vodních děl v rámci IG-HG průzkumu pro dopravní část | A.1.1 | Dokumentace fáze 1 VD Kryry – koncept výsledného řešení - dopravní část | D.1.2 | Zpracování závěrečné zprávy 2. fáze Studie technického řešení VH objektů | A.2.2 | Dokumentace fáze 2 VD Kryry – čistopis výsledného řešení – dopravní část
C.2.1.3 | odsouhlasený návrh IG-HG průzkumu pro VH část | C.2.4.1 | Zpráva o návrhu, instalace monitorovacích měření a prvotním měření včetně nalezených domovních studní v rámci IG-HG průzkumu pro VH část | C.2.3.1 | Zpráva o vrtných pracích včetně vyhodnocení části 3.1 – průzkum hráze a objektů hráze | C.2.3.7 | Zpráva o vrtných pracích včetně vyhodnocení části 3.7 – průzkum pro komunikace | C.2.5.2 | Etapová zpráva posouzení stability navrženého tělesa hráze (včetně proudění a průsakové křivky v různých režimech provozu). | D.2.2.2 | Zpracování závěrečné zprávy 2. fáze Vodohospodářské řešení nádrže | B.2 | Závěrečná zpráva inženýrské činnosti – 2. fáze
D.5.1 | Variantní dopravní studie, včetně výběru nejvhodnější varianty přeložek | D.3.1 | Hydrologická a klimatologická studie | C.2.3.2 | Zpráva o vrtných pracích včetně vyhodnocení části 3.2 – průzkum zátopy | C.2.5.7 | Etapová o modelu proudění podzemní vody pro dopravní část - stávající stav | C.2.5.6 | Závěrečná zpráva geotechnických modelů pro těleso hráze a zátopy pro vybranou variantu řešení. | D.4.1.3 | Závěrečná zpráva hydrogeologické situace v oblasti vlastního VD Kryry stávající stav a posouzení vlivu stavby VD Kryry | C.2.4.3 | Etapová zpráva monitoringu s četností 1x za 6 měsíců IG-HG průzkumu pro VH část (5 zpráv)
D.6.1.1 | Etapová zpráva geologického průzkumu ve fázi mapování – oblast VD Kryry | D.3.2 | Studie odtokových poměrů pod VD Kryry | C.2.3.3 | Zpráva o vrtných pracích včetně vyhodnocení části 3.3 – průzkum přednádrží | C.2.6.2 | Zpracování závěrečné zprávy z GT průzkumu pro přeložky komunikací | C.2.5.8 | Etapová zpráva geotechnických modelů pro dopravní část, zejména stabilitní posouzení navržených násypů a zářezů přeložek komunikací, stabilitní posouzení drážního tělesa, hydrogeologické modely a posouzení vlivu stavby přeložek na proudění podzemní vody a další. | D.4.2.3 | Závěrečná zpráva hydrogeologické situace pro oblast řešenou v části dopravní infrastruktura – stávající a návrhový stav | C.2.4.4 | Etapová zpráva monitoringu s četností 1x za 6 měsíců IG-HG průzkumu pro dopravní část (3 zprávy)
D.7.1 | Studie rekreačního potenciálu území – koncept | D.3.3 | Splaveninová analýza v povodí nad VD Kryry | C.2.3.4 | Zpráva o vrtných pracích včetně vyhodnocení části 3.4 – průzkum dalších objektů | D.1.1 | Zpracování závěrečné zprávy 1. fáze Studie technického řešení VH objektů | C.2.5.9 | Závěrečná zpráva o modelu proudění podzemní vody pro dopravní část - stávající stav a vyhodnocení stavu po dokončení přeložek komunikací a napuštění VD Kryry. | D.7.2 | Studie rekreačního potenciálu území – čistopis | C.2.4.5 | Závěrečná zpráva monitoringu pro VH část
I.1 | protokol | D.4.1.1 | Etapová zpráva hydrogeologické situace v oblasti vlastního VD Kryry stávající stav s definicí rozsahu modelového řešení proudění podzemní vody | C.2.3.5 | Zpráva o vrtných pracích včetně vyhodnocení části 3.5 – průzkum sesuvů | D.8.1 | Architektonická, urbanistická a krajinářská studie – koncept | C.2.5.10 | Závěrečná zpráva geotechnických modelů pro dopravní část, zejména stabilitní posouzení navržených násypů a zářezů přeložek komunikací, stabilitní posouzení drážního tělesa, hydrogeologické modely a posouzení vlivu stavby přeložek na proudění podzemní vody a další. | D.8.2 | Architektonická, urbanistická a krajinářská studie – čistopis | C.2.4.6 | Závěrečná zpráva monitoringu pro dopravní část
I.2 | Předběžný plán realizace BIM (PRE-BEP) | D.4.2.1 | Etapová zpráva hydrogeologické situace pro oblast řešenou v části dopravní infrastruktura - stávající stav s definicí rozsahu modelového řešení proudění podzemní vody | C.2.3.6 | Zpráva o vrtných pracích včetně vyhodnocení části 3.6 – průzkum zemníků | D.9.1 | Studie variantního řešení přeložek včetně výběru a schválení optimální varianty | D.3.4 | Zpracování podkladů a vymezení území ohroženého zvláštní povodní VD Kryry | D.9.2 | Technické zpracování sledované varianty přeložek | C.2.6.3 | Návrh další etapy průzkumných prací (projekt průzkumných prací)
|  | D.6.2.1 | Etapová zpráva geologického průzkumu ve fázi mapování – oblast staveb dopravní infrastruktury mimo území vlastního VD Kryry | C.2.4.2 | Zpráva o návrhu, instalace monitorovacích měření a prvotním měření včetně nalezených domovních studní v rámci IG-HG průzkumu pro dopravní část |  |  | D.5.3 | Vypracování vybrané varianty přeložek, včetně upřesnění návrhů a technického řešení ostatních komunikací a doporučení pro stupeň DÚR |  |  | C.2.6.4 | Závěrečná zpráva z monitoringu
|  |  |  | C.2.5.1 | Etapová o modelu proudění podzemní vody pro VH část - stávající stav |  |  | D.6.2.2 | Závěrečná zpráva IG průzkumu – oblast staveb dopravní infrastruktury mimo území vlastního VD Kryry |  |  | E.1 | Harmonogram přípravy a realizace stavby
|  |  |  | C.2.5.3 | Etapová zpráva posouzení stability na základě modelů sesuvů a doporučení zajištění svahů v zátopě, posouzení stávající hráze Finklova rybníka, |  |  | H.1 | Vizualizaci výsledného řešení – koncept včetně 3D modelů, statické snímky |  |  | F.1 | Propočet nákladů na přípravu a realizaci stavby
|  |  |  | C.2.5.4 | Etapová zpráva geotechnických modelů (včetně proudění) hráze PPO Černčice a dalších objektů. | [6 empty] | G.1 | Záborový elaborát stavby
|  |  |  | C.2.6.1 | Zpracování závěrečné zprávy z GT průzkumu pro VD Kryry | [6 empty] | H.2 | Vizualizaci výsledného řešení – čistopis
|  |  |  | D.2.2.1 | Zpracování závěrečné zprávy 1. fáze Vodohospodářské řešení nádrže | [6 empty] | J.1 | Závěrečné vyhodnocení předprojektové přípravy
|  |  |  | D.4.1.2 | Etapová zpráva hydrogeologické situace v oblasti vlastního VD Kryry stávající stav – výsledky modelového řešení
|  |  |  | D.4.2.2 | Etapová zpráva hydrogeologické situace pro oblast řešenou v části dopravní infrastruktura – současný stav – výsledky modelového řešení a monitoringu
|  |  |  | D.5.2 | Dopravní studie účelové komunikace podél celého vodního díla a tzv. areálových a účelových komunikací vč. mostních objektů, zajišťující obsluhu prostoru hráze, funkčních objektů VD a objektu ČS a malé vodní elektrárny.
|  |  |  | D.6.1.2 | Závěrečná zpráva IG průzkumu – oblast VD Kryry