## Dokladová část

Jáchymovský potok ř.km 5,30-5,38-havarijní stav PB zdi

Zápis +prezenčka ze vstupního jednání 24.6.2020

Zápis +prezenčka z jednání 9.9.2020

plán kontrolních prohlídek stavby

## Český rybářský svaz z.s. západočeský územní  svaz  Plzeń

zn. 417/20  z 12.10.2020

- souhlas za podmínek

- zamezit úniku látek do vodního toku

- termín zahájení nahlásit 14 dní předem MO Ostrov-p.Pála  604 386 713

MÚ Ostrov, odbor životního prostředí

č.j. ŽP/63843/2020/StZ  z 1.10.2020

- souhlas za podmínek

-  maximální možný charakter opevnění toku

- nedojde ke znečištění

- ochrana přilehlých dřevin

- 14 dní před zahájením informovat ČRS MO Ostrov p.Pálu lumpala@seznam.cz

MÚ Ostrov, odbor majetku města

č.j.MěÚO/65332/2020/OMM/VoM z 9.10.2020

- souhlas se stavbou do 50m v ochranném pásmu lesa

MÚ Ostrov, odbor životního prostředí , odpady

č.j.ŽP/63842/20 z 5.10.2020

- souhlas

MÚ Ostrov, odbor životního prostředí

č.j.ŽP/63841/20 z 19.10.2020

- vodní hospodářství –žádat dle přílohy na formuláři č.6 k vyhlášce  č 503/2006 Sb o vydání společného povolení

- ochrana přírody –bylo již vydáno VKP

- ochrana půdního fondu –bez připomínek

- ochrana ovzduší – bez připomínek

- státní správa lesů – zažádat o závazné stanovisko –dotčení pozemků s funkcí lesa

- zažádat o umístění stavby do 50m od okraje lesa

- zažádat o trvalé či dočasné odnětí pozemků s následným omezením produkčních funkcí

ŽP Ostrov č.j. ŽP/03978/20/Je z 4.2.2020

závazné stanovisko- VKP

zabránit znečištění vody a půdy

14 dní před zahájením informovat ČRS-Lumír Pála  604 386 713

provést ochranu dřevin v blízkosti

uvést dotčené pozemky do řádného stavu

TGM Property Ostrov s.r.o.

dopis z 6.10.2020

- souhlas

M.Hanč

souhlas +2x  situace z 9.10.2020

- souhlas za podmínek

- během stavby udržovat přístupovou cestu k MVE čistou

- průběžně čistit dosazovací  prostor před MVE

- vlastnická směna pozemků

- směna nebude přímo navazovat na ppč. 263 – odstup cca 0,5m –viz situace

- pracemi dotčený pozemek bude urovnán a zhutněn

- cena za pronájem pozemku 100Kč/m2/rok

- není námitka ke kácení křovin

- v případě trvalého odstavení MVE finanční  náhradu

Povodí Ohře s.p. Chomutov

zn. POH/43214/2020-2/101100 z 1.10.2020

-  vyjádření bez připomínek

Povodí Ohře s.p. Chomutov vyjádření odboru PEP z 13.1.2020

majetkové poměry

Ředitelství silnic a dálnic  ČR

zn.3759/20-34000/MB z 16.10.2020

-  souhlas za podmínek

-  nevyužívat silnici I/25

- nezměnit odtokové poměry

- realizaci mimo zimní období 1.11 – 31.3

- kontaktní osoba Monika Bromová tel.724 207 908

Město Jáchymov-souhlas vlastníka pozemků z 15.12.2020

uvést dotčené plochy do původního stavu

před zahájením prací kontaktovat ing.Marschnera (607537071)

Město Jáchymov zn.445/20/P/Ne z 27.1.2020

souhlas se vstupem na pozemky

protokolární předání pozemků zpět

Město Jáchymov – souhlas se stavbou s 15.12.2020

souhlas ses stavbou

dojde k majetkoprávnímu vypořádání pozemků

Lesy Jáchymov s.r.o. z 27.1.2020

souhlas

Vodakva  Vodárny a kanalizace K.Vary ,a.s.

č.j. 08211/220/20/Ko-18 z 13.10.2020

- souhlas, v místě stavby se jejich zařízení nevyskytuje

ČEZ Distribuce zn.043/1107718220 z 13.2.2020

je tam venkovní vzdušné vedení 22 kV

stavba 4 m od krajního vodiče

stavba 5m od sloupu

práce budou prováděny pod dozorem a na příkaz B-ČEZ

po realizaci kontrola ČEZ

po dobu stavby bude označeno ochranné pásmo VN

Lesy ČR  čj.LCR230/002127/2020 Z 1.10.2020

souhlas za podmínek

nezřizovat skládky  na pozemcích lesů

nebudou dotčeny pozemky lesů

stavba do 50m od lesa

nebudou uplatńovány škody od pádu porostů

nebude uplatňováno odkácení lesních porostů

MÚ Ostrov , ŽP-státní správa lesů ČR č.j.ŽP/00916/20 z 6.1.2021

souhlas s umístěním stavby

souhlas s umístěním stavby  ve vzdálenosti do 50m od lesa

Policie ČR ,krajské ředitelství KK

č.j.KRPK-84904-2/ČJ-2020-1900DP z 27.11.2020

souhlas s přechodnou úpravou provou

souhlas se zvláštním užíváním

Město Ostrov, odbor rozvoje a územního plánování

č.j.MěÚO/07877/2021 z 11.2.2021

souhlas bez podmínek