v Úvalech, dne 12.3.2020

ZÁZNAM

datum konání:		11.3.2020

hodina konání:	10:00 hod

místo konání:		OÚ Lužec nad Vltavou, 1.máje 176, Lužec nad Vltavou

akce:                       	„Protipovodňová ochrana obce Lužec nad Vltavou“

prezence:		Ing. Pavel Wolf, Povodí Vltavy s.p.

Patrik Rollo, starosta obce Lužec nad Vltavou

Ing. Andrea Jandová, HG partner s.r.o.

Záznam:

Vstupní výrobní výbor byl svolán za účelem projednání technického řešení navržených protipovodňových opatření, vycházející z předchozího stupně PD (DUR) a napojení ŽB zdi PPO na pilíř lávky pro pěší, která je v současné době ve výstavbě. Součástí jednání bylo místní šetření.

Samotný střet PPO a lávky je řešen od ledna 2020. V DUR vedla zeď PPO náspem lávky, po dohodě s projektantem lávky, jejím zhotovitelem a investorem byla nyní trasa PPO změněna a ŽB zeď bude navazovat přímo na ŽB pilíř lávky. Nová trasa umožní vhodnější začlenění stavby do terénu a při výstavbě PPO nebude nutné výrazněji zasahovat do tělesa lávky, což by vzhledem k podmínkám dotačního titulu, ze kterého bude stavba lávky financována, mohl být problém. Konstrukce zdi tak bude zasahovat pouze do zemního tělesa náspu lávky a jeho kamenného opevnění (těžká kamenná rovnanina). Dále byla řešena nutnost těsnění podloží v okolí pilíře lávky. Po osazení mostovky lávky bude obtížné provést utěsnění pomocí tryskové injektáže. Sloupy TI pak budou vrtány zešikma, čímž nebude dosaženo úplného utěsnění podloží. Při současné úrovni znalostí vycházejících z výsledků základního IG průzkumu (z předchozího stupně PD) a numerických modelů však není v tuto chvíli možné jednoznačně stanovit nezbytnost a příp. parametry těsnění.  V průběhu výstavby lávky tak bude provedeno jen těsnění samotného násypu rampy z vhodných zemin (zeminy typu MS, SM, MG, GM, GC, SC, CG a CS) v šíři min 4 m. Dále byla řešena otázka vyústění odvodnění z náměstí, které je v projektu lávky osazeno zpětnou klapkou na výtoku a revizní šachtou se zpětnou klapkou cca 35 m od výtoku. Na jednání bylo dohodnuto, že by bylo vhodné na drenáž osadit ještě jednu čtvercovou betonovou šachtu, která bude umístěna v blízkosti ŽB zdi PPO (v chráněném území) a do které bude svedeno drenážní potrubí z náměstí, odvodnění sloupku v asfaltovém krytu komunikace lávky a v budoucnu i drenáž podél zdi PPO. Betonová šachta bude monolitická, příp. prefabrikovaná s těsněním. Tvar dna šachty musí umožnit osazení revizního uzávěru (vřetenové šoupátko). Vstup do šachty bude zajištěn poklopem v zákrytové desce. Šachta bude za povodně sloužit jako čerpací šachta, proto musí být dokonale utěsněna. Šachta bude vybetonována během výstavby lávky, před zahájením násypu rampy. Pro budoucí napojení drenáže od PPO bude do stěny šachty vsazena odbočka.

Koordinace prací při řešení střetu s lávkou může mít vliv na termín odevzdání. Linii stavby PPO je nutné upravit dle skutečného provedení lávky, přičemž stavba lávky by měla být dokončena v létě 2020.

Dále byl řešen úsek na nábřeží (SO 2.03), kde vede linie PPO v těsné blízkosti zděných plotů a budov. S ohledem na havarijní stav některých objektů bylo řešeno, zda bude možné provést těsnění podzemní clonou z TI, aniž by došlo k ohrožení přilehlých objektů. Projektantem bylo navrženo umístit podzemní clonu do paty svahu, stávající kamennou dlažbu rozebrat a svah utěsnit nepropustnou folií s opětovným opevněním kamennou dlažbou. V původní linii by byla zachována nadzemní úhlová ŽB zeď. Po prozkoumání na místě bylo dohodnuto, že stávající opevnění je v dobrém stavu a bude ponecháno. Na horní hraně svahu, v dostatečné vzdálenosti od stávajících objektů, bude vybetonována úhlová zeď, terén za ní bude zpevněn štěrkem. Nutnost těsnící clony bude ověřena numerickým modelem.

V navazujícím úseku (SO 3.02, 3.03 a 3.04) podél jednosměrné komunikace Vltavská dojde k mírnému posunutí trasy PPO do zahrad, které jsou v majetku obce Lužec nad Vltavou, aby nedošlo ke střetu s IS vedoucími v komunikaci.

V rámci pochůzky byly řešeny úseky stávajících ochranných hrází. Lze předpokládat, že stávající zemní hráz podél fotbalového hřiště (SO 4.01 a 4.02) je nasypána z nevhodných materiálů. V průběhu návrhu navýšení hráze je tak nutné s tím počítat. Vhledem ke kubatuře stávající hráze by po odstranění stávajícího kamenného opevnění bylo vhodné její těleso zachovat a zřídit návodní těsnění a hráz tak rozšířit směrem k návodní straně. Při zavázání hráze u cyklistické stezky je nutné uvažovat s odstraněním stávajícího tělesa, neboť zde byla hráz v průběhu povodně porušena a rychle sanována.

Upřesnění způsobu a nutnosti těsnění podloží budou řešeny až po zpracování výsledků numerického modelu proudění podzemní vody. Předpokládá se těsnící clona z TI pod ŽB zdmi a zavazovací ostruha pod zemními hrázemi.

Zapsala 					Jandová - HG partner  s. r. o.