## GDDI - UOZI BIM
VD ORLÍK - ZABEZPEČENÍ VD PŘED ÚČINKY VELKÝCH VOD
GEODETICKÝ DOZOR INVESTORA (GDDI) - ÚOZI/O (úředně oprávněný zeměměřický inženýr objednatele)
Soupis činností a prací GDDI | [5 empty] | popis položky
Specialista TDI-ÚOZI/BIM jakožto úředně oprávněný zeměměřický inženýr objednatele ÚOZI-O zastupuje objednatele ve věcech týkajících se geodetické činnosti investora (objednatele) ve fázi přípravy realizace stavby a při její realizaci (stavební část). Specialista TDI-ÚOZI/BIM zajistí kontrolu předmětu geodetické činnosti zhotovitele včetně práce s informačním systémem stavby.
A. ČINNOST PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY
Položka číslo | Popis pracovního výkonu | MJ | počet MJ | JC | Celkem Kč bez DPH
A.1 | Obeznámení se s podklady, na základě kterých se připravuje realizace stavby, především s PD (výkresová část a výkaz výmer) a obsahem smluv (definice předmětu geodetické činnosti zhotovitele) | kpl | 1 | 0 | 0 | Práce s dokumentaci stavby (DPS + 3D model), znalostní vstupy pro následující pracovní výkony.
A.2 | Zřízení ZVS - geodet UOZI-O (objednatel) | kpl | 1 | 0 | 0 | Základní vytyčovací síť (ZVS) neboli ůčelová geodetická síť se stabilizací (geohřeb), která bude sloužit pro vytyčování, pro práce s 3D systémy, ověřovací a kontrolní měřické práce na stavbě. Je vybudovaná na základě technických předpisů a norem. Vzdálenost bodů bude volena s ohledem na následné využití pro geodetické práce na stavbě, bude provedeno zaměření polohové a výškové, zpracování, vyrovnání a dokumentace ZVS.
A.3 | Technická kontrola zaměření terénu zhotovitelem - před začátkem prací a technická kontrola vytyčení stavby před zahájením prací | kpl | 1 | 0 | 0 | Technická kontrola zaměření terénu zhotovitelem: Zkontroluje se zda geodet zhotovitele měřil dle požadavků PD, SoD, definice předmětu geodetické činnosti zhotovitele. 2. Technická kontrola vytyčení stavby: Kontrola měřického postupu geodeta stavby (např.: byla dodržena maximální odchylka pro protínání, ze kterého proběhlo vytyčení, jak byly určeny pomocné body BP ze kterých se prvotně vytyčovalo, byl dodržen správný postup, byly dodrženy mezní odchylky, byl použit dostatečně přesný přístroj, ....). Obě kontroly jsou bez jakéhokoliv kontrolního měření - pouze kontrola dat, která změřil geodet zhotovitele s verdiktem dodrženo/nedodrženo.
A.4 | Kontrolní měření objednatele - před začátkem prací | kpl | 1 | 0 | 0 | Bude provedeno před začátkem prací. 1. Kontrolní 3D měření technologií laserového skenování terénu. Součástí je zaměření okolí stavby s objekty, které stavbou nejsou dotčeny kvůli ověřitelnosti vstupních informací. Toto slouží pro zpětnou kontrolu a případné řešení některých sporů (jaký byl stav před stavbou). 2. Po vytyčení geodetem zhotovitele a před samotnou realizací stavebního prvku se provede výběrová kontrola zda geodet má vytyčeno správně a neobešel předešlou kontrolu. Případně podle důležitosti. POZN: po odstranění vegetace (reambulace) zobrazení změn předmětů měření a šetření do dané mapy pro zpřesnění modelu terénu.
A.5 | Zpracování výsledků kontrolního měření objednatele | kpl | 1 | 0 | 0 | Zpracování 3D měření technologií laserového skenování
A.6 | Ověření výsledků kontrolního měření objednatele a certifikace 3D dat | kpl | 1 | 0 | 0 | Certifikace (úřední ověření) kontrolního měření.
A.7 | Kontrola 3D modelu zpracovaného na podkladu DPS před zahájením realizace stavby | kpl | 1 | 0 | 0 | Zde se provede kontrola na základě technické kontroly zaměření terénu před začátkem prací.
A.8 | Kontrola výkazu výměr - zakládání stavby, HTU, konstrukční stavební část | kpl | 1 | 0 | 0 | Zde se provede kontrola na základě technické kontroly zaměření terénu před začátkem prací.
A.9 | Příprava pro vedeni deníku záznamů z revizí týkající se PD (geometrické parametry) a kontrolních měření objednatele (výběrové kontroly geometrických dat během stavby) | kpl | 1 | 0 | 0 | denník činností GDDI
SUMA A. | ČINNOST PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY - CELKEM |  |  | 0
B. ČINNOST V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ STAVBY | [5 empty] | popis položky
Položka číslo | Popis pracovního výkonu | MJ | počet MJ | JC | Celkem Kč bez DPH
B.1 | Shromažďování a archivace podkladů a dokumentů, správa dodaných dat geodetických měření zajišťovaných zhotovitelem | kpl | 1 | 0 | 0
B.2 | Vedeni deníku záznamů z revizí týkající se PD (geometrické parametry), kontrolních měření objednatele (výběrové kontroly geometrických dat během stavby) a z jednání projektu | měsíc | 55 | 0 | 0 | Předpokládá se plnění v průběhu realizace stavby.
B.3 | Kontrola a udržování ZVS - geodet UOZI-O (objednatel) | měření | 8 | 0 | 0 | Kontrola ZVS, periodická. V případě zničení - doplnění BP v předepsané přesnosti.(předpokládá se měření v průběhu realizace zejm. SO 0, SoO 02 a SO 03)
B.4 | Spolupráce se zodpovědným geodetem zhotovitele na dodržování prostorového umístění objektů, zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety (vyhl. č. 200/1994 Sb.) | měsíc | 55 | 0 | 0 | Předpokládá se plnění v průběhu realizace stavby.
B.5 | Kontrola a prověřování změn - podklady k příp. dodatkům SoD (geodetická část) | hod | 100 | 0 | 0
B.6 | Účast na kontrolních dnech (příp. RAMO - rada monitoringu) s agendou týkající se zeměměřické činnosti | 1 KD | 20 | 0 | 0
B.7 | Provádění měření sporných či vadně provedených částí díla v rozsahu pro event. budoucí spor s dodavatelem stavby | hod | 100 | 0 | 0
B.8 | Výběrové kontrolní měření objednatele těch částí díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, vč. zpracování výběrových kontrolních měření objednatele, realizace 3D dat, vč. ověření a certifikace 3D dat (1kpl = 1 den) | den | 20 | 0 | 0 | Položka obsahuje náklady na dopravu na stabveništzě, náklady na osoby týmu geodeta, náklady na zpracování naměřených výsledků a jejich certifikaci.
B.9 | Výběrové kontrolní měření objednatele stavebních objektů, kontrola polohy a výšky charakteristických částí stavebních objektů pro možnost kontroly konstrukčních vrstev, tvaru, výpočet ploch a kubatur, vč. zpracování výběrových kontrolních měření objednatele, realizace 3D dat, vč. ověření a certifikace 3D dat (1kpl = 1 den) | den | 20 | 0 | 0 | Položka obsahuje náklady na dopravu na stabveništzě, náklady na osoby týmu geodeta, náklady na zpracování naměřených výsledků a jejich certifikaci.
B.10 | Technická kontrola geodet. prací zhotovitele skutečných geometrických parametrů (objemy, plochy, délky, apod) vč. kontgroly geodetického zaměření skutečného provedení stavby, atd. | měsíc | 30 | 0 | 0 | Předpokládá se kontrola geodetických podkaldů předávaných zhotovitelem, zejm. v rámci měsíčních výkazů výměr (podkladů pro fakturaci, apod.). Předpokládá se plnění v průběhu části realizace stavebních objektů a po odevzdání geodetického zaměření dokončené stavby.
B.11 | Technická kontrola geodet. prací zhotovitele dodržení geometrických parametrů stanovených PD | měsíc | 30 | 0 | 0 | Předpokládá se kontrola geodetických činností zhotovitele, Předpokládá se plnění v průběhu části realizace stavebních objektů.
B.12 | Podklady pro případnou lokalizaci, vytyčení a vyznačení míst míst k laboratorním a kontrolním zkouškám konstrukcí (odvrty, měření, apod.) | den | 15 | 0 | 0 | Identifikace a vyznačení případných extrémních míst s nedodrženými stavebními mezními odchylkami jako podklad pro kontrolní vývrty laboratoří. Položka obsahuje náklady na dopravu na stabveništzě, náklady na osoby týmu geodeta, náklady na zpracování naměřených výsledků a jejich certifikaci.
SUMA B. | ČINNOST V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ STAVBY - CELKEM |  |  | 0
GEODETICKÝ DOZOR INVESTORA (GDDI) - část ÚOZI/BIM - CELKEM |  |  |  | 0
Datum:
Zpracoval:
Klíčová osoba zabezpečující činnost TDI - část ÚOZ/BIM; stavební část:
(TDI - ÚOZI, specialista pro stavební část)
pozn:
vyplní uchazeč
Note on A29: Hrazdira Ondřej: u těchhle položek mám trochu problém - myslím, že jde o výběrová kontrolní měření - vše má a bude měřit zhotovitel - my jej jen kontrolujeme, proto si myslím, že se nejedná o kontinuální měření.