Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele:		219160018, 119200005, 139120002

- Smluvní strany

  - Objednatel:

Název:		Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,

Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,

Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ a hlavní technický dozor stavebníka,

Martin Pala, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 		70890005

DIČ: 		CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

  - Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zápis v obchodním rejstříku

(dále jen jako „zhotovitel“)

- Úvodní ustanovení

  - Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ……….. pro veřejnou zakázku nazvanou „VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní“.

Tato zakázka se skládá ze 3 stavebních akcí s vlastním číslem stavby:

č. 219160018 	VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní

č. 119200005 	VD Harcov, odstranění nánosů		SO 17.1.

č. 139120002 	VD Harcov, oprava PB zdi v zátopě 	SO 17.4.

  - Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci a v následujících dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla: projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) vypracovanou společností Valbek, spol. s r.o., IČO: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec (dále jen „projektová dokumentace“), správní rozhodnutí a jiné listiny, uvedené v čl. 7.1. Smlouvy o dílo.

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 50 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je zhotovení díla:

„VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní“

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

  - Součástí předmětu plnění této smlouvy je vypracování elaborátu Plán organizace výstavby (dále POV). Zhotovitel vypracuje POV v podrobnosti a v rozsahu dle vzoru poskytnutého v rámci výběrového řízení (DPS - příloha F.1) a tento předloží objednateli nejpozději do 60-i dnů od podpisu smlouvy o dílo.

  - V případě, že z důvodu nových technologií bude objednatelem požadováno, nebo zhotovitelem nabídnuto a objednatelem odsouhlaseno jiné technické řešení v souladu s čl. 17.7. Obchodních podmínek, jedná se o vyhrazenou změnu závazku z této smlouvy ve smyslu ust. § 100 odst. 1 a ust. § 222 odst. 2) zákona o zadávání veřejných zakázek.

  - Ve výkresové dokumentaci (příloha D. 17. 5. 2) je rozkreslen návrh magistrátu města Liberec na vizualizaci zábradlí vedoucího podél zátopy nádrže. V době přípravy veřejné zakázky na tuto stavbu se předpokládá, že navržené zábradlí bude financováno z rozpočtu města Liberec. V rámci veřejné zakázky bude nicméně zábradlí oceněno dle poznámky k popisu položky č. 7 „D + M zábradlí ocelového zabetonovaného“ o délce 638 m, která je uvedena ve výkazu výměr pod stavebním objektem SO 17.5. Toto ocenění vychází ze stávajícího stavu a charakteru zábradlí.

  - Součástí předmětu díla bude, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, kompletní zajištění vedení stavebního deníku v elektronické formě.

  - Zhotovitel se tímto zavazuje přijmout při plnění díla na základě této smlouvy taková opatření a provádět stavební práce takovým způsobem, aby minimalizoval negativní dopady na okolní nemovitosti a jejich obslužnost, veřejná prostranství, průjezdnost přilehlých komunikací apod. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené nedodržením této podmínky a ponese veškerá rizika, která vyplynou z jejího nedodržení.

  - Zhotovitel se tímto zavazuje, že pracovník na pozici stavbyvedoucího, a v případě jeho nepřítomnosti pracovník na pozici zástupce stavbyvedoucího, bude po celou dobu realizace díla přítomen na staveništi/stavbě, každý den, ve kterém bude zhotovitel provádět jakékoliv stavební či jiné práce, a to po celou dobu provádění takových stavebních či jiných prací, avšak v pracovních dnech vždy nejméně v rozsahu osmi (8) hodin.

- Doba plnění díla

  - Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu se Zhotovitelem před podpisem Smlouvy o dílo předloženým a objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací dle čl. 2.6. Obchodních podmínek, případně s jeho v souladu s touto smlouvou aktualizovanou a stranami vzájemně odsouhlasenou verzí.

  - Předpokládaný termín zahájení díla je: březen 2022 s tím, že k zahájení realizace díla dojde bez zbytečného odkladu poté, co tato smlouva nabyde účinnosti.

  - Termín dokončení díla je: 33 měsíců od zahájení realizace díla

  - Nejbližší možný termín zahájení vypouštění nádrže: září 2022 (dle povolení k mimořádné manipulaci se doba pro vypuštění předpokládá cca 26 dní za normální hydrologické situace).

  - Zhotovitel se zavazuje dokončit realizaci SO 17.4. VD Harcov, oprava PB zdi v zátopě do 31. 12. 2023. Důvodem je umožnění realizace navazující investice Magistrátu města Liberec v roce 2024. Objednatel si vyhrazuje právo změnit uvedený termín v případě změny požadavků Magistrátu města Liberec.

  - Zhotovitel se tímto zavazuje dokončit realizaci objektu SO 17.1. Odbahnění nádrže nejpozději do 6 měsíců ode dne zahájení stavebních prací na tomto stavebním objektu.

- Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

  - Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne …………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ……………….,- Kč,

slovy: ………………… korun českých bez DPH.

  - Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací na každou jednotlivou akci zvlášť. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

- Bankovní záruka

  - Zhotovitel předložil objednateli před podpisem této smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2021 a v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky uvedené v odstavci 2.1 této smlouvy.

- Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, kterými jsou:

- Rozhodnutí, kterým se vydává stavební povolení, stanovuje podmínky pro provedení změny stavby VD, mění povolení k nakládání s vodami, schvaluje PMŘ a vydává povolení k mimořádné manipulaci vydané vodoprávním úřadem při KÚ LK dne 22. 4. 2020 pod č. j. KULK 29905/2020.

- Rozhodnutí, kterým se vydává stavební povolení na SO 16.1 a SO 17.4 vydané oddělením vodoprávní úřad při MmL dne 14. 10. 2019 pod č. j. ZPVU/4330/064896/ 18-Bel CJ MML 185344/19.

- Rozhodnutím, kterým se prodlužuje platnost stavebního povolení ZPVU/4330/064896/18-Bel CJ MML 185344/19 vydané oddělením vodoprávní úřad při MmL dne 29. 6. 2021 pod č. j. ZPVU/4330/060659/21-Bel CJ MML 137398/21.

- Rozhodnutí, kterým se vydává stavební povolení na SO 4.2 a SO 4.3 vydané odborem stavební úřad při MmL dne 14. 5. 2020 pod č. j. SURR/7130/064927/18-Re CJ MML 085968/20.

- Rozhodnutím, kterým se prodlužuje platnost stavebního povolení SURR/7130/064927/18-Re CJ MML 085968/20 vydané odborem stavební úřad při MmL dne 11. 6. 2021 pod č. j. SURR/7130/060660/21-JI CJ MML 126357/21.

- Územní souhlas, kterým se vydává souhlas s umístěním stavby na SO 4.4 vydaný odborem stavební úřad při MmL dne 18. 9. 2019 pod č. j. SURR/7130/097874/19-Re CJ MML 202284/19.

- Územní souhlas, kterým se vydává souhlas s umístěním oplocení (SO 4.2.1) vydaný odborem stavební úřad při MmL dne 20. 5. 2020 pod č. j. SURR/7130/048154/20-Ji CJ MML 095663/20.

- Územní rozhodnutí, kterým se vydává souhlas s umístěním stavby na PS 03, PS 04, SO 16.2 a SO 16.3 vydaný odborem stavební úřad při MmL dne 14. 6. 2019 pod č. j. SURR/7130/113168/18-Re CJ MML 124443/18.

- Rozhodnutím, kterým se prodlužuje platnost územního rozhodnutí SURR/7130/113168/18-Re CJ MML 124443/18 vydané odborem stavební úřad při MmL dne 7. 5. 2021 pod č. j. SURR/7130/060658/21-Jí CJ MML 099327/21.

- Rozhodnutí o odstranění stavby garáží vydané odborem stavební úřad při MmL dne 18. 10. 2019 pod č. j. SURR/7130/097787/19-Re CJ MML 224898/19.

- Souhlas s odstraněním stavby ŽB konstrukce SO 17.2 vydaný odborem stavební úřad při MmL dne 1. 8. 2019 pod č. j. SURR/7130/064927/18-Re.

- Rozhodnutí, kterým se vydává povolení kácení oddělením ochrany přírody a krajiny při MmL vydané dne 21. 2. 2018 pod č. j. MML/ZPOP/Mad/044797/18 SZ036879/18.

- Rozhodnutí, kterým se prodlužuje platnost povolení kácení č. j. MML/ZPOP/Mad/ 044797/18 SZ036879/18 vydané oddělením ochrany přírody a krajiny při MmL dne 8. 4. 2020 pod č. j. MML/ZPOP/Mad/065006/20 SZ065006/20.

- Rozhodnutí, kterým se povoluje kácení vydané oddělením ochrany přírody a krajiny při MmL dne 9. 2. 2018 pod č. j. MML/ZPOP/Mad/037157/18 SZ006740/18.

- Rozhodnutí, kterým se mění výrok rozhodnutí č. j. MML/ZPOP/Mad/037157/18 SZ006740/18 (prodlužuje platnost povolení kácení) vydané oddělením ochrany přírody a krajiny při MmL dne 6. 3. 2020 pod č. j. MML/ZPOP/Mad//054744/20 SZ051632/20.

- Závazné stanovisko k zásahu do VKP vydané oddělením ochrany přírody a krajiny při MmL dne 9. 2. 2018 pod č. j. MML/ZPOP/Mad/257714/17 SZ239350/17.

- Rozhodnutí k zásahu do VKP vydané oddělením ochrany přírody a krajiny při MmL dne 27. 12. 2020 pod č. j. MML/ZPOP/Mad/047176/20 SZ038229/20.

- Rozhodnutí, kterým se mění výroková část rozhodnutí č. j. MML/ZPOP/Mad/ 047176/20 SZ038229/20 (upouští od stanovení termínu vypouštění nádrže, upravuje původní termín vydání rozhodnutí) vydané oddělením ochrany přírody a krajiny při MmL dne 25. 3. 2020 pod č. j. MML/ZPOP/Mad//066062/20- SZ 038229/20/6.

- Závazné stanovisko OBÚ pro území krajů Libereckého a Vysočina vydaného dne 25. 8. 2016 pod zn. SBS 26735/2016.

- Rozhodnutí, kterým se povoluje zvláštní užívání komunikace Pod Klášterem vydané odborem dopravy při MmL dne 12. 8. 2019 pod č. j. MML/160126/19-OD/Ap/33.

- Souhlasné sdělení odboru územního plánování při MmL a stanovení podmínek k odtěžení skály SO 04.2 a instalaci kotev vydané dne 27. 1. 2020 pod č. j. UP/7110/254872/19/ Du CJ MML 020148/20.

- Vyjádření odboru dopravy při MmL k projektové dokumentaci vydané dne 4. 1. 2018 pod č. j. MML 239449/17-OD/Bb CJ MML 004509/18.

  - Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří Obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2021.

- Zvláštní ustanovení

  - Smluvní strany se dohodly na novém znění odst. 2.6. čl. 2.  Obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby takto:

Zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje, že předložil objednateli v den podpisu smlouvy aktualizovaný (oproti harmonogramu, který byl součástí nabídky) podrobný časový a finanční harmonogram. Zhotovitel předáním harmonogramu potvrzuje, že zpracoval časový a finanční harmonogram na celou dobu výstavby v členění dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů s ohledem na podmínky dohodnuté s vlastníky dotčených pozemků s tím, že bude minimalizovat negativní dopady rozestavěnosti díla v dotčených lokalitách. Finanční plnění je v časovém a finančním harmonogramu vyjádřeno pro jednotlivé stavební objekty a provozní soubory a měsíce. Tento finanční harmonogram je pro zhotovitele závazný a jeho změna je možná pouze na základě vnějších, zhotovitelem nezaviněných a nezpůsobených okolností a podléhá souhlasu objednatele. Případné změny časového a finančního harmonogramu je za objednatele oprávněna odsouhlasit osoba, oprávněná k podpisu smlouvy.

Poruší-li zhotovitel povinnost plnit dílo včas a řádně podle odsouhlaseného časového a finančního harmonogramu stavebních prací, zavazuje se nahradit škodu vzniklou objednateli v důsledku ušlé dotace. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit případnou smluvní pokutu anebo nahradit škodu vzniklou porušením jiné povinnosti ze smlouvy.

  - Strany berou na vědomí, že zhotovení díla bude spolufinancováno z dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR. Strany se zavazují poskytnout si veškerou součinnost při úpravě dotčených částí smluvních dokumentů podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace v případě jejich změny v průběhu trvání závazku. Strany se zavazují upravit roční finanční objemy podle vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

  - Osoba pracující v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, jako technický dozor stavebníka (TDS) ve spolupráci s hlavním technickým dozorem, je zaměstnancem objednatele, a při plnění této smlouvy má stejná práva a povinnosti jako hlavní technický dozor.

  - V Obchodních podmínkách Zhotovení stavby, které jsou součástí této Smlouvy, se v čl. 13. odst. 13.1. slova „0,1 % z celkové ceny díla bez DPH podle článku „Cena díla, platební a fakturační podmínky“ Smlouvy“ nahrazují slovy „50 000,00 Kč“ a odstraňují se slova „celkem nejméně 100 Kč“.

  - V Obchodních podmínkách Zhotovení stavby, které jsou součástí této Smlouvy, se doplňuje článek 17. 5. v následujícím znění: Zhotovitel může navýšit ceny jednotlivých položek dle položkového rozpočtu u částí díla, které dosud nebyly realizovány, pokud v předchozím roce Průměrná roční míra inflace, stanovená Českým statistickým úřadem, převýšila hodnotu 3 %, a to o hodnotu inflace, stanovené Českým statistickým úřadem, poníženou o 3 %. Tuto skutečnost musí zhotovitel oznámit Objednateli, přičemž navýšení položek může provést až po tomto oznámení. Pokud hodnota inflace překročí hodnotu 10 %, může Objednatel od smlouvy odstoupit.

  - V Obchodních podmínkách Zhotovení stavby, které jsou součástí této Smlouvy, se doplňuje článek 17.6. v následujícím znění: Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje změnu smlouvy, spočívající v prodloužení termínu plnění dle této smlouvy v případě, že v plnění díla dle této smlouvy a dle pro zhotovitele závazného harmonogramu prací zabrání zhotoviteli událost vyšší moci. Zhotovitel má v takovém případě nárok na prodloužení doby plnění o dobu, po kterou nemohl pokračovat ve zhotovování díla z důvodů trvajících vlivů události vyšší moci a po dobu odstraňování následků těchto vlivů. Zhotovitel nemá nárok na zaplacení jakýchkoliv škod či nákladů, spojených s událostí vyšší moci a s následky jejích vlivů. Zhotovitel je povinen se pojistit proti škodám, vzniklým v souvislosti s událostí vyšší moci zhotoviteli, objednateli i třetím osobám, a to do výše alespoň 50.000.000 Kč, přičemž takové pojištění bude krýt zejména rizika okolností vyšší moci, spojená se stavební činností v zátopě, na samotném vodním díle nebo podhrází nádrže Harcov (povodňové průtoky Harcovského potoka, přívalové deště spojené se zaplavením zátopy či podhrází, přelitím koruny hráze atp.).

  - V Obchodních podmínkách Zhotovení stavby, které jsou součástí této Smlouvy, se doplňuje článek 17.7. v následujícím znění: Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy, spočívající ve změně plnění, pokud z důvodu objevení se nových technologií bude objednatelem požadováno nebo zhotovitelem nabídnuto a objednatelem odsouhlaseno jiné technické řešení, pokud náklady na nové technické řešení budou stejné nebo nižší než náklady na původní technické řešení, předpokládané v projektové dokumentaci.

  - Zhotovitel je na své náklady povinen v každém roce provádění díla umožnit alespoň 1 prohlídku provádění díla studentům technických oborů vysokých škol nebo technických oborů středních odborných škol. Součástí prohlídky bude technický popis díla a činností konaných při provádění díla.

  - Prohlídku dle předchozího odstavce povede stavbyvedoucí nebo jiná zhotovitelem pověřená odborně způsobilá osoba. Osoba dle předchozí věty je povinná zodpovědět veškeré relevantní dotazy studentů.

  - Studenty, jimž má být umožněna prohlídka provádění díla, zajistí objednatel. Termín prohlídky provádění díla bude stanoven objednatelem s přihlédnutím k vyjádření zhotovitele.

  - Zhotovitel je oprávněn zajistit si studenty dle odst. 8.8 k provedení prohlídky provádění díla. Zajištění studentů dle odst. 8.8 může zhotoviteli pokynem uložit i objednatel.

  - V případech dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k odsouhlasení seznamu takových studentů a termínu prohlídky provádění díla.

  - Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval vznik odpadů. Zhotovitel je dále povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s realizací díla na základě této Smlouvy používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly. Za účelem naplnění povinnosti dle předchozí věty je zhotovitel povinen při tisku dokumentů používat papíry se zvláštní certifikací a tonery, inkoustové cartridge anebo optické válce přímo od výrobce zařízení nebo se zvláštní certifikací.

  - Smluvní strany se dohodly na novém znění čl. 9. odst. 9.1. Obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby takto:

9.1.	Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců (dále jen „záruční doba“), která počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla, vyjma těch částí díla, kde dochází k odstraňování vad a nedodělků nebránících užívání díla, kde počíná záruční doba běžet dnem, kdy obě strany písemně uznaly odstranění vady. Po dobu běhu záruční doby odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.

  - Smluvní strany se dohodly na novém znění čl. 9. odst. 9.9. Obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby takto:

9.9.	Strany se dohodly, že

a) záruční doba začíná běžet od řádného zhotovení díla, tj. řádného protokolárního předání díla zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků, bránících užívání díla; v případě částí díla, kde byly konstatovány při předání díla vady a nedodělky, nebránící užívání díla, počíná záruční doba běžet dnem, kdy obě strany písemně uznaly odstranění vady;

b) záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho vady a nedodělky, bránící užívání díla, nebo ho může užívat pouze omezeně.

  - Smluvní strany se dohodly na novém znění čl. 13. odst. 13.5. Obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby takto:

13.5. 		V případě nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad reklamovaných v záruční době zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla bez DPH podle článku „Cena díla, platební a fakturační podmínky“ Smlouvy za každý den prodlení s odstraněním vad, celkem nejméně 200 Kč.

  - Smluvní strany se dohodly na novém znění čl. 6. odst. 6.11. Obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby takto:

6.11.	Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu Smlouvy v případě nedostatku finančních prostředků. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši objednatelem uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. V případě, že přerušení realizace díla bude delší než 30 dní, pak budou zhotoviteli postupem dle § 222 ZZVZ uhrazeny prokazatelně a účelně vynaložené náklady vyvolané takovým přerušením realizace díla. Zhotoviteli však nevzniká právo na odstoupení od smlouvy.

- Závěrečná ustanovení

  - Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

- v této smlouvě,

- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,

- v nabídce vítězného uchazeče.

Výše zmíněné dokumenty, které jsou součástí této smlouvy, musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

  - Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

  - Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

Ing. Marián Šebesta						jméno oprávněné osoby

generální ředitel						              funkce

podepsán elektronicky 					            podepsán elektronicky