ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY

- Základní údaje

Název stavby: 	VD Vír l., denní nádrž – oprava jezové klapky

Vodní tok: 		Svratka

Obec: 			Vír

Místo (k. ú.): 		Vír

Kraj:			Vysočina

Číslo hydrol. pořadí: 	4-15-01-037

Účel stavby: 		Zastřešení pohonu klapky

- Časový plán stavby

Zahájení realizace:					4/2022

Příprava v dílnách zhotovitele:			5 měsíců

Dovoz, montáž, odzkoušení, předání:		do 31. 10. 2022

Povolení stavby: stavba nevyžaduje

- Popis současného stavu

Vodní dílo bylo vybudováno v roce 1957 na řece Svratce, pro zajištění MQ, vodárenský odběr, výrobu elektrické energie, jako protipovodňová ochrana, nadlepšení průtoků. Spodní výpustě 
2 x 1800 mm, koncové uzávěry jsou rozstřikovací DN 1400 mm.

VD Vír III.– denní nádrž

Denní nádrž o zásobním objemu 36 000 m3, která se nachází pod hlavní hrází VD Vír l., je tvořena sypanou hrází s jílovým těsněním při návodní straně a ŽB přelivným objektem 
s nasazenou klapkou výšky 1,2 m. Nápustný objekt do náhonu je umístěný pod silničním mostem vlevo od jezu hrazený stavidlem rozměru 3,00 x 2,00 m. Za nápustným objektem ve vzdálenosti cca 14 m od vlastního vtoku se nachází stejné stavidlo pro úplné vyprázdnění denní nádrže. Toto stavidlo je na levé straně vývaru.

Vtokový objekt včetně náhonu a obou stavidel je ve vlastnictví firmy ROTTER, s.r.o., Vír. Most přes přelivný objekt VD Vír III. převádí silnici III/38815. Most má 2 pole, délka přemostění je 
29,2 m. V 1. poli most přemosťuje náhon pro MVE a ve 2. poli vývar denní vyrovnávací nádrže. Nosná konstrukce je spojitá deska s konstantní tloušťkou. Spodní stavba mostu je mohutná a je založena plošně na skalním podloží. Správcem mostního svršku je KSÚS Vysočiny, spodní stavba je pak ve správě PM.

Účelem vodního díla je akumulace vody pro zajištění vody pro f. Rotter, s.r.o., Vír.

Pod hrázným tělesem se nachází klapka pro zadržení a vypouštění, jak přes elektrárnu, tak do toku přes jezovou klapku. Tato klapka je ovládaná soustrojím, které je zakrytováno plechovým krytem. Kryt je napaden korozí, na mnoha místech musel být přeplátován, zatéká do něho. Rozměr zakrytování 3100 x 1300 x 800 mm.

- Účel stavby:

Zamezit průsaku vody do převodového soustrojí klapky, ochránění převodového soustrojí klapky.

- Návrh technického řešení:

- Odměření stávajícího skříně soustrojí

- Výroba nového krytu v dílnách zhotovitele. Kryt bude rozebiratelný (možnost odklopení bočních stěn) s odklápěcí vrchní částí z pozinkovaného materiálu, opatřený vhodným nátěrovým systémem o min. tloušťce 150 μm

- Skříň musí být uzamykatelná z důvodu zabezpečení proti neoprávněné manipulaci

- Z boku skříně musí zůstat otvor pro ruční manipulaci klikou

- Odklápěcí poklop bude mít zajištění v otevřené poloze (plynové vzpěry)

- Demontáž stávající skříně soustrojí

- Očištění stojanu soustrojí a jeho opatření vhodným nátěrovým systémem o min. tloušťce 150 μm

- Montáž nového zakrytí

Před podáním nabídky je doporučena prohlídka místa plnění.

- Podmínky během provádění prací

Soustrojí nesmí zůstat odkryto, při demontáži musí být provedeno provizorní zakrytí.

Soustrojí musí zůstat po celou dobu akce provozuschopné a připravené k manipulaci.

(Manipulace firmou E.ON.)

- Seznam cizích objektů, které budou stavbou dotčeny

Stavbou nebudou dotčeny cizí objekty, uvažované práce budou probíhat na pozemcích a majetku ve správě Povodí Moravy, s.p.

- Vliv stavby na životní prostředí

Stavba nebude mít vliv na životní prostředí.

- Přílohy

- fotodokumentace

V Náměšti nad Oslavou dne 20. 10. 2021

Zpracoval: Ing. Jaroslav Havlík