## příloha 04
Příloha č. 4 - Ceny a termíny jednotlivých částí díla
Označení | Název skupiny činností | cena v Kč bez DPH | počet dnů od účinnosti SoD
|  |  | dnů | max. dnů
Z1 | Zaměření areálu úpravny vody |  |  | 100
Z2 | Zaměření tras přeložek a přípojek |  |  | 100
Z3 | Zaměření tras dopravy materiálu na staveniště |  |  | 100
Z4 | Doplnění zaměření přeložsky komunikace |  |  | 100
Z5 | Doplnění zaměření pro Celek 02 a Celek 07 |  |  | 355
Z6 | Doplnění zaměření u odběrného objektu Sviborka |  |  | 100
G1 | Průzkumy v přehradním profilu – VD Vlachovice |  |  | 720
G2 | Průzkumy pro převody vody ze Sviborky a Smolinky |  |  | 720
G3 | Průzkumy pro náhradu komunikace Vlachova Lhota – Vysoké Pole |  |  | 720
G4 | Průzkumy nalezišť materiálů |  |  | 720
G5 | Průzkum svahových nestabilit v zájmovém území hráze a nádrže |  |  | 720
G6 | Průzkum pro obslužné a příjezdové komunikace VD |  |  | 720
G7 | Průzkum pro přeložky VTL plynu a VN |  |  | 720
G8 | Průzkum pro umístění úpravny vody |  |  | 720
G9 | Průzkum pro staveništní dopravu |  |  | 720
G10 | Hydrogeologický monitoring |  |  | 720
S1 | Fyzikální modelový výzkum objektů vodního díla |  |  | 180
S2 | Posouzení vodního díla za povodní |  |  | 810
S3 | Posouzení stability hráze |  |  | 810
S4 | Posouzení záměru VD Vlachovice dle § 45 zákona č. 114/1992 Sb. |  |  | 90
S5 | Aktualizace hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. |  |  | 60
S6 | Studie hlukového zatížení území |  |  | 60
S7 | Dendrologický průzkum |  |  | 180
S8 | Rozptylová studie |  |  | 60
S9 | Studie nakládání s ornicí |  |  | 90
S10 | Sledování a vyhodnocování splaveninového režimu |  |  | 365
S11 | Studie možného vlivu na sekavčíka horského |  |  | 400
S12 | Studie návrhu LHP dle požadavku DOSS |  |  | 90
S13 | Technická a architektonická studie úpravny vody |  |  | 90
S14 | Studie migračního zprostupnění na tocích ovlivněných vodním dílem |  |  | 90
S15 | Analýza vlivu starých ekologických zátěží v povodí VD Vlachovice |  |  | 90
S16 | Návrh a posouzení možností eliminace změn F-CH vlastností vody v dotčených tocích |  |  | 90
S17 | Návrh a posouzení možností managementu splaveninového režimu |  |  | 180
S18 | Prognostické studie k ovlivnění životního prostředí z hlediska mikroklimatu |  |  | 180
S19 | Vynětí ze ZPF |  |  | 180
S20 | Vynětí ze PUPFL |  |  | 180
S21 | Archeologický průzkum |  |  | 120
S22 | Vizualizace a videoprezentace |  |  | 780
E1 | Oznámení záměru dle § 6 resp. přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. |  |  | 470
E2 | Dokumentace dle § 8, resp. přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. |  |  | 620
E3 | Vyhodnocení stanoviska EIA vzhledem k další a projekční přípravě záměru |  |  | 830
D1 | Přípravné práce, bourací práce, demolice |  |  | 960
D2 | Údolní hráz včetně příslušenství |  |  | 960
D3 | Elektrotechnická část VD |  |  | 960
D4 | Objekty Provozního střediska |  |  | 960
D5 | Inženýrské sítě Provozního střediska |  |  | 960
D6 | Zajištění bezpečnosti VD |  |  | 960
D7 | Objekty dopravní, přístupy, komunikace, mosty |  |  | 960
D8 | Přeložky inženýrských sítí |  |  | 960
D9 | Přípojky inženýrských sítí |  |  | 960
D10 | Monitoring |  |  | 960
D11 | Vegetační úpravy |  |  | 960
D12 | Protierozní opatření |  |  | 960
D13 | Úpravy v prostoru zátopy |  |  | 960
D14 | Převody vody - Sviborka |  |  | 960
D15 | Převody vody - Smolinka |  |  | 960
D16 | Provozní soubory Vodního díla |  |  | 960
D17 | Provozní soubory Provozního střediska |  |  | 960
D18 | Provozní soubory převody vody - Sviborka |  |  | 960
D19 | Provozní soubory převody vody - Smolinka |  |  | 960
D20 | Zařízení staveniště a staveništní doprava |  |  | 960
D21 | Srážkoměrné stanice Vlachova Lhota, Smolina, Vysoké Pole, Loučka |  |  | 960
D22 | Přírodě blízká opatření v prostoru VDV |  |  | 960
D23 | Náhrada komunikace III/4942 Vlachova Lhota - Vysoké Pole |  |  | 960
D24 | Náhrada komunikace III/4947 Vysoké Pole - Drnovice |  |  | 960
D25 | Mostní objekt |  |  | 960
D26 | Rekonstrukce komunikace Drnovice - Tichov |  |  | 960
D27 | Související objekty |  |  | 960
D28 | Úprava místní dopravní infrastruktury - komunikace |  |  | 960
D29 | Úprava místní dopravní infrastruktury - vodohospodářské objekty |  |  | 960
D30 | Související opatření |  |  | 960
K1 | Koordinační činnost - do odevzdání oznámení záměru EIA |  |  | 470
K2 | Koordinační činnost - do zajištění kladného stanoviska v procesu EIA |  |  | 830
K3 | Koordinační činnost - do nabytí právní moci povolení stavby |  |  | 1060
| Cena celkem | 0
Note on A1: Galatík Prokop: zrušil bych do zveřejňované přílohy barevné členění. Přidal jsem tučné rámečky.