Dodatek č. 1

S M L O U V Y   O   D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 	867/2021

Název díla:

# PD Teplice – rekonstrukce budov VHL a provozního střediska” – studie proveditelnosti

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele (PM):

Zástupce objednatele (TDI):

bankovní spojení:

číslo účtu:	Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Starý a partner s.r.o.

sídlo:	Senovážná 996/6, 110 00 Praha 1

provozovna:

doručovací adresa:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

IČO:	27197395

DIČ:	CZ27197395

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:		       22.12.2004 Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 103722

zápis v živnostenském rejstříku:	       18.10.2004

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

(dále jen „zhotovitel“).

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu zjištění, že stávající objekty se nacházejí v poddolovaném území. Je zapotřebí tedy vyhodnotit omezení, která z těchto zjištění plynou a zapracovat je do propočtů investičních nákladů řešených variant. Dále vznikl požadavek na zpracování varianty řešení, kde by bylo posouzena změna umístění objektů ve vzdálenosti cca 2 km od současné polohy objektů.

Do dodatku je zahrnutá změna zástupce objednatele (TDI).

Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ Čl. IV. CENA a Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

# Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- dílčí termín – předání kompletní Studie (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 14.1.2022

- předání a převzetí kompletní Studie (3 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ): 14 dní po schválení v investiční komisi

Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- dílčí termín – předání kompletní Studie (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 11.3.2022

- předání a převzetí kompletní Studie (3 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ): 14 dní po schválení v investiční komisi

# Čl. IV. CENA

Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:

672 000,- Kč bez DPH.

Součástí ceny je následující:

A) Varianta rekonstrukce

a) digitalizace a doměření objektu 					18 000,- Kč bez DPH

b) zhodnocení stavebně technického řešení stávajícího objektu    25 000,- Kč bez DPH

c) průzkum TZB ve stávajícím objektu				35 000,- Kč bez DPH

d) archivní rešerše hydrogeologických poměrů			14 000,- Kč bez DPH

e) návrh architektonického, dispozičního a konstrukčního řešení   142 000,- Kč bez DPH

f) návrh koncepce TZB v objektu, optimalizace zdroje 		25 000,- Kč bez DPH

g) požárně bezpečnostní koncepce					16 000,- Kč bez DPH

h) 3D model a vizualizace						57 000,- Kč bez DPH

i) propočet investičních nákladů 					32 000,- Kč bez DPH

B) varianta novostavba (částečná demolice a dostavba

a) návrh architektonického, dispozičního a konstrukčního řešení  154 000,- Kč bez DPH

b) návrh koncepce TZB v objektu, optimalizace zdroje 		20 000,- Kč bez DPH

c) požárně bezpečnostní koncepce 					16 000,- Kč bez DPH

d) 3D model a vizualizace 						57 000,- Kč bez DPH

e) propočet investičních nákladů					25 000,- Kč bez DPH

C) vyhodnocení variant 						36 000,- Kč bez DPH

Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:

832 000,- Kč bez DPH.

Součástí ceny je následující:

A) Varianta rekonstrukce

a) digitalizace a doměření objektu 					18 000,- Kč bez DPH

b) zhodnocení stavebně technického řešení stávajícího objektu    25 000,- Kč bez DPH

c) průzkum TZB ve stávajícím objektu				35 000,- Kč bez DPH

d) archivní rešerše hydrogeologických poměrů			14 000,- Kč bez DPH

e) návrh architektonického, dispozičního a konstrukčního řešení   142 000,- Kč bez DPH

f) návrh koncepce TZB v objektu, optimalizace zdroje 		25 000,- Kč bez DPH

g) požárně bezpečnostní koncepce					16 000,- Kč bez DPH

h) 3D model a vizualizace						57 000,- Kč bez DPH

i) propočet investičních nákladů 					32 000,- Kč bez DPH

B) varianta novostavba (částečná demolice a dostavba)

a) návrh architektonického, dispozičního a konstrukčního řešení  154 000,- Kč bez DPH

b) návrh koncepce TZB v objektu, optimalizace zdroje 		20 000,- Kč bez DPH

c) požárně bezpečnostní koncepce 					16 000,- Kč bez DPH

d) 3D model a vizualizace 						57 000,- Kč bez DPH

e) propočet investičních nákladů					25 000,- Kč bez DPH

C) varianta umístění objektů v nové lokalitě

a) vytipování vhodné lokality						35 000,- Kč bez DPH

b) zpracování návrhu novostavby v rozsahu 			125 000,- Kč bez DPH

- návrh architektonického a dispozičního řešení

- návrh koncepce TZB

- požárně bezpečnostní koncepce

- 3D model

- propočet investičních nákladů

D) vyhodnocení variant 						36 000,- Kč bez DPH

# Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:

- V případě prvního dílčího dnem protokolárního předání a převzetí kompletní Studie ve výši 80% z částky 672.000,- Kč, tj. 537.600,- Kč bez DPH.

- V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení Studie generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20% z částky 672.000,- Kč, tj. 134.400,-  Kč bez DPH.

Schválení Studie v IK PŘ je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:

- V případě prvního dílčího dnem protokolárního předání a převzetí kompletní Studie ve výši 80% z částky 832.000,- Kč, tj. 665.600,- Kč bez DPH.

- V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení Studie generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20% z částky 832.000,- Kč, tj. 166.400,- Kč bez DPH.

Schválení Studie v IK PŘ je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

ZMĚNA ZÁSTUPCE OBJEDATELE (TDI)

Původní znění:

Zástupce objednatele (TDI):

Nové znění:

Zástupce objednatele (TDI):

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne					V Praze dne

……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					jednatel

Povodí Ohře, státní podnik	 			Starý a partner s.r.o.

objednatel (podpis, razítko)	                      		zhotovitel (podpis, razítko)