VVC, MODERNIZACE ŘÍDÍCÍCH SYSTÉMU VD A PK

ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ ČÁSTI POŽADAVKŮ OBJEDNATELE A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

PŘÍLOHA 1 SMLOUVY

ROZSAH SLUŽEB

OBSAH

1	Definice	2

2	Předmět Díla a projektové cíle Objednatele	3

3	Služby	4

4	Rozsah součinnosti Objednatele a seznam podkladů	5

5	Pasportizace	6

6	Analýza rizik	7

7	Technická část Požadavků objednatele	7

8	Předpokládaná cenová kalkulace Díla	11

9	Předpokládaný harmonogram provádění Díla	12

10	Konzultace k dalším částem Zadávací dokumentace	12

11	Konzultace v průběhu Zadávacího řízení	13

12	Konzultace v průběhu provádění Díla	14

13	Harmonogram Služeb, koordinační porady	15

14	Podrobnosti ceny Služeb	15

15	Výstupy	16

- Definice

  - V Rozsahu služeb mají níže uvedené pojmy a zkratky následující význam:

    - „D-B části Díla“ jsou části Díla, jejichž technické podmínky mají být stanoveny prostřednictvím metody Design-Build, tedy zpravidla prostřednictvím požadavků na účel, výkon nebo funkci zahrnujících též požadavky na projektování Zhotovitele;

    - „D-B-B části Díla“ jsou části Díla, jejichž technické podmínky mají být stanoveny prostřednictvím metody Design-Bid-Build, tedy v případě stavebních prací zpravidla prostřednictvím dokumentů podle § 92 odst. 1 ZZVZ, tzn. projektové dokumentace pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu podle příslušných právních předpisů;

    - „Dílo“ je dílo, jehož předmětem je modernizace řídících systémů a technologií na VD Vltavské vodní cesty v úseku od VD Štěchovice po VD Hořín, a zároveň Dílo ve smyslu Smluvních podmínek;

    - „MVE“ je malá vodní elektrárna, která je součástí VD;

    - „Návrh zhotovitele“ je Návrh zhotovitele ve smyslu Smluvních podmínek;

    - „PK“ je plavební komora, která je součástí VD;

    - „Požadavky objednatele“ jsou Požadavky objednatele ve smyslu Smluvních podmínek;

    - „Smluvní podmínky“ jsou Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem, Obecné podmínky, 1. vydání, 1999, ve znění Zvláštních podmínek pro výstavbu prováděnou v rámci resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR, 1. vydání, 2021;

    - „VD“ je vodní dílo dotčené Dílem;

    - „VE“ je vodní elektrárna, která je součástí VD;

    - „Zadávací dokumentace“ je zadávací dokumentace Zadávacího řízení;

    - „Zadávací řízení“ je zadávací řízení ve smyslu ZZVZ, na jehož základě má být zadána veřejná zakázka, jejímž předmětem je provedení Díla; a

    - „Zhotovitel“ je osoba, která bude na základě příslušné smlouvy mezi touto osobou a Objednatelem provádět Dílo.

- Předmět Díla a projektové cíle Objednatele

  - Předmět Díla se skládá z částí:

    - elektro včetně řídícího systému; Objednatel předpokládá náklady na provedení předmětné části Díla ve výši 180 mil. Kč bez DPH;

    - strojní; Objednatel předpokládá náklady na provedení předmětné části Díla ve výši 150 mil. Kč bez DPH; a

    - stavební; Objednatel předpokládá náklady na provedení předmětné části Díla ve výši 25 mil. Kč bez DPH.

  - Dílem jsou dotčena následující VD:

    - VD Hořín (zahrnuje MVE, PK);

    - VD Vraňany (zahrnuje MVE, jez);

    - VD Miřejovice (vazba na MVE – soukromý vlastník, jez, PK);

    - VD Libčice-Dolany (zahrnuje MVE, jez, PK Dolánky);

    - VD Klecany (zahrnuje MVE, jez, PK Roztoky);

    - VD Troja-Podbaba (zahrnuje MVE a PK Podbaba, jez, MVE Troja, sportovní kanál);

    - VD Štvanice (zahrnuje MVE, PK, pevný jez, sportovní kanál s pohyblivým jezem);

    - VD Smíchov (zahrnuje PK Smíchov, PK Mánes, pevné jezy Šítkovský a Staroměstský, Novotného lávka);

    - VD Modřany (vazba na MVE – soukromý vlastník, zahrnuje jez, PK);

    - VD Vrané (vazba na VE – vlastník ČEZ, a.s., vodohospodářská část, PK); a

    - VD Štěchovice (vazba na VE – vlastník ČEZ, a.s., vodohospodářská část, PK).

  - Objednatel zamýšlí prostřednictvím provedení Díla dosáhnout dále specifikovaných projektových cílů, které zohledňují smysl a účel provedení Díla, související potřeby, očekávání a priority Objednatele a účel realizace akce „VVC, Modernizace řídících systému VD a PK“, ISPROFIN /ISPROFOND 5005510022, spolufinancované z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

  - Konzultant musí poskytovat Služby tak, aby v maximální možné míře napomohl dosažení následujících projektových cílů:

    - co nejnižší ekonomická náročnost provozu řízení příslušných technologických celků na jednotlivých VD:

      - co nejnižší obslužná/servisní náročnost řídícího systému:

        - z hlediska personálu Objednatele:

          - snazší vzájemná zastupitelnost či nahraditelnost personálu;

          - možnost systematického prohlubování kvalifikace personálu (vyšší efektivita i atraktivita práce); a

          - pružnější reakce obsluhy na plavební provoz;

        - z hlediska věcného (materiálového):

          - co nejnižší náklady na běžnou, pravidelnou údržbu;

          - predikovatelnost oprav/úprav řídícího systému či řízených /monitorovaných technologických celků; a

          - snazší řešení oprav či úprav (stejné „náhradní díly“, stejné postupy);

      - co nejvyšší spolehlivost, nižší počet vad a havárií řídícího systému či řízených/monitorovaných technologických celků a pokles nákladů spojených s jejich řešením a pokles plavebních odstávek způsobených poruchami na technologii vodního díla a snížení ekologických havárií (únik oleje z agregátu);

    - co nejjednodušší a nejintuitivnější ovládání příslušných technologických celků na jednotlivých VD;

    - co nejvyšší bezpečnost provozu příslušných technologických celků na jednotlivých VD:

      - minimální chybovost řídícího systému ve všech provozních režimech; eliminace život ohrožujících situací a vzniku materiálních škod většího rozsahu; a

      - racionální automatizace obsluhy VD; eliminace prostoru pro lidskou chybu;

    - co nejvyšší komfort plavby z pohledu uživatelů vodní cesty:

      - zabránění zmatků při proplouvání VD; a

      - co nejefektivnější komunikace plavidlo/obsluha VD;

    - minimalizace proprietárního uzamčení u jediného dodavatele řídícího systému:

      - možnost běžných (uživatelských) zásahů přímo objednatelem (dle pravidel, postupů sdělených zhotovitelem);

      - rozvoj/servis řídícího systému co nejširším okruhem dodavatelů umožňujícím hospodářskou soutěž mezi nimi; a

      - rozvoj/servis řídícího systému v rámci záruční doby dle předem daných pravidel;

    - nadčasovost, dlouhodobost řešení řídícího systému; řídící systém je pořizován s výhledem dlouhodobého užívání (+10 let):

      - možnost budoucího rozvoje, ať už nyní predikovatelného (BIM, dálkové řízení technologie VD) či aktuálně nepredikovatelného;

      - co nejnižší náklady na jakýkoli rozvoj; a

      - co největší kompatibilita s jinými soudobými systémy užívanými při plavebním provozu (komunikační, monitorovací atd.).

  - Konzultant musí:

    - pravidelně vyhodnocovat, zda poskytnuté Služby skutečně v maximální možné míře napomáhají k dosažení projektových cílů;

    - předkládat návrhy řešení pro případ, že se projektové cíle nedaří dosahovat;

    - navrhnout Objednateli úpravu či doplnění projektových cílů dle předchozího odstavce, pokud to považuje s ohledem na povahu Díla a zájmy Objednatele za vhodné.

- Služby

  - Služby zahrnují následující činnosti související s přípravou Díla:

    - provedení pasportizace;

    - provedení analýzy rizik;

    - zpracování technické části Požadavků objednatele;

    - zpracování předpokládané cenové kalkulace Díla;

    - zpracování předpokládaného harmonogramu provádění Díla;

    - poskytnutí konzultací k dalším částem Zadávací dokumentace;

    - poskytnutí konzultací v průběhu Zadávacího řízení; a

    - poskytnutí konzultací v průběhu provádění Díla.

  - U jednotlivých činností, které jsou součástí Služeb, jsou pro přehlednost vždy shrnuty následující základní údaje:

    - Výstup takové činnosti;

    - případný související milník v rozsahu pořadového čísla, popisu a lhůty pro jeho splnění v kalendářních dnech v souladu s čl. 13 Rozsahu služeb; a

    - informace, zda je cena takové činnosti zahrnuta v paušální části ceny Služeb nebo bude stanovena na základě hodinové sazby a skutečně odpracovaných hodin, v souladu s čl. 14 Rozsahu služeb.

- Rozsah součinnosti Objednatele a seznam podkladů

  - Objednatel musí poskytnout Konzultantovi součinnost nezbytnou k poskytnutí Služeb, zejména v rozsahu nezbytném pro poskytnutí Služeb musí:

    - poskytnout nebo zpřístupnit Konzultantovi podklady podle následujících odstavců a další případně existující podklady nebo informace, pokud jsou nezbytné pro poskytnutí Služeb; a

    - umožní personálu Konzultanta osobní prohlídku každého VD.

  - Objednatel zpřístupnil Konzultantovi následující podklady v elektronické podobě:

    - soubor dokumentů „VLTAVSKÁ VODNÍ CESTA modernizace řídících systémů VD a PK podklady projekční přípravy (rešerše stávajících systémů)“, zpracovaný ELPAK Praha, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Psohlavců 693/62, PSČ 14700, IČO 25626191, verze 1 z dubna 2018;

    - dokument „VVC modernizace řídících systémů VD a PK podklady projekční přípravy INVESTIČNÍ ZÁMĚR“, zpracovaný ELPAK Praha, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Psohlavců 693/62, PSČ 14700, IČO 25626191, verze 1 z dubna 2018;

    - dokumentace skutečného provedení stávajících řídících systémů;

Tyto podklady jsou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, na kterou byla uzavřena Smlouva, přičemž jsou ke dni uzavření Smlouvy dostupné na profilu zadavatele s výjimkou dokumentace podle písm. c), jejíž poskytnutí podléhalo zvláštnímu režimu s ohledem na důvěrnou povahu informací obsažených v této dokumentaci. Objednatel musí na žádost Konzultanta bez zbytečného odkladu poskytnout nebo zpřístupnit Konzultantovi tyto podklady také jiným vhodným způsobem.

- Pasportizace

  - Základní údaje:

| Výstupy | pasport každého VD |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | souhrnný pasport všech VD |  |  |
| milníky | 1 | předání pilotního pasportu vybraného VD | 14 dnů od milníku 0 |
|  | 2 | předání návrhu pasportu každého VD | 56 dnů od potvrzení splnění milníku 1 |
|  | 3 | předání pasportu každého VD | 14 dnů od potvrzení splnění milníku 2 |
| cena | zahrnuta v paušální části ceny Služeb |  |  |

  - U těch částí VD, u kterých z Rozdělení plnění na D-B a D-B-B vyplývá, že mají být upraveny v souvislosti s D-B částmi Díla, musí Konzultant provést pasportizaci každého VD za účelem komplexního zjištění a popsání jeho současného technického stavu v rozsahu, a to podrobnostech nezbytných pro:

    - zpracování technické části Požadavků objednatele ve vztahu k D-B částem Díla; a

    - účast dodavatele v Zadávacím řízení, zejména pro zpracování Návrhu zhotovitele.

  - Pasportizaci Konzultant provede na základě Rozdělení plnění na D-B a D-B-B, podkladů uvedených v čl. 4 a informací získaných osobní prohlídkou VD personálem Konzultanta nebo jiných Konzultantovi dostupných informací.

  - Konzultant musí Objednateli nejprve předložit pilotní pasport Smluvními stranami vybraného VD, na kterém Objednateli demonstruje Konzultantem zamýšlenou podobu pasportu každého VD.

  - Pasport každého VD musí obsahovat popis současného technického stavu VD (s výjimkou částí VD, které mají být upraveny v souvislosti s D-B-B částmi Díla) v podrobnostech nezbytných pro zpracování Návrhu zhotovitele, a to v členění na:

    - technickou zprávu pro části:

      - elektro včetně řídícího systému;

      - strojní; a

      - stavební;

    - výkresovou část pro části:

      - elektro včetně řídícího systému;

      - strojní; a

      - stavební; a

    - specifikaci technologických celků, které musí být v souvislosti s Dílem zachovány z důvodu dodržení podmínek financování dříve realizovaných projektů nebo na základě požadavku Objednatele.

- Analýza rizik

  - Základní údaje:

| Výstup | zpráva o provedení analýzy rizik |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| milníky | 4 | předání návrhu zprávy o provedení analýzy rizik | 28 dnů od potvrzení splnění milníku 3 |
|  | 5 | předání zprávy o provedení analýzy rizik | 28 dnů od potvrzení splnění milníku 4 |
| cena | zahrnuta v paušální části ceny Služeb |  |  |

  - Konzultant musí provést analýzu rizik za účelem posouzení rizik spojených s Dílem, tedy zejména určení stupně SIL (Safety Integrity Level) jednotlivých technologických částí Díla, a to v podrobnostech nezbytných pro:

    - zpracování technické části Požadavků objednatele;

    - účast dodavatele v Zadávacím řízení, zejména pro zpracování Návrhu zhotovitele; a

    - provádění Díla.

  - Konzultant musí analýzu rizik provést a zprávu o provedení analýzy rizik zpracovat v plném souladu s ČSN EN ISO 12100 Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika.

- Technická část Požadavků objednatele

  - Základní údaje:

| Výstup | technická část Požadavků objednatele |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| milníky | 6 | předání pilotní osnovy technické části Požadavků objednatele | 7 dnů od milníku 0 |
|  | 7 | předání návrhu technické části Požadavků objednatele | 98 dnů od potvrzení splnění milníku 6 |
|  | 8 | předání technické části Požadavků objednatele | 98 dnů od potvrzení splnění milníku 7 |
| cena | zahrnuta v paušální části ceny Služeb |  |  |

  - Konzultant musí zpracovat technickou část Požadavků objednatele za účelem stanovení komplexních technických podmínek vymezujících požadavky na Dílo, a to v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v Zadávacím řízení, zejména pro zpracování Návrhu zhotovitele, a pro provádění Díla.

  - Technické podmínky v technické části Požadavků objednatele musí být stanoveny v plném souladu se ZZVZ, zejména musí:

    - vymezovat jen ty charakteristiky plnění, které jsou pro provedení Díla podstatné;

    - být stanoveny zcela přesně, jednoznačně a srozumitelné, tak aby neumožňovaly více než jeden výklad, a bez použití neurčitých výrazů (např. „cca“, „dostatečně“, „ideálně“, „kvalitně“, „snadně“, „jednoduše“, „dostatečně“ apod.);

    - být stanoveny tak, aby nezaručovaly určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo konkurenční výhodu nebo nevytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže;

    - být stanoveny bez použití přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, s výjimkou případů, kdy jsou pro jejich použití jednoznačně splněny podmínky podle ZZVZ;

    - být stanoveny tak, aby bezdůvodně nevylučovaly použití vyšší úrovně kvality plnění, než která odpovídá minimální požadované úrovni a

    - v případě technických podmínek, u kterých jsou stanoveny číselné hodnoty, zahrnovat určení, zda se jedná o minimální, nebo maximální číselné hodnoty, nebo jejich přípustný rozsah; přesné číselné hodnoty mohou být stanoveny pouze v nezbytných odůvodněných případech.

  - Ve vztahu k D-B částem Díla musí technické podmínky v technické části Požadavků objednatele vyjadřovat požadavky na účel, výkon nebo funkci, nikoliv způsob, jakým má být takového účelu, výkonu nebo funkce dosaženo, aby byl vytvořen dostatečný prostor pro invenci, schopnosti a projevení relevantních zkušeností dodavatele.

  - Konzultant musí Objednateli nejprve předložit pilotní osnovu technické části Požadavků objednatele, na které Objednateli demonstruje Konzultantem zamýšlenou podobu technické části Požadavků objednatele.

  - Pokud je v následujícím odstavci uvedeno, že Objednatel předpokládá určitý rozsah či strukturu dotčených technických podmínek v technické části Požadavků objednatele, znamená to, že Konzultant může se souhlasem Objednatele takový rozsah či strukturu upravit, pokud to jednoznačně přispěje účelu technické části Požadavků objednatele.

  - Technická část Požadavků objednatele musí plně respektovat analýzu rizik provedenou Konzultantem.

  - Technická část Požadavků objednatele musí obsahovat:

    - ve vztahu k D-B částem Díla:

      - popis sledovaných výkonových a funkčních parametrů všech VD pro část elektro včetně řídícího systému, přičemž Objednatel předpokládá, že v případě řídícího systému bude takový popis zpracován v rozsahu koncepčního návrhu zahrnujícího schematické výkresy, bloková schémata a technickou zprávu;

Objednatel předpokládá, že v rámci této části Díla dojde zejména k:

        - dodávce řídícího systému umožňujícího ovládání technologických celků VD v následujících režimech:

          - nultá úroveň: servisní ovládání pro údržbu a opravy;

          - první úroveň: servisní nouzové ovládání obsluhou;

          - druhá úroveň: přímé i plně automatické ovládání na úrovni PLC/PAC pomocí HMI panelů; a

          - třetí úroveň: automatické ovládání na úrovni nadřazeného SCADA systému; v rámci Díla však bude využito jen pro dálkový dohled, sběr dat z VD a zadávání manipulací na VD (dálkové řízení uvažuje Objednatel nasadit výhledově, řídící systém na něj proto musí být připraven);

        - oživení technologického zařízení dotčených VD a zajištění komunikace a řízení tohoto technologického zařízení prostřednictvím řídícího systému;

        - dodávce aplikačního software pro řízení, vizualizaci a přenos dat;

        - určení způsobu ukládání a archivování provozních veličin a dat, zálohování software i archívních dat;

        - úpravě/zajištění komunikačních přenosů;

        - dodávce kamerového systému;

        - zabezpečení VD (poplachovým, zabezpečovacím a tísňovým systémem, dle rozsahu technologie i elektronickou požární signalizací, případně jen lokální detekcí požáru);

        - zajištění napájení vlastní spotřeby VD; a

        - dodávce kabelového spojení;

      - popis sledovaných výkonových a funkčních parametrů všech VD pro	strojní část;

Objednatel předpokládá, že v rámci této části Díla dojde k dílčím úpravám strojového vybavení dotčených VD, zejména k:

        - zásahům spojeným s technickým zastaráním;

        - úpravám ovládání technologických zařízení; a

        - řešení snímání provozních a poruchových stavů vč. plnění provozních požadavků;

      - popis sledovaných výkonových a funkčních parametrů všech VD pro stavební část;

Objednatel předpokládá, že v rámci této části Díla dojde zejména k:

        - provedení stavebních přípomocí;

        - provedení kabelových tras;

        - úpravě hydraulických rozvodů; a

        - zhotovení podstavců pro agregáty; a

      - popis sledovaných výkonových a funkčních parametrů všech VD pro	ostatní části.

    - ve vztahu k D-B-B částem Díla:

      - projektovou dokumentaci pro provádění stavby zpracovanou v rozsahu stanoveném:

        - vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; a

        - vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů; a

      - soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zpracovaný

        - v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů; a

        - včetně určení metody měření provedených prací na Díle u položek, které mají být měřeny; a

    - technické standardy, jejichž účelem je sjednocení vybavení a funkce využívané technologie na VD a které musí obsahovat technické, výkonové a funkční specifikace materiálů, výrobků a zařízení, přičemž Objednatel předpokládá, že budou zpracovány pro části:

      - řídící systém zahrnující:

        - software a operační systémy;

        - hardware;

        - ovládací panely;

        - archivace dat a logy;

        - databáze;

        - uživatelské rozhraní;

        - nástroje kybernetického zabezpečení;

        - uživatelské manuály; a

        - komunikační kanály a toky;

      - elektro v rozsahu slaboproud zahrnující:

        - komunikační kabely včetně optických vláken;

        - přepínače, routery, přístupové body, opakovače a další hardwarové síťové prvky;

        - mechanické i dotykové ovládací panely, terminály, PC, monitory a periferie; a

        - konektory, převodníky, senzory a snímače;

      - elektro v rozsahu silnoproud zahrnující:

        - zdroje elektrické energie (externí přípojky, transformátory, záložní zdroje a dieselgenerátory);

        - kabelové rozvody včetně prvků dodatečné ochrany;

        - rozvaděče se všemi silnoproudými elektrickými přístroji (pojistky, jističe, chrániče, stykače, spínače apod.); a

        - zásuvky, přípojky, rozbočky, konektory;

      - strojní zahrnující:

        - elektromotory;

        - soukolí;

        - táhla;

        - řetězy;

        - převodovky;

        - další mechanické komponenty a zařízení;

        - hydraulické agregáty;

        - rozvody tlakového oleje;

        - servoválce; a

        - další hydraulické komponenty a stroje; a

      - stavební zahrnující:

        - nosné konstrukce pro části elektro a strojní;

        - ostatní betonové a ocelové konstrukce;

        - konstrukce plat;

        - kabelové trasy, chráničky a prostupy; a

        - konstrukce pro agregáty.

- Předpokládaná cenová kalkulace Díla

  - Základní údaje:

| Výstup | předpokládaná cenová kalkulace Díla |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| milník | 9 | předání předpokládané cenové kalkulace Díla | 14 dnů od potvrzení splnění milníku 8 |
| cena | zahrnuta v paušální části ceny Služeb |  |  |

  - Konzultant musí zpracovat předpokládanou cenovou kalkulaci Díla za účelem stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, jejímž předmětem je provedení Díla.

  - Předpokládanou cenovou kalkulaci Díla Konzultant zpracuje na základě technické části Požadavků objednatele a jiných Konzultantovi dostupných informací.

  - Cenová kalkulace Díla musí obsahovat:

    - ve vztahu k D-B částem Díla určení výše předpokládané ceny vhodně agregovaných stavebních prací, dodávek a služeb souvisejících s prováděním Díla na každém VD;

    - ve vztahu k D-B-B částem Díla kontrolní rozpočet v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsaženého v technické části Požadavků objednatele oceněného ve vhodné cenové soustavě stavebních prací v aktuální cenové hladině.

- Předpokládaný harmonogram provádění Díla

  - Základní údaje:

| Výstup | předpokládaný harmonogram provádění Díla |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| milník | 10 | předání předpokládaného harmonogramu provádění Díla | 14 dnů od potvrzení splnění milníku 8 |
| cena | zahrnuta v paušální části ceny Služeb |  |  |

  - Konzultant musí zpracovat předpokládaný harmonogram provádění Díla za účelem stanovení předpokládané doby provádění Díla.

  - Předpokládaný harmonogram provádění Díla Konzultant zpracuje na základě technické části Požadavků objednatele a jiných Konzultantovi dostupných informací.

  - Předpokládaný harmonogram provádění Díla musí přehledně znázorňovat předpokládaný postup Zhotovitele při provádění Díla včetně projektování, a to po týdnech od Data zahájení prací ve smyslu Smluvních podmínek a se zobrazením veškerých podstatných milníků provádění Díla.

- Konzultace k dalším částem Zadávací dokumentace

  - Základní údaje:

| Výstup | v závislosti na povaze konzultace podklady, vyjádření, připomínky a návrhy k předloženým dokumentům nebo dotazům |
| --- | --- |
| milník | není stanoven; Konzultant musí konzultace poskytnout v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem |
| cena | zahrnuta v paušální části ceny Služeb |

  - Konzultant musí Objednateli poskytnout konzultace k dalším níže specifikovaným částem Zadávací dokumentace za účelem podpory Objednatele při jejich zpracování.

  - V rámci poskytnutí konzultací k dalším částem Zadávací dokumentace musí Konzultant poskytnout Objednateli konzultace v rozsahu své odbornosti:

    - při přípravě ostatních částí Požadavků objednatele, zejména při stanovení dalších požadavků na:

      - personál Zhotovitele;

      - rozsah a obsah Návrhu zhotovitele;

      - další projektování Zhotovitele;

      - případné vzorky;

      - případné individuální, komplexní a záruční zkoušky;

      - rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení Díla;

      - rozsah a obsah provozní dokumentace a manuálů k výsledkům Díla; a

      - užívání staveniště vyplývající z podmínek a omezení spojených s jeho umístěním a povahou;

    - při stanovení dalších zadávacích podmínek, zejména:

      - obchodních podmínek vymezujících obsah nebo požadavky na obsah následujících dokumentů a Formulářů ve smyslu Smluvních podmínek:

        - Příloha k nabídce;

        - harmonogram podle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] Smluvních podmínek;

        - Harmonogram plateb; a

        - Seznam záruk.

      - podmínek technické kvalifikace;

      - pravidel pro hodnocení nabídek; a

      - dalších podmínek pro uzavření smlouvy.

- Konzultace v průběhu Zadávacího řízení

  - Základní údaje:

| Výstup | v závislosti na povaze konzultace podklady, vyjádření, připomínky a návrhy k předloženým dokumentům nebo dotazům |  |
| --- | --- | --- |
| milník | konzultace podle odst. 11.3 Rozsahu služeb | není stanoven; Konzultant musí konzultace poskytnout v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem; v případě vysvětlení Zadávací dokumentace na žádost dodavatele do 2 pracovních dnů, pokud je to objektivně možné |
|  | konzultace podle odst. 11.4 Rozsahu služeb | není stanoven; Konzultant musí konzultace poskytnout v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem |
| cena | konzultace podle odst. 11.3 Rozsahu služeb | zahrnuta v paušální části ceny Služeb |
|  | konzultace podle odst. 11.4 Rozsahu služeb | na základě hodinové sazby a skutečně odpracovaných hodin |

  - Konzultant musí Objednateli poskytnout konzultace v průběhu Zadávacího řízení za účelem podpory Objednatele při zajištění řádného průběhu Zadávacího řízení.

  - V rámci poskytnutí konzultací v průběhu Zadávacího řízení musí Konzultant poskytnout Objednateli konzultace v rozsahu své odbornosti zejména při přípravě případných vysvětlení, změn a doplnění Zadávací dokumentace;

  - V rámci poskytnutí konzultací v průběhu Zadávacího řízení musí Konzultant dále poskytnout Objednateli konzultace v rozsahu své odbornosti zejména při:

    - posouzení splnění podmínek účasti v Zadávacím řízení;

    - případném jednání o předběžných nabídkách;

    - hodnocení nabídek včetně případných předběžných nabídek; a

    - posouzení splnění dalších podmínek pro uzavření smlouvy.

  - Každá osoba z personálu Konzultanta, která se podílí na činnosti podle odst. 11.4 Rozsahu služeb, je přizvaným odborníkem ve smyslu ZZVZ a Konzultant je na žádost Objednatele povinen bez zbytečného odkladu předložit Objednateli písemné čestné prohlášení takové osoby o tom, že není ve střetu zájmů ve smyslu ZZVZ.

- Konzultace v průběhu provádění Díla

  - Základní údaje:

| Výstup | v závislosti na povaze konzultace podklady, vyjádření, připomínky a návrhy k předloženým dokumentům nebo dotazům |
| --- | --- |
| milník | není stanoven; Konzultant musí konzultace poskytnout v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem |
| cena | na základě hodinové sazby a skutečně odpracovaných hodin |

  - Konzultant musí Objednateli nebo Objednatelem určené osobě poskytnout konzultace v průběhu provádění Díla za účelem podpory Objednatele, Zhotovitele a případně dalších osob, které se účastní provádění Díla, zejména případného Správce stavby ve smyslu Smluvních podmínek, při zajištění řádného průběhu provádění Díla.

  - V rámci poskytnutí konzultací v průběhu provádění Díla musí Konzultant poskytnout Objednateli nebo Objednatelem určené osobě konzultace v rozsahu své odbornosti, které mohou spočívat zejména ve:

    - vyjádření a připomínkování výsledku projektování Zhotovitele;

    - účast na kontrolních dnech a prohlídkách a konzultací na staveništi;

    - vyjadřování se k použitým materiálům a výrobkům se srovnávacím standardem daným PDPS;

    - poradenství při provádění detailů a složitějších atypických konstrukcí;

    - účast na jednáních o změnách v průběhu provádění Díla vyvolaných Objednatelem nebo Dodavatelem;

    - vyjadřování se ke změnám v průběhu provádění Díla (technických, dispozičních řešení a detailů a provedení); a

    - vyhodnocení dopadů doplňkových průzkumů.

- Harmonogram Služeb, koordinační porady

  - Harmonogram služeb musí přehledně znázorňovat alespoň předpokládaný postup Konzultanta při poskytování Služeb s výjimkou poskytnutí konzultací podle čl. 10 až 12 Rozsahu služeb, a to po týdnech ode dne předložení Harmonogramu služeb.

  - Harmonogram služeb musí zohledňovat následující milníky a respektovat stanovené lhůty pro jejich splnění:

| č. | popis milníku | lhůta pro splnění |
| --- | --- | --- |
| 0 | podpis Smlouvy | - |
| 1 | předání pilotního pasportu vybraného VD | 14 dnů od milníku 0 |
| 2 | předání návrhu pasportu každého VD | 56 dnů od potvrzení splnění milníku 1 |
| 3 | předání pasportu každého VD | 14 dnů od potvrzení splnění milníku 2 |
| 4 | předání návrhu zprávy o provedení analýzy rizik | 28 dnů od potvrzení splnění milníku 3 |
| 5 | předání zprávy o provedení analýzy rizik | 28 dnů od potvrzení splnění milníku 4 |
| 6 | předání pilotní osnovy technické části Požadavků objednatele | 7 dnů od milníku 0 |
| 7 | předání návrhu technické části Požadavků objednatele | 98 dnů od potvrzení splnění milníku 6 |
| 8 | předání technické části Požadavků objednatele | 98 dnů od potvrzení splnění milníku 7 |
| 9 | předání předpokládané cenové kalkulace Díla | 14 dnů od potvrzení splnění milníku 8 |
| 10 | předání předpokládaného harmonogramu provádění Díla | 14 dnů od potvrzení splnění milníku 8 |

  - Konzultant musí Harmonogram služeb průběžně aktualizovat tak, aby odpovídal skutečnému průběhu poskytování Služeb.

  - Konzultant se musí za účelem sledování dodržování Harmonogramu služeb a projednání předpokládané podoby Výstupů a dalších skutečností souvisejících s průběhem poskytování Služeb až do splnění posledního milníku podle odst. 13.2 Rozsahu služeb aktivně účastnit koordinačních porad s Objednatelem, a to prostřednictvím vedoucího projektového týmu Konzultanta a případně dalších členů projektového týmu Konzultanta, pokud je to vhodné. Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, budou se takové koordinační porady konat alespoň jednou za 14 dnů, a to v sídle Objednatele nebo prostřednictvím Objednatelem určených prostředků dálkové komunikace.

- Podrobnosti ceny Služeb

  - Paušální část ceny Služeb zahrnuje cenu následujících činností:

    - provedení pasportizace;

    - provedení analýzy rizik;

    - zpracování technické části Požadavků objednatele;

    - zpracování předpokládané cenové kalkulace Díla;

    - zpracování předpokládaného harmonogramu provádění Díla;

    - poskytnutí konzultací k dalším částem Zadávací dokumentace; a

    - poskytnutí konzultací v průběhu Zadávacího řízení podle 11.3 Rozsahu služeb.

  - Paušální část ceny Služeb bude placena po částech vždy po potvrzení splnění příslušného milníku Objednatelem nebo splnění jiné dále uvedené podmínky podle následujícího harmonogramu plateb:

| č. | popis milníku | max. výše platby v % paušální části ceny Služeb |
| --- | --- | --- |
| 3 | předání pasportu každého VD a souhrnného pasportu všech VD | 30 % |
| 6 | předání zprávy o provedení analýzy rizik | 10 % |
| 8 | předání technické části Požadavků objednatele | 40 % |
| 9 | předání předpokládané cenové kalkulace Díla | 5 % |
| 10 | předání předpokládaného harmonogramu provádění Díla | 5 % |
| Zbývající dosud neuhrazená část paušální části ceny Služeb (předpokládaná výše platby 10 % paušální části ceny Služeb) bude zaplacena po ukončení Zadávacího řízení, pokud nebylo zrušeno v důsledku pochybení Konzultanta, nebo poté, co se Objednatel rozhodl, že Zadávací řízení nezahájí. Pokud bylo Zadávací řízení zrušeno v důsledku pochybení Konzultanta, použije se na další postup předchozí věta obdobně i v souvislosti s jakýmkoli případným opakováním Zadávacího řízení nebo rozhodnutím Objednatele, že jej opakovat nebude. |  |  |

  - Na základě skutečně odpracovaných hodin a hodinové sazby se vypočte cena následujících činností:

    - poskytnutí konzultací v průběhu Zadávacího řízení podle odst. 11.4 Rozsahu služeb; a

    - poskytnutí konzultací v průběhu provádění Díla.

- Výstupy

  - V případě Výstupů uvedených v čl. 5 až 9 Rozsahu služeb musí Konzultant předložit Výstup:

    - v sídle Objednatele v tištěné podobě v min. počtu 4 ks;

    - v sídle Objednatele na elektronických mediích (např. CD/DVD/USB Flash disk) v min. počtu 2 ks a/nebo prostřednictvím Objednatelem určené aplikace nebo služby umožňující sdílení dat včetně e-mailu;

    - za dodržení následujících formátů a zásad:

      - Výstup nebo jeho část mající převážně podobu textu včetně tabulek, grafů, diagramů apod. musí být v editovatelné podobě ve formátu souborů .DOCX a ve vhodných případech ve formátu souborů .XLSX a v needitovatelné podobě ve formátu souborů .PDF (verze PDF/A), pokud není dále stanoveno jinak nebo se Smluvní strany nedohodnou jinak;

      - Výstup nebo jeho část mající převážně podobu výkresu musí být v editovatelné podobě ve formátu souborů .DWG a v needitovatelné podobě ve formátu souborů .PDF (verze PDF/A), pokud není dále stanoveno jinak nebo se Smluvní strany nedohodnou jinak;

      - Výstup nebo jeho část mající převážně podobu výkresu vztahujícího se k D-B části Díla v rozsahu části elektro včetně řídícího systému musí být zpracován v sofistikovaném software umožňujícím křížové odkazy a práci s hlavními a vedlejšími symboly a schopným generovat výstupy stylu sumářů, tabulek spojů, kabelů, vstupů a výstupů PLC apod.;

      - část Výstupu v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu musí být v editovatelné podobě ve formátu souborů .XML (za použití datového předpisu XC4) a ve formátu souborů .XLSX a v needitovatelné podobě ve formátu souborů .PDF (verze PDF/A);

      - všechny soubory tvořící Výstup musí být rozčleněny do složek s přehlednou a logickou strukturou, a to odděleně pro soubory v editovatelné podobě a soubory v needitovatelné podobě; a

      - všechny soubory i složky tvořící Výstup musí být výstižně a jednotně pojmenovány bez použití diakritiky a znaků \ / : * ? " < > |, přičemž celková cesta ke každému souboru nesmí přesáhnout 200 znaků.

  - V případě Výstupů uvedených v čl. 10 až 12 Rozsahu služeb musí Konzultant předložit Výstup:

    - prostřednictvím Objednatelem určené aplikace nebo služby umožňující sdílení dat včetně e-mailu, pokud s ohledem na povahu konzultace Objednatel neumožní předložení Výstupu jiným vhodným způsobem; a

    - ve formátech odpovídajících povaze konzultace.

  - Další náležitosti Výstupů včetně dalších možných formátů a zásad mohou být závislosti na jeho povaze upřesněny dohodou mezi Konzultantem a Objednatelem.