Dodatek č. 3

S M L O U V Y   O   D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:	VP 06/2020

č. smlouvy objednatele:	382/2020

Název díla:

# “PVN I - kalníkové, vzdušníkové a revizní šachty”

# - projektová dokumentace DPS

# a

# “PVN II - kalníkové, vzdušníkové a revizní šachty”

# - projektová dokumentace DPS

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

DIČ:

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele

pro projektovou přípravu a realizaci:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	„VP PROJEKTING“ s.r.o.

sídlo:	Přemyslova 84/3, 128 00 Praha 2

provozovna:

korespondenční adresa:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 37180

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

- změnu zástupce objednatele:

pro projektovou přípravu a realizaci

původně:

nově:

- změnu Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Z důvodu rozšíření technického řešení. Na výrobních výborech bylo domluveno doplnění PD o měření korozních úbytků, změření délky návarků revizních vstupů, změření hloubky uložení potrubí a doplnění jádrových vrtů.

Původní znění:

b)	dílčí termín – zajištění měření, včetně řádného vyhodnocení a projednání výsledků měření na VV a stanovení případného dalšího vlivu (finančního, časového) na dopracování PD:	 nejpozději do 15.04.2021.

c) 	předání kompletní PD (2x tištěné + 1x elektronicky) pro projednání na ZVV:

nejpozději do 50 dní po termínu konání VV na kterém bude odsouhlasena PD dopracovaná na základě vyhodnocení výsledků měření korozních úbytků potrubí PVN.

e)   předání a převzetí kompletní PD (4x tištěné + 2x elektronicky):

15 pracovních dní po schválení v dokumentační komisi

Místo plnění: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor Přípravy projektů a zakázek

Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

b)    dílčí termín – zajištění měření, včetně řádného vyhodnocení a projednání výsledků měření na VV a stanovení případného dalšího vlivu (finančního, časového) na dopracování PD:			 nejpozději do 15.04.2021

c)   předání kompletní PD (2x tištěné + 1x elektronicky) bez projednání s vlastníky dotčených nemovitostí po projednání na ZVV: 	do 5.5.2022

Následně bude PD projednána v nejbližší DK.

d)	 zajištění inženýrské činnosti na základě schválené PD v DK a předání, převzetí kompletní PD s dokladovou částí (4x tištěné + 2x elektronicky):	do 5.11.2022

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.

# 3. změnu Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

2.	Fakturace bude provedena následovně:

- V případě prvního dílčího plnění po provedení terénního průzkumu šachet a konání prvního výrobního výboru ve výši 273 600,00 Kč bez DPH.

- V případě druhého dílčího plnění dnem konání VV, na kterém budou projednány výsledky měření a stanoven případný další vliv na dopracování PD ve výši 92 300,00 Kč bez DPH.

- V případě třetího dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 273 600,00 Kč bez DPH.

- V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % ceny, tj. 136 800,00 Kč bez DPH.

Schválení PD v DK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních

dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce, tj. 214 679 a 214 678.

Nové znění:

2.	Fakturace bude provedena následovně:

- V případě prvního dílčího plnění po provedení terénního průzkumu šachet a konání prvního výrobního výboru ve výši 273 600,00 Kč bez DPH.

- V případě druhého dílčího plnění dnem konání VV, na kterém budou projednány výsledky měření a stanoven případný další vliv na dopracování PD ve výši 92 300,00 Kč bez DPH.

- V případě dílčího plnění dle čl. III., písm. c), dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši ve výši 273 600,00 Kč bez DPH.

Schválení PD v DK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních

dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

- V případě celkového plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD, včetně dokladové části po zajištění inženýrské činnosti, ve výši zbývajících 20 % ceny, tj. 136 800,00 Kč bez DPH.

Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce, tj. 214 679 a 214 678.

Ostatní ujednání Čl. III. a Čl. V. smlouvy o dílo se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne				V Karlových Varech dne

……………………………………			…………………………………….