ZAKÁZKOVÝ LIST

Název akce: 		Opevnění Bobřího potoka Verneřice u hasičárny, ř. km 23,480 - 23,746

Číslo PL: 		3 02 17 019

Číslo akce: 		502 270

Závod: 			Terezín

Úsekový technik: 	Ing. Kateřina Sedláčková

TDS: 			Ing. Lenka Bartošová

Podklady k akci: Lokace, Popis opatření a výpis dotčených pozemků, Orientační rozpočet + Aktualizovaný rozpočet, Interní propočet ceny, Fotodokumentace, Souhlasy se vstupy na pozemky, Vyjádření SÚ Benešov nad Ploučnicí, Komentář úsekového technika

Stupeň PD: 	DSJ

Legislativa: 	Společné povolení (dle vyjádření SÚ Benešov n. Pl. nutné územní rozhodnutí)

Průběh projekční přípravy v čase: PD 10 měs., MPV 10 měs., legislativa 6 měs.

Související činnosti:

- taxace dřevin určených ke kácení

- návrh DIO

- ověření únosnosti mostů a komunikací

- STP v minimálním množství pro ověření základové spáry současné/budoucí a pro ověření původních konstrukcí

- pasport objektů v blízkosti opevnění toku (tj. st. 184 (p.č. 207), st. 162 (č.p. 227), st. 161, st. 160, st. 326, st. 166 (č.p. 14) + p.č. 146/1, objekty v zahradách: 171/3, 171/4, 171/5, st. 156/2 (č.p. 9), st. 177 (čp. 22), st. 176 (č.p. 23))

- stavebně technický průzkum v minimálním množství: 8x sonda budoucí nové základové spáry, 10 x sonda pro ověření rubu současné konstrukce - sonda muže být nahrazena dvěma jádrovými vrty, dle pasportu 13 soubor sond pro ověření založení objektů pro pasport

MPV: 6 měs.

(Během stavby by nemělo dle PL a souhlasů vlastníků k TZ pozemků, ale vyloučit to nelze vzhledem k umístění opevnění, které kopíruje hranice pozemků. DZ se budou týkat přístupu na stavbu, ZS a nutných výkopů pro stavbu k-cí.)

Cizí majetky: dotčení soukromých pozemků při stavbě (ZS, přístupy), 3x most ve vlastnictví města Verneřice

Dotace: ne

Zvláštní podmínky: ---

Poznámka: V trase u garáží je ŽB deskový most, jehož pilíře nejsou zahrnuty do stavby.

Předmětem zakázky je provedení opravy opevnění Bobřího potoka v zájmovém úseku ř. km 23,480 - 23,746, který leží v intravilánu města Verneřice. Stav většiny objektů na daném úseku je havarijní. Opěrné zdi jsou vyboulené, popraskané, mají podemleté základy, místy vypadané kusy zdiva.  V ř. km 23,485 je balvanitý skluz o délce přelivné hrany 10 m, který je na pravé straně z jedné třetiny zcela vymletý. Předmětem PL je komplexní řešení koryta v daném úseku.

Předpokládá se:

- rekonstrukce LB a PB zdí se zachováním kapacity koryta

- rozebrání balvanitého skluzu a výstavba nového o původních rozměrech

- respektování stávajících výustí a schodišť

- posouzení opevnění dna v celém úseku (dle potřeby doplnění prahy a rovnaninou z lomového kamene)

- demontáž a zpětné osazení zábradlí ve střední části u garáží na pravém břehu, u č.p.14 a 227 nutnost rozebrání ploty včetně staré kamenné podezdívky a jejich zpětné osazení

Požadujeme zpracování PD s návrhem komplexního řešení oprav.

Doporučení za INŽ:

Postup: zadání projektové dokumentace VŘ, po dokončení legislativy ze strany Poh, zadání stavby VŘ.

Dne: 20.1.2022

Podpis: Ing. Lenka Bartošová

Doplnil Jan Železný dne 28.01.2022