ZAKÁZKOVÝ LIST

Název akce: 		Mandava ve Varnsdorfu v Krkonošské ulici

Číslo PL: 		3 01 21 048

Číslo akce: 		502 750, 302 714

Závod: 			Terezín

Úsekový technik: 	Jan Tománek, DiS.

TDS: 			Jan Železný, DiS.

Podklady k akci (archivní PD, studie záplavových území, PPO, studie proveditelnosti, výskyt ZCHD živočichů a rostlin, manipulační a provozní řád, zpráva TBD): lokace místa, fotodokumentace, lokace šachet, orientační rozpočet, Vyjádření města Úštěk ke stavbě, Souhlasy vlastníků pozemků se stavbou, Situace pozemků, Předběžný souhlas SÚS se záměrem, lokace ZS, výpis Isypo

Stupeň PD: 		STP + DSP, DSJ

Legislativa: 		Stavební povolení

Průběh projekční přípravy v čase: 	STP + DSP 9 měsíců, MPV 6 měsíců, legislativa 6 měsíců, DPS 5 měsíců

pozn.: nejprve bude vypracován STP a DSP, po MPV a zajištění legislativy DPS

Související činnosti pro STP a DSP:

- Stavebně technický průzkum:

- Provedení průzkumných prací v min. požadovaném rozsahu:

- 6 x sondy pro ověření trasy stávajících inženýrských sítí

- 8 x sonda pro ověření založení objektů dle pasportizace

- 30 x sonda vrtaná pro ověření konstrukce stávajících zdí za účelem zjištění rozsahu bourání a opravy zdí

- 8 x sonda pro nové ověření základové spáry

- 8 x pasportizace nemovitostí: nemovitosti č.p. 527 (st.p.č.2643), nemovitost na (na p.p.č. 2644 v jihovýchodní části pozemku), nemovitost č.p.1797 (st.p.č. 2639 a 2640), 5 nemovitostí (st.p.č. 2638/2, 2638/3, 2638/4, 2638/5, 2638/6)

- vytyčení inženýrských sítí v terénu s geodetickým zaměřením

- DSP

–  taxace dřevin určených ke kácení

–  dopravně inženýrské opatření (DIO)

–  biologické posouzení (zajistí POh)

–  rozbory sedimentů (zajistí POh)

MPV: ano vzhledem k úpravě typů opevnění, nutné zajištění znaleckého posudku (objednatelem)

Cizí majetky: ANO

Dotace: NE

Zvláštní podmínky: V úseku stavby je LMG stanice, nutná ochrana při stavbě a požadavek na měření během výstavby. Náplavka bude projektována v úzské spolupráci s městem Varnsdorf a s návazností na investici města volnočasového parku.

Poznámka:

Předmětem zakázky:  je oprava rekonstrukce opevnění na LB a PB v celé délce úseku tj. od mostu v ul. Husova po most v ul.Krkonošská (celkové délce úseku v ose toku 310m.

Objednatel předpokládá, že dojde ke změně návrhu opevnění oproti stávajícímu stavu, kdy bude nově navrženo předsazování zdí, změna polohy zdí, vytvoření náplavky, použití speciálního zakládání. Dále bude navržena přeložka místní komunikace.

Doporučení za INŽ:

Postup: zadání zpracování STP a DSP projektové dokumentace VŘ, po dokončení MPV a legislativy ze strany Poh zadání projektové dokumentace DPS.

Návrh zpracovatele STP a DSP: VŘ

Dne: 16.12.2021

Podpis: Ing. Linda Jelínková a Jan Železný, DiS.