Smlouva o dílo

**Evidenční číslo Objednatele:**

**Číslo akce objednatele:** **139170015**

**Evidenční číslo Zhotovitele:**

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatelem:** | **Povodí Labe, státní podnik** |
| Sídlo: | Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové |
| IČO: | 70890005 |
| DIČ: | CZ70890005 |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473, |
| ID datové schránky: | dbyt8g2  |
| Statutární orgán:  | Ing. Marián Šebesta, generální ředitel |
| Osoba oprávněnák podpisu Smlouvy o dílo: | Ing. Petr Martínek, investiční ředitel |
| a |  |
| **Zhotovitelem:** | **………** |
| Sídlo: | ……… |
| IČO: | ……… |
| DIČ: | ……… |
| Zápis v obchodním rejstříku: | ……… |
| ID datové schránky: | ……… |
| Osoba oprávněnák podpisu Smlouvy o dílo: | ……… |

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ
	1. Vzhledem k tomu, že
		1. Objednatel má zájem o provedení Díla **„VD Brandýs nad Labem, oprava protikorozní ochrany vrat PK“**, jehož provedení je financováno z prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci akce **„VD Brandýs nad Labem, oprava protikorozní ochrany vrat PK“**, ISPROFOND 5215110022.
		2. Zhotovitel byl Objednatelem na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu podle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku **„VD Brandýs nad Labem, oprava protikorozní ochrany vrat PK“** vybrán k uzavření Smlouvy, se Strany dohodly na následujícím:
2. PŘEDMĚT SMLOUVY
	1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu Díla.
3. OBSAH SMLOUVY
	1. Veškeré dokumenty, které společně se Smlouvou o dílo tvoří Smlouvu a ve kterých jsou uvedeny definice pojmů používaných ve Smlouvě, jsou uvedeny v Příloze, která je součástí Smlouvy o dílo.
4. PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA
	1. Přijatá smluvní částka je ……… Kč bez DPH. *(Uchazeč doplní částku z CELKOVÉ REKAPITULACE řádek „C“).*
	2. Přijatá smluvní částka je předpokládanou cenou Díla stanovenou na základě oceněného Výkazu výměr předloženého Zhotovitelem v řízení pro zadání podlimitní veřejné zakázky. Skutečná cena Díla bude stanovena v souladu se Smlouvou. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů.
	3. Jednotková cena za odkup vyzískaného materiálu druhu železo podle Technické specifikace je ……… Kč bez DPH/t. Přijatá částka za odkup vyzískaného materiálu je ……… Kč bez DPH*. (Uchazeč doplní částku z CELKOVÉ REKAPITULACE řádek „D“).*
	4. Přijatá částka za odkup vyzískaného materiálu je předpokládanou cenou za odkup vyzískaného materiálu určenou na základě násobku jednotkové ceny za odkup vyzískaného materiálu dle Smlouvy o dílo a předpokládaného množství vyzískaného materiálu dle Technické specifikace. Skutečná cena za odkup vyzískaného materiálu bude stanovena v souladu se Smlouvou. K ceně za odkup vyzískaného materiálu bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů.
	5. Rozdíl Přijaté smluvní částky a přijaté částky za odkup vyzískaného materiálu činí ……… Kč bez DPH. *(Uchazeč doplní částku z CELKOVÉ REKAPITULACE řádek „E“).*
5. UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY
	1. Strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel. Strany dále souhlasí s poskytnutím nebo uveřejněním Smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY
	1. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
	2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy o dílo oběma Stranami.
	3. Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění Smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zároveň podmínka, že bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o schválení záměru projektu Centrální komisí Ministerstva dopravy, na jehož základě budou z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury poskytnuty Objednateli finanční prostředky na financování akce, v jejímž rámci má být realizováno Dílo, nebo rozhodnutí Objednatele o případném dofinancování Díla z vlastních zdrojů.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objednatel: |  | Zhotovitel: |
|  |  |  |
| Ing. Petr Martínek |  | Jméno a příjmení |
| investiční ředitel |  | funkce |
| **Povodí Labe, státní podnik** |  | **Název Zhotovitele** |

Příloha

Příloha je součástí Smlouvy o dílo.

| Název[[1]](#footnote-2) | Číslo[[2]](#footnote-3) | Údaje[[3]](#footnote-4) |
| --- | --- | --- |
| Smlouva | 1.1.1 | Veškeré dokumenty, které tvoří Smlouvu, jsou uvedeny a konkretizovány v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže. |
| Technická specifikace | 1.1.2 | Technická specifikace je konkretizována v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže. |
| Výkresy | 1.1.3 | Výkresy jsou konkretizovány v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže. |
| Datum zahájení prací | 1.1.7 | Datum určené pokynem Objednatele k zahájení prací Zhotoviteli učiněným nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy, pokud se Strany nedohodnou jinak. |
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | Do 15. 12. 2022 |
| Doba pro uvedení do provozu | 1.1.22 | Nepoužije se. |
| Předčasné užívání | 1.1.23 | Nepoužije se. |
| Základní datum | 1.1.25 | Nepoužije se. |
| Sekce | 1.1.26 | Nepoužije se. |
| Hierarchie smluvních dokumentů | 1.3 |  |
| Smlouva o dílo včetně Přílohy |  |  |
| Obecné podmínky a zvláštní podmínky |  | Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahuObecné podmínky ve znění zvláštních podmínek pro výstavbu prováděnou v rámci resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství podniky povodí a Ředitelstvím vodních cestPrvní vydání, 1999 |
| Technická specifikace |  | Dokument nazvaný „Technická specifikace“ a označený názvem Díla. |
| Výkaz výměr |  | Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavby*„VD Brandýs nad Labem, oprava protikorozní ochrany vrat PK*“, zpracovaný společností Povodí Labe, státní podnik a jakákoliv jeho variace. |
| Výkresy |  | Projektová dokumentace pro provedení stavby *VD Brandýs nad Labem, oprava protikorozní ochrany vrat PK* vypracovaná v roce 2021 Ing. Pavlem Hačeckým. |

| Právo | 1.4 | Právo Smlouvy:právo České republiky |
| --- | --- | --- |
| Komunikace | 1.5 | Jazyk komunikace:český jazyk |
| Poskytnutí Staveniště | 2.1 | Doba poskytnutí práva přístupu na Staveniště:Nejdříve 01. 07. 2022 |
| Pověřená osoba | 3.1 | Ing. Petr Martínek, investiční ředitel |
| Zástupce Objednatele | 3.2 | Ing. František Zurek, hlavní technický dozor stavebníkaIng. Marek Špryňar, technický dozor stavebníka |
| Zajištění splnění smlouvy | 4.4 |  |
| Výše bankovní záruky |  | 10 % Přijaté smluvní částky zaokrouhlené nahoru na celé koruny. |
| Prodlení Zhotovitele s udržováním bankovní záruky v platnosti |  | Maximální možná výše zadržené částky z každé průběžné platby v případě podle Pod-článku 4.4 posledního odstavce: 10 % Průběžné platby |
| Záruka za odstranění vad | 4.6 | Nepoužije se. |
| Projektová dokumentace Zhotovitele | 5.1 | Nepoužije se. |
| Harmonogram | 7.2 | Do 14 dnů po Datu zahájení prací  |
| Postupné závazné milníky | 7.5 | Vlastní realizaci protikorozní ochrany vrat PK lze provádět pouze při plavební odstávce. Plavební odstávka PK Brandýs nad Labem se v roce 2022 předpokládá v termínu 12. 09. 2022 – 07. 11. 2022. |
| Předčasné užívání | 7.6 | Nepoužije se. |
| Záruční doba |  | 60 měsíců od data vydání Potvrzení o převzetí |
| Odstranění vad | 9.1 |  |
| Doba pro odstranění vady |  | Odstranění vady bránící užívání:do 5 dnů od oznámení vadyOdstranění vady nebránící užívání:do 30 dnů od oznámení vadyV případě vad, které nelze objektivně odstranit v uvedených termínech, bude termín odstranění vady dohodnut mezi Stranami. |
| Oprávnění k Variaci | 10.1 | Postup Stran v případě Variace je specifikován v Postupu při variaci, který je součástí Přílohy. |
| Cenová soustava | 10.2 | Cenová soustava URS. |
| Oceňování díla | 11.1 | Položky označené ve Výkazu výměr měrnou jednotkou soubor se neměří. |
| Průběžné platby | 11.3 |  |
|  |  | Maximální možná výše zadržené částky z každé průběžné platby v případě podle Pod-článku 11.3 třetího odstavce písm. (a) až (d):30 % průběžné platby |
|  |  | Celková maximální možná výše zadržené částky ze všech průběžných plateb:10 % Přijaté smluvní částky |
| Měna | 11.7 | Měna platby:Koruna česká (CZK) |
| Zpožděná platba | 11.8 | Sazba úroku z prodlení0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení |
| Povinnost zaplatit smluvní pokutu | 4.1.212.5 |  |
|  | 4.1.2 | Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele podle Pod-článku 4.1.2:0,2 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní měsíc, ve kterém bude zjištěn alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti Zhotovitele |
|  | 12.5 a) | Nepoužije se. |
|  | 12.5 b) | Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele podle Pod-článku 12.5 prvního odstavce písm. (b) (Subdodávky):0,2 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení. |
|  | 12.5 c) | Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele podle Pod-článku 12.5 prvního odstavce písm. (c) (doba pro dokončení):0,2 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení |
|  | 12.5 d) | Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele podle Pod-článku 12.5 prvního odstavce písm. (d) (závazný milník):0,2 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení |
|  | 12.5 e) | Nepoužije se. |
|  | 12.5 f) | Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele podle Pod-článku 12.5 prvního odstavce písm. (f) (neodstranění vady):0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady |
|  | 12.5 g) | Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele podle Pod-článku 12.5 prvního odstavce písm. (g) (Harmonogram):0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení  |
|  |  | Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy:30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) |
| Obecné požadavky na pojištění | 14.2 |  |
| Pojištění díla a vybavení zhotovitele |  | Pojištění díla a vybavení zhotovitele musí být sjednáno jako pojištění typu „all risk“ s pojistnou částkou minimálně ve výši Přijaté smluvní částky a maximální spoluúčastí do 100 tis. Kč. |
| Pojištění odpovědnosti |  | Pojištění odpovědnosti musí být sjednáno s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 20 mil. Kč a maximální spoluúčastí ve výši 100 tis. Kč. Pojištění odpovědnosti musí být dále sjednáno tak, aby zahrnovalo odpovědnost Zhotovitele a všech jeho Podzhotovitelů za:1. újmu na převzaté věci s limitem pojistného plnění ve výši min. 20 mil. Kč,
2. újmy způsobené na okolním majetku Objednatele v místě realizace Díla,
3. újmy způsobené vibrací nebo odstraněním či zeslabením nosných prvků.
 |
| Řešení sporů | 15 | Způsob rozhodování sporů:Varianta B |

Postup při variaci

1. Tento dokument je součástí Přílohy a závazně doplňuje obecný postup Stran při Variaci, tj. změně Díla nařízené nebo schválené jako Variace, podle čl. 10 Smluvních podmínek. Variací není claim.
2. Každá Variace může zahrnovat
	1. změny v Technické specifikaci,
	2. změny ve Výkresech, nebo
	3. změny v posloupnosti a načasování provádění Díla.
3. Parametry Variace budou definovány ve změnovém listu podepsaném oběma Stranami. Podobu změnového listu stanoví Objednatel, pokud se Strany nedohodnou jinak.
4. Variace mohou být iniciovány Objednatelem kdykoliv před vydáním Potvrzení o převzetí Díla
	1. pokynem, nebo
	2. požadavkem, aby Zhotovitel předložil návrh Variace Objednateli.
5. Jestliže Objednatel vznese požadavek na předložení návrhu Variace, musí jej Zhotovitel předložit před koncem lhůty stanovené Objednatelem ve formě změnového listu s uvedením údajů rozhodných pro případné prodloužení Doby pro dokončení. Je-li v Příloze stanovena lhůta k předání Harmonogramu, musí Zhotovitel kromě dokladů a údajů dle předchozí věty předložit i návrh na potřebné modifikace Harmonogramu v souladu s Pod-článkem 7.2.
6. Na návrh Variace předložený dle předchozího odstavce Objednatel odpoví schválením, neschválením nebo uvedením připomínek. Připomínky Objednatele je Zhotovitel povinen v návrhu Variace zohlednit ve lhůtě stanovené Objednatelem. Platí, že Objednatel návrh Variace schválil, pokud podepsal změnový list předložený dle předchozího odstavce.
7. Bez ohledu na způsob iniciace Variace budou práce na Variaci zahájeny až po podpisu změnového listu oběma Stranami. Práce na Variaci mohou být zahájeny pokynem Objednatele ještě před podpisem změnového listu v případě, že
	1. hrozí zásadní narušení plynulosti postupu prací, jež by mohlo mít vliv na Dobu pro dokončení, nebo
	2. vznik škody.
8. Zhotovitel musí provést každou Variaci. Zhotovitel nesmí Dílo nijak pozměnit nebo modifikovat, pokud a dokud Objednatel nedá pokyn k Variaci nebo neschválí návrh Variace
1. Názvem se rozumí název odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek nebo název odpovídající položky. [↑](#footnote-ref-2)
2. Číslem se rozumí číslo odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. [↑](#footnote-ref-3)
3. Údaji se rozumí konkretizace Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. Pokud je uveden odkaz na Článek/Pod-článek/pod-odstavce, rozumí se tím vždy odpovídající Článek/Pod-článek/pod-odstavec Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. [↑](#footnote-ref-4)