# Smlouva o dílo

Evidenční číslo Objednatele:

Evidenční číslo Zhotovitele:

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:

| Objednatelem: | Povodí Vltavy, státní podnik |
| --- | --- |
| Sídlo: | Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 |
| IČO: | 70889953 |
| DIČ: | CZ70889953 |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594, |
| Bankovní spojení: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Číslo účtu: | 1487015064/2700 |
| ID datové schránky: | gg4t8hf |
| Statutární orgán: | RNDr. Petr Kubala, generální ředitel |
| Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo: | Ing. Tomáš Havlíček, MBA, ředitel sekce investiční |
| a |  |
| Zhotovitelem: | ……… |
| Sídlo: | ……… |
| IČO: | ……… |
| DIČ: | ……… |
| Zápis v obchodním rejstříku: | ……… |
| Bankovní spojení: | ……… |
| Číslo účtu: | ……… |
| ID datové schránky: | ……… |
| Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo: | ……… |

- ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

  - Vzhledem k tomu, že

    - Objednatel má zájem o provedení Díla, jehož provedení je financováno z prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci akce „VD Orlík, Malá Radava – modernizace sjezdu do vody“, ISPROFOND 5315510012, a

    - Zhotovitel byl Objednatelem na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu podle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku „VD Orlík, Malá Radava – modernizace sjezdu do vody“ vybrán k uzavření Smlouvy,

  - se Strany dohodly na následujícím:

- PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu Díla.

- OBSAH SMLOUVY

  - Veškeré dokumenty, které společně se Smlouvou o dílo tvoří Smlouvu a ve kterých jsou uvedeny definice pojmů používaných ve Smlouvě, jsou uvedeny v Příloze, která je součástí Smlouvy o dílo.

- PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA

  - Přijatá smluvní částka je ……… Kč bez DPH.

  - Přijatá smluvní částka je předpokládanou cenou Díla stanovenou na základě oceněného Výkazu výměr předloženého Zhotovitelem v řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Skutečná cena Díla bude stanovena v souladu se Smlouvou. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů.

- UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY

  - Strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel. Strany dále souhlasí s poskytnutím nebo uveřejněním Smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI STANOVENÉ SMLOUVOU O DÍLO

  - Zhotovitel podpisem této Smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení k finančním sankcím, které je součástí nabídky Zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění uvedených povinností kdykoliv kontrolovat. V případě definovaném Čestným prohlášením k finančním sankcím je Zhotovitel povinen změnit poddodavatele. Takovou změnu je Zhotovitel povinen provést sám po zjištění předmětné skutečnosti nebo k jejímu provedení může dát Zhotoviteli pokyn Objednatel. V případě neprovedení takové změny bez zbytečného odkladu po výzvě Objednatele je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až do změny takového poddodavatele. Jako počátek běhu nároku na smluvní pokutu Strany sjednávají druhý pracovní den od doručení výzvy Objednatele. Objednatel je zároveň oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že

    - budou proti Zhotoviteli nebo jeho přímým či nepřímým vlastníkům uvaleny sankce ve smyslu Čestného prohlášení k finančním sankcím nebo

    - Zhotovitel odmítne vyměnit poddodavatele, na kterého byly uvaleny sankce ve smyslu Čestného prohlášení k finančním sankcím nebo takového poddodavatele nevymění do 10 pracovních dnů od doručení pokynu Objednatele podle tohoto odstavce.

- ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

  - Je-li Smlouva o dílo uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy o dílo oběma Stranami.

  - Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění Smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zároveň podmínka, že bylo Zhotoviteli doručeno

    - oznámení o schválení záměru projektu Centrální komisí Ministerstva dopravy, na jehož základě budou z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury poskytnuty Objednateli finanční prostředky na financování akce, v jejímž rámci má být realizováno Dílo, nebo

    - rozhodnutí Objednatele o případném dofinancování Díla z vlastních zdrojů.

Uzavřením této Smlouvy Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Před uzavřením Smlouvy zvážil hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plně vědom okolností této Smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této Smlouvy nastat. Tuto Smlouvu nelze ve prospěch Zhotovitele měnit rozhodnutím soudu v jakékoliv její části.

| Objednatel: |  | Zhotovitel: |
| --- | --- | --- |
| Ing. Tomáš Havlíček, MBA |  | Jméno a příjmení |
| ředitel sekce investiční |  | funkce |
| Povodí Vltavy, státní podnik |  | Název Zhotovitele |

# Příloha

Příloha je součástí Smlouvy o dílo.

| Název | Číslo | Údaje |
| --- | --- | --- |
| Smlouva | 1.1.1 | Veškeré dokumenty, které tvoří Smlouvu, jsou uvedeny a konkretizovány v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže. |
| Technická specifikace | 1.1.2 | Technická specifikace je konkretizována v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže. |
| Výkresy | 1.1.3 | Výkresy jsou konkretizovány v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže. |
| Datum zahájení prací | 1.1.7 | Datum určené pokynem Objednatele k zahájení prací Zhotoviteli učiněným nejpozději 1. 9. 2022, pokud se Strany nedohodnou jinak. Datum zahájení prací je přímo určen termínem snížení hladiny vody ve vodní nádrži Orlík na úroveň minimálně 339,00 m n. m., což je plánováno v rámci realizace stavby Zabezpečení vodního díla Orlík před účinky velkých vod. Pokud by nedošlo k tomuto plánovanému snížení, vyhrazuje si objednatel právo posunout termín realizace prací. |
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | nejpozději do 90 dnů od Data zahájení prací. |
| Sekce | 1.1.26 | Nepoužije se. |
| Faktura | 1.1.27 | Faktura musí dále obsahovat číslo dotační akce – ISPROFOND 5315510012. |
| Záruční doba | 1.1.30 | 60 měsíců |
| Doba pro uvedení do provozu | 1.1.37 | Nepoužije se. |
| Předčasné užívání | 1.1.38 | Nepoužije se. |
| Hierarchie smluvních dokumentů | 1.3 |  |
| Smlouva o dílo včetně Přílohy |  |  |
| Zvláštní podmínky |  | Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR Druhé vydání, 2020 |
| Obecné podmínky |  | Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu Obecné podmínky První vydání, 1999 |
| Technická specifikace |  | Dokument nazvaný „Technická specifikace“ a označený názvem Díla. |
| Výkaz výměr |  | Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavby „VD Orlík, Malá Radava – modernizace sjezdu do vody“, zpracovaný Tomášem Lehmannem – BPK projekt, se sídlem Holická 286, 190 17, Praha 9 - Vinoř, IČO 03301206, odpovědný projektant Ing. Dušan Merta (ČKAIT 0011797, ID00) v dubnu 2022 a jakákoliv jeho variace. |
| Výkresy |  | Projektová dokumentace pro provádění stavby „VD Orlík, Malá Radava – modernizace sjezdu do vody“, zpracovaný Tomášem Lehmannem – BPK projekt, se sídlem Holická 286, 190 17, Praha 9 - Vinoř, IČO 03301206, odpovědný projektant Ing. Dušan Merta (ČKAIT 0011797, ID00) v únoru 2021. |
| Právo | 1.4 | Právo Smlouvy: právo České republiky |
| Komunikace | 1.5 | Jazyk komunikace: český jazyk |
| Sociální odpovědnost | 1.7 |  |
| Sociální odpovědnost |  | Zhotovitel bude povinen po celou dobu provádění díla, nejen tedy po Dobu pro dokončení, zajistit plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů. |
| Environmentální odpovědnost |  | Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby minimalizoval vznik odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací při provádění Díla. Dále je Zhotovitel povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s prováděním Díla používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly. Za účelem naplnění povinnosti dle předchozí věty je Zhotovitel povinen při tisku dokumentů (s výjimkou dokumentů, jež mají být předány Objednateli, nebyl-li mu dán Objednatelem odlišný pokyn) používat papíry s certifikací FSC®, EU Ecolabel nebo Nordic Ecolabel a tonery, inkoustové cartridge anebo optické válce - vyrobené přímo výrobcem konkrétního zařízení, jež splňují požadavky na recyklovatelnost a šetrnost k životnímu prostředí, nebo - s certifikací Schadstoffgeprüft, BLUE ANGEL nebo Nordic Ecolabel. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění povinností dle poslední věty předchozího odstavce Zhotovitelem. Za tím účelem je oprávněn Zhotovitele vyzvat k doložení, že jím používané papíry a tonery, inkoustové cartridge nebo optické válce disponují požadovanou certifikací nebo jsou vyrobeny přímo výrobcem konkrétního zařízení. |
| Poskytnutí Staveniště | 2.1 | Doba poskytnutí práva přístupu na Staveniště: nejpozději k Datu zahájení prací |
| Pověřená osoba | 3.1 | Osobou z personálu Objednatele pověřenou jednat za Objednatele je Pavel Maňák. |
| Zástupce Objednatele | 3.2 | Nepoužije se. |
| Obecné povinnosti | 4.1 |  |
| Odborný personál Zhotovitele | 4.1.2 | Nepoužije se. |
| Výhrada podle § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. | 4.1.3 | Nepoužije se. |
| Označení stavby | 4.1.4 | Přílohou je stanoven zvláštní požadavek na informační tabuli k označení stavby. |
| Zajištění splnění smlouvy | 4.4 | Výše: 10 % Přijaté smluvní částky zaokrouhlených nahoru na celé koruny Zadržení části plateb: 30 % z každé průběžné platby po dobu nezajištění Záruky za provedení Díla v platnosti |
| Zajištění kvality | 4.5 | Nepoužije se. |
| Záruka za odstranění vad | 4.6 | Výše: 5 % Přijaté smluvní částky zaokrouhlených nahoru na celé koruny |
| Projektová dokumentace Zhotovitele | 5.1 | Nepoužije se. |
|  | 5.2 | Nepoužije se. |
| Rizika objednatele | 6.1 |  |
| Rizika spojená s vodou | t) | Povodeň znemožňující provádění Díla, zátopa Staveniště způsobená zvýšením hladiny ve vodní nádrži Orlík. Riziko spojené se stavbou VD Orlík – zabezpečení díla před účinky velkých vod, kvůli které dojde ke snížení hladiny potřebnému pro realizaci tohoto Díla. Pokud by došlo ke změně harmonogramu zmíněné stavby, a tedy změně termíny snížení hladiny na 339,00 m.n.m, pak by to mělo přímý dopad na termín realizace Díla |
| Harmonogram | 7.2 | Nepoužije se. |
| Postupné závazné milníky | 7.5 | Nepoužije se. |
| Předčasné užívání | 7.6 | Nepoužije se. |
| Zkušení provoz | 7.7 | Nepoužije se. |
| Ověření funkčnosti díla nebo sekce | 7.8 | Nepoužije se. |
| Odstranění vad | 9.1 |  |
| Doba pro odstranění vady |  | Odstranění vady bránící užívání: do 5 dnů od oznámení vady Odstranění vady nebránící užívání: do 30 dnů od odstranění vady V případě vad, které nelze objektivně odstranit v uvedených termínech, bude termín odstranění vady dohodnut mezi Stranami. |
| Oprávnění k Variaci | 10.1 | Postup Stran v případě Variace je specifikován v Postupu při variaci, který je součástí Přílohy. |
| Cenová soustava | 10.2 | Cenová soustava ÚRS ve verzi aktuální k datu ocenění Variace. |
| Oceňování díla | 11.1 |  |
| Neměřené položky |  | Položky označené ve Výkazu výměr měrnou jednotkou kpl, soub nebo soubor se neměří. |
| Omezení vyhrazené změny |  | Vyhrazená změna k měření změny položek je použitelná pouze do výše 15 % původního předpokládaného množství každé položky. U položek z listu „05 - Sanace podloží“ soupisu prací, je vyhrazená změna použitelní v rozmezí-100 % (méněpráce) a +15 % (vícepráce) oproti původnímu předpokládanému množství. |
| Vyúčtování | 11.2 |  |
| Termíny a periodicita průběžných plateb |  | Platba hodnoty provedeného Díla bude prováděna v měsíční periodicitě. |
| Formát Vyúčtování |  | Nestanoví se zvláštní požadavek na formát Vyúčtování. |
|  |  | Zvláštní pravidla pro předkládání měsíčních vyúčtování po splnění postupného závazného milníku stanoveného v Příloze u Pod-článku 7.5 a na přelomu kalendářního roku: Z důvodu pravidel stanovených poskytovatelem dotace je Zhotovitel oprávněn: - k platbě hodnoty části Díla provedeného po naplnění postupného závazného milníku do konce kalendářního roku v rozsahu částky přesahující tento milník až v rámci měsíčního vyúčtování za kalendářní měsíc únor následujícího kalendářního roku, nebo - k platbě hodnoty části Díla provedeného nad rámec částky oznámené dle posledního odstavce tohoto řádku tabulky do konce kalendářního roku, a to v rozsahu hodnoty části Díla přesahující takto oznámenou částku až v rámci měsíčního vyúčtování za kalendářní měsíc únor následujícího kalendářního roku a - k platbě hodnoty části Díla provedené v prosinci a lednu na sebe navazujících kalendářních let až v rámci měsíčního vyúčtování za kalendářní měsíc únor. Zhotovitel nesmí předkládat měsíční vyúčtování v případech dle písm. a) až c) výše. Objednatel je oprávněn kdykoliv změnit částku tvořící hodnotu části Díla, do jejíž výše je Zhotovitel oprávněn předkládat měsíční vyúčtování. V takovém případě se neuplatní postup podle písm. a) výše, ale postup podle písm. b). Předmětná změna nemá vliv na postupný závazný milník upravený v Příloze u Pod-článku 7.5. Změnu podle tohoto odstavce musí Objednatel Zhotoviteli písemně oznámit, a to prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo datovou schránkou. |
| Průběžné platby | 11.3 |  |
| Zadržená částka z průběžné platby: |  | Maximální možná výše zadržené částky z každé průběžné platby v případě podle Pod-článku 11.3 třetího odstavce písm. (a) až (d): 30 % průběžné platby |
| Celková výše zadržených částek: |  | Celková maximální možná výše zadržené částky ze všech průběžných plateb: 30 % Přijaté smluvní částky |
| Závěrečná platba | 11.6 | Zhotovitel je povinen předložit Závěrečné vyúčtování do 10 dnů od vydání Potvrzení o převzetí. |
| Měna | 11.7 | Měna platby: Koruna česká (CZK) |
| Zpožděná platba | 11.8 | Sazba úroku z prodlení 0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení |
| Výzisky | 11.10 | Nepoužije se. |
| Povinnost zaplatit smluvní pokutu | 12.5 |  |
|  | a) | Nepoužije se. |
|  | b) | Nepoužije se. |
|  | c) | Nepoužije se. |
|  | d) | 0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele |
|  | e) | 0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele |
|  | f) | 500.000,- Kč za každý zjištěný případ |
|  | g) | 0,1 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní den prodlení až do splnění povinnosti |
|  | i) | 0,1 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní den prodlení až do splnění povinnosti |
|  | h) | 5 % z částky odpovídající rozdílu mezi minimální částkou stanovenou pro Postupný závazný milník a celkovým souhrnným finančním objemem provedené části Díla předloženého k vyúčtování do data stanoveného Postupným závazným milníkem. |
|  | j) | 0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady |
|  | k) | Nepoužije se. |
|  | l) | Neuzavření pojistné smlouvy: 0,1 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní den prodlení až do splnění povinnosti Nezajištění platnosti: 0,1 % Přijaté smluvní částky za každý zjištěný kalendářní den nezajištění platnosti kteréhokoliv pojištění Nepředložení dokladu o uzavření pojištění: 10.000,- za každý případ |
| Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy: |  | 30 % Přijaté smluvní částky |
| Obecné požadavky na pojištění | 14.2 | Nepoužije se. |
| Pojištění díla a vybavení zhotovitele | 14.3 | Nepoužije se. |
| Pojištění odpovědnosti | 14.4 | Nepoužije se. |
| Řešení sporů | 15 | Způsob rozhodování sporů: Varianta B |

# Postup při variaci

- Tento dokument je součástí Přílohy a závazně doplňuje obecný postup Stran při Variaci, tj. změně Díla nařízené nebo schválené jako Variace, podle čl. 10 Smluvních podmínek. Variací není claim.

- Každá Variace může zahrnovat

  - změny v Technické specifikaci,

  - změny ve Výkresech, nebo

  - změny v posloupnosti a načasování provádění Díla.

- Parametry Variace budou definovány ve změnovém listu podepsaném oběma Stranami. Podobu změnového listu stanoví Objednatel, pokud se Strany nedohodnou jinak.

- Variace mohou být iniciovány Objednatelem kdykoliv před vydáním Potvrzení o převzetí Díla

  - pokynem, nebo

  - požadavkem, aby Zhotovitel předložil návrh Variace Objednateli.

- Jestliže Objednatel vznese požadavek na předložení návrhu Variace, musí jej Zhotovitel předložit před koncem lhůty stanovené Objednatelem ve formě změnového listu s uvedením údajů rozhodných pro případné prodloužení Doby pro dokončení. Je-li v Příloze stanovena lhůta k předání Harmonogramu, musí Zhotovitel kromě dokladů a údajů dle předchozí věty předložit i návrh na potřebné modifikace Harmonogramu v souladu s Pod-článkem 7.2.

- Na návrh Variace předložený dle předchozího odstavce Objednatel odpoví schválením, neschválením nebo uvedením připomínek. Připomínky Objednatele je Zhotovitel povinen v návrhu Variace zohlednit ve lhůtě stanovené Objednatelem. Platí, že Objednatel návrh Variace schválil, pokud podepsal změnový list předložený dle předchozího odstavce.

- Bez ohledu na způsob iniciace Variace budou práce na Variaci zahájeny až po podpisu změnového listu oběma Stranami. Práce na Variaci mohou být zahájeny pokynem Objednatele ještě před podpisem změnového listu v případě, že

  - hrozí zásadní narušení plynulosti postupu prací, jež by mohlo mít vliv na Dobu pro dokončení, nebo

  - vznik škody.

- Zhotovitel musí provést každou Variaci. Zhotovitel nesmí Dílo nijak pozměnit nebo modifikovat, pokud a dokud Objednatel nedá pokyn k Variaci nebo neschválí návrh Variace

Názvem se rozumí název odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek nebo název odpovídající položky.

Číslem se rozumí číslo odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.

Údaji se rozumí konkretizace Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. Pokud je uveden odkaz na Článek/Pod-článek/pod-odstavce, rozumí se tím vždy odpovídající Článek/Pod-článek/pod-odstavec Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.