Dodatek č. 2

S M L O U V Y   O   D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 	866/2021

- Název díla:

- Bystřice, ř.km 3,845-5,870 (Jankovcova – Bystřanská ul. v TP) – opevnění KP – inženýrský průzkum a 3D model

- SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele (PM):

zástupce objednatele (TDS):

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka

13052.

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	HG partner s.r.o

sídlo:	Smetanova 200, 250 82 Úvaly

provozovna:

doručovací adresa:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

IČO:	27221253

DIČ:	CZ27221253

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:	       	       Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105510

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu nepředvídatelné náročnosti zpracování informačního modelu krytého profilu ve smyslu vymodelování složitých tvarů konstrukcí a zanesení výsledků stavebně technického průzkumu do modelu.

Tímto dodatkem se mění ČL. III TERMÍNY PLNĚNÍ

- Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

- dílčí termín – geodetického zaměření a provedením stavebně – technického průzkumu v terénu do 31.12.2021.

- dílčí termín – předání kompletního průzkumu, 3D zaměření a modelu (2 x tištěné (průzkum) + 1 x elektronicky (průzkum + 3D model, zaměření)) po projednání na ZVV:

nejpozději do 220 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí účinnosti smlouvy).

- předání a převzetí kompletního průzkumu, 3D zaměření a modelu (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

1 měsíc po schválení v investiční komisi (dále jen IK)

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.

Nové znění:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

- dílčí termín – geodetického zaměření a provedením stavebně – technického průzkumu v terénu do 31.12.2021.

- dílčí termín – předání kompletního průzkumu, 3D zaměření a modelu (2 x tištěné (průzkum) + 1 x elektronicky (průzkum + 3D model, zaměření)) po projednání na ZVV:

nejpozději do 286 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí účinnosti smlouvy).

- předání a převzetí kompletního průzkumu, 3D zaměření a modelu (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

1 měsíc po schválení v investiční komisi (dále jen IK)

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 2

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne					V Úvalech dne

……………………………………			…………………………………….

…………………………………….