## Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, 602 00 BRNO

ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY

Jez Přerov, oprava těsnění a obnova antikorozní ochrany levého a středního segmentu – 223493TEC

Vypracoval

Tomáš Bezděk

25. 5. 2022

- Základní údaje:

Název stavby:		           			Jez Přerov, oprava těsnění a obnova antikorozní

ochrany levého a středního segmentu

Vodní tok:		                    			Bečva

Kraj:							Olomoucký

Katastrální území:					Přerov

Č. hydrologického pořadí:				4 – 11 – 02 - 070

Předpokládané termíny plnění:				07 – 10/2022

Přípravné práce (např. havarijní a povodňový plán):	ihned po nabytí účinnosti SoD

Termín zahájení provádění díla:		 		07/2022 (nejdříve po odzkoušení funkčnosti

provizorního hrazení, instalovaného

objednatelem)

Termín ukončení díla:                                  			30. 10. 2022

Kontaktní osoba: Tomáš Bezděk, e-mail: bezdek@pmo.cz , tel. + 420 725 502 860

Provedením udržovacích prací nedojde ke vlivu na stabilitu vodního díla, na nakládání s vodami, na životní prostředí.

- Popis současného stavu:

Spodní část jezu je tvořena pevným betonovým prahem šířky 2,7m s kamenným řádkovým zdivem z kopáků tl. 0,45. Jezová pole jsou oddělena pilíři šířky 2,5m s obložením v místě stálého nadržení obkladním zdivem. Před segmenty v pilířích jsou kapsy pro ukotvení plovoucího trámce.

Vývar pod jezem je betonový, délky 19m.

Na pevné části jezu jsou ve třech průtočných polích osazeny tři segmenty. Segment hradí světlý otvor šířky 16m a výšky cca. 2,3m. Konstrukce segmentů je ocelová, svařovaná, upevněná na dvě pohyblivá ramena, která jsou přes ložiska na koncích ukotvena do betonových pilířů. Ovládání je pomocí hydraulických válců. Segmenty lze ustavit do tří základních poloh:

- horní poloha – segment je držen hydraulickými válci ve vztyčené poloze

- poloha na úrovni prahu – spodní část segmentu je na úrovni prahu, ramena jsou podepřena dvěma čepy aretace

- spodní polohy, kdy je spodní část asi 1m nad prahem (segment dosedá na dvě opěrné stoličky)

Před každým segmentem je hradící profil pro možnost zahrazení v případě opravy sadou provizorního hrazení.

- Účel díla:

Účelem akce je prodloužení životnosti levého a středního segmentu provedením obnovy antikorozní ochrany, vč. kompletní výměny bočního a prahového těsnění, vč. přítlačných lišt.

- Požadovaný rozsah prací :

pozn. Montáž a demontáž provizorního hrazení levého a středního pole bude zajištěna objednatelem. Přesný rozsah ploch k aplikaci antikorozní ochrany je patrný z přiložené výkresové dokumentace č. 1 JP až 10 JP

Z důvodu omezeného počtu prvků provizorního hrazení bude realizace probíhat po jednotlivých polích jezu

4.1.  	Vypracování havarijního a povodňového plánu před započetím stavby, včetně zajištění jejich odsouhlasení.

4.2.	Zřízení a odstranění staveniště, včetně odstranění odpadů vzniklých stavbou dle platných zákonů.

Příprava k zahájení prací, případně dotěsnění průsaků přes provizorní hrazení a vyčerpání vody

z prostoru zahrazeného provizorním hrazením, vč. vyčištění od naplavenin. V případě potřeby

průběžné odčerpávání vody z pracovního prostoru.

4.3.	Demontáž těsnění (boční i prahové),  oplach segmentu tlakovou vodou včetně výplachu a

vyčištění vnitřku dutiny klapky, celková prohlídka jezových klapek, instalace nutné ochrany

technologie před zahájením pískování. Opětovné vyčerpání a vyčištění prostoru

zahrazeného provizorním hrazením.

4.4.	Tryskání pískováním návodní (vnější) a vzdušné (vnitřní) plochy klapky na stupeň Sa 2,5 v souladu s

ČSN ISO 8501, 8502, 8503 a 8504-2 a ČSN EN 13507 (ekologicky nezávadným materiálem).

Po tomto kroku nutná kontrola TDS před zahájením aplikace nátěrů, (dutina klapky se pískovat nebude, bude očištěno tlakovou vodou). Po tryskání zbytek abraziva vyfoukat tlakovým vzduchem, popř. vysát.

4.5. 	Elektrometalizace otryskaných povrchů návodní a vzdušné plochy klapek min. tl. 100 μm, dle ČSN EN ISO 2063. Elektrometalizace musí být provedena nejpozději do 6ti hodin po tryskání (při 60% RV) nebo do max. 3 hod. (při 80% RV). Dutina klapky nebude opatřena elektrometalizací.

4.6.	Aplikace antikorozní ochrany návodní a vzdušné plochy klapek, vč. dutiny klapek - nátěrový

systém dle ČSN EN ISO 12944-1 až 8, životnost nátěru vysoká - větší než 15 let, venkovní prostředí

C4, odolný abrazi, mechanickému poškození. Tl. vrstvy nátěrového systému návodní a vzdušné

plochy klapky bude min. 400 μm. (bez elektrometalizace). Tl. vrstvy nátěrového systému dutiny

klapky je požadována min. 300 μm.

Po ukončení nátěrů, zhotovitel předá se zápisem do stavebního deníku jím zhotovený protokol o naměřených tloušťkách naneseného nátěru a přilnavosti dle ČSN EN ISO 2808, to platí i pro níže uvedené nově natřené povrchy. Při aplikaci každé vrstvy nátěru musí být 	sledovány a zaznamenávány hodnoty teploty povrchu, teplota okolí, vlhkost, rosný bod, průměrná a

minimální - maximální tloušťka vrstvy. Antikorozní ochrana bude provedena i na vodících ramenech

segmentu i na vodících lištách v pilířích a hydraulických válcích.

Požadovaný nátěrový systém: aminovým aduktem vytvrzující, dvousložková epoxidová nátěrová

hmota vyztužená skleněnými vločkami. Nátěr musí být tvrdý, odolný úderu a abrazi. Dobrá odolnost

vodě, minerálním olejům, alifatickým uhlovodíkům, apod.. Veškerý nátěrový systém musí být před

aplikací odsouhlasen ze strany TDI. K odsouhlasení budou předloženy technické listy a prohlášení o

shodě.

4.7. 	Dodávka a montáž nového prahového a bočního těsnění v celé délce , v rozích bude těsnění svařeno. Rozměr pryžového těsnění je uveden jako detail ve výkresu sestavy Těsnící rám – č.v. OCK 7656 – 417, který je přílohou ZRS. Jedná se o atypický profil, standartně nevyráběný. Forma pro jeho výrobu je k zapůjčení na provozu Přerov.

4.8.	Demontáž stávajících a dodávka a montáž nových přítlačných ocelových lišt prahového a bočního těsnění, včetně spojovacího materiálu. Při demontáži je třeba počítat s odvrtáváním jednotlivých šroubů. Dále bude vyměněna podpěrná profilová ocelová lišta (pozice 5 v řezu B-B č.v.2OCK7403-978, který je přílohou ZRS. Vše v kompletním rozsahu dle výkresu skutečného provedení po poslední rekonstrukci z 5. 11. 2015 – viz příloha ZRS!!!!!

4.9.	Po provedených výměnách bude seřízeno (podložkováním) těsnění segmentu

4.10.	Po dokončení budou provedeny provozní zkoušky a zkouška těsnosti segmentu dle TNV 750910.

4.11.	Závěrečná zpráva zhotovitele, kde bude přehledně zdokumentován postup při provádění obnovy antikorozní ochrany a výměny těsnění systémem: stav před opravou  – provádění opravy – stav po opravě.

Součástí závěrečné zprávy zhotovitele bude technologie metalizace a nátěrového systému.  Závěrečná zpráva zhotovitele s doložením potřebných dokladů (výkresy skutečného provedení, doklady k použitým výrobkům a materiálům, doklady o likvidaci demontovaných částí, fotodokumentace, plán a pokyny údržby, atd.) bude dodána při předání a převzetí díla a to 2x v tištěné podobě, 1x na CD –R.

Poznámka:

Potřebné lešení, plošiny pro montáž, montážní přípravky, podpěry a jiné zařízení potřebné k montáži zařízení, zhotovení stavby a k přípravě staveniště si zajistí zhotovitel sám za své prostředky – musí být zahrnuto v nabídkové ceně uchazeče.

Zhotovitel zajistí provedení nezbytných opatření, aby nedošlo ke znečištění/porušení stávající technologie v rámci provádění prací (zakrytí,…) a aby nedošlo ke znečištění vodního toku.

V případě povodňových průtoků, či jiných mimořádných situací, musí zhotovitel na vyzvání neprodleně odstranit své zařízení z průtočného profilu toku.

Za jakékoliv škody způsobené v průběhu provádění díla zodpovídá zhotovitel.

Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby budou odstraněny, dle platných zákonů o odpadech, zhotovitelem na jeho náklady.

Dodavatel může využít přípojný bod elektrické energie za předpokladu osazení podružného odečtu s odsouhlaseným jističem. Investor nepřebírá zodpovědnost za náklady vzniklé při poškození elektrických zařízení připojením do přípojného elektrického bodu PMO a za škody způsobené výpadkem elektrické energie.

Zadavatel požaduje prohlídku díla a konzultace s pověřenými pracovníky Povodí Moravy,s.p. před podáním cenové nabídky na realizaci díla.

Přílohy:

č. 1. – č.v. 2OCK 7656 – 417

č. 2. – č.v. 2OCK7403-978

č. 3. – výkresová dokumentace JP 1 – JP 10

č. 4. – výkres skutečného provedení pravé klapky ze dne 5.11.2015

č. 5. – rozpočet