**Smlouva o dílo**

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

 (dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele: 229200002

**1. Smluvní strany**

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**

Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

 500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,

 Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ,

 Ing. Marek Špryňar, technický dozor stavebníka (TDS),

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán: (jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ: ……………..

DIČ: ……………..

Bankovní spojení: ……………..

Zápis v obchodním rejstříku: ……………..

(dále jen jako „zhotovitel“)

1. **Úvodní ustanovení**
	1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ................... pro veřejnou zakázku nazvanou „**VD Pastviny, zřízení sjezdu do nádrže**“.
	2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s jednostupňovou projektovou dokumentací (DSJ) vypracovanou v roce 2020 společností JDR.CZ s.r.o., se sídlem Bří Hubálků 161, 560 02 Česká Třebová (dále jen „projektová dokumentace“).
	3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,00 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

1. **Předmět smlouvy**
	1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:

„**VD Pastviny, zřízení sjezdu do nádrže**“

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

* 1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastní stavební práce bude provádět mimo rekreační sezónu, tj. za snížené hladiny ve zdrži na základě projednané mimořádné manipulace pro období říjen až listopad 2022.
1. **Doba plnění díla**
	1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací.
	2. Předpokládaný termín zahájení díla je: **září 2022**
	3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31. 12. 2022**
2. **Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky**
	1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč,

slovy: ............................................................................ korun českých bez DPH.

5.2 Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

1. **Bankovní záruka**

6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

1. **Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo**
	1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo zejména:
* Rozhodnutí – souhlas pro stavební záměr vydané dne 23. 02. 2021 Městským úřadem Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. MUZBK-25056/2020/ZPZE-4/231,8/PILI-23, nabytí právní moci 11. 03. 2021;
* Závazné stanovisko vydané dne 09. 11. 2020 Krajským ředitelstvím Policie Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí pod č.j. KRPE-81689-2/ČJ-2020-171106;
* Informace ke snížení hladiny vydaná dne 14. 03. 2022 Krajským úřadem Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j.: 22382/2022/OŽPZ/Si.
	1. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2022.
1. **Zvláštní ustanovení**
	1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
* Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky – body 38., 41.,
* Čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. – 7.8.,
* Čl. 12. Předání díla, odst. 12.2., písm. e), l),
* Čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3. a 14.4.
	1. Smluvní strany dohodly, že v obchodních podmínkách objednatele na zhotovení stavby se pro tuto smlouvu o dílo mění následující ujednání:
* Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce – bod 4.

Zhotovitel zajistí zhotovení geometrických plánů pro účely vkladu do katastru nemovitostí a geometrických plánů pro zřízení věcných břemen. Zhotovitel zajistí případné projednání geometrických plánů s vlastníky dotčených nebo sousedních nemovitostí a odsouhlasení geometrických plánů příslušným katastrálním úřadem. Geometrické plány budou předány 6 x v papírové podobě a 1 x v digitální podobě.

1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
* v této smlouvě,
* v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
* v nabídce vítězného uchazeče.

Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

* 1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
	2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
	3. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
	4. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
	5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele: Za zhotovitele:

*elektronicky podepsáno elektronicky podepsáno*

 Ing. Petr Martínek jméno oprávněné osoby

 investiční ředitel funkce