## List
„OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín - Jílové – uvolnění průtočného profilu"
Název dodavatele: | [11 empty] | VYPLNIT NÁZEV DODAVATELE
č. OPŠ 07/2021 | Etapa | Dílčí priorita | Položka | Poznámka | Měrná jednotka | Výměra | Jednotková cena | Celková cena [Kč] | Dílčí kalkulace etapy | Ostatní nespecifikované položky 20 % | Celkem
730 086 (UPP) | 1. | Střední | Strojní výkop zeminy | Ř. km 0.040-0.300 | m3 | 660 |  | 0
730 086 (UPP) | 1. | Střední | Vodorovné přemístění výkopku do 500 m | Ř. km 0.040-0.300 | m3 | 660 |  | 0
730091 | 1. | Střední | Svahování | Ř. km 0.040-0.300 | m2 | 1152 |  | 0
730091 | 1. | Střední | Ohumusování a osetí svahu | Ř. km 0.040-0.300 | m2 | 1356 |  | 0
730 086 (UPP) | 1. | Nízká | Bourání zbytků opevnění, vč. uložení na skládku | Ř. km 0.040-0.300 | m3 | 30 |  | 0
730091 | 1. | Vysoká | Kamenná rovnanina | Ř. km 0.040-0.300 | m3 | 829.44 |  | 0
730091 | 1. | Vysoká | ŠP podsyp rovnanina | Ř. km 0.040-0.300 | m3 | 155.52 |  | 0
730091 | 1. | Střední | Balvanitý skluz | Ř. km 0.040-0.300 | m3 | 42 |  | 0
730091 | 1. | Střední | ŠP podsyp skluz | Ř. km 0.040-0.300 | m3 | 6.3 |  | 0
730091 | 1. | Střední | Příčná řada balvanů na štět | Ř. km 0.040-0.300 | m3 | 8.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
730 086 (UPP) | 2. | Střední | Strojní výkop náplavu | Ř. km 0.500-1.660 | m3 | 50 |  | 0
730091 | 2. | Vysoká | Dlažba z LK do betonového lože, vyspárování | Ř. km 0.500-1.660 | m2 | 24 |  | 0
730091 | 2. | Vysoká | Dlažba z LK do ŠP lože | Ř. km 0.500-1.660 | m2 | 66 |  | 0
730 086 (UPP) | 2. | Střední | Vodorovné přemístění materiálu do 500 m | Ř. km 0.500-1.660 | m3 | 50 |  | 0
730091 | 2. | Střední | Zához kamene z náplavu + třídění kamene | Ř. km 0.500-1.660 | m3 | 50 |  | 0
730091 | 2. | Vysoká | Oprava spárování | Ř. km 0.500-1.660 | m2 | 20 |  | 0
730091 | 2. | Vysoká | ŠP podsyp - skluzy | Ř. km 0.500-1.660 | m3 | 64.8 |  | 0
730091 | 2. | Vysoká | Balvanitý skluz | Ř. km 0.500-1.660 | m3 | 480 |  | 0
730091 | 2. | Vysoká | Rovnanina - vývar | Ř. km 0.500-1.660 | m3 | 240 |  | 0
730091 | 2. | Vysoká | Železobeton prahy | Ř. km 0.500-1.660 | m3 | 38.4 |  | 0
730091 | 2. | Vysoká | Doplnění zdiva poškozených prahů | Ř. km 0.500-1.660 | m3 | 7.2 |  | 0
730091 | 2. | Vysoká | Materiál pro dorovnání základové spáry skluzu | Ř. km 0.500-1.660 | m3 | 115.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
730091 | 3. | Střední | Kamenná rovnanina | Ř. km 1.960-2.060 | m3 | 28.8 |  | 0
730091 | 3. | Střední | ŠP podsyp kamenné rovnaniny | Ř. km 1.960-2.060 | m3 | 4.86 |  | 0
730091 | 3. | Nízká | Urovnání kamene ve svahu břehu | Ř. km 1.960-2.060 | m3 | 30 |  | 0
730091 | 3. | Velmi vysoká | Bourání poškozených částí | Ř. km 1.960-2.060 | m3 | 15.948 |  | 0
730091 | 3. | Velmi vysoká | Oprava zdění | Ř. km 1.960-2.060 | m3 | 10.08 |  | 0
730091 | 3. | Velmi vysoká | Oprava spárování | Ř. km 1.960-2.060 | m2 | 10 |  | 0
730091 | 3. | Velmi vysoká | Železobeton - prahy | Ř. km 2.220-2.500 | m3 | 204 |  | 0
730 086 (UPP) | 3. | Velmi vysoká | Strojní výkop náplavu | Ř. km 2.220-2.500 | m3 | 260 |  | 0
730 086 (UPP) | 3. | Velmi vysoká | Vodorovné přemístění náplavu do 500 m | Ř. km 2.220-2.500 | m3 | 260 |  | 0
730091 | 3. | Velmi vysoká | Rovnanina kamene z náplavu + třídění kamene | Ř. km 2.220-2.500 | m3 | 260 |  | 0
730091 | 3. | Velmi vysoká | Balvanitý skluz | Ř. km 2.220-2.500 | m3 | 36 |  | 0
730091 | 3. | Velmi vysoká | Rovnanina - vývar | Ř. km 2.220-2.500 | m3 | 60 |  | 0
730091 | 3. | Velmi vysoká | ŠP podsyp skluz | Ř. km 2.220-2.500 | m3 | 274.86 |  | 0
730091 | 3. | Velmi vysoká | Dlažba z LK do betonového lože, vyspárování | Ř. km 2.220-2.500 | m2 | 18 |  | 0
730091 | 3. | Velmi vysoká | Oprava zdění | Ř. km 2.220-2.500 | m3 | 8.4 |  | 0
730091 | 3. | Velmi vysoká | Oprava spárování | Ř. km 2.220-2.500 | m2 | 24 |  | 0
730091 | 3. | Velmi vysoká | Železobeton - prahy | Ř. km 2.550-3.100 | m3 | 18 |  | 0
730 086 (UPP) | 3. | Vysoká | Strojní výkop náplavu | Ř. km 2.550-3.100 | m3 | 303 |  | 0
730 086 (UPP) | 3. | Vysoká | Vodorovné přemístění náplavu do 500 m | Ř. km 2.550-3.100 | m3 | 303 |  | 0
730091 | 3. | Vysoká | Rovnanina kamene z náplavu + třídění kamene | Ř. km 2.550-3.100 | m3 | 239 |  | 0
730091 | 3. | Vysoká | Bourání poškozených částí | Ř. km 2.550-3.100 | m3 | 58.2 |  | 0
730091 | 3. | Vysoká | Dlažba z LK do betonového lože, vyspárování | Ř. km 2.550-3.100 | m2 | 123.12 |  | 0
730091 | 3. | Vysoká | Oprava zdění | Ř. km 2.550-3.100 | m3 | 79.8 |  | 0
730091 | 3. | Vysoká | Oprava spárování | Ř. km 2.550-3.100 | m2 | 156 |  | 0 | 0 | 0 | 0
730091 | 4. | Vysoká | Dlažba z LK do betonového lože, vyspárování | Ř. km 3.300-3.760 | m2 | 44.4 |  | 0
730 086 (UPP) | 4. | Střední | Strojní výkop náplavu | Ř. km 3.300-3.760 | m3 | 95 |  | 0
730 086 (UPP) | 4. | Střední | Vodorovné přemístění náplavu do 500 m | Ř. km 3.300-3.760 | m3 | 95 |  | 0
730091 | 4. | Střední | Rovnanina kamene z náplavu + třídění kamene | Ř. km 3.300-3.760 | m3 | 95 |  | 0
730091 | 4. | Střední | Oprava spárování | Ř. km 3.300-3.760 | m2 | 31.2 |  | 0
730091 | 4. | Střední | Oprava zdění | Ř. km 3.300-3.760 | m3 | 7.08 |  | 0
730091 | 4. | Vysoká | Bourání poškozených částí | Ř. km 3.300-3.760 | m3 | 27.264 |  | 0
730091 | 4. | Nízká | Kamenná rovnanina vč. kamene | Ř. km 3.300-3.760 | m3 | 52.272 |  | 0
730091 | 4. | Nízká | ŠP podsyp | Ř. km 3.300-3.760 | m3 | 10.4544 |  | 0
730091 | 4. | Nízká | Kamenná rovnanina vč. kamene | Ř. km 3.300-3.760 | m3 | 339.12 |  | 0
730091 | 4. | Nízká | ŠP podsyp | Ř. km 3.300-3.760 | m3 | 67.824 |  | 0
730 086 (UPP) | 4. | Nízká | Strojní výkop náplavu | Ř. km 3.800-4.120 | m3 | 60 |  | 0
730 086 (UPP) | 4. | Nízká | Vodorovné přemístění do 500 m | Ř. km 3.800-4.120 | m3 | 60 |  | 0
730091 | 4. | Nízká | Rovnanina kamene z náplavu + třídění kamene | Ř. km 3.800-4.120 | m3 | 60 |  | 0
730091 | 4. | Nízká | Zděný práh | Ř. km 3.800-4.120 | m3 | 5.76 |  | 0
730091 | 4. | Nízká | Bourání poškozených částí | Ř. km 3.800-4.120 | m3 | 33.96 |  | 0
730091 | 4. | Nízká | Oprava zdění | Ř. km 3.800-4.120 | m3 | 19.2 |  | 0
730091 | 4. | Nízká | Oprava spárování | Ř. km 3.800-4.120 | m2 | 48 |  | 0
730091 | 4. | Nízká | Oprava zdění | Ř. km 4.170-4.220 | m3 | 0.84 |  | 0
730091 | 4. | Nízká | Oprava spárování | Ř. km 4.170-4.220 | m2 | 36 |  | 0
730091 | 4. | Nízká | Kamenná rovnanina vč. kamene | Ř. km 4.170-4.220 | m3 | 5 |  | 0
730091 | 4. | Nízká | ŠP podsyp | Ř. km 4.170-4.220 | m3 | 1 |  | 0
730091 | 4. | Vysoká | Dlažba z LK do betonového lože, vyspárování | Ř. km 4.170-4.220 | m2 | 12 |  | 0
730091 | 4. | Nízká | Kam. rovnanina z náplavu + přemístění, třídění | Ř. km 4.170-4.220 | m3 | 8 |  | 0
730 086 (UPP) | 4. | Nízká | Strojní výkop náplavu | Ř.km 4.350-4.650 | m3 | 290 |  | 0
730 086 (UPP) | 4. | Nízká | Vodorovné přemístění do 500 m | Ř.km 4.350-4.650 | m3 | 220 |  | 0
730091 | 4. | Nízká | Rovnanina kamene z náplavu + třídění kamene | Ř.km 4.350-4.650 | m3 | 220 |  | 0
730091 | 4. | Nízká | Balvanitý skluz | Ř.km 4.350-4.650 | m3 | 108 |  | 0
730091 | 4. | Nízká | ŠP podsyp skluz | Ř.km 4.350-4.650 | m3 | 9.9 |  | 0
730091 | 4. | Vysoká | Oprava zdění | Ř.km 4.350-4.650 | m3 | 30.96 |  | 0
730091 | 4. | Vysoká | Oprava spárování | Ř.km 4.350-4.650 | m2 | 36 |  | 0
730091 | 4. | Střední | Příčná řada balvanů na štět | Ř.km 4.350-4.650 | m3 | 25.2 |  | 0
730091 | 4. | Střední | Kamenná rovnanina | Ř.km 4.350-4.650 | m3 | 115.2 |  | 0
730091 | 4. | Vysoká | ŠP podsyp | Ř.km 4.350-4.650 | m3 | 23.04 |  | 0
730091 | 4. | Vysoká | Bourání poškozených částí | Ř.km 4.350-4.650 | m3 | 10.8 |  | 0
730091 | 4. | Vysoká | Prostý beton pro stabilizaci podemletých zdí | Ř.km 4.350-4.650 | m3 | 5.1 |  | 0
730091 | 4. | Vysoká | Železobeton - podélný práh | Ř.km 4.350-4.650 | m3 | 36 |  | 0
730091 | 4. | Střední | Likvidace nevyužitého náplavu | Ř.km 4.350-4.650 | m3 | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0
730091 | 5. | Nízká | Dlažba z LK do betonového lože, vyspárování | Ř.km 5.010-5.630 | m3 | 23 |  | 0
730091 | 5. | Střední | Bourání poškozených částí | Ř.km 5.010-5.630 | m3 | 133.44 |  | 0
730 086 (UPP) | 5. | Střední | Strojní výkop náplavu | Ř.km 5.010-5.630 | m3 | 65 |  | 0
730 086 (UPP) | 5. | Střední | Vodorovné přemístění do 500 m | Ř.km 5.010-5.630 | m3 | 65 |  | 0
730091 | 5. | Střední | Rovnanina kamene z náplavu + třídění | Ř.km 5.010-5.630 | m3 | 65 |  | 0
730091 | 5. | Nízká | Oprava zdění | Ř.km 5.010-5.630 | m2 | 11.94 |  | 0
730091 | 5. | Nízká | Oprava spárování | Ř.km 5.010-5.630 | m2 | 24 |  | 0
730091 | 5. | Nízká | Kamenná rovnanina | Ř.km 5.010-5.630 | m3 | 57.6 |  | 0
730091 | 5. | Střední | Příčná řada balvanů na štět | Ř.km 5.010-5.630 | m3 | 25.2 |  | 0
730091 | 5. | Střední | ŠP podsyp | Ř.km 5.010-5.630 | m3 | 11.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
730091 | 6. | Vysoká | Dlažba z LK do betonového lože, vyspárování | Ř.km 5.960-6.110 | m3 | 18 |  | 0
730091 | 6. | Vysoká | Bourání poškozených částí | Ř.km 5.960-6.110 | m3 | 12 |  | 0
730 086 (UPP) | 6. | Nízká | Strojní výkop náplavu | Ř.km 5.960-6.110 | m3 | 50 |  | 0
730 086 (UPP) | 6. | Nízká | Vodorovné přemístění do 500 m | Ř.km 5.960-6.110 | m3 | 50 |  | 0
730091 | 6. | Nízká | Rovnanina kamene z náplavu + třídění | Ř.km 5.960-6.110 | m3 | 50 |  | 0
730091 | 6. | Nízká | ŠP podsyp | Ř.km 5.960-6.110 | m3 | 7.56 |  | 0
730091 | 6. | Nízká | Oprava zdění | Ř.km 5.960-6.110 | m2 | 14.748 |  | 0
730091 | 6. | Střední | Oprava spárování | Ř.km 5.960-6.110 | m3 | 51.6 |  | 0
730091 | 6. | Nízká | Železobeton - práh | Ř.km 5.960-6.110 | m3 | 4 |  | 0
730091 | 6. | Střední | Balvanitý skluz | Ř.km 6.410-6.440 | m3 | 115.2 |  | 0
730091 | 6. | Střední | ŠP podsyp | Ř.km 6.410-6.440 | m3 | 21.6 |  | 0
730091 | 6. | Střední | Dlažba z LK do betonového lože, vyspárování | Ř.km 6.410-6.440 | m3 | 21.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
730091 | 7. | Vysoká | Železobeton - prahy | Ř.km 6.980-7.180 | m3 | 48.48 |  | 0
730 086 (UPP) | 7. | Střední | Strojní výkop náplavu | Ř.km 6.980-7.180 | m3 | 144 |  | 0
730 086 (UPP) | 7. | Střední | Vodorovné přemístění do 500 m | Ř.km 6.980-7.180 | m3 | 144 |  | 0
730091 | 7. | Střední | Rovnanina kamene z náplavu + třídění | Ř.km 6.980-7.180 | m3 | 144 |  | 0
730091 | 7. | Střední | Kamenná rovnanina vč. kamene | Ř.km 6.980-7.180 | m3 | 40.32 |  | 0
730091 | 7. | Střední | ŠP podsyp | Ř.km 6.980-7.180 | m3 | 7.56 |  | 0
730091 | 7. | Vysoká | Dlažba z LK do betonového lože, vyspárování | Ř.km 7.210-7.540 | m2 | 12 |  | 0
730091 | 7. | Vysoká | Oprava zdění | Ř.km 7.210-7.540 | m3 | 11.7 |  | 0
730091 | 7. | Vysoká | Bourání poškozených částí | Ř.km 7.210-7.540 | m3 | 7.488 |  | 0
730091 | 7. | Vysoká | Oprava spárování | Ř.km 7.210-7.540 | m2 | 24 |  | 0
730 086 (UPP) | 7. | Nízká | Strojní výkop náplavu | Ř.km 7.210-7.540 | m3 | 230 |  | 0
730 086 (UPP) | 7. | Nízká | Vodorovné přemístění náplavu do 500 m | Ř.km 7.210-7.540 | m3 | 230 |  | 0
730091 | 7. | Nízká | Zához kamene z náplavu + třídění | Ř.km 7.210-7.540 | m3 | 230 |  | 0 | 0 | 0 | 0
730 086 (UPP) | 8. | Velmi nízká | Strojní výkop náplavu | Ř.km 7.770-8.370 | m3 | 1300 |  | 0
730 086 (UPP) | 8. | Velmi nízká | Odstranění náplavu, vč. skládkovného | Ř.km 7.770-8.370 | m3 | 1300 |  | 0
730091 | 8. | Střední | Oprava zdění | Ř.km 7.770-8.370 | m3 | 7.32 |  | 0
730091 | 8. | Střední | Dlažba z LK do betonového lože, vyspárování | Ř.km 7.770-8.370 | m2 | 30 |  | 0
730091 | 8. | Střední | Bourání poškozených částí | Ř.km 7.770-8.370 | m3 | 4.1184 |  | 0
730091 | 8. | Vysoká | Oprava spárování | Ř.km 7.770-8.370 | m2 | 30 |  | 0
730 086 (UPP) | 8. | Střední | Strojní výkop náplavu | Ř.km 8.480-8.850 | m3 | 500 |  | 0
730 086 (UPP) | 8. | Střední | Odstranění náplavu, vč. skládkovného | Ř.km 8.480-8.850 | m3 | 500 |  | 0
730091 | 8. | Vysoká | Oprava spárování | Ř.km 8.480-8.850 | m2 | 72 |  | 0
730091 | 8. | Vysoká | Dlažba z LK do betonového lože, vyspárování | Ř.km 8.480-8.850 | m2 | 25.2 |  | 0
730091 | 8. | Vysoká | Oprava zdění | Ř.km 8.480-8.850 | m3 | 13.536 |  | 0
730 086 (UPP) | 8. | Velmi nízká | Strojní výkop náplavu | Ř.km 8.910-9.470 | m3 | 290 |  | 0
730 086 (UPP) | 8. | Velmi nízká | Vodorovné přemístění do 500 m | Ř.km 8.910-9.470 | m3 | 20 |  | 0
730091 | 8. | Nízká | Zához kamene z náplavu + třídění | Ř.km 8.910-9.470 | m3 | 20 |  | 0
730091 | 8. | Vysoká | Oprava zdění | Ř.km 8.910-9.470 | m3 | 9 |  | 0
730091 | 8. | Vysoká | Oprava spárování | Ř.km 8.910-9.470 | m2 | 180 |  | 0
730 086 (UPP) | 8. | Velmi nízká | Odstranění náplavu, vč. skládkovného | Ř.km 8.910-9.470 | m3 | 270 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*UPP - uvolnění průtočného profilu
Součet
|  |  | 730 086 (UPP) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 730091 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | realizace | [7 empty] | 0
|  |  | zajištění projekčních prací | [8 empty] | VYPLNIT CENU ZA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSLUŠNÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
|  |  | další činnosti uvedené v technické specifikaci | [8 empty] | VYPLNIT CENU ZA DALŠÍ ČINNOSTI UVEDENÉ V TECH. SPEC.
|  |  | celkem: | [5 empty] | 0