# Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)

uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo stavby objednatele:		129200003

- Smluvní strany

  - Objednatel:

Název:		Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností

Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ

Ing. Martin Oliva, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:				70890005

DIČ:				CZ70890005

Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

  - Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:		(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ:

DIČ:

Obchodní rejstřík:

(dále jen zhotovitel)

- Předmět díla

  - Název akce: 	Jahodovský potok, Rychnov nad Kněžnou - Roveň, oprava koryta,

ř.km 0,000-3,800

  - Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace stavby jednostupňové, k výkonu inženýrských činností potřebných pro realizaci akce a provádění autorského dozoru projektanta při realizaci akce, dle níže uvedeného členění dílčích etap:

I. etapa:	Vypracování konceptu projektové dokumentace stavby jednostupňové v rozsahu projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (čl. 1. odstavec B obchodních podmínek) dle přílohy č. 12 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (čl. 1. odstavec C obchodních podmínek) dle přílohy č. 13 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen DSJ). DSJ bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Za koncept DSJ je pro potřeby této smlouvy považována kompletní dokumentace včetně rozpočtu, ale bez bodu č. 1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů a bez bodu č. 2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí Dokladové části přílohy č. 12 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (body č. 1 a 2 budou součástí plnění II. etapy)

II. etapa: Vypracování finální verze DSJ včetně aktuálního rozpočtu a podrobného soupisu prací, dodávek a služeb. Výkon inženýrské činnosti (dále jen IČ) spočívající zejména v projednání konceptu DSJ s dotčenými orgány státní správy a ostatními účastníky řízení o příslušném povolení stavby, a v zapracování jejich připomínek do finální verze DSJ.

Výkon IČ bude naplněn podáním kompletní a úplné žádosti o vydání příslušného povolení nutného pro realizaci díla u místně a věcně příslušného úřadu.

III. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavec E obchodních podmínek).

  - Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy i následující činnosti:

- Terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové dokumentace a k rozsahu navržených činností - kácení dřevin apod.

- Geodetické zaměření koryta a objektů včetně mocnosti sedimentů v rozsahu řešených úprav.

- Geodetické zaměření bude provedeno osobou odborně způsobilou dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů.

- Provedení rozborů sedimentů, popř. rozborů pozadí v rozsahu nutném pro posouzení jejich možného využití či likvidace, vč. úhrady.

- Vyprojektování ekonomicky nejvýhodnějšího způsobu využití nebo odstranění nánosů po jejich vytěžení z koryta vodního toku v souladu s platnými právními předpisy a doložení navrženého způsobu nakládání s vytěženými nánosy právními předpisy vyžadovanými podklady a doklady, že lze navržený způsob nakládání s vytěženým materiálem realizovat (např. protokoly o provedených odběrech a rozborech vzorků těžených nánosů).

  - Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci II. etapy i následující činnosti:

- Zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, apod., to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušné jednostupňové dokumentace se všemi dotčenými osobami, správními orgány, především s orgány ochrany přírody, a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace.

- Zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, to znamená, že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se všemi vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma smluvních vztahů bude projednána a odsouhlasena majetkovým odborem objednatele) a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace.

  - Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- Záměr opravy na akci „Jahodovský potok, Rychnov nad Kněžnou - Roveň, oprava koryta, ř.km 0,000-3,800“ zpracovaný Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice v dubnu 2021,

- Aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“,

- Projektová dokumentace pro stavební povolení zpracovaná v roce 2016 firmou Agroprojekce Litomyšl s.r.o., zodpovědný projektant Jiří Hájek,

- Fotodokumentace vybraných úseků vytvořená v březnu 2022.

  - Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. 3. 2022.

- Doba plnění díla

  - Předpoklad zahájení prací: září - říjen 2022

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli:

do 31. 12. 2025

  - Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

- etapa - DSJ projektová dokumentace jednostupňová:

do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

- etapa - Výkon inženýrské činnosti:	do 120 dnů od písemné výzvy objednatele

- etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději:

do 31. 12. 2025

- Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč,

slovy: …………………………………………………………….….. korun českých bez DPH.

- Zvláštní ustanovení

  - Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

    - čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), body 1 - 15.,

    - čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (DSP), body 4., 13., 16., 18.,

    - čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), bod 1.,

    - čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby, body 1. - 22.,

    - čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. E) Povinnosti autorského dozoru, bod 3.13.,

    - čl. 9. Odstoupení od smlouvy, odst. 3. a 4.

- Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

  - Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno	 elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek						 jméno oprávněné osoby

investiční ředitel							funkce