Dodatek č. 3

S M L O U V Y  O   D Í L O

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 	231/2021

Název díla: 		Bílina po Ervěnickém koridoru – revitalizace – PD

- SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Zástupce objednatele:

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka

13052.

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

sídlo:	Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zhotovitele zastupuje:

IČO:	471 16 901

DIČ:	CZ47116901

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930

(dále jen „zhotovitel“)

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 01.04.2021

Důvodem k uzavření dodatku jsou výsledky průběžného projednání připravovaného záměru. Při 6. výrobním výboru konaném 11.8.2022 byl oproti původnímu rozsahu vznesen požadavek na řešení nouzového koryta a objektů na něm. Dále byla řešena koordinace se záměrem řešení bezodtoké oblasti Vršanské uhelné a.s. Navržené řešení a nevyjasněné řešení koncepce tohoto území vyvolalo diskuzi a požadavek na další jednání.

Dodatkem č.3 se mění následující:

Původní znění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy – splněno

- dílčí termín – předání geodetického zaměření do 14 týdnů po uzavření smlouvy – splněno

- dílčí termín dle bodu 1 čl. I– zpracování variantního řešení a SWOT analýzy 	29.4.2022 – splněno

- dílčí termín dle bodu 2 čl. I– zajištění podkladů pro zajištění stability silničního tělesa 												29.8.2022

- dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 											30.11.2022

- předání a převzetí kompletní PD (6 x tištěné + 2 x elektronicky):

po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):

31.1.2023

Nové znění:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy – splněno

- dílčí termín – předání geodetického zaměření do 14 týdnů po uzavření smlouvy – splněno

- dílčí termín dle bodu 1 čl. I– zpracování variantního řešení a SWOT analýzy 									29.4.2022 – splněno

- dílčí termín dle bodu 2 čl. I– zajištění podkladů pro zajištění stability silničního tělesa 										29.8.2022

- dílčí termín – předání PD k projednání (1 x elektronicky): 																								30.09.2022

- dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na

ZVV:

30.01.2023

- předání a převzetí kompletní PD (6 x tištěné + 2 x elektronicky):

po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):

28.02.2023

Původní znění:

Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

- Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit zadavateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

- V případě prvního dílčího plnění po protokolárním předání a převzetí kompletního geodetické zaměření ve výši 327.500,- Kč bez DPH – splněno.

- V případě druhého dílčího plnění po protokolárním předání a převzetí SWOT analýzy variantního řešení ve výši 75 000,- Kč bez DPH – splněno.

- V případě třetího dílčího plnění po protokolárním předání a převzetí podkladů pro ověření stability silničního tělesa ve výši 125 000,- Kč bez DPH.

- V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD do výše 80% celkové ceny díla, tj. 2.136.400,- Kč bez DPH.

- V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20% z celkové ceny díla, tj. 534.100,- Kč bez DPH.

Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních

dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce.

Číslo akce: 501 172

- Všechny faktury musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou.

V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel zhotoviteli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury. Předat faktury lze i elektronicky na adresu: faktury-pr@poh.cz.

- Pokud zhotovitel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednavatele k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši, která bude správcem daně vyměřena objednavateli jako sankce.

- Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury objednateli.

- Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

Nové znění:

Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

- Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit zadavateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

- V případě prvního dílčího plnění po protokolárním předání a převzetí kompletního geodetické zaměření ve výši 327.500,- Kč bez DPH – splněno.

- V případě druhého dílčího plnění po protokolárním předání a převzetí SWOT analýzy variantního řešení ve výši 75 000,- Kč bez DPH – splněno.

- V případě třetího dílčího plnění po protokolárním předání a převzetí podkladů pro ověření stability silničního tělesa ve výši 125 000,- Kč bez DPH

- V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí PD     k projednání do výše 40 % celkové ceny díla, tj. 1 068 200,- Kč bez DPH.

- V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD do výše 40 % celkové ceny díla, tj. 1 068 200,- Kč bez DPH.

- V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně       generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z celkové ceny díla, tj. 534.100,- Kč bez DPH.

Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních

dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce.

Číslo akce: 501 172

- Všechny faktury musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou.

V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel zhotoviteli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury. Předat faktury lze i elektronicky na adresu: faktury-pr@poh.cz.

- Pokud zhotovitel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednavatele k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši, která bude správcem daně vyměřena objednavateli jako sankce.

- Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury objednateli.

- Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 3 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 3 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

- Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

- Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově, dne				V Praze, dne

……………………………………			…………………………………….

technický ředitel					ředitel divize 06

Povodí Ohře, státní podnik	 			Vodohospodářský rozvoj a výstavba

za objednatele 					za zhotovitele