| AKCE: | OČS SVRATKA, STAVIDLOVÝ OBJEKT PRO ZAJIŠTĚNÍ VODY POUZDŘANSKÉHO RYBNÍKU | ING. FRANTIŠEK MARCIÁN STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ tel. 539 086 473 mobil 732 512 514 e-mail: frantisek.marcian@seznam.cz |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KAT. ÚZEMÍ : | IVAŇ, POUZDŘANY | ZODP. PROJEKTANT : | ING. FRANTIŠEK MARCIÁN |
| KRAJ : | JIHOMORAVSKÝ | AUTORIZOVANÝ INŽENÝR: | ING. FRANTIŠEK MARCIÁN |
| OKRES : | Brno - venkov, Břeclav | STUPEŇ DOKUMENTACE : | DPS |
| STAVEBNÍK : | Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno | Č. ZAKÁZKY : | 009-17 |
| OBSAH : | TECHNICKÁ ZPRÁVA | DATUM : | 04/2019 |
|  |  | PŘÍLOHA : | D.1.2.0 |

1.2.0	Technická zpráva

SO - 01 Stavidlový objekt

Po hrázi prochází cyklostezka. Před začátkem stavby je nutno provést uzavření části cyklostezky na hrázi v úseku od závory u čerpací stanice po most přes Svratku.  Objízdná trasa bude vedena přes les po účelové polní cestě.

Před začátkem prací je nutno provést vytýčení hranic stavby a dle vytýčení provést smýcení dřevin včetně odstranění pařezů. Objekt SO - 01 je vhodné provést až po zaberanění štětové stěny objektu SO-02, aby bylo možno čerpáním snížit úroveň vody v části slepého ramene Svratky. Stavidlový objekt doporučuji provést ve třech etapách. V první etapě bude prokopána ochranná hráz a provedeno výpustné potrubí, včetně opětovného hutněného zásypu prokopu hráze. Při prokopání hráze je nutno v blízkosti prokopu deponovat zeminu pro případný zásyp prokopané hráze v případě předpovědi příchodu povodně. Ve druhé etapě bude proveden odběrný objekt. Odběrný objekt bude proveden v suché jámě (nutno provést čerpací jímku v rohu výkopu).  Ve třetí etapě pak dojde k prokopání sedimentů mezi tokem a objektem a výkopu a opevnění otevřeného odpadního koryta.

Objekt bude proveden z železobetonu C30/37, XF2, XA2 a bude vyztužen ocelovou betonářskou výztuží dle výkresu výztuže. Bude osazen dvojími drážkami pro provizorní hrazení, česlemi a dále drážkami pro nornou stěnu – viz. zámečnické výrobky a tesařské výrobky.

Vtok do potrubí bude hrazen vřetenovým šoupětem DN 600 mm s ovládáním ze stojanu servomotorem. Požadavky na uzávěr a ovládání jsou následující:

- jmen. světlost DN 600 mm

- zaručená odolnost a těsnost při přetlaku do 6,0 m

- materiál nerez

- nestoupavé vřeteno

- montáž na svislou rovnou stěnu

- ovládání ze stojanu s el. pohonem 12 V

- možnost ručního ovládání

- možnost uzamčení proti neoprávněné manipulaci

Vrch objektu bude uzavřen dvoudílným ocelovým uzamykatelným poklopem a opatřen zábradlím – viz. zámečnické výrobky. Uvnitř objektu budou osazena ocelová stupadla s plastovým povlakem. Osazení stupadel, rámu poklopu a zábradlí bude pomocí chemických kotev.

Odběrné potrubí bude z železobetonových trub DN 600 mm. Potrubí bude v celé délce obetonováno betonem C30/37, XF2, XA2 v tl. min. 20 cm s ocel. bet. výztuží. Potrubí bude ukončeno ŽB čelem s drážkami pro provizorní zahrazení výtoku.

Na svislou stěnu objektu a šikmé čelo objektu bude pomocí vrutů a hmoždinek umístěna vodočetná lať. Na šikmou stěnu bude umístěna lať pro sklon 1 : 2 s dolním čtením 169,00 m n.m a horním 171,50 m n.m. Na svislou stěnu bude umístěna svislá lať se čtením 171,50 – 172,70 m n.m.

Prokop hráze bude po položení a obetonování potrubí opětovně zasypán původní zeminou do původního tvaru. Vnější stěny betonu na styku se zeminou budou před zásypem natřeny 2 x jílovým mlékem. Sypání hráze bude prováděno po vrstvách max. 20 cm a tyto následně zhutněny. Hutnění bude prováděno vibračním, nejlépe ježkovým (aby bylo dosaženo spojení vrstev) válcem  min. 10 t. Před začátkem sypání bude proveden pro jednotlivé zeminy hutnící pokus, kterým bude stanoven min. počet pojezdů hutnícího stroje. Míra zhutnění musí být provedena na parametr C  0,975 dle ČSN 72 1006. Pozn.: parametr C – poměr objemové hmotnosti vlhké zeminy zhutněné na stavbě a objemové hmotnosti téže zeminy zhutněné při téže vlhkosti laboratorním postupem dle ČSN 72 1015 (PS, MPS).

###### Další vrstva se smí navážet až na zhutněnou předchozí vrstvu, jejíž povrch musí být urovnaný, bez kaluží vody, bez přeschlé nebo rozbahněné zeminy, bez nevhodných předmětů.

###### Zemina znehodnocená mrazem, deštěm apod. se odstraní stejně jako led a sníh.

###### Sypání a zhutňování částí hráze ze soudržných zemin se za deštivého počasí nebo při sněžení a za mrazu neprovádí.

Je-li povrch vrstvy soudržné zeminy příliš vyschlý nebo hladký, musí se před sypáním další vrstvy navlhčit a podle potřeby zdrsnit, aby bylo zaručeno dostatečné spojení obou vrstev.

Sypanina nesmí obsahovat kořeny dřevin, dřevo a materiál, který může časem zetlít, kameny a předměty které překážejí hutnění.

Optimální vlhkost zeminy a objemová hmotnost po zhutnění v těsnícím jádru, návodním koberci a střední části bude určena standardní Proctorovou zkouškou pro jednotlivé zeminy před počátkem sypání.

Velikost ojedinělých zrn v sypanině se připouští :

- u těsnících zemin max. 1/3 tloušťky vrstvy

- u sypkých zemin a kamenitých sypanin max.  3/4 tloušťky vrstvy

Sypání a hutnění v zimních podmínkách se nedoporučuje. Je mimořádně přípustné tehdy, je-li zaručeno požadované zpracování sypaniny i to, že vlivem mrazu nedojde ke změně požadovaných vlastností zeminy. Zcela nepřípustné je, aby zemina do hráze byla zmrzlá a obsahovala led a sníh.

Hutnění hráze bude doloženo protokolem, zpracovaným akreditovanou laboratoří mechaniky zemin. Kontrola míry zhutnění se provádí dle ČSN 72 1006 u těsnící zeminy 1 x na každých 500 m3 sypaniny (2 vzorky), u stabilizační zeminy 1 x na každých 1000 m3 sypaniny, u filtračních a drenážních vrstev 1 x na 150 m3.

Koruna hráze bude mít sklon 2% směrem do toku. Povrch koruny bude zpevněn stejně jako původní. Zpevnění bude mít složení :

- ŠD 0-32 mm – 20 cm

- ACP 16+  	   – 60 mm

- ACO 11S      – 40 mm

Pozn. – v případě, že po odkrytí stávající komunikace bude složení odlišné, bude navržené zpevnění upřesněno v průběhu stavby.

Za ŽB čelem bude následovat otevřené koryto v délce cca 24,0 m.  Koryto bude mít lichoběžníkový profil se šířkou ve dně 60 cm a sklonem břehů 1 : 1,5. Dno a stěny koryta budou opevněny kamennou dlažbou do betonu dle výkresu.

SO - 02 Přehrážka

bude umístěna v odstaveném rameni Svratky, kolmo na jeho osu. Přehrážka bude sloužit k tomu, aby se při odběru vody ze Svratky nevzdouvala hladina v celém rameni, ale aby natékala pouze do odvodňovacího kanálu. V přehrážce bude osazena propust, hrazená dubovými dlužemi.

Přehrážka bude provedena jako stěna z ocelových pažnic LARSEN. Před beraněním bude proveden v ose stěny násyp z lomového kamene 63-125 mm. Násyp bude prováděn do vody postupně od levého břehu k pravému. Přitom bude již nasypaná část sloužit k příjezdu pro další násyp. V průběhu sypání bude hutněn vibrační deskou a pojezdem nákladních aut. Pažnice budou beraněny přes kamenný násyp, po kterém se bude pohybovat beranidlo. Vrch štětovnic bude zarovnán seříznutím na kótu 169,40 m n.m. Po zaberanění štětové stěny bude spodní část odstaveného ramene vyčerpána a ze „suché“ strany bude do stěny navařen rám dlužové stěny a proveden bet. základ stěny. Na vnějším obvodu styku betonu a ocelových štětovnic bude před betonáží nalepen pás vodou bobtnajícího těsnění, aby bylo zabráněno průsaku mezi pažnicí a betonem.

Poté bude rameno opětovně napuštěno a pomocí potápěčů provedeno vyříznutí pažnic za dlužovou stěnou. Zhlaví stěny bude provedeno z železobetonu C30/37, XF2, XA2 s vyztužením ocelovou betonářskou výztuží. Vnitřní výztuž bude přivařena ke štětovnicím – viz výkres. V zavázání přehrážky do břehů budou vybetonovány ŽB bloky. Přístup na objekt bude zamezen z obou břehů drátěným plotem výšky 180 cm s drátěným  pozinkovaným a poplastovaným pletivem. Ze strany Svratky bude plot opatřen uzamykatelnou brankou (standartní výrobek) proti neoprávněnému vstupu. Na obou březích bude plot opatřen cedulí s nápisem „NEPOVOLANÝM VSTUP NA OBJEKT ZAKÁZÁN“.

V pravém i levém břehu budou v blízkosti zavázání přehrážky dosypány břehy zeminou do úrovně bet. bloků.  Po ukončení prací budou všechny dotčené plochy ohumusovány v tl. 10 cm a zatravněny.

v  Rajhradicích  04/2019				Vypracoval: Ing. František Marcián

Autorizovaný inženýr pro

stavby vodního hospodářství

a krajinného inženýrství