## REKAPITULACE
REKAPITULACE cenové specifikace a termínů díla
Stavba: Opatření v úseku Zátor-Loučky, OHO, 02.030+02.040, DSP, DPS
Místo: k.ú. Zátor, Loučky u Zátoru
Zadavatel: Povodí Odry, státní podnik
Zhotovitel:
| Kód | Popis | Cena bez DPH | Termín dokončení
| Celkové náklady za dílo |  | 0
02.030 |  | Opatření pod přehradní hrází | 0
značení dle Smlouvy o dílo | 2.1. | Podrobný IGP | 0 | 2023-01-30
| 2.2. | Kontrolní a doplňujicí zaměření zájmového území pro potřeby zpracování PD DSP a pro PD DPS | 0 | 30.11.2022 (DSP) 30.6.2023 (DPS)
| 2.3. | Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti | 0 | 2023-04-28
|  | Podání žádosti o vydání stavebních povolení a povolení k nakládání s vodami, viz příloha č.1 Technická specifikace čl.5.2 o) a p) | 0 | 2023-05-15
| 2.4. | Dokumentace pro provádění stavby (DPS) | 0 | 2023-09-15
| 2.5. | Koordinanční činnost | 0 | průběžně do 30.9.2023
| 2.6. | Podpora projektanta po dobu běhu zadávacího řízení | 0 | v průběhu realizace veřejné zakázky na výběr zhotovitele
| 2.7. | Autorský dozor | 0 | po dobu realizace stavby
02.040 |  | Opatření v úseku Zátor-Loučky | 0
značení dle Smlouvy o dílo | 2.1. | Podrobný IGP | 0 | 2023-01-30
| 2.2. | Kontrolní a doplňujicí zaměření zájmového území pro potřeby zpracování PD DSP a pro PD DPS | 0 | 30.11.2022 (DSP) 30.6.2023 (DPS)
| 2.3. | Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti | 0 | 2023-04-28
|  | Podání žádosti o vydání stavebních povolení a povolení k nakládání s vodami, viz příloha č.1 Technická specifikace čl.5.2 o) a p) | 0 | 2023-05-15
| 2.4. | Dokumentace pro provádění stavby (DPS) | 0 | 2023-09-29
| 2.5. | Koordinanční činnost | 0 | průběžně do 10.10.2023
| 2.6. | Podpora projektanta | 0 | v průběhu realizace veřejné zakázky na výběr zhotovitele
| 2.7. | Autorský dozor | 0 | po dobu realizace stavby
| BIM | Metodická podpora a správa dat | 0
|  | Zřízení datového prostoru CDE | 0 | 2022-11-30
|  | udržování datového prostoru CDE po dobu účinnosti SOD | 0 | 2025-06-30
|  | Poskytnutí 8 licencí pro přístup k modelu po dobu účinnosti SoD | 0 | 2025-06-30
|  | Školení pracovníků objednatele | 0 | 2022-11-30
|  | Metodická podpora a konzultace - hodinová sazba | 0 | 2025-06-30

## 02.030_kalkulace nabídkové ceny
Terminová a cenová specifikace
Opatření v úseku Zátor-Loučky, OHO, 02.030+02.040, DSP, DPS
dílčí stavba 02.030 Opatření pod přehradní hrází
Ceny budou uvedeny v ,- Kč bez DPH
Účastník vyhotoví kalkulaci nabídkové ceny minimálně v rozsahu a členění:
… do žlutých polí účastník vyplňuje cenu za měrnou jednotku položky
|  | MJ | Počet MJ | Cena za MJ | Cena celkem | Termín
1 | Podrobný IGP |  |  |  | 0 | 2023-01-30
| Provedení podrobného IGP | kpl | 1 |  | 0 | 2022-12-14
| Vyhodnocení podrobného IGP | kpl | 1 |  | 0 | 2023-01-30
viz příloha č.1 Technické specifikace čl. 5.1.
2 | Kontrolní a doplňujicí zaměření zájmového území pro potřeby zpracování PD DSP a pro PD DPS |  |  |  | 0
| Kontrolní zaměření pro potřeby DSP | kpl | 1 |  | 0 | 2022-11-30
| Kontrolní zaměření pro potřeby DPS | kpl | 1 |  | 0 | 2023-06-30
viz příloha č.1 Technické specifikace čl. 5.5.
3 | Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) |  |  |  | 0 | 2023-04-28
3_1 | Aktualizace katastrální mapy, viz Příloha č.1 Technické specifikace čl. 5.2. a) | kpl | 1 |  | 0 | 2023-02-15
3_2 | Dílčí dokumentace pro rekonstrukci silničního mostu, včetně návrhu provizorního přemostění, viz Příloha č.1 Technické specifikace čl. 5.2. b) | kpl | 1 |  | 0 | 2023-02-15
3_3 | Vypracování barevné fotodokumentace, vložení snímků do situace stavby se znározněním místa a směru pohledu, viz Příloha č.1 Technické specifikace čl. 5.2. c) | kpl | 1 |  | 0 | 2023-02-15
3_4 | Vypracování konceptu DSP do TR, viz příloha č.1 Technické specifikace čl.5.2.d) | kpl | 1 |  | 0 | 2023-02-15
3_5 | Vypracování samostatného výkazu výměr, s uvedením výpočtu jednotlivých položek. Položky výkazu výměr budou mít dohledatelnou vazbu na položky položkového rozpočtu, viz příloha č.1 Technické specifikace čl.5.2.e) | kpl | 1 |  | 0 | 2023-04-28
3_6 | Vypracování oceněného položkového rozpočtu stavby na základě DSP, oceněného v cenové úrovni příslušného roku v členění podle stavebních objektů, vč. vedlejších a ostatních nákladů. Položky položkového rozpočtu budou mít dohledatelnou vazbu na položky výkazu výměr, u položek bude uvedena hmotnost, viz Příloha č.1 Technické specifikace čl. 5.2. f) | kpl | 1 |  | 0 | 2023-04-28
3_7 | Vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, viz Příloha č.1 Technické specifikace čl. 5.2. h) | kpl | 1 |  | 0 | 2023-04-28
3_8 | Vypracování projektu dopravně inženýrských opatření, tj. návrhů dopravního značení, potřebných uzavírek komunikací a objízdných tras vč. jejich projednání a zajištění souhlasů a povolení od dotčených subjektů (např. správci komunikací, dopravní podniky) a od správních orgánů, viz Příloha č.1 Technické specifikace čl. 5.2. i) | kpl | 1 |  | 0 | 2023-02-15
3_9 | Čistopis DSP, viz příloha č.1 Technická specifikace čl.5.2. j) |  |  |  |  | 2023-03-08
3_10 | Projednání DSP a zajištění kompletní dokladové části k DSP pro potřeby stavebního řízení a povolení k nakládání s vodami viz příloha č.1 Technické specifikace čl.5.2.l) | kpl | 1 |  | 0 | 2023-04-28
3_11 | Podání žádosti o vydání stavebních povolení a povolení k nakládání s vodami, viz příloha č.1 Technická specifikace čl.5.2 o) a p) | kpl | 1 |  | 0 | 2023-05-15
3_12 | Vizualizace projektu, viz příloha č.1 Technická specifikace čl.5.2 u) | kpl | 1 |  | 0 | 2023-02-28
3_13 | Publicita projektu | kpl | 1 |  | 0 | průběžně do 30.6.2023
viz příloha č.1 Technické specifikace čl. 5.2. v)
4 | Dokumentace pro provádění stavby (DPS) |  |  |  | 0 | 2023-09-15
4_1 | čistopis DPS, viz příloha č.1 Technická specifikace čl.5.3. n) |  | 1 |  | 0 | 2023-09-15
4_2 | vypracování položkového soupisu prací, dodávek a služeb v listinné podobě a rozpočet v listinné podobě ve dvou tištěných vyhotoveních. Elektronickou podobu podrobného soupisu prací, dodávek a služeb a rozpočtu zhotovitel dodá objednateli samostatně na datovém nosiči v editovatelném a needitovatelném formát, viz příloha č.1 Technická specifikace čl.5.3. a) | kpl | 1 |  | 0 | 2023-09-15
4_3 | podrobný biologický průzkum, viz příloha č.1 Technická specifikace čl.5.3. b) | kpl | 1 |  | 0 | 2023-08-21
Pozn.zahájení činnosti b) bude bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
4_4 | výkresy tvarů a výztuží, viz příloha č.1 Technická specifikace čl.5.3.c) | kpl | 1 |  | 0 | 2023-09-15
4_5 | vypracování Technických podmínek , viz příloha č.1 Technická specifikace čl.5.3. f) | kpl | 1 |  | 0 | 2023-09-15
4_6 | vypracování plánu BOZP na staveništi | kpl | 1 |  | 0 | 2023-09-15
4_7 | povodňový plán | kpl | 1 |  | 0 | 2023-09-15
4_8 | havarijní plán | kpl | 1 |  | 0 | 2023-09-15
4_9 | vypracování manipulačních a provozních řádu
| pro období výstavby | kpl | 1 |  | 0 | 2023-09-15
| pro trvalý provoz | kpl | 1 |  | 0 | 2023-09-15
4_10 | Dílčí dokumentace pro nové silniční mosty, včetně provizorního přemostění, pokud bude stavebním úřady požadovány. Projektové dokumentace budou zpracovány osobou s příslušnou autorizací dle příslušných norem a předpis | kpl | 1 |  | 0 | 2023-09-15
4_11 | Vizualizace projektu, viz příloha č.1 Technická specifikace čl.5.3. o) | kpl | 1 |  | 0 | 2023-09-15
4_12 | Publicita projektu | kpl | 1 |  | 0 | průběžně do 30.9.2023
viz příloha č.1 Technické specifikace čl. 5.3. p)
5 | Koordinanční činnost | kpl | 1 |  | 0 | průběžně do 30.9.2023
viz příloha č. 1 Technické specifikace čl. 5.6.
6 | Podpora projektanta po dobu běhu zadávacího řízení |  |  |  | 0 | v průběhu realizace veřejné zakázky na výběr zhotovitele
| hlavní projektant | hod | 5 |  | 0
| odpovědný projektant, rozpočtář | hod | 50 |  | 0
| pomocný projektant, technický pracovník | hod | 40 |  | 0
| podpůrné a administrativní činnosti | hod | 10 |  | 0
viz příloha č.1 Technické specifikace čl. 5.4.
7 | Autorský dozor |  |  |  | 0 | po dobou realizace stavby
| v místě stavby | hod | 100 |  | 0
| pracoviště zhotovitele | hod | 150 |  | 0
viz příloha č.1 Technické specifikace čl. 5.8.
Celkem SO 02.030 Opatření pod přehradní hrází bez DPH |  |  |  |  | 0
Pozn.:
Činnosti dle Smlouvy o dílo nevyjádřené samostatným řádkem jsou součástí projektové dokumentace a jsou zakalkulovány v ceně díla.

## 02.040_kalkulace nabídkové ceny
Terminová a cenová specifikace
Opatření v úseku Zátor-Loučky, OHO, 02.030+02.040, DSP, DPS
dílčí stavba 02.040 Opatření v úseku Zátor-Loučky
Ceny budou uvedeny v ,- Kč bez DPH
Účastník vyhotoví kalkulaci nabídkové ceny minimálně v rozsahu a členění:
… do žlutých polí účastník vyplňuje cenu za měrnou jednotku položky
|  | MJ | Počet MJ | J. cena | Cena celkem | Termín
1 | Podrobný IGP |  |  |  | 0 | 2023-01-30
| Provedení podrobného IGP | kpl | 1 |  | 0 | 2022-12-14
| Vyhodnocení podrobného IGP | kpl | 1 |  | 0 | 2023-01-30
viz příloha č. 1 Technické specifikace čl. 5.1.
2 | Kontrolní a doplňujicí zaměření zájmového území pro potřeby zpracování PD DSP a pro PD DPS |  |  |  | 0
| Kontrolní zaměření pro potřeby DSP | kpl | 1 |  | 0 | 2022-11-30
| Kontrolní zaměření pro potřeby DPS | kpl | 1 |  | 0 | 2023-06-30
viz příloha č.1 Technické specifikace čl. 5.5.
3 | Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) |  |  |  | 0 | 2023-04-28
3_1 | Aktualizace katastrální mapy, viz Příloha č.1 Technické specifikace čl. 5.2. a) | kpl | 1 |  | 0 | 2023-02-15
3_2 | Dílčí dokumentace pro rekonstrukci silničního mostu, včetně návrhu provizorního přemostění, viz Příloha č.1 Technické specifikace čl. 5.2. b) | kpl | 1 |  | 0 | 2023-02-15
3_3 | Vypracování barevné fotodokumentace, vložení snímků do situace stavby se znározněním místa a směru pohledu, viz Příloha č.1 Technické specifikace čl. 5.2. c) | kpl | 1 |  | 0 | 2023-02-15
3_4 | Vypracování konceptu DSP do TR, viz příloha č.1 Technické specifikace čl.5.2.d) | kpl | 1 |  | 0 | 2023-02-15
3_5 | Vypracování samostatného výkazu výměr, s uvedením výpočtu jednotlivých položek. Položky výkazu výměr budou mít dohledatelnou vazbu na položky položkového rozpočtu, viz Příloha č.1 Technické specifikace čl. 5.2. e) | kpl | 1 |  | 0 | 2023-04-28
3_6 | Vypracování oceněného položkového rozpočtu stavby na základě DSP, oceněného v cenové úrovni příslušného roku v členění podle stavebních objektů, vč. vedlejších a ostatních nákladů. Položky položkového rozpočtu budou mít dohledatelnou vazbu na položky výkazu výměr, u položek bude uvedena hmotnost, viz Příloha č.1 Technické specifikace čl. 5.2. f) | kpl | 1 |  | 0 | 2023-04-28
3_7 | Vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, viz Příloha č.1 Technické specifikace čl. 5.2. h) | kpl | 1 |  | 0 | 2023-04-28
3_8 | Vypracování projektu dopravně inženýrských opatření, tj. návrhů dopravního značení, potřebných uzavírek komunikací a objízdných tras vč. jejich projednání a zajištění souhlasů a povolení od dotčených subjektů (např. správci komunikací, dopravní podniky) a od správních orgánů, viz Příloha č.1 Technické specifikace čl. 5.2. i) | kpl | 1 |  | 0 | 2023-02-15
3_9 | Čistopis DSP, viz příloha č.1 Technická specifikace čl.5.4. j) | kpl | 1 |  | 0 | 2023-03-08
3_10 | Projednání DSP a zajištění kompletní dokladové části k DSP pro potřeby stavebního řízení a povolení k nakládání s vodami, viz Příloha č.1 Technické specifikace čl. 5.2. l) | kpl | 1 |  | 0 | 2023-04-28
3_11 | Podání žádosti o vydání stavebních povolení a povolení k nakládání s vodami, viz příloha č.1 Technická specifikace čl.5.2 o) a p) | kpl | 1 |  | 0 | 2023-05-15
3_12 | Vizualizace projektu, viz příloha č.1 Technická specifikace čl.5.2. u) | kpl | 1 |  | 0 | 2023-02-28
3_13 | Publicita projektu | kpl | 1 |  | 0 | průběžně do 30.6.2023
viz příloha č.1 Technické specifikace čl. 5.2. v)
4 | Dokumentace pro provádění stavby (DPS) |  |  |  | 0 | 2023-09-29
4_1 | vypracování položkového soupisu prací, dodávek a služeb v listinné podobě a rozpočet v listinné podobě ve dvou tištěných vyhotoveních. Elektronickou podobu podrobného soupisu prací, dodávek a služeb a rozpočtu zhotovitel dodá objednateli samostatně na datovém nosiči v editovatelném a needitovatelném formát, viz příloha č.1 Technická specifikace čl.5.3. a) | kpl | 1 |  | 0 | 2023-09-29
4_2 | podrobný biologický průzkum, viz příloha č.1 Technická specifikace čl.5.3. b) | kpl | 1 |  | 0 | 2023-08-21
Pozn.zahájení činnosti b) bude bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
4_4 | výkresy tvarů a výztuží, viz příloha č.1 Technická specifikace čl.5.3.c) | kpl | 1 |  | 0 | 2023-09-29
4_5 | vypracování Technických podmínek , viz příloha č.1 Technická specifikace čl.5.3. f) | kpl | 1 |  | 0 | 2023-09-29
4_6 | vypracování plánu BOZP na staveništi | kpl | 1 |  | 0 | 2023-09-29
4_7 | povodňový plán | kpl | 1 |  | 0 | 2023-09-29
4_8 | havarijní plán | kpl | 1 |  | 0 | 2023-09-29
4_9 | Dílčí dokumentace pro nové silniční mosty, včetně provizorního přemostění, pokud bude stavebním úřady požadovány. Projektové dokumentace budou zpracovány osobou s příslušnou autorizací dle příslušných norem a předpis, viz příloha č.1 Technická specifikace čl.5.3. m) | kpl | 1 |  | 0 | 2023-09-29
4_10 | čistopis DPS, viz příloha č.1 Technická specifikace čl.5.3. n) | kpl | 1 |  | 0 | 2023-09-29
4_11 | Vizualizace projektu, viz příloha č.1 Technická specifikace čl.5.3. o) | kpl | 1 |  | 0 | 2023-09-29
4_12 | Publicita projektu | kpl | 1 |  | 0 | průběžně do 10.10.2023
viz příloha č.1 Technické specifikace čl. 5.3. p)
5 | Koordinanční činnost | kpl | 1 |  | 0 | průběžně do 10.10.2023
viz příloha č. 1 Technické specifikace čl. 5.6.
6 | Podpora projektanta |  |  |  | 0 | v průběhu realizace veřejné zakázky na výběr zhotovitele
| hlavní projektant | hod | 10 |  | 0
| odpovědný projektant, rozpočtář | hod | 60 |  | 0
| pomocný projektant, technický pracovník | hod | 50 |  | 0
| podpůrné a administrativní činnosti | hod | 15 |  | 0
viz příloha č.1 Technické specifikace čl. 5.4.
7 | Autorský dozor |  |  |  | 0 | po dobou realizace stavby
| v místě stavby |  | 150 |  | 0
| pracoviště zhotovitele |  | 200 |  | 0
viz příloha č.1 Technické specifikace čl. 5.8.
Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
Pozn.: Činnosti Smlouvy o dílo nevyjádřené samostatným řádkem jsou zakalkulovány v ceně díla.

## BIM
Terminová a cenová specifikace
Opatření v úseku Zátor-Loučky, OHO, 02.030+02.040, DSP, DPS
BIM - metodická podpora a správa dat
Ceny budou uvedeny v ,- Kč bez DPH
Účastník vyhotoví kalkulaci nabídkové ceny minimálně v rozsahu a členění:
… do těchto polí účastník vyplňuje cenu za měrnou jednotku položky
|  | MJ | Počet MJ | J. cena | Cena celkem | Termín do:
| Zřízení datového prostoru CDE | kpl | 1 |  | 0 | 2022-11-30
| udržování datového prostoru CDE po dobu účinnosti SOD | kpl | 1 |  | 0 | 2025-06-30
| Poskytnutí 8 licencí pro přístup k modelu po dobu účinnosti SoD | kpl | 1 |  | 0 | 2025-06-30
| Školení pracovníků objednatele | dny | 1 |  | 0 | 2022-11-30
| Metodická podpora a konzultace - hodinová sazba | hod | 200 |  | 0 | 2025-06-30
| Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0 | 2025-06-30