Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Čísla akcí objednatele:		199220010, 299220001

- Smluvní strany

  - Objednatel:

Název:		Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,

Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,

Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ,

Ing. Vladimír Vít, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 		70890005

DIČ: 		CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

  - Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:	(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ: 		……………..

DIČ: 		……………..

Bankovní spojení:		……………..

Zápis v obchodním rejstříku	……………..

(dále jen jako „zhotovitel“)

- Úvodní ustanovení

  - Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ..................... pro veřejnou zakázku nazvanou „ŘSP, oprava střechy budovy B a rekonstrukce střechy budovy A, včetně instalace FVE na střeše budovy A a C“

Tato akce se skládá z níže uvedených jednotlivých akcí:

č. 199220010	ŘSP, oprava střechy budovy B

č. 299220001	ŘSP, rekonstrukce střechy budovy A, včetně instalace FVE na střeše budovy A a C

  - Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s technickými podmínkami a požadavky na výkon a funkci akce ŘSP, oprava střechy budovy B a rekonstrukce střechy budovy A, včetně instalace FVE na střeše budovy A a C zpracované Povodím Labe, státní podnik v roce 2022 (dále jen „projektová dokumentace“).

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „ŘSP, oprava střechy budovy B a rekonstrukce střechy budovy A, včetně instalace FVE na střeše budovy A a C“

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

  - Nedílnou součástí předmětu smlouvy je vypracování projektové dokumentace, zajištění všech povolení nutných k realizaci jednotlivých akcí, zajištění dotace na instalaci FVE a zajištění vlastní realizace jednotlivých akcí.

- Doba plnění díla

  - Předpokládaný termín zahájení díla je: leden - únor 2023

  - Termín dokončení díla je: nejpozději do 31. 12. 2023

- Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

  - Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena  za realizaci díla bez DPH činí ..............,- Kč,

slovy: ....................................................................................... korun českých bez DPH.

  - Smluvní strany se dohodly, že faktury budou vystavovány po dokončení dílčích fakturačních celků, kterými pro potřeby této smlouvy jsou:

U akce č. 199220010,	ŘSP, budova B, oprava střechy

- Získání povolení pro realizaci akce, za což zhotovitel vystaví fakturu ve výši 10 % z ceny akce uvedené v oceněném Soupisu prací a dodávek v Rekapitulaci stavby na řádku „Oprava střechy celkem“.

- Protokolární předání dokončeného předmětu díla objednateli bez vad a nedodělků, za což zhotovitel vystaví fakturu ve výši 80 % z ceny akce uvedené oceněném Soupisu prací a dodávek v Rekapitulaci stavby na řádku „Oprava střechy celkem“.

- Získání kolaudačního souhlasu případně provedení oznámení o dokončení ohlášené stavby (event. udržovacích prací), za což zhotovitel vystaví fakturu ve výši 10 % z ceny akce uvedené v oceněném Soupisu prací a dodávek v Rekapitulaci stavby na řádku „Oprava střechy celkem“.

U akce č. 299220001,ŘSP, budovy A a C, rekonstrukce střech a instalace FVE

- Získání povolení pro realizaci akce, za což zhotovitel vystaví fakturu ve výši 10 % z ceny akce uvedené v oceněném Soupisu prací a dodávek v Rekapitulaci stavby na řádku „Rekonstrukce střechy celkem“.

- Protokolární předání dokončené rekonstrukce střešního pláště objednateli bez vad a nedodělků, za což zhotovitel vystaví fakturu ve výši 80 % z ceny akce uvedené v oceněném Soupisu prací a dodávek v Rekapitulaci stavby na řádku „Rekonstrukce střechy celkem“.

- Získání kolaudačního souhlasu, za což zhotovitel vystaví fakturu ve výši 10 % z ceny akce v oceněném Soupisu prací a dodávek v Rekapitulaci stavby na řádku „Rekonstrukce střechy celkem“.

- Protokolární předání plně funkční FVE objednateli bez vad a nedodělků, za což zhotovitel vystaví fakturu ve výši 100 % z ceny akce uvedené v oceněném Soupisu prací a dodávek v Rekapitulaci stavby na řádku „Dodávka a instalace FVE na budově A a C celkem“.

- Bankovní záruka

  - Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla podle ustanovení čl. 7 Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2022. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.

- Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.

  - Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2022.

- Zvláštní ustanovení

  - Smluvní strany se dohodly na novém znění bodu 3 písm. a) odst. 2.3. čl. 2. Obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby takto:

Zhotovitel zajistí zhotovení dokumentace skutečného provedení díla s tím, že budou zřetelně vyznačeny odchylky od původní dokumentace pro provedení díla. Dokumentace skutečného provedení bude objednateli předána ve 3 tištěných paré a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu PDF.

  - Smluvní strany se dohodly na novém znění odst. 13.2. čl. 13 Obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby takto:

V případě nesplnění termínu dokončení díla, či dílčího termínu dokončení stavební části díla dle článku „Doba plnění díla“ Smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH podle článku „Cena díla, platební a fakturační podmínky“ Smlouvy za každý den prodlení, celkem nejméně 200 Kč, ledaže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka (např. nedodržení správních lhůt, ze strany povolujících orgánů státní správy), jež nastala nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by zhotovitel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídal. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy zhotovitel byl v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jeho hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

  - Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v délce min. 120 měsíců (dále jen „záruční doba“) na kompletní dodanou skladbu střešní konstrukce (tj. na prvky střešního hydroizolačního systému a tepelné izolace včetně montáže). U dodaných a instalovaných fotovoltaických střídačů a panelů zhotovitel poskytuje záruku za jakost v délce min. 120 měsíců na jejich bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození. Na ostatní části díla zhotovitel poskytuje záruku za jakost v délce 120 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po dobu běhu záruční doby odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.

  - Smluvní strany se dohodly na novém znění odst. 9.5. čl. 9 Obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby takto:

Dodané a instalované fotovoltaické moduly musí splňovat kritérium minimální účinnosti 19%, dále je nutná min. 10-ti letá produktová záruka a min. 20-ti letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou výrobcem.

  - Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce, body 1., 2., 4., 5., 7., 8.,

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. d) Inženýrské sítě, body 20., 21.,

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky, body 35., 38., 41.,

- čl. 6. Cena díla, platební a fakturační podmínky, odst. 6.3.,

- čl. 8. Cena díla, platební a fakturační podmínky, odst. 8.1., 8.2., 8.5., 8.6.,

- čl. 12. Předání díla, odst. 12.2., písm. b), c), f), h), i),

- čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3. a 14.4.

- Závěrečná ustanovení

  - Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

- v této smlouvě,

- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,

- v nabídce vítězného uchazeče.

Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

  - Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

  - Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno					elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek						jméno oprávněné osoby

investiční ředitel							funkce