Dodatek č. 2 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	162/2022

Číslo smlouvy zhotovitele:     661/2022

Název díla:

“Jez ve Slapanech - těleso jezu”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: 			RRR spol. s r.o.

sídlo: 			17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

IČO:			254 10 946

DIČ: 			CZ25410946

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16278

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla

z důvodu potřeby úpravy/dopracování projektové dokumentace zohledňující současný špatný stav jezového tělesa a výsledky stavebně technického posouzení, včetně následného projednání a realizace změn závazku.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby.

Mění se: Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1., písm. c) předání a převzetí dokončeného díla

původní znění: 	210 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).

nové znění: 	422 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).

Ostatní ujednání Čl. II. a smlouvy o dílo se nemění.

Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě.

V Chomutově	12.12.2022					V Chomutově 5.12.2022

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele

- investiční ředitel		 			jednatel

- Povodí Ohře, státní podnik				RRR spol. s r.o.