FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY - REKONSTRUKCE VD VELKÁ BUKOVINA I. - III. A REKONSTRUKCE VD VELKÁ BUKOVINA IV.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 022 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | Začátek činnosti | Konec činnosti |  | 2022 |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Rekonstrukce VD Velká Bukovina I. - III. a IV. | 01.10.2022 | 30.11.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO1 – Rekonstrukce VD Velká Bukovina I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 1.1 – Výpustní objekt | 01.10.2022 | 31.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 1.2 – Rekonstrukce bezpečnostního přelivu | 01.10.2022 | 31.07.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 1.3 – Rekonstrukce tělesa hráze | 01.02.2023 | 31.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 1.4 - Úprava zátopy | 01.11.2022 | 30.06.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fakturace SO 01 |  |  |  | 447 | 540 | 150 | 100 | 100 | 250 | 650 | 900 | 1 155 | 1 700 | 1 600 | 750 | 397 |  |  |
| SO2 – Rekonstrukce VD Velká Bukovina II. | 01.10.2022 | 31.10.203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 2.1 – Výpustní objekt | 01.10.2022 | 31.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 2.2 – Rekonstrukce tělesa hráze | 01.04.2022 | 31.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 2.3 - Úprava zátopy | 01.12.2022 | 30.09.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fakturace SO 02 |  |  |  |  | 440 | 285 | 100 | 100 | 150 | 600 | 700 | 600 | 250 |  | 382 | 80 |  |  |
| SO3 – Rekonstrukce VD Velká Bukovina III. | 01.01.2023 | 31.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 3.1 – Výpustní objekt | 01.01.2023 | 31.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 3.2 – Rekonstrukce tělesa hráze | 01.10.2023 | 31.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 3.3 - Úprava zátopy | 01.01.2023 | 30.04.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fakturace SO 03 |  |  |  |  | 200 | 100 | 300 | 171 |  | 308 |  |  |  | 500 | 500 | 850 |  |  |
| SO4 Kácení | 01.10.2022 | 30.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fakturace SO 04 |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedlejší a ostatní náklady VON | 01.10.2022 | 30.11.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fakturace VON |  |  |  | 386 | 52 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 350 |  |
| Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV. | 01.10.2022 | 30.11.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO1 – Výpustní objekt | 01.12.2022 | 31.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 – Rekonstrukce tělesa hráze | 01.02.2023 | 31.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO3 - Úprava zátopy | 01.12.2022 | 31.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO4 - Kácení | 01.10.2022 | 30.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedlej a ostatní náklady VON | 01.10.2022 | 30.11.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fakturace IV. |  |  |  | 75 | 102 | 450 | 450 | 600 | 500 | 510 | 700 | 400 | 234 | 100 | 389 | 360 | 115 | Celkem |
| Fakturace celkem v tis. Kč |  |  | 0 | 908 | 1 392 | 985 | 950 | 971 | 1 000 | 2 068 | 2 300 | 2 255 | 2 184 | 2 200 | 2 121 | 1 687 | 465 | 21 486 |
| HARMONOGRAM PRACÍ OBSAHUJE TYTO ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o Předání staveniště vedoucímu prací, který bude řídit činnost prac | ovníků, protokolem o předání stavby, zápisem do SD. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o Seznámení s Plánem BOZP – zápisem do Plánu BOZP a do SD. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Práce budou prováděny výhradně v denních hodinách od 7:00 | – max. 18:00 | hodin v letním období. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

POZNÁMKA ÚPRAVA HMG ZAHRNUJE:	Povolený omezený přístup techniky na staveniště vůli opravě komunikace II/263 od 3.10.2022 zhotovitelem opravy komunikace.

Započetí prací podmíněno vydáním HP a PP objednatelem dle předávacího protokolu. PP. Vydán 17.8.2022, HP vydán k 30.9.2022

21.11.2022