Dodatek č.1

S M L O U V Y   O   D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 539/2022

# Mandava ve Varnsdorfu v Krkonošské ulici” – projektová dokumentace

# (DSP, DPS)

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:	Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:		HG partner s.r.o.

sídlo:		Smetanova 200, 250 82 Úvaly

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

IČO:		27221253

DIČ: 		CZ 27221253

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:	u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105510

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu prodlevy projednávání akce s městem Varnsdorf. K prodlevám v projednávání došlo v důsledku personálních změn v zastupitelstvu města po komunálních volbách 2022. Město je zásadní pro projednání akce z důvodu koordinace s jejich záměry.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ a Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- první dílčí termín – předání kompletní PD DSP, vč. STP (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:      					   nejpozději do 30.11.2022

- druhé dílčí plnění – předání a převzetí kompletní PD (4x tištěné + 2x elektronicky):

1 měsíc po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ)

d)  třetí dílčí plnění – předání kompletní PD DPS (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:                			     5 měsíců od výzvy objednatele

e)   předání a převzetí kompletní PD DPS (4x tištěné + 2x elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Nové znění:

Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- první dílčí termín – předání návrhu technického řešení stavby bez soupisu prací a bez dokladové části (včetně STP, geodetického zaměření, hydrotechnických výpočtů, výstupů jednání s městem Varnsdorf, návaznosti souvisejících projektů v režii města Varnsdorf a předběžná projednání s vlastníky) (2x tištěné + 1x elektronicky):   					  				   nejpozději do 28.04.2023

- druhé dílčí termín – předání kompletní PD DSP (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:      					   nejpozději do 28.04.2023

- třetí dílčí plnění – předání a převzetí kompletní PD (4x tištěné + 2x elektronicky):

1 měsíc po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ)

e)  čtvrté dílčí plnění – předání kompletní PD DPS (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:                  		  	     5 měsíců od výzvy objednatele

f)   předání a převzetí kompletní PD DPS (4x tištěné + 2x elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

# Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:

- V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD DSP, včetně STP ve výši 80 % z částky 1.710.000,00 Kč bez DPH, tj. 1.368.000,00 Kč bez DPH

- V případě druhého dílčího plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD DSP generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% z částky 1.710.000,00 Kč bez DPH, tj. 342.000,00 Kč bez DPH.

Schválení PD v IK PŘ je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních

dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

- V případě třetího dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD DPS ve výši 80 % z částky 680.000,00 Kč bez DPH, tj. 544.000,00 Kč bez DPH

- V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD DPS generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 680.000,00 Kč bez DPH, tj. 136.000,00 Kč bez DPH.

Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů  po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:

- V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí návrhu technického řešení stavby bez soupisu prací a bez dokladové části (včetně STP, geodetického zaměření, hydrotechnických výpočtů, výstupů jednání s městem Varnsdorf, návaznosti souvisejících projektů v režii města Varnsdorf a předběžná projednání s vlastníky) ve výši 60% z částky 1.710.000,00 Kč bez DPH, tj. 1.026.000,00 Kč bez DPH.

- V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD DSP ve výši 20% z částky 1.710.000,00 Kč bez DPH, tj. 342.000,00 Kč bez DPH

- V případě třetího dílčího plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD DSP generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% z částky 1.710.000,00 Kč bez DPH, tj. 342.000,00 Kč bez DPH.

Schválení PD v IK PŘ je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

- V případě čtvrtého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD DPS ve výši 80 % z částky 680.000,00 Kč bez DPH, tj. 544.000,00 Kč bez DPH.

- V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD DPS generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20% z částky 680.000,00 Kč bez DPH, tj. 136.000,00 Kč bez DPH.

Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne:					v Úvalech dne:

……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					jednatel

Povodí Ohře, státní podnik	 			HG partner s.r.o.

objednatel (podpis, razítko) 				zhotovitel (podpis, razítko)