Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	903/2022

Číslo smlouvy zhotovitele:

Název díla:

Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř.km 24,143 - 24,529

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 (dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: 	ROSSETA s.r.o.

sídlo:	Školská 144/58, 013 06 Terchová, Slovenská republika

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

IČO:	36284475

DIČ: 	CZ685381145

bankovní spojení:

číslo účtu:

ID datové schránky:

zápis v obchodním rejstříku:	Slovenská republika, Okresní soud v Žilině, oddíl: Sro, vložka číslo: 19139/L

tel.:			 	e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu dílčího termínu realizace díla

na základě místního šetření příslušné rybářské organizace, bylo v místě staveniště zjištěno několik trdlišť s nakladenou jikrou ze samovýtěru pstruha potočního. Z tohoto důvodu nelze, dle sdělení rybářského svazu, provádět odlov v období od 1.11.2022 do 1.3. 2023.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby dne 16.12.2022.

Mění se: článek II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1. písmeno c) Dílčí termín

- původní znění: do 31.12.2022 bude prostavěno minimálně 5 000 000 Kč bez DPH

- nové znění: do 30.4.2023 bude prostavěno minimálně 5 000 000 Kč bez DPH

Ostatní ujednání bodu 1. čl. II. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově 						V Terchovej

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel		 	jednatel

Povodí Ohře, státní podnik			ROSSETA s.r.o.