Dodatek č. 4

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele:		121122A (N 27/21)

Číslo smlouvy objednatele: 	708/2021

Název díla: 		VD Kryry - předprojektová příprava - generální projektant

# SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Zástupce objednatele:

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka

13052.

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	AQUATIS a.s.

sídlo:	Botanická 834/56, 602 00 Brno

Zastoupený:	na základě pověření ze dne 6. 5. 2021 *) společně

zástupci ve věcech technických:

IČO:	46347526

DIČ:	CZ46347526

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775

(dále jen „zhotovitel“)

*) Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21.07.2021.

K uzavření dodatku č.4 se přistupuje na základě vyhodnocení a projednání průběžných výsledků inženýrsko - geologického průzkumu (IGP) pro objekt přehradní hráze a pro dopravní řešení. Dodatkem se dále upravují termíny prací související s faktickým dokončením IGP v nově stanoveném rozsahu a s matematickým modelováním proudění podzemních vod.

Důvodem pro uzavření dodatku č. 4 jsou zejména průběžné výsledky průzkumu v prostoru hráze a v prostoru levobřežního svahu při železnici. Zastižené geologické poměry jsou značně variabilní a komplikovanější, nežli bylo předvídáno v zadání předprojektové přípravy. Dodržení původního rozsahu zadání by neumožnilo získat informace potřebné pro kvalifikovaný návrh těsnění podloží hráze a pro sestavení matematických modelů hráze a okolí. Pro části IGP pro dopravní řešení bylo rovněž potřebné doplnit informace o propustnosti a prosedavosti prostředí, které bude po napuštění nádrže nasyceno vodou a jehož chování může přinášet zvýšená rizika.

V návrhu na rozšíření prací byla promítnuta doporučení specialistů zajišťujících odbornou podporu objednateli.

Rozšíření průzkumu v průběhu prací má vliv na termíny dílčích plnění, kterých se týká změna obsahové specifikace a dílčích plnění na ně věcně navázané.

Navrhované změny nemají vliv na rozsah, kvalitu a dodržení postupových termínů přípravy záměru VD Kryry.

Dodatek č. 4 mění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Dodatkem č. 4 se mění dílčí termíny plnění:

| Označení | Dílčí výstup | Termín |
| --- | --- | --- |
|  |  | Původní | Nový |
| C.2.3.1 | Zpráva o vrtných pracích včetně vyhodnocení části 3.1 – průzkum hráze a objektů hráze | XI/2022 | I/2023 |
| C.2.5.1 | Etapová o modelu proudění podzemní vody pro VH část - stávající stav | XI/2022 | XI/2023 |
| C.2.5.7 | Etapová o modelu proudění podzemní vody pro dopravní část - stávající stav | V/2023 | XI/2023 |
| C.2.6.1 | Zpracování závěrečné zprávy z GT průzkumu pro VD Kryry | XI/2022 | I/2023 |
| D.4.1.2 | Etapová zpráva hydrogeologické situace v oblasti vlastního VD Kryry stávající stav – výsledky modelového řešení | XI/2022 | XI/2023 |
| D.4.2.2 | Etapová zpráva hydrogeologické situace pro oblast řešenou v části dopravní infrastruktura – současný stav – výsledky modelového řešení a monitoringu | V/2023 | XI/2023 |
| D.6.1.2 | Závěrečná zpráva IG průzkumu – oblast VD Kryry | XI/2022 | V/2023 |

Čl. IV. CENA

Úprava rozsahu prací má vliv na celkovou cenu díla, která se zvyšuje o 480 450,00,- Kč bez DPH a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla v rozšířením rozsahu. Úprava ceny bude promítnuta do ceny těchto dílčích plnění:

| Označení | Dílčí výstup | Cena dílčího plnění v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
|  |  | Původní cena | Zvýšení | Cena po zvýšení |
| C.2.3.1 | Zpráva o vrtných pracích včetně vyhodnocení části 3.1 – průzkum hráze a objektů hráze | 1 785 300,- | 423 250,- | 2 208 550,- |
| C.2.3.7 | Zpráva o vrtných pracích včetně vyhodnocení části 3.7 – průzkum pro komunikace | 1 214 600,- | 57 200,- | 1 271 800,- |

Nově celková cena za dílo činí celkem:

51.237.650,00 Kč bez DPH

Cena díla se navyšuje o položky, které jsou přehledně uvedené v příloze č. XX dodatku č.4 SOD a byly rovněž začleněny do Podobného výkazu výměr (podrobněji viz níže).

Aktualizace přílohy č. 2

Aktualizuje se příloha č. 2 smlouvy (Podrobný výkaz výměr) doplněním specifikace rozšíření rozsahu prací, které je podstatou tohoto dodatku. Příloha č. 2 smlouvy v aktualizovaném znění (v příloze tohoto dodatku) nahrazuje původní přílohu č. 2 SOD a stává se nedílnou součástí smlouvy o dílo.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 4 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 4 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

- Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

- Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Nedílnou součástí dodatku smlouvy jsou:

Příloha č. 2 - Podrobný výkaz výměr – aktualizace

Příloha č. 4 - Podrobná kalkulace navržené úpravy rozsahu IG a HG průzkumu

Pověření ze dne 6.5.2021

Objednatel:						Zhotovitel:

V Chomutově, dne 					Brně, dne

……………………………………			.....................................

technický ředitel					generální ředitel

Povodí Ohře, státní podnik	 			AQUATIS a.s.