POŽADAVKY OBJEDNATELE

VD Lipno I. - přístav

na účel, výkon nebo funkci

verze ke dni zahájení řízení

Obsah

Část I	Společná ujednání	4

1	Definice	4

1.1	Definice používané v tomto dokumentu	4

2	Obecná ujednání	5

2.1	Právní předpisy a technické normy	5

2.2	Metoda Design-Build	5

2.3	Význam požadavků objednatele	5

2.4	Dokumenty a jejich hierarchie	5

2.5	Editovatelná podoba souborů	6

2.6	Odkazy	6

2.7	BOZP a PO	6

Část II	Obecné požadavky na dílo	8

3	Úvodní ujednání	8

4	Obecné kvalitativní požadavky	8

5	Údaje o staveništi	8

5.1	Charakteristika stavbou dotčeného území	8

5.2	Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci	8

5.3	Identifikace pozemků tvořících staveniště	8

5.4	Omezení týkající se staveniště	8

5.5	Přístupové cesty	9

5.6	Hladina ve zdrži VD lipno I	9

6	Podkladová dokumentace	9

6.1	Obstarání podkladové dokumentace	9

6.2	Seznam podkladové dokumentace	9

6.3	Rozsah závaznosti podkladové dokumentace	12

6.4	Výhrady objednatele k DSP a DPS	12

7	ZTKP	15

8	Vzorové listy	16

9	TKP	16

10	Projektování a inženýrská činnost zhotovitele	16

10.1	Obecné povinnosti	16

10.2	Formáty a zásady vyhotovení výstupů z projektové a inženýrské činnosti	16

10.3	Dokumenty zhotovitele	17

10.4	Dokumentace pro změnu či nové rozhodnutí	18

10.5	Zastupování objednatele	19

10.6	Požadavky na RDS	19

10.7	Požadavky na DSPS	20

11	Časový plán	20

12	Podmíněné obnosy	20

12.1	Údaje o staveništi	20

12.2	Nepředvídatelné fyzické podmínky	20

12.3	Opatření pod podmíněnými obnosy	21

13	Další obecné požadavky	22

13.1	Podmínky DOSS a třetích osob	22

13.2	Ochrana životního prostředí	22

13.3	Staveniště, dočasné zábory a zařízení pro personál objednatele	22

13.4	DIR a DIO	23

13.5	PBŘS	23

13.6	Zdroje elektřiny, vody, plynu a jiných služeb	24

13.7	Vybavení objednatele	24

13.8	Údržba zeleně	24

13.9	Požadavky na PKO	24

13.10	Zaškolení personálu objednatele	24

13.11	Kolaudace	24

13.12	Ostatní obecné požadavky	24

Část III	Speciální požadavky na dílo	26

14	Úvodní ujednání	26

15	Skladovací hala	26

15.1	Nadzemní část	26

15.2	Mostový jeřáb	29

15.3	Provozní přístavba	29

15.4	Základy haly a provozní přístavby	31

15.5	Kolejová dráha	32

16	Stacionární sloupový otočný jeřáb	32

17	Lodní rampa	33

18	Věžový objekt (maják)	34

18.1	Nadzemní část	34

18.2	Podzemní část (založení)	35

18.3	Technologická zařízení	35

19	Opěrné zdi	36

20	Plovoucí molo, kyvná hliníková lávka na ložiscích a přístupová rampa	36

21	Systém plovoucího vlnolamu	37

21.2	Sdružený pozemní objekt správy přístavu a policie ČR	38

21.3	Hlavní molo	44

22	Pozemní komunikace	45

23	Oplocení	46

24	Zemní práce, HTÚ, sypaný výhon	46

24.1	Zemní práce a HTÚ	46

24.2	Sypaný výhon	47

25	Systém zabezpečení	47

26	Veřejné osvětlení, venkovní rozvody elektrické energie	47

26.1	Veřejné osvětlení	47

26.2	Venkovní rozvody elektrické energie	47

Část IV	Požadavky na návrh zhotovitele	49

27	Úvodní ujednání	49

27.1	Závaznost návrhu zhotovitele	49

27.2	Obsah návrhu zhotovitele	49

27.3	Požadavky na předběžné projektování	49

27.4	Požadavky na cenovou kalkulaci	50

Část V	Přílohy	51

Část I	Společná ujednání

- Definice

  - Definice používané v tomto dokumentu

Vedle definic uvedených v Pod-článku 1.1 [Definice] Smluvních podmínek jsou v tomto dokumentu používány tyto definice:

    - „BOZP a PO“ je bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana.

    - „Časový plán“ je dokument se základním orientačním časovým rozvržením Díla.

    - „DIO“ je dopravně inženýrské opatření.

    - „DIR“ je dopravně inženýrské rozhodnutí.

    - „DOSS“ je dotčený orgán státní správy.

    - „DPS“ je projektová dokumentace pro provádění stavby.

    - „DSP“ je dokumentace pro stavební povolení.

    - „DSPS“ je dokumentace skutečného provedení stavby.

    - „HTÚ“ jsou hrubé terénní úpravy.

    - „Kolaudace“ je získání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání Stavby nebo její části k určenému účelu na dobu neurčitou.

    - „PBŘS“ je požárně bezpečnostní řešení stavby ve smyslu § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

    - „PKO“ je protikorozní ochrana.

    - „Podkladová dokumentace“ je dokumentace ve smyslu Čl. 6 k Dílu obstaraná Objednatelem.

    - „RDS“ je realizační dokumentace Stavby.

    - „Rozhodnutí“ je jakýkoli individuální právní akt příslušného orgánu veřejné moci potřebný k vyprojektování, provedení nebo dokončení Díla.

    - „SO“ je stavební objekt.

    - „Tabulka hladin“ je tabulka nadepsaná jako Tabulka předpokládaných hladin VD Lipno včetně příloh a dodatečných změn.

    - „Tabulka lodí“ je tabulka nadepsaná jako Tabulka lodí - přístav VD Lipno včetně příloh a dodatečných změn.

    - „Tabulka místností“ je dokument nadepsaný jako Tabulka místností - přístav VD Lipno včetně příloh a dodatečných změn.

    - „TKP“ jsou technické kvalitativní podmínky staveb ŘVC ČR.

    - „TZB“ je technické zařízení budov.

    - „Vzorové listy“ jsou vzorové listy infrastruktury vodních cest Ředitelství vodních cest ČR.

    - „ZTKP“ je dokument nadepsaný jako Zvláštní technické kvalitativní podmínky včetně příloh a dodatečných změn.

    - „Měřící místo hladiny“ je směrné místo, ke kterému je stanovena aktuální výška hladiny ve zdrži VD Lipno I.

- Obecná ujednání

  - Právní předpisy a technické normy

Zhotovitel musí Dílo vyprojektovat, provést a dokončit tak, aby odpovídalo veškerým relevantním právním předpisům a aplikovatelným technickým normám.

Aplikovatelné technické normy ve smyslu Pod-čl. 1.1.6.5 Smluvních podmínek jsou uvedeny zejména v ZTKP.

  - Metoda Design-Build

Metoda Design-Build v principu znamená, že dílo je popsáno zejména požadavky na účel, výkon nebo funkci namísto podrobné (prováděcí) dokumentace a souvisejícího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Detailní specifikaci díla připraví (vyprojektuje) až zhotovitel. Objednatel tak vytváří prostor pro invenci, schopnosti a projevení relevantních zkušeností zhotovitele. Aby mohla být tato příležitost zhotovitelem maximálně využita, předpokládá se jeho aktivní zapojení. Jen tak se mu podaří najít nejefektivnější způsob, jak dílo provést.

  - Význam požadavků objednatele

Požadavky objednatele jsou v obsahu a rozsahu popsaném v tomto dokumentu podkladem pro přípravu Návrhu zhotovitele a dále vyprojektování, provedení a dokončení Díla.

Hlavním účelem Požadavků objednatele tak je:

      - podat informace o Staveništi;

      - vymezit obecné i zvláštní požadavky na účel, výkon nebo funkci Díla;

      - popsat další požadavky související s Dílem.

  - Dokumenty a jejich hierarchie

Dokumenty tvořící Požadavky objednatele se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pro účely výkladu je určeno následující pořadí závaznosti jednotlivých dokumentů:

      - tento dokument včetně příloh (pokud existují);

      - Podkladová dokumentace (v rozsahu, v jakém je pro Zhotovitele závazná ve smyslu Pod-článku 6.3);

      - ZTKP;

      - Vzorové listy;

      - TKP;

      - ostatní dokumenty, které jsou součástí Požadavků objednatele.

- Jestliže se v Požadavcích objednatele vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn.

Součástí Požadavků objednatele jsou i jejich případné změny, opravy či dodatky provedené Objednatelem v průběhu zadávacího řízení.

  - Editovatelná podoba souborů

Objednatel společně s Podkladovou dokumentací předává i editovatelnou podobu souborů (kde je to relevantní) s těmito dokumenty. Takové soubory v editovatelné podobě mají výhradně informativní charakter, který může Zhotoviteli usnadnit projektování Díla, zejména pak přípravu Návrhu zhotovitele.

V případě nesouladu mezi editovatelnou a needitovatelnou podobou souborů platí a rozhoduje needitovatelná podoba. Odpovědnost za použití editovatelné podoby souborů nese Zhotovitel, a to jak v případě odlišností mezi editovatelnou a needitovatelnou podobou souborů, tak v případě jejich nesprávného, nevhodného nebo neodborného použití. Je tedy zodpovědností Zhotovitele, aby se ujistil pomocí needitovatelné podoby souborů, že je editovatelná podoba pro jeho činnost použitelná.

  - Odkazy

Pokud se kdekoli v Požadavcích objednatele (zejména ve výkresech) vyskytují přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je to proto, že bez jejich výskytu by požadavky na účel, výkon nebo funkci Díla nemusely být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Tyto odkazy nejsou závazné pro provedení Díla, Zhotovitel může nabídnout jiné rovnocenné řešení.

  - BOZP a PO

Strany musí spolupracovat při zajišťování BOZP a PO v souvislosti s prováděním Díla.

Zhotovitel musí zajistit, aby Personál zhotovitele i příp. další osoby, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdržují na Staveništi, dodržovaly Právní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví či majetku. Zhotovitel rovněž musí zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

Strany se musí v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vzájemně písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště osob podle předchozího odstavce při provádění Díla. Součástí vzájemné výměny informací o rizicích musí být i problematika požární ochrany a případná další specifická témata podle konkrétní povahy činnosti vykonávané Zhotovitelem. Zhotovitel musí mj. vypracovat identifikaci rizik vztahujících se k BOZP a PO a vyplývajících z prací a technologických postupů prováděných Zhotovitelem i všemi Podzhotoviteli.

Zhotovitel musí řádně a prokazatelně seznámit osoby podle druhého odstavce s interními předpisy Objednatele (jsou-li takové) k zajištění BOZP a PO. Zhotovitel rovněž musí jejich znalosti průběžně obnovovat a provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním BOZP a PO.

Zhotovitel musí bezodkladně informovat Objednatele o všech pracovních úrazech s předpokládanou pracovní neschopností bez ohledu na její délku nebo o úmrtí osoby podle druhého odstavce v souvislosti s prováděním Díla.

Zhotovitel musí zajistit nutnou koordinaci a součinnost Zhotovitele i všech Podzhotovitelů s koordinátorem BOZP určeným Objednatelem.

Zhotovitel musí vypracovat plán BOZP a zajistit jeho dodržování při práci na Staveništi (podle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů).

Zhotovitel musí zajistit Staveniště podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Část II	Obecné požadavky na dílo

- Úvodní ujednání

Zhotovitel musí Dílo vyprojektovat, provést a dokončit tak, aby splňovalo rovněž níže vymezené obecné požadavky na Dílo.

Obecné požadavky na Dílo mohou být upřesněny, modifikovány či jinak dotčeny speciálními požadavky na Dílo uvedenými v Části III. V takovém případě platí, že obecné požadavky musí být vykládány ve znění speciálních požadavků na Dílo.

- Obecné kvalitativní požadavky

Zhotovitel musí respektovat všechny relevantní Právní předpisy a technické normy (zejména ČSN, oborové normy a technologické předpisy). Technické normy, podle kterých zejména musí být Dílo vyprojektováno, provedeno a dokončeno, jsou uvedeny v ZTKP.

Pokud pro část Díla nejsou Objednatelem výslovně stanoveny žádné požadavky, musí ji Zhotovitel vyprojektovat, provést a dokončit tak, aby odpovídala běžnému standardu.

- Údaje o staveništi

  - Charakteristika stavbou dotčeného území

V podrobnostech viz Podkladovou dokumentaci, zejména geologické průzkumy, geodetické zaměření a výsledky provedených rozborů výkopové zeminy.

Objednatel předpokládá, pro snížení množství odváženého výkopku, zpětné využití kamenité části výkopku pro Stavbu.

  - Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

V podrobnostech viz Podkladovou dokumentaci, případně územní plán obce Lipno nad Vltavou volně dostupný na:

https://www.lipnonadvltavou.cz/obec-1/uzemni-planovani/uzemni-plan/?page=all.

  - Identifikace pozemků tvořících staveniště

V podrobnostech viz Podkladovou dokumentaci a Pod-čl. 13.3.

  - Omezení týkající se staveniště

V podrobnostech viz Podkladovou dokumentaci, případně územní plán obce Lipno nad Vltavou volně dostupný na:

https://www.lipnonadvltavou.cz/obec-1/uzemni-planovani/uzemni-plan/?page=all.

  - Přístupové cesty

V podrobnostech viz Podkladovou dokumentaci.

  - Hladina ve zdrži VD lipno I

- Hladinu ve zdrži VD Lipno I je třeba posuzovat v souvislostech s Tabulkou hladin. Objednatel zajistí, že minimálně po dobu 30 dní v období listopad až březen bude hladina ve zdrži VD Lipno v Měřícím místě hladiny ve výšce. 722,00. Bpv. Pod úroveň 722,00 Bpv hladina za obvyklé situace neklesne (hladina 722,00 bude v zimě udržována podle aktuálního přítoku do nádrže).

- Hladina může být ovlivněna vlnami.

- Informace o výšce hladiny v Měřícím místě jsou volně dostupné na:

- https://www.pvl.cz/portal/Nadrze/cz/pc/Mereni.aspx?id=VLL1&oid=1.

- Podkladová dokumentace

  - Obstarání podkladové dokumentace

Objednatel disponuje kompletní původně zpracovanou dokumentací k Dílu až do stupně DPS, a to včetně všech Rozhodnutí. Všechna Rozhodnutí odpovídají projektovanému stavu Díla tak, jak je zachycen v DSP a rozpracován v DPS.

Objednatel má k původnímu řešení Díla v DSP a DPS výhrady, které jsou popsány v Pod-čl. 6.4.

Objednatel v souvislosti s Dílem v žádné projektové nebo inženýrské činnosti nepokračuje.

  - Seznam podkladové dokumentace

Součástí Požadavků objednatele je rovněž následující Podkladová dokumentace:

| Podkladová dokumentace | Závaznost |
| --- | --- |
| Studie alternativního řešení Soubory: - Lipno_pristav_Studie_zpráva - Lipno_pristav_Studie_koo_situace - Lipno_pristav_Studie_rez_A-A_B-B - Lipno_pristav_Studie_rez_C-C - Lipno_pristav_Studie_rez_D-D - Lipno_pristav_Studie_rez_E-E - Lipno_pristav_Studie_rez_F-F - Lipno_pristav_Studie_rez_G-G - Lipno_pristav_Studie_rez_P1-P5 - Lipno_pristav_Studie_sirsi_vztahy - Lipno_pristav_Studie_situace - Lipno_pristav_Studie_Situace_povrchu - Lipno_pristav_Studie_vegetacni_upravy - Lipno_pristav_Studie_Vzorove_rezy | Částečně |
| Výkresy a související podklady pro skladovací halu a provozní přístavbu Soubory: - Lipno_pristav_Hala_pristavba_pohledy - Lipno_pristav_Hala_pudorys_a_rez - Lipno_pristav_Prov_pristavba_pudorys - Lipno_pristav_Prov_pristavba_rezy - Lipno_pristav_Prov_pristavba_zastres - Lipno_pristav_Prov_pristavba_TZB | Částečně |
| Výkresy a související podklady pro věžový objekt (maják) Soubory: - Lipno_pristav_Majak_vizualizace - Lipno_pristav_Majak_objekt - Lipno_pristav_Majak_AMS | Částečně |
| Výkresy a související podklady pro sdružený pozemní objekt správy přístavu a policie ČR Soubory: - Lipno_pristav_Sdruzeny_pohled_A - Lipno_pristav_Sdruzeny_pohled_B - Lipno_pristav_Sdruzeny_pohled_C - Lipno_pristav_Sdruzeny_pohled_D - Lipno_pristav_Sdruzeny_svetla - Lipno_pristav_Sdruzeny_zasuvky - Lipno_pristav_Sdruzeny_vytapeni1 - Lipno_pristav_Sdruzeny_vytapeni2 - Lipno_pristav_Sdruzeny_vytapeni3 - Lipno_pristav_Sdruzeny_voda1 - Lipno_pristav_Sdruzeny_voda2 - Lipno_pristav_Sdruzeny_vzduchotechnika1 - Lipno_pristav_Sdruzeny_vzduchotechnika2 - Lipno_pristav_Sdruzeny_slaboproud1 - Lipno_pristav_Sdruzeny_slaboproud2 - Lipno_pristav_Sdruzeny_slaboproud3TZ - Lipno_pristav_Sdruzeny_pudorys - Lipno_pristav_Sdruzeny_rez_A-A‘ - Lipno_pristav_Sdruzeny_rez_B-B‘ - Lipno_pristav_Sdruzeny_rez_C-C‘ - Lipno_pristav_Sdruzeny_rez_D-D‘ - Lipno_pristav_Sdruzeny_strecha | Částečně |
| Geologické průzkumy Soubory: - Lipno_pristav_IGP_DPS - Lipno_pristav_IGP_rozsir | Ano |
| Záznam z jednání s ČEZ a.s. Soubor: Lipno_pristav_Zaznam_jednani_CEZ | Ano |
| Tabulka místností Soubor: Lipno_pristav_Tabulka_mistnosti | Ano |
| Tabulka lodí Soubor: Lipno_pristav_Tabulka_lodi | Ano |
| Tabulka hladin Soubor: Lipno_pristav_Tabulka_hladin | Ano |
| Fotodokumentace Staveniště Soubory: - Lipno_pristav_Staveniste_foto1 - Lipno_pristav_Staveniste_foto2 | Ne |
| Rozbor výkopové zeminy a návrh na další nakládání s vytěženou hmotou Soubory: - Lipno_pristav_Rozbor_vykopove_zeminy - Lipno_pristav_Rozbor_vykopove_zeminy_2 | Ano |
| Geodetické zaměření Soubor: Lipno_pristav_Geodet | Ano |
| PBŘS 2021 Soubor: Lipno_pristav_PBRS_2021 | Ne |
| Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby Soubor: Lipno_pristav_DUR | Částečně |
| DSP – dokladová část Soubor: Lipno_pristav_DSP_dokladova | Ano |
| DSP (mimo dokladové části) Soubor: Lipno_pristav_DSP_mimo_dokladove | Ne |
| DPS Soubor: Lipno_pristav_DPS | Částečně |
| Rozhodnutí Soubor: Lipno_pristav_Rozhodnuti | Částečně |

  - Rozsah závaznosti podkladové dokumentace

    - V tom rozsahu, v jakém Objednatel učinil v Požadavcích objednatele konkrétní části Podkladové dokumentace závazné, zůstává odpovědnost za její správnost na Objednateli. Jakékoli využití nezávazných částí Podkladové dokumentace k Dílu je na zvážení a riziko Zhotovitele.

    - Podkladová dokumentace, u které je v seznamu v Pod-článku 6.2 ve sloupci „Závaznost“ uvedeno „Ano“, je pro Zhotovitele bez dalšího závazná.

    - Podkladová dokumentace, u které je v seznamu v Pod-článku 6.2 ve sloupci „Závaznost“ uvedeno „Částečně“, je pro Zhotovitele závazná jen v tom rozsahu, v jakém je to v tomto dokumentu stanoveno.

    - Zhotovitel musí Podkladovou dokumentaci využít jako zdroj relevantních informací o povrchových, podpovrchových a hydrologických poměrech Staveniště včetně aspektů týkajících se životního prostředí a dalších poměrech ovlivňujících či způsobilých ovlivnit Dílo. Za interpretaci všech takových informací je odpovědný Zhotovitel.

    - Objednatel nevylučuje pozdější úpravy v rozsahu požadavků závazné Podkladové dokumentace a z toho plynoucí související Variace či claimy Zhotovitele.

    - Pokud se Zhotovitel od požadavků závazné Podkladové dokumentace odchýlí, byť jen zčásti, musí si na své riziko zajistit její aktualizaci nebo ji obstarat znovu, a to tak, aby Dílo mohlo být vyprojektováno, provedeno a dokončeno.

    - Podkladová dokumentace, u které je v seznamu v Pod-článku 6.2 ve sloupci „Závaznost“ uvedeno „Ne“, Zhotovitele z hlediska vyprojektování, provedení a dokončení nijak nezavazuje.

  - Výhrady objednatele k DSP a DPS

Pokud Zhotovitel pro Návrh zhotovitele, vyprojektování, provedení nebo dokončení Díla v souladu se Smlouvou dobrovolně využije jakoukoli nezávaznou část Podkladové dokumentace, nese nadále plnou odpovědnost za úplnost a správnost Návrhu zhotovitele, jakož i vyprojektování, provedení nebo dokončení Díla v souladu se Smlouvou. V této souvislosti Objednatel uvádí, že v souvislosti s DSP a DPS spatřuje zejména následující nedostatky:

| Část Díla | Stručný popis nedostatku, který Objednatel v Podkladové dokumentaci spatřuje |
| --- | --- |
| Obecně | Řešení popsané v DSP/DPS je příliš nákladné, z toho důvodu nechal Objednatel zpracovat Studii alternativního řešení. Část SO byla z Díla zcela vyjmuta. Stavba tak byla celkově zjednodušena, především v oblasti zakládání ve vztahu k hladině vody ve zdrži VD Lipno I a v souvislosti s geologickými poměry na Staveništi. Standardní zakládání konstrukcí v otevřené stavební jámě považuje Objednatel za velmi rizikové, a to zejména s ohledem na zjištění geologického průzkumu (propustné navážky různého charakteru) a blízkost vodní plochy. Objednatel se domnívá, že DSP a DPS je málo podrobná a neobsahuje všechny detaily pro řádné zhotovení Stavby. |
| Skladovací hala | Pro celkový technický a statický návrh nadzemní části skladovací haly je v DSP a DPS využit jeden z možných typů statického systému konstrukce skladovací haly, který není a nemůže být pro Zhotovitele závazný. Založení skladovací haly na patkách, sloupech a stěnách pod hladinou spodní vody ve složité geologické situaci na Staveništi přímo sousedícím se zdrží přehrady Lipno je značně rizikové. To nejen s ohledem na režim spodních vod, který silně ovlivňuje kvalitu základové spáry, ale i na obtížnou realizovatelnost opatření pro snížení přítoku spodních vod do stavební jámy základů skladovací haly. Zateplení obvodového pláště skladovací haly včetně samotné konstrukce obvodového pláště vyplývá zejména z požadavků PBŘS „VD Lipno 1 – přístav“ zpracovaného Ing. Vladimírem Šlechtou, které je součástí DPS. Nově zpracované Požárně bezpečnostní řešení, jehož autorem je Jiřím Wohlmann, vypracované v březnu 2021, je možné považovat za aktualizaci PBŘS z DPS. Dokument však nebyl dále projednáván v rámci procesu změny před dokončením a schvalován příslušnými orgány státní správy a hasičů. Objednatel se domnívá, že konstrukce haly může být bez zateplení a jednodušší, nežli je uvedeno v DPS. Toto bude potvrzeno v novém PBŘS Zhotovitele. Objednatel se domnívá, že navržená výška skladovací haly nemusí být dostatečná pro účel Stavby skladovaní lodí ve smyslu Pod-článku Čl. 15 Požadavků objednatele. Pozice, počet a tvar světlíků skladovací haly je navržen v DSP a DPS i s ohledem na statickou konstrukci haly. Objednatel se domnívá, že při zachování normových požadavků na přirozené osvětlení skladovací haly je možné vhodnou úpravou v tvaru a konstrukce světlíků dosáhnout hospodárnějšího řešení při zachování stejného uživatelského standardu. Objednatel se domnívá, že není vhodné přístavbu připojit k hale tak, jak je navrženo v DSP a DPS. Řešení propojení provozní přístavby a skladovací haly je nutné dořešit zejména s ohledem na dilataci konstrukcí, tepelně technickou stránku, finanční efektivnost návrhu apod. Délka kolejové dráhy je v DPS pouze v odhadu; o délce kolejové dráhy rozhodne až konkrétní Návrh zhotovitele ohledně otočného jeřábu a kolejového podvozku. Místnost 1.7 – sklad bójí není zakreslen ve všech výkresech DPS. |
| Stacionární sloupový otočný jeřáb | Podle názoru Objednatele nejsou v DSP a DPS jednoznačně stanoveny požadavky na charakteristiky stacionárního otočného jeřábu. Stejně tak má Objednatel za to, že v DSP a DPS není dostatečně dořešen způsob zavěšení lodí. |
| Opěrné zdi lodní rampy | Objednatel se domnívá, že založení monolitické nebo prefabrikované zdi v hloubce pod hladinou spodní vody v těsné blízkosti zdrže VD Lipno I je značně rizikové až nerealizovatelné. To nejen s ohledem na režim spodních vod, který silně ovlivňuje kvalitu základové spáry, ale i na obtížnou realizovatelnost opatření pro snížení přítoku spodních vod do stavební jámy v prostředí různorodých navážek. Objednatel se domnívá, že opěrné zdi nejsou v dostatečném rozsahu (v dostatečné délce) tak, aby plnily svoji funkci s ohledem na minimalizaci vysokých terénních převýšení řešených prostým svahem. Ve Studii alternativního řešení je problematika založení zdí do značné míry zjednodušena. Rozsah opěrných zdí byl minimalizován, většina opěrných zdí byla nahrazena svahem s opevněním, některé zdi jsou založené ve vyšších polohách. |
| Věžový objekt (maják) | Objednatel nemohl provést podrobnější geologický průzkum v lokalitě základů věžového objektu. Proto se domnívá se, že základy věžového objektu (s ohledem na rizikovost kvality základové spáry a podloží základu vyplývající z provádění násypů výhonu z části pod vodou), je nutné podpořit mikropilotou v délce až na únosnou vrstvu. |
| Trvalé pažení stavební jámy | Objednatel se domnívá, že provedení trvalého pažení stavební jámy s využitím vrtaných pilot je značně rizikové. Toto tvrzení je podloženo doporučením v geologickém průzkumu provedeným v DSP a DPS. Ve Studii alternativního řešení je trvalé pažení stavební jámy vlivem vymístění bazénu přístaviště maximálně zjednodušeno (viz Lipno_pristav_Studie_rez_E-E). Z Díla bylo vyjmuto membránové zastřešení, které značně zatěžovalo konstrukci trvalého pažení stavební jámy. |
| Systém plovoucího vlnolamu | Objednatel se domnívá, že ukotvení plovoucího vlnolamu není dostatečně účinné pro plnění požadované funkce. |
| Sdružený pozemní objekt správy přístavu a policie ČR | Objednatel se domnívá, že založení objektu neodpovídá typu podloží. V rámci zpracování DSP a DPS byl proveden geologický průzkum, podle kterého je možné založit objekt na základových pasech. Předmětný geologický průzkum podle názoru Objednatele ale neuvážil, že Stavba stojí z části i na novém násypu výhonu. DSP a DPS podle názoru Objednatele neobsahuje žádné relevantní opatření řešící různé sedání podloží základů objektu a vliv na budovu jako celek. Uvedené potvrzuje dodatečně zpracované zpřesnění geologického průzkumu (viz Lipno_pristav_IGP_rozsir). DSP a DPS Sdružený pozemní objekt správy přístavu a policie ČR neobsahuje všechny detaily k provedení stavby. Především nejsou z dokumentace patrné způsoby vyztužení železobetonových konstrukcí či detaily řešící přesný průběh izolace proti zemní vlhkosti a vody. V místech překladů nad otvorem ve zdi je nevhodně umístěna tepelná izolace, řešení způsobuje tepelné mosty. Šířka zdi ve výšce nad opěrnou zdí, izolacemi a obvodovou zdí (Řez C-C‘ vlevo) nekoresponduje se šířkou spodní konstrukce, na které je uložená. Řešení ohrožuje stabilitu. Objednatel se dále domnívá, že objekt má mít na vrchu zdi, v místě uložení dřevěných nosníků střechy, ztužující železobetonový věnec, který je bez přerušení a souvislý po celém obvodu budovy. Střešní konstrukce objektu ve výkresech (řezy A-A‘, B-B‘, C-C‘ a D-D‘) podle názoru Objednatele neodpovídá statickému schématu ve statickém posouzení. |
| Hlavní molo | Objednatel se domnívá, že existuje efektivnější řešení výstavby hlavního mola oproti DPS, respektive oproti staveništním prefabrikátům hlavního mola. Objednatel se domnívá, že je velké riziko různého dosedání prefabrikátů hlavního mola po usazení na své trvalé místo. Objednatel se domnívá, že je velmi rizikové, vzhledem k velké propustnosti podloží vodou, vybudovat pracoviště pro výstavbu prvních fází prefabrikátu mola v bazénu přístaviště VD Lipno I – zimní přístav. Objednatel se domnívá, že při dodržení technologie výstavby hlavního mola dojde k nemožnosti udržet kvalitu na základovou spáru a dalších podkladních vrstev pod staveništním prefabrikátem hlavního mola. |
| Zařízení Staveniště | Objednatel se domnívá, že zařízení Staveniště tak, jak je popsáno v DPS, je pro účely výstavby nevyhovující, nedostatečné. |

- ZTKP

Součástí Požadavků objednatele jsou ZTKP, které jsou dostupné v souboru Lipno_pristav_ZTKP.

- Vzorové listy

Součástí Požadavků objednatele jsou Vzorové listy, které jsou volně dostupné na:

https://www.rvccr.cz/informacni-servis/ke-stazeni/vzorove-listy.

- TKP

Součástí Požadavků objednatele jsou TKP, které jsou volně dostupné na:

https://www.rvccr.cz/informacni-servis/ke-stazeni/technicko-kvalitativni-podminky.

- Projektování a inženýrská činnost zhotovitele

  - Obecné povinnosti

Zhotovitel musí plnit následující obecné povinnosti v souvislosti s projektováním a inženýrskou činností:

      - poskytovat potřebnou součinnost jakékoli osobě z Personálu objednatele nebo jiným osobám včetně orgánů veřejné moci při jejich činnosti související s Dílem;

      - účastnit se osobního projednání průběhu projektové přípravy Díla a představit aktuální stav u Objednatele nebo na setkání s veřejností; na žádost Objednatele musí Zhotovitel v dostatečném předstihu vyhotovit písemné podklady pro projednání;

      - sledovat a vyhodnocovat stav projektové a inženýrské činnosti;

      - systematicky uchovávat všechny dokumenty a podklady související s projektovou a inženýrskou činností, které Zhotovitel zpracoval nebo přijal nad rámec výstupů z projektové a inženýrské činnosti, a vhodnou formou je předat Objednateli;

      - spolupracovat při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod;

      - veškeré dokumenty zmíněné v Požadavcích objednatele uchovávat tak, aby byly kdykoli v průběhu Doby pro dokončení dostupné na Staveništi, a to alespoň ve formě jejich kopie (skenu) v digitální podobě.

  - Formáty a zásady vyhotovení výstupů z projektové a inženýrské činnosti

Pokud není dále stanoveno jinak nebo pokud se Strany nedohodnou jinak, Zhotovitel musí výstupy z projektové a inženýrské činnosti vyhotovit za dodržení následujících formátů a zásad:

      - výstup nebo jeho část by měly mít přednostně digitální podobu; listinou podobu mohou mít pouze, pokud není vyhotovení nebo obstarání výstupu v digitální podobě objektivně možné, nebo pokud není dále stanoveno jinak;

      - výstup nebo jeho část v listinné podobě musí mít zároveň kopii (sken) v digitální podobě, pokud není dále stanoveno jinak;

      - čistopis výstupu, který je projektovou dokumentací, která má být předložena příslušnému orgánu veřejné moci, musí mít digitální podobu a zároveň listinnou podobu splňující náležitosti podle právních předpisů v potřebném počtu vyhotovení;

      - výstup v digitální podobě nebo jeho část mající převážně podobu textu, tabulek, grafů, diagramů apod. musí být:

        - v editovatelné podobě ve formátu *.docx a ve vhodných případech ve formátu *.xlsx;

        - v needitovatelné podobě ve formátu *.pdf (verze PDF/A);

      - výstup v digitální podobě nebo jeho část mající převážně podobu výkresu musí být:

        - v editovatelné podobě ve formátu *.dwg nebo jiném formátu převoditelném bez jakékoli ztráty do formátu *.dwg za použití volně dostupného nástroje;

        - v needitovatelné podobě ve formátu *.pdf (verze PDF/A);

      - všechny soubory tvořící výstup v digitální podobě musí být:

        - strukturovaně, logicky, výstižně a jednotně pojmenovány bez použití diakritiky; mezer a znaků \ / : * ? " < > |;

        - uloženy:

          - v jedné složce v editovatelné podobě;

          - v jedné složce v needitovatelné podobě.

Zhotovitel se může se souhlasem Objednatele odchýlit od stanovených formátů a zásad, zejména pokud takové odchýlení zlepší přehlednost nebo použitelnost výstupu.

Pokud v průběhu Díla vyjde najevo, že je k jeho dokončení nezbytné upravit již převzatý výstup, je Zhotovitel povinen takové úpravy bezodkladně provést, a to bez dopadu na smluvní cenu. Pokud je však nezbytnost úpravy výstupu vyvolána důvody na straně Objednatele, postupují Strany podle příslušných ujednání o Variacích.

  - Dokumenty zhotovitele

    - Zhotovitel musí v souladu s Pod-článkem 5.1 [Projektová dokumentace zhotovitele] Smluvních podmínek (pokud je to možné) vypracovat nebo jinak zajistit zejména následující dokumenty:

      - dokumentaci pro změnu či nové Rozhodnutí (pokud bude třeba);

      - PBŘS;

      - RDS, dílenskou a jinou výrobně- technickou dokumentaci v níže stanoveném rozsahu;

      - projekt DIO;

      - plán organizace výstavby;

      - DSPS v níže stanoveném rozsahu;

      - havarijní plán;

      - povodňový plán;

      - příručky a jiné dokumenty pro provoz a údržbu technologických objektů a celků;

      - podklady pro Kolaudaci;

      - geometrické plány po ukončení výstavby.

    - Pokud z Požadavků objednatele nevyplývá jinak nebo pokud Objednatel u konkrétního Dokumentu zhotovitele (nebo jeho části) neurčí jinak, platí pro jejich posouzení následující pravidla:

      - Zhotovitel musí urychleně předložit Objednateli k posouzení každý Dokument zhotovitele, který připravil; pokud to má s ohledem na povahu Dokumentu zhotovitele či jím popisovanou záležitost význam, předkládá Zhotovitel Dokument zhotovitele se souhlasem Objednatele po částech;

      - lhůty, ve kterých budou Dokumenty zhotovitele předkládány k posouzení Objednateli, musí Zhotovitel navrhnout nejpozději s předložením prvního harmonogramu podle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] Smluvních podmínek;

      - lhůta pro posouzení Dokumentu zhotovitele Objednatelem je 14 dnů ode dne jeho předložení Objednateli;

      - Dokument zhotovitele musí být v souladu se Smlouvou nebo musí Zhotovitel v souvisejícím oznámení uvést rozsah, v jakém v souladu se Smlouvou není;

      - Objednatel může dát Zhotoviteli během lhůty pro posouzení Dokumentu zhotovitele oznámení, že Dokument zhotovitele není v souladu se Smlouvou; pokud Objednatel oznámení nedá, platí, že nemá připomínky;

      - jestliže Dokument zhotovitele není v souladu se Smlouvou, musí být opraven, předložen znovu a posouzen Objednatelem, a to na náklady Zhotovitele;

      - slouží-li Dokumenty zhotovitele pro provedení Díla, Zhotovitel nesmí zahájit výstavbu jakéhokoli prvku do 14 dnů od předložení souvisejících Dokumentů zhotovitele (neumožní-li to Objednatel svým pokynem) nebo v případě, že související Dokumenty zhotovitele byly odmítnuty;

      - slouží-li Dokumenty zhotovitele pro provedení Díla, musí Zhotovitel Dílo provést v souladu s posouzenými Dokumenty zhotovitele; slouží-li Dokumenty zhotovitele jako záznam provedeného Díla, musí je Zhotovitel vypracovat tak, aby provedenému Dílu odpovídaly;

      - pokud si Zhotovitel přeje modifikovat jakýkoli Dokument zhotovitele, který byl před tím předložen k posouzení, musí dát ihned oznámení Objednateli; následně musí Objednateli předložit revidovaný Dokument zhotovitele v souladu s výše uvedeným postupem.

  - Dokumentace pro změnu či nové rozhodnutí

Pokud Návrh zhotovitele nebo jeho další rozpracování vyžaduje změnu jakéhokoli Rozhodnutí nebo nové Rozhodnutí, musí Zhotovitel vyhotovit nezbytnou dokumentaci tak, aby Rozhodnutí mohlo být vydáno, a musí obstarat jeho vydání. Objednatel k tomu Zhotoviteli poskytne nezbytnou součinnost.

Zhotovitel musí dodržet dílčí lhůty uvedené v Časovém plánu.

Zhotovitel bere na vědomí, že obstarání změny nebo nového Rozhodnutí je časově náročné. Z dosavadních zkušeností Objednatele z projednávání Rozhodnutí vyplývá, že místně příslušný stavební úřad v Českém Krumlově koná se zpožděními, což lze důvodně očekávat i v případě obstarání změny nebo nového Rozhodnutí Zhotovitelem.

Projektování těch částí Díla, které vyžadují změnu či nové Rozhodnutí, musí Zhotovitel zahájit neprodleně poté, co se potřeba změny Rozhodnutí stane zřejmou. Zhotovitel musí v této souvislosti průběžně informovat Objednatele o postupu příprav takové dokumentace s uvedením předpokládaných rizik spojených s její přípravou, jakož i opatřeních, která k těmto rizikům přijal.

Náklady na změnu nebo nové Rozhodnutí, související dokumentaci, inženýrskou činnost i jakékoli další náklady jsou v případě, že si je vyžádá Návrh zhotovitele (nebo jeho další rozpracování), zahrnuty v Přijaté smluvní částce.

Pokud Variace vyžaduje změnu jakéhokoli Rozhodnutí nebo nové Rozhodnutí, musí Zhotovitel zpracovat či obstarat nezbytnou dokumentaci tak, aby Rozhodnutí mohlo být vydáno, a obstará jeho vydání.

  - Zastupování objednatele

Zhotovitel musí zastupovat Objednatele před příslušným DOSS, jiným orgánem veřejné moci nebo při jednání s jinými třetími osobami v souvislosti s obstaráním Rozhodnutí, stanovisek, vyjádření nebo jiných dokladů potřebných pro vyprojektování, provedení či dokončení Díla. Zhotovitel rovněž musí zpracovat a podat potřebné žádosti, dokumenty a podklady, účastnit se souvisejících jednání, poskytovat, vydávat, sdělovat a uplatňovat konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, doporučení, zjištění apod.

Zhotovitel musí předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, informovat Objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za Objednatele.

Při obstarávání Rozhodnutí nebo jiných dokladů postupuje Zhotovitel tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením. Zhotovitel musí poskytovat příslušnému orgánu DOSS, jinému orgánu veřejné moci nebo třetí osobě maximální součinnost ve lhůtách, které jimi byly stanoveny, a není-li takové lhůty, tak bez zbytečného odkladu.

  - Požadavky na RDS

V souvislosti s RDS Zhotovitel musí:

      - zhodnotit podmínky a požadavky Rozhodnutí, zejména pravomocného stavebního povolení;

        - vyhotovit RDS v rozsahu a o obsahu projektové dokumentace pro provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně plánu BOZP;

        - osazovacího plánu včetně prvků drobné architektury exteriéru, mobiliáře, technologie založení a výsadbového materiálu;

        - podrobných zásad organizace výstavby a plánu organizace výstavby;

        - podrobných zásad pro DIO;

      - zapojit a koordinovat speciální profese (např. statika, technologie atp.);

      - zapracovat připomínky příslušných orgánů veřejné moci nebo jiných třetích osob.

  - Požadavky na DSPS

- V souvislosti s DSPS Zhotovitel musí:

      - vyhotovit DSPS v rozsahu a o obsahu DSPS podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; listinná verze minimálně ve 4 vyhotoveních a digitální verze v editovatelné podobě (formáty *.docx, *.dwg, *.xlsx apod.) a needitovatelné podobě (ve formátu *.pdf, verze PDF/A);

      - obstarat geodetické zaměření Stavby.

- Časový plán

Součástí Požadavků objednatele je Časový plán, a to jako jedna z příloh tohoto dokumentu (soubor Lipno_pristav_Casovy_plan).

- Podmíněné obnosy

  - Údaje o staveništi

Objednatel ve smyslu Pod-článku 4.10 [Údaje o staveništi] Podmínek předal Zhotoviteli veškeré relevantní informace o geologických, geotechnických a hydrologických poměrech Staveniště, které měl k Základnímu datu dispozici. Tyto informace jsou součástí Podkladové dokumentace.

Zhotovitel musí v rámci Díla obstarat další informace o Staveništi v rozsahu, jaký je popsán v Požadavcích objednatele. Ve vztahu k těmto informacím je Zhotovitel rovněž odpovědný za jejich interpretaci.

S ohledem na náklady, čas a přístupnost jednotlivých částí Staveniště Objednatel nemohl obstarat podrobnější informace o zmíněných poměrech Staveniště.

  - Nepředvídatelné fyzické podmínky

Pokud se Zhotovitel během provádění prací setká s nepříznivými fyzickými podmínkami, které nebyly popsány v informacích o geologických, geotechnických a hydrologických poměrech Staveniště předaných k Základnímu datu Objednatelem, lze je považovat za „Nepředvídatelné“ ve smyslu Pod-článku 4.12 [Nepředvídatelné fyzické podmínky] Podmínek.

Fyzické podmínky představují přírodní, umělé či jiné fyzické překážky, znečišťující látky, podpovrchové či hydrologické podmínky na Staveništi (s vyloučením klimatických podmínek). Konkrétně může jít zejména o následující:

      - nalezení zemin ve spodní stavbě výrazně odlišných vlastností oproti geologickému průzkumu, například namrzavý nebo málo únosný materiál spodní stavby zpevněných ploch, nevhodný nebo málo únosný materiál pro založení sdruženého pozemního objektu, nevhodný nebo málo únosný materiál pro podloží pod skladovací halou, nevhodný nebo málo únosný materiál pro podloží pod sdruženým pozemním objektem správy přístavu a policie ČR;

      - nalezení jiného průběhu skalního podloží oproti předpokladu z geologických průzkumů, skalní podloží dosahuje jiných nadmořských výšek, nežli je předpokládáno v geologických průzkumech;

      - zachycení různých geologických skladeb v podloží mající vliv na statickou funkci Stavby;

      - nalezení zbytků starých staveb nebo částí staveb ve výkopku pro spodní stavbu, například nalezení starých základů v kolizi se Stavbou, nalezení zdemolovaných objektů z dob výstavby VD Lipno I., nalezení starých nezdemolovaných komunikací;

      - nalezení zbytků staré ekologické zátěže lokality ve výkopku pro spodní stavbu, které mají dopad do předpokládané kategorie odpadu, například nalezení zbytků izolací, zasypaných odpadů z dob výstavby VD Lipno I., nalezení starých komunikací s obsahem dehtu, nalezení železobetonové suti vyžadující úpravu a prořezání železa;

      - nalezení kaveren v podloží ohrožujících stabilitu samotné Stavby;

      - nalezení jiné kvality skalního podloží oproti provedenému geologickému průzkumu, například tehdy, kdy skalní podloží nedosahuje konstantní kvality v celém půdorysu Stavby nebo kdy je skalní podloží ovlivněno již proběhlou výstavbou a vykazuje lokální poruchy mající za vliv snížení únosnosti navržených konstrukcí nebo tehdy, kdy skalní podloží náhle mění svoji charakteristiku;

Jestliže se Zhotovitel setká s nepříznivými fyzickými podmínkami, které považuje za „Nepředvídatelné“, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení podle Pod-článku 4.12 [Nepředvídatelné fyzické podmínky] Podmínek.

  - Opatření pod podmíněnými obnosy

Objednatel si vyhrazuje, že Správce stavby může dát pro eliminaci či alespoň překonání negativního důsledku Nepředvídatelných nepříznivých fyzických podmínek ve smyslu předchozího Pod-článku pokyn k vypuštění nebo úpravě původně uvažovaných prací a provedení opatření spočívajících zejména v:

      - výměně zemin ve spodní stavbě za vhodné včetně nákupu, odvozu a likvidace přebytečné zeminy;

      - úpravě tvaru spodní stavby, aktualizaci RDS včetně samotné realizace navržených prací;

      - demolici, odvozu a likvidaci starých staveb;

      - odvozu výkopku a skládkování vrstev s ekologickou zátěží;

      - opatření na konstrukci nebo na části Stavby řešícím rozdílné geologické podloží, například dilatace v budově, změna v základové konstrukci, opatření v samotném podloží Stavby;

      - úpravě vlastností nevhodných zemin ve spodní stavbě vhodnou technologií, například zafrézováním Materiálu ovlivňujícím vlastnosti zemin;

      - sanaci kaveren vhodnou technologií, například lokálním výkopem zemin v okolí kaverny se zpětným zásypem včetně zhutnění nebo výplní betonem, injektážemi;

      - zvolení nové technologie výstavby s dopadem do délky mikropilot ve vyztužení a velikosti základu (zejm. u věžového objektu - majáku);

Vypuštění nebo úprava původně uvažovaných prací a provedení opatření ve smyslu tohoto Pod-článku je vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Protože k Základnímu datu není známo, zda a v jakém rozsahu budou opatření pro eliminaci či alespoň překonání negativního důsledku Nepředvídatelných nepříznivých fyzických podmínek skutečně potřeba, stanovil pro ně Objednatel Podmíněné obnosy ve výši 9 500 000 Kč bez DPH. Podmíněné obnosy nejsou součástí Přijaté smluvní částky.

Cena každého opatření pod Podmíněnými obnosy musí být Správcem stavby určena v souladu s Pod-článkem 13.3 [Postup při variaci] Podmínek.

Jestliže je částka Podmíněných obnosu vyčerpána nebo překročena, ustanovení tohoto Článku Požadavků objednatele již nelze použít.

- Další obecné požadavky

  - Podmínky DOSS a třetích osob

Zhotovitel musí respektovat všechny podmínky vyplývající z Podkladové dokumentace, zejména podmínky DOSS, jiných orgánů veřejné moci nebo jiných třetích osob, které pro Dílo vyplývají z Podkladové dokumentace.

Splnění podmínek musí Zhotovitel respektovat i tehdy, kdy jsou adresovány Objednateli, (Objednatel za tímto účelem poskytne Zhotoviteli plnou moc v odpovídajícím rozsahu).

V případě potřeby součinnosti Objednatele vyzve Zhotovitel Objednatele k jejímu poskytnutí alespoň 7 dní před požadovaným termínem, pokud je to možné.

Pokud se při dalším rozpracování Návrhu zhotovitele ukáže, že Zhotovitel dotčené podmínky neplní, byť jen zčásti, musí si na své riziko zajistit aktualizaci příslušné dokumentace a její projednání v souladu s Pod-čl. 10.4 a 10.5.

  - Ochrana životního prostředí

Emise, půdní znečištění, odpadní vody ani jiné znečištění životního prostředí z činnosti Zhotovitele nesmí přesáhnout hodnoty stanovené příslušnými Právními předpisy.

  - Staveniště, dočasné zábory a zařízení pro personál objednatele

Zhotovitel musí zohlednit místní podmínky a zkonzultovat s Objednatelem možné umístění zařízení Staveniště.

Objednatel umožňuje Zhotoviteli zřídit zařízení Staveniště na pozemku parcelní číslo 600 v KÚ Lipno nad Vltavou [684309] (na stejné parcele, jako je umístěna Stavba). Zhotovitel si však musí zajistit na vlastní riziko (Objednatel nemůže předjímat rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci) veškerou s tím související inženýrskou činnost (zejm. dočasný zábor ZPF).

Zařízení Staveniště musí splňovat následující požadavky:

      - je dostatečné pro provedení Díla včetně

        - deponie veškerého výkopku ze Stavby po dobu výstavby;

        - přetřídění veškerého výkopku z výstavby, přípravy vhodného materiálu pro zhotovení násypu výhonu;

        - separování výkopku podle druhu odpovídajícímu chemickým a ostatním rozborům zeminy, které obstará Zhotoviteli, a podle charakteru výkopku při zohlednění možného využití zpět do Stavby;

      - je povoleno správními úřady a řeší dočasný zábor ZPF

      - je v celém svém obvodu oploceno; v rámci zařízení Staveniště je v celém svém obvodu oplocena i celá plocha Stavby;

      - je ve znění ZTKP, kde jsou uvedeny další požadavky Objednatele na zařízení Staveniště.

Všechny plochy dočasného záboru musí Zhotovitel po výstavbě řádně rekultivovat a protokolárně předat majiteli pozemku.

Zhotovitel musí poskytnout zařízení pro Personál objednatele splňující následující požadavky:

| Zařízení | Požadavky na zařízení |
| --- | --- |
| Stavební buňka/administrativní prostory | Samostatná vytápěná, osvětlená a uzamykatelná místnost, 2 kancelářská místa pro Správce stavby vybavená alespoň pracovním stolem, kancelářskou židlí, policovou skříní, internetovým připojení Wi-Fi a tiskárnou (nebo alespoň s možností připojení ke společné tiskárně) |
| Stavební buňka/administrativní prostory | 1 zasedací místnost pro alespoň 20 osob (včetně pracovního stolu odpovídající velikosti a židlí pro všechny jednající osoby) |

Objednatel umožňuje Zhotoviteli na pozemku parcelní číslo 600 v KÚ Lipno nad Vltavou [684309] (na stejné parcele, jako je umístěna Stavba) uložit trvale (při doložení všech Právních předpisů) výkopky v rámci provedení terénních úprav pozemku 600; v podrobnostech viz zejména Pod-čl. 24.1. Zhotovitel si však musí na vlastní riziko (Objednatel nemůže předjímat rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci) zajistit veškerou s tím související inženýrskou činnost.

  - DIR a DIO

Zhotovitel musí vypracovat, projednat a nechat schválit příslušným silničním úřadem projekt DIO a zajistit vydání DIR.

DIO musí splňovat následující požadavky:

      - řeší označení Díla přechodným dopravním značením;

      - obsahuje projektovou dokumentaci DIO;

      - v rámci DIO je zařízeno Zhotovitelem i zvláštní užívání ploch (komunikací a zeleně), poplatky za zřízení zvláštního užíváni jsou součástí DIO;

      - projektová dokumentace DIO je odsouhlasená Policií ČR;

      - Zhotovitel zajistí veškeré činnosti nutné pro osazení DIO po dobu výstavby;

      - zimní údržbu po dobu výstavby zajišťuje Zhotovitel v rámci DIO;

      - obsahuje samotné přechodné dopravní značení na celou dobu výstavby.

  - PBŘS

Zhotovitel musí vypracovat PBŘS.

Předchozí PBŘS obstaraná Objednatelem (PBŘS „VD Lipno 1 – přístav“ zpracované Ing. Vladimírem Šlechtou, které je součástí DPS, a PBŘS, jehož autorem je Jiřím Wohlmann, které je ke Smlouvě rovněž přiloženo) nejsou závazná.

  - Zdroje elektřiny, vody, plynu a jiných služeb

Objednatel nezajišťuje.

  - Vybavení objednatele

Objednatel nedává k dispozici Zhotoviteli žádné přístroje, stroje a dopravní prostředky s výjimkou lodí z Tabulky lodí: Racek, ponton ocelový, ponton plastový.

Pro provedení funkční zkoušky zdvihacího systému budou Zhotoviteli na omezenou dobu (jeden den) předány jmenované lodě. Zhotovitel tyto lodě po vykonání funkční zkoušky předá zpět Objednateli, a to bez známek poškození ve stavu, ve kterém je přebíral. O jednotlivých úkonech musí být Stranami sepsán protokol.

  - Údržba zeleně

Zhotovitel musí zajistit údržbu zeleně na Staveništi či mimo ně, pokud je dotčena prováděním Díla.

  - Požadavky na PKO

Zhotovitel musí provést PKO kovových částí Stavby tak, aby odpovídala úrovni VH – velmi vysoká ve smyslu ČSN EN ISO 12944 (tzn. doba životnosti min. 25 let), pokud ve speciálních požadavcích na Dílo v Části III není výslovně uvedeno jinak.

  - Zaškolení personálu objednatele

Zhotovitel zajistí zaškolení Personálu objednatele pro práci s elektronickým Stavebním deníkem.

Zhotovitel zajistí zaškolení Personálu objednatele pro veškeré dodané zařízení, speciálně v obsluze vyhrazených zařízení.

  - Kolaudace

Zhotovitel musí připravit, příp. zkontrolovat či zkompletovat a předat Objednateli doklady nezbytné pro úplnou a řádnou Kolaudaci Stavby.

Kolaudační souhlas obstará Objednatel.

  - Ostatní obecné požadavky

Zhotovitel musí zajistit rovněž:

      - vedení elektronického Stavebního deníku, který musí být přístupný na Staveništi; konkrétní návrh vedení elektronického Stavebního deníku zpracuje Zhotovitel a předá ke schválení Objednateli do 28 dní od Data zahájení prací; v případě, že by došlo k výpadku systému elektronického Stavebního deníku, musí Zhotovitel vést a předat Objednateli Stavební deník jak v listinné podobě (originál), tak i v elektronické podobě (elektronický originál vytvořený prostřednictvím autorizované konverze dokumentů); elektronickou formu Stavebního deníku musí Zhotovitel zajistit autorizovanou konverzí listinné formy Stavebního deníku, a to v souladu s postupy podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů;

      - provedení pasportizace stávajících nemovitostí a komunikací v okolí Stavby, zejména v areálu vtoků do vodní elektrárny Lipno, cyklostezky lemující obvod Staveniště a veřejných komunikací, kde je připojena staveništní komunikace, a to včetně pořízení fotodokumentace stavu před zahájením a po dokončení Díla (jako podklad pro řešení případných sporů ve věci jejich poškození při provádění Díla);

      - odstranění případných škod na komunikacích, objektech a dalších plochách dotčených prováděním Díla způsobených provozem a činnostmi Zhotovitele při provádění Díla a jejich čištění v průběhu provádění Díla,

      - dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy Staveniště;

      - zajištění oplocení Staveniště;

      - likvidace veškerého stavebního odpadu a přebytečného Materiálu odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění skládek a deponií, včetně vedení evidence o vzniklých odpadech a předání dokladů o této likvidaci Objednateli;

      - zpracování a předání dokladů pro Dílo v rámci předání a převzetí dokončeného Díla, a to v min. rozsahu dle přílohy č. 16 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností (UNIKA 2005-2020) a podle dalších požadavků Objednatele;

      - veškeré další činnosti vyplývající ze Smlouvy a zadávací dokumentace k veřejné zakázce.

Část III	Speciální požadavky na dílo

- Úvodní ujednání

Zhotovitel musí Dílo vyprojektovat, provést a dokončit tak, aby splňovalo rovněž níže vymezené speciální požadavky na Dílo.

Zhotovitel musí (pokud je to možné) respektovat rozdělení SO a jejich číslování tak, jak je to stanoveno v DPS.

Speciální požadavky jsou uvedeny v přítomném čase a pokud možno bez použití kondicionálů proto, aby každý požadavek mylo možné vyhodnotit jako splněný či nesplněný jednoduchou odpovědí ano / ne podle jeho aktuálního reálného stavu.

- Skladovací hala

  - Nadzemní část

- Skladovací hala musí splňovat následující požadavky:

      - odpovídá svým umístěním výkresu Lipno_pristav_Studie_koo_situace

      - odpovídá výkresu Lipno_pristav_Hala_pristavba_pohledy; Zhotovitel se může odchýlit:

        - od detailů všech prvků odkazujících na systém dodavatele LLENTAB, spol. s r.o.

        - ve výšce haly; výška haly je uzpůsobena k plnění funkce mostového jeřábu; výšku haly je možné zvýšit maximálně o 1,5 m oproti Lipno_pristav_Hala_pudorys_a_rez, a to jen o konstantní jednu hodnotu po celém půdorysu haly; do zvýšení haly není započítávána konstrukce světlíku

        - v konstrukci a velikosti světlíků

        - ve velikosti sekčních vrat

        - v barvách, které neodpovídají standardu RAL; barva LL 5019 odpovídá RAL 5019, barva LL 7024 odpovídá RAL 7024, barva LL 7035 odpovídá RAL 7035, barva LL 9002 odpovídá RAL 9002; odstíny barev ve standardu RAL jsou závazné

        - v dalších prvcích, u kterých je to nezbytné pro dosažení požadavků na účel, výkon nebo funkci haly

      - z výkresu Lipno_pristav_Hala_pudorys_a_rez splňuje následující požadavky:

        - dispoziční řešení, tedy jednotlivé rozmístění a velikost místností

        - výškové usazení podlah budovy ve vazbě na Rozhodnutí

        - vnější půdorys budovy, jeho obvod ve vazbě na Rozhodnutí

        - počet, výšku, tvar, pozici a rozměry výplní otvorů s výjimkou velikosti sekčních vrat

        - tvar budovy vyplývající z řezu A-A, sklon střechy, umístění okapů, předsazení střechy, větrání střechy ve svém hřebenu

        - ve výkresu není zakreslen sklad bójí (místnost 1.7.); jeho rozměry jsou patrné z Lipno_pristav_Prov_pristavba_pudorys; do dispozičního řešení skladovací haly je zahrnuta i tato místnost

      - umožňuje současné uskladnění všech lodí podle Tabulky lodí a provádění lehké údržby na lodích; vnitřní výška haly a mostového jeřábu je dostatečná pro přemístění lodí z kolejového podvozku na stanoviště pomocí mostového jeřábu

      - hala je opatřena sekvenčními vraty v šířce 5,5 m s elektropohonem; výška vrat je dostatečná pro vjezd všech lodí podle Tabulky lodí na kolejovém podvozku včetně min. 0,3 m rezervy; ovládání sekčních vrat je na dálkové ovládání, u každých sekčních vrat v exteriéru je umístěno ovládání na klíček, u každých sekčních vrat v interiéru je umístěno ovládání pomocí tlačítek zavři a otevři; barva sekčních vrat podle výkresu Lipno_pristav_Hala_pristavba_pohledy

      - obvodový plášť z plechu, nosný skelet pouze po obvodu haly

      - konstrukce haly a její části jsou navrženy na životnost v kategorii návrhové životnosti 4 podle tabulky 2.1 - Informativní návrhové životnosti ČSN EN 1990

      - opláštění obvodových stěn haly je provedeno z trapézového plechu s vodorovně kladenou vlnou; pro velikost vln trapézových plechů na hale a provozní přístavbě platí následující pravidla:

        - výška vlny v profilu trapézového plechu střechy haly je definována maximální výškou 80 mm s minimem 45 mm její navržená výška je rovna „X“ mm; platí tedy „X“ = výška vlny trapézového plechu na hale

        - vlna trapézového plechu střechy provozní přístavby je definována výškou s minimem 68 % z „X“ mm a maximem 84 % z „X“ mm

        - vlna trapézového plechu obvodové stěny haly je definována výškou s minimem 37 % z „X“ mm a maximem 57 % z „X“ mm

        - vlna trapézového plechu obvodové stěny provozní přístavby je definována výškou s minimem 15 % z „X“ mm a maximem 26 % z „X“ mm

      - opláštění a zatřesení haly z trapézového plechu splňuje minimálně tyto parametry:

        - vnější strana plechu (v exteriéru budovy)

          - vrchní polyuretanový lak minimálně 35my

          - základový lak minimálně 5my

          - chemické opracování

          - vrstva zinku minimálně 200g/m2

        - vnitřní strana plechu (v interiéru budovy)

          - polyesterový lak minimálně 15my

          - chemické opracování

          - vrstva zinku minimálně 100 g/m2

      - hala není vytápěná

      - kondenzace par na střešní konstrukci haly je minimalizována nakašírovaným flísem na spodní kryté straně trapézového plechu střechy

      - hala má svůj vlastní vedlejší rozvaděč a pojistkovou skříň a hlavní rozvaděč budovy je umístěn v hale; od hlavního rozvaděče vedou rozvody do vedlejšího rozvaděče haly a provozní přístavby

      - rozvody elektrické energie jsou vedeny v kabelovodech, v kabelovém žlabu, nebo zakryté ve zdech v chráničce

      - rozvody elektrické energie v hale jsou navrženy tak, aby bylo možné všechny zásuvky provozovat najednou

      - na rozvody elektrické energie je vydána revizní zpráva

      - na stropní konstrukci a podlahu nad místnostmi 1.3, 1.4, 1.6 a 1.7 umístěné v půdorysu haly je kladen požadavek jako na skladovací místo (užitné zatížení qk = 4,0 kN/m2); skladovací místo je bezpečné, přístup po žebříku ze strany skladovacích prostor

      - ve skladovací hale jsou rozmístěny po obou delších stranách celkem čtyři místa se zásuvkami elektrické energie; každé místo je vybaveno zásuvkou 1x400v,32A a 2 x zásuvkou na 240V, 16A; oba typy zásuvek mají zvýšené IP v požadavcích pro venkovní zásuvku; místa se zásuvkami jsou podél delší hrany rozmístěna rovnoměrně, přibližně ve vzdálenosti jedné třetiny délky haly

      - hala je chráněna proti atmosférickým jevům bleskosvodem včetně jeho uzemnění, pro který je vydána revizní zpráva

      - rozvody TUV jsou opatřeny tepelnou izolací po celém svém povrchu

      - na zdi mezi místností 1.6. provozní přístavby a halou je z prostoru haly umístěn vodovodní kohout s úpravou proti zámrzu a s možností napojení vysokotlakého čističe (wap; není předmětem dodávky) rychlospojkou; v bezpečné vzdálenosti od místa bude umístěna další zásuvka 400 V 32A ve zvýšeném krytí; minimální dimenze přívodního potrubí a kohoutu je 1 coul

      - veškeré rozvody energií, rozvody vody, požární vody a jejich koncové zařízení (hydranty, kohouty) jsou určeny do prostředí nevytápěné haly a ochráněné před zamrznutím; u prvků, kde lze ochránit zařízení proti zámrzu automaticky, požaduje Objednatel využít těchto prvků

      - hala je vybavena umělým osvětlením včetně elektroinstalace; svítidla podle Tabulky místností

      - umělé osvětlení je navrženo podle povahy provozu ve skladovací hale a ve zvýšeném požadavku na umělé osvětlení umožňující provádění delších oprav lodí v hale; umělé osvětlení je navrženo podle ČSN EN 12464-1, podle tabulky 5.24 referenční číslo 5.24.6 – Výroba a opravování vozidel

      - osvětlení v hale je minimálně ve dvou nezávislých okruzích, smyčkách; každý okruh je možné ovládat samostatným přepínačem na více místech v hale; u každých dveří (sekční vrata, vchodové dveře, dveře do provozní přístavby) je možné zapínat a vypínat světla na obou smyčkách ve skladovacím prostoru haly zvlášť a nezávisle na ostatních přepínačích; každý ze dvou okruhů umělého osvětlení skladovací haly osvětluje celý skladovací prostor haly

      - střešní konstrukce haly je opatřena světlíkem či světlíky, velikost světlíku/ů je určena podle výpočtu na přirozené osvětlení prostor pro skladovací haly podle ČSN EN 17037

      - Objednatel umožňuje provedení haly bez světlíků, ale s dodržením předchozího bodu

      - betonová podlaha haly pojezdná v celé hale, uzpůsobená samotnému provozu haly, podloží haly je definováno v geologických průzkumech

      - skladovací prostor haly a její podlaha je po celém půdorysu pojezdná traktorem New Holland T5 (pneumatiky 440/65 R28 a 540/65 R38, pohotovostní hmotnost 5.350 kg, celková hmotnost 8.000 kg)

      - podlaha haly je občasně po své celé ploše pojížděna vysokozdvižnými vozíky s maximální hmotností 3,5 tuny

      - betonová podlaha haly je izolována proti vzlínající vodě (vlhkosti)

      - vrchní vrstva betonové podlahy haly a skladů bójí (místnost 1.7.) je provedena pomocí vsypové směsi určené pro přípravu nášlapné vrstvy průmyslové podlahy s vysokou odolností v obrusu, odolností proti rázům a zvýšenou odolností proti vsakování kapalin; min. parametry vsypu:

        - pevnost v tlaku po 28 dnech min. 80 MPa

        - odolnost podle Böhma: 1,5 cm3/50 cm2

        - odolnost obrusu podle BCA 0,025 mm

      - součástí haly je i vnitřní rozvod a dodávka hydrantových hasících systémů s napojením na vodovodní přípojku shodnou s provozní přístavbou

      - vnitřní dveře haly jsou podle Tabulky místností

  - Mostový jeřáb

Mostový jeřáb musí splňovat následující požadavky:

      - naložení/složení lodí podle Tabulky lodí na kolejový podvozek/z kolejového podvozku uvnitř haly

      - umožňuje manipulaci všech lodí podle Tabulky lodí v celém půdorysu haly

      - součástí mostového jeřábu je i ocelová pochozí lávka a systém žebříků sloužící k provedení revize mostového jeřábu; lávka a její výška umožňuje kontrolu a lehké opravy zdvihacího mechanismu v prostoru skladovací haly; lávka a žebříky jsou pevně spojené s halou a tvoří bezpečné pracovní místo pro revizního technika; revizní místo a lávku je možné umístit například nad místnosti 1.3, 1.4, 1.6 a 1.7 v rohu haly

      - rychlost zdvihu: dvourychlostní, optimálně 0,5/3,1 m/min

      - rychlost pojezdu kladkostroje: dvourychlostní, optimálně 5/20 m/min

      - ovládání stanicí po kabelu zavěšeném na pojezdu

      - mostový jeřáb prošel funkční zkouškou zdvihacího systému; Zhotovitel při této funkční zkoušce přemístí lodě Racek, ocelový ponton, plastový ponton (z Tabulky lodí) z vodní hladiny otočným jeřábem, usadí je na kolový podvozek a pomocí mostového jeřábu usadí lodě na místo uskladnění ve skladovací hale; lodě po vykonání funkční zkoušky předá zpět Objednateli, a to bez známek poškození ve stavu, ve kterém je přebíral; o jednotlivých úkonech musí být Stranami sepsán protokol

  - Provozní přístavba

Provozní přístavba musí splňovat následující požadavky:

      - odpovídá svým umístěním výkresu Lipno_pristav_Studie_koo_situace

      - odpovídá výkresu Lipno_pristav_Hala_pristavba_pohledy; Zhotovitel se může odchýlit:

        - od detailů všech prvků odkazujících na systém dodavatele LLENTAB, spol. s r.o.

        - v barvách, které neodpovídají standardu RAL; barva LL 5019 odpovídá RAL 5019, barva LL 7024 odpovídá RAL 7024, barva LL 7035 odpovídá RAL 7035, barva LL 9002 odpovídá RAL 9002; odstíny barev ve standardu RAL jsou závazné

        - v poznámce „Těsnění do vlny“; řešení na styku konstrukcí je na Zhotoviteli

        - v dalších prvcích, u kterých je to nezbytné pro dosažení požadavků na účel, výkon nebo funkci provozní přístavby

      - z výkresů:

- Lipno_pristav_Prov_pristavba_pudorys

- Lipno_pristav_Prov_pristavba_rezy

- Lipno_pristav_Prov_pristavba_zastreseni

- Lipno_pristav_Prov_pristavba_TZB

- splňuje následující požadavky:

        - základní tvar budovy vč. tvaru, sklonu a objemu střechy, umístění okapů, předsazení střechy, větrání střechy ve svém hřebenu

        - dispoziční řešení, tedy jednotlivé rozmístění a velikost místností, světlá výška místností

        - výškové usazení podlahy budovy ve vazbě na Rozhodnutí

        - vnější půdorys budovy, jeho obvod ve vazbě na Rozhodnutí

        - počet, výška, pozice a rozměry výplní otvorů s výjimkou velikosti sekčních vrat

        - základní trasy vodovodů a trasy kanalizací, obě s výjimkou změny trasy, kdy trasa bude v kolizi s konstrukcí haly nebo provozní přístavby

        - poloha a typ elektrického ohřívače TUV a zařizovacích předmětů

      - slouží jako zázemí pro pracovníky přístavu, nepředpokládá se stálá přítomnost obsluhy

      - do provozní přístavby jsou zahrnuty i místnosti 1.3, 1.4, 1.6 a 1.7 umístěné v půdorysu skladovací haly; na všechny tyto místnosti jsou kladeny stejné požadavky jako na provozní přístavbu

      - na stropní konstrukci nad místnostmi 1.3, 1.4, 1.6 a 1.7 umístěné v půdorysu skladovací haly a na podlahu umístěné na stropní konstrukci je kladen požadavek jako na skladovací místo (užitné zatížení qk = 4,0 kN/m2)

      - konstrukce provozní přístavby a její části jsou navrženy na životnost v kategorii návrhové životnosti 4 podle tabulky 2.1 - Informativní návrhové životnosti ČSN EN 1990

      - nosná konstrukce vhodná pro potřeby provozní přístavby (volba materiálu je na Zhotoviteli); konstrukce a celý obvodový plášť, střecha, zdi, výplně otvorů a podlaha splňuje hodnoty doporučené součinitele prostupu tepla UN podle ČSN 73 0540-2

      - nosná konstrukce stěn není ze dřeva

      - velikost vln trapézových plechů na provozní přístavbě odpovídá tomu, co je uvedeno v souvisejících požadavcích na halu

      - provedena včetně veškeré elektroinstalace včetně rozvaděčů; pro provozní přístavbu je požadovaná samostatná pojistková skříň a rozvaděč uvnitř provozní přístavby

      - čistá podlaha všech místností je v jedné společné výšce

      - vytápění tepelným čerpadlem s centrálním řízením a možností vyhřívat provozní přístavbu i na teplotu temperování

      - vybavena umělým osvětlením, svítidla a vypínače podle Tabulky místností

      - elektroinstalace – každé pracovní místo (celkem 3) vybaveno 3x zásuvkou 16 A, 250 V; zásuvka podle Tabulky místností

      - elektroinstalace provozní přístavby má svojí samostatnou pojistkovou skříň

      - rozvody elektrické energie jsou ve zdech, za konstrukcí podhledů nebo příček tak, aby nebyly pohledově vidět

      - pro rozvody elektrické energie platí následující pravidla: pro každou místnost je požadován minimálně 5 kusů zásuvek na 240 V s výjimkou WC a sprchy; zásuvky jsou rozmístěny rovnoměrné po obvodu s přihlédnutím k jejich funkci

      - u každých dveří v každé místnosti je přepínač na umělé osvětlení

      - ohřev TUV tepelným čerpadlem, objem min 65 l, ukazatel teploty, termostat

      - stěna oddělující WC je tloušťky min. 30 mm

      - obklady v místnostech WC, chodba, místnost s umyvadlem a sprcha podle Tabulky místností

      - dlažba na podlaze všech místností podle Tabulky místností

      - všechny interiérové dveře podle Tabulky místností

      - zařizovací předměty podle Tabulky místností

  - Základy haly a provozní přístavby

Základy haly a provozní přístavby musí splňovat následující požadavky:

      - základy haly řeší problematiku zakládání v navážkách pomocí vetknuté mikropiloty do únosného podloží definovaného geologickými průzkumy

      - nosná konstrukce vhodná pro potřeby provozní přístavby (volba materiálu je na Zhotoviteli); konstrukce a celý obvodový plášť, střecha, zdi, výplně otvorů a podlaha splňuje hodnoty doporučené součinitele prostupu tepla UN podle ČSN 73 0540-2

      - základy provozní přístavby respektují geologický průzkumy

      - základová konstrukce haly přímo souvisí s návrhem lodní rampy a prováděním hlavního mola přístavu (usazený staveništní prefabrikát); základová konstrukce respektuje zvolený technologický postup výstavby hlavního mola staveništním prefabrikátem

      - základová konstrukce haly a provozní přístavby řeší riziko z rozdílnosti základových poměrů po výkopu a zpětném zásypu stavební jámy hlavního mola

  - Kolejová dráha

Kolejová dráha musí splňovat následující požadavky:

      - kolejová dráha vede z haly ke sloupovému jeřábu;

      - Kolejová dráha má min. rozchod 1,5 m je dodána včetně kolejového podvozku pro lodě podle Tabulky lodí;

      - kolejová dráha i kolejový podvozek umožňuje manipulaci lodí podle Tabulky lodí z/do haly technikou Objednatele (osobní automobil, traktor New Holland T5, nákladní auto – není součástí Díla), a to po celé své délce, tedy od sloupového jeřábu;

      - délka kolejové dráhy je definována z jedné strany (začátek dráhy) jako dostatečná pro naložení/složení lodí podle Tabulky lodí na kolejový podvozek/z kolejového podvozku sloupovým jeřábem, z druhé strany (konec dráhy) ve shodě s výkresem Lipno_pristav_Studie_koo_situace, tzn. přesahuje až za půdorys budovy skladovací haly o cca 5 m

      - kolejová dráha je v prostoru haly zapuštěná do podlahy haly tak, aby byla pojezdná po celé své délce osobním automobilem či traktorem New Holland T5 bez dalších nutných úprav (spočívajících např. v přesouvání a ukládání zařízení pro přejezd, jako je například přejezdný)

      - kolejová dráha a je dimenzována tak, aby umožňovala trvalé stání a pohyb po celé své délce nejtěžší lodi podle Tabulky lodí

      - kolejová dráha a podvozek prošel funkční zkouškou; Zhotovitel při této funkční zkoušce přemístí lodě Racek, ocelový ponton, plastový ponton (z Tabulky lodí) z vodní hladiny otočným jeřábem, usadí je na kolový podvozek a pomocí mostového jeřábu usadí lodě na místo uskladnění ve skladovací hale; lodě po vykonání funkční zkoušky předá zpět Objednateli, a to bez známek poškození ve stavu, ve kterém je přebíral; o jednotlivých úkonech musí být Stranami sepsán protokol

- Stacionární sloupový otočný jeřáb

- Stacionární sloupový otočný jeřáb (dále také jen „jeřáb“) musí splňovat následující požadavky:

      - poloha a výškové usazení jeřábu podle výkresů:

        - Lipno_pristav_Studie_koo_situace

        - Lipno_pristav_Studie_rez_C-C

        - Lipno_pristav_Studie_rez_D-D

      - s pracovním rozsahem min. 340° pro zdvih lodí podle Tabulky lodí k jejich naložení/vyložení na/z kolejový podvozek nebo pro jejich servis (déle trvající závěs)

      - zdvih a otáčení jeřábu je na elektrický pohon

      - nosnost v místě maximálního vyložení: min. podle součtu váhy zdvižené lodi podle Tabulky lodí s přičtením 2 t jako rezervy

      - maximální vyložení pro nejtěžší břemeno: podle nejtěžší lodě Tabulky lodí k vyzvednutí, tedy podle její velikosti, místa naložení, způsobu zavěšení a složení na kolejový podvozek s rezervou 2 t

      - návrh vyložení, kočky a ostatní části jeřábu umožňují plynule pracovní dosah jeřábu od 2 m od středu otáčení jeřábu do svého maxima

      - výška zdvihu/výška sloupu pod ramenem: podle největší lodě Tabulky lodí při hladině vody v nádrži 725,6 m.n.m. Bpv; pro toto plavidlo bude zanedbán ponor lodi, ponor lodi je rovný „0 m“

      - úhel otáčení: ± 170° (340°)

      - rychlost zdvihu: dvourychlostní, optimálně 0,5/3,1 m/min

      - rychlost pojezdu kladkostroje: dvourychlostní, optimálně 5/20 m/min

      - rychlost otáčení: optimálně 0,1/1,5 m/min

      - součástí je i dodávka manipulačního závěsného rámu pro zdvih lodí; jsou-li pro některé lodě Tabulky lodí potřeba odlišné rámy, jsou součástí Díla všechny potřebné rámy; rám je dimenzován na zatížení rovné součtu hmotnosti lodi a rezervy 2 t

      - zdvih jeřábu/rám umožňuje naložení lodi z prostoru přístavu při hladině max. 726,5 m.n.m. Bpv na kolejový podvozek (který je součástí Díla) a nekolejový podvozek v majetku Objednatele (kolový podvozek tažený za automobilem; není součástí Díla)

      - vzhledem k povaze a architektuře přístavu není povoleno využít u jeřábu příhradovou konstrukci

      - jako zdvihací část je použit lanový kladkostroj

      - všechny rychlosti otáčení, zdvih a pojezd kladkostroje jsou dvoustupňové

      - rychlost otáčení je řízena přes frekvenční měnič

      - jeřáb je dovybaven žebříkem a ochozem pro kontrolu kladkostroje a mechanismů otoče a pro provedení kompletní revize

      - ovládání jeřábu je dálkové na principu rádia

      - sloup jeřábu je kotven do konstrukce hlavního mola, které je popsáno v Pod-čl. 21.3

      - základ jeřábu je přeposouzen pro dodaný typ, resp. konstrukci hlavního mola

      - jeřáb prošel funkční zkouškou zdvihacího systému; Zhotovitel při této funkční zkoušce přemístí lodě Racek, ocelový ponton, plastový ponton (z Tabulky lodí) z vodní hladiny otočným jeřábem, usadí je na kolový podvozek a pomocí mostového jeřábu usadí lodě na místo uskladnění ve skladovací hale; lodě po vykonání funkční zkoušky předá zpět Objednateli, a to bez známek poškození ve stavu, ve kterém je přebíral; o jednotlivých úkonech musí být Stranami sepsán protokol

- Lodní rampa

Lodní rampa musí splňovat následující požadavky:

      - životnost min. 100 let

      - plní svou funkci tím, že umožňuje sjíždění (nalodění a vylodění) lodí na kolovém podvozku (standardní povozek) do zdrže VD Lipno I.

      - součástí jsou i navazující opěrné zdi a opevněné svahy

      - navazující opěrné zdi a opevněné svahy umožňují vybudovat lodní rampu v prostoru podle:

- Lipno_pristav_Studie_koo_situace

- a ve výškovém usazení podle:

- Lipno_pristav_Studie_rez_D-D

      - opěrné zdi mají svislý líc nebo se sklonem líce zdi 10:1, svahy jsou opevněny pohozem z drceného kameniva

      - pohoz z drceného kameniva odolává účinkům vln a je z nakupovaného kameniva

      - pojezdná plocha lodní rampy je z vyztuženého betonu s dilatacemi, beton s povrchovou úpravou

      - konstrukce je koordinována a navržena v souvislostech s konstrukcí základů skladovací haly

      - založení odpovídá zjištěním provedených geologických průzkumů

      - založení opěrných zdí pod úrovní lodní rampy je řešeno ve smyslu zásad dobré stavební praxe – je zohledněn statický výpočet obstaraný Zhotovitelem, základová spára je ochráněna před promrznutím

      - celá lodní rampa je provedena tak, aby mohla být ve stavu vynoření v zimním období

      - konstrukce lodní rampy splňuje požadavky na zimní provoz, kdy je hladina vody v jezeře dlouhodobě pod 719,00 m n.m. Bpv

- Věžový objekt (maják)

  - Nadzemní část

- Nadzemní část věžového objektu (dále také jen „maják“) musí splňovat následující požadavky:

      - odpovídá výkresům:

- Lipno_pristav_Majak_vizualizace

- Lipno_pristav_Majak_objekt

- Zhotovitel se může odchýlit:

        - od velikosti dimenze profilů (nosných, pomocných, konstrukčních apod.)

        - v dalších prvcích, u kterých je to nezbytné pro dosažení požadavků na účel, výkon nebo funkci majáku

      - umístění odpovídá výkresu: Lipno_pristav_Studie_koo_situace

      - jednotlivé nosné a pomocné ocelové prvky jsou provedeny ze stejného typu profilu

      - subtilní kovová konstrukce majáku včetně jeho ukotvení do základů; nosné prvky z ocelových profilů tvoří půdorysně pravidelný osmiúhelník; stojky jsou dynamicky prohnuté tak, aby se směrem nahoru šířka majáku zužovala

      - splňuje požadavek na životnost podle ČSN EN 1990, kategorie návrhové životnosti 5 TZN; informativní návrhová životnost 100 let

      - spodní nosná konstrukce není opláštěna celá, ale pouze třemi horizontálními segmenty z děrovaných (perforovaných) plechů, mezi nimiž je ponechán volný prostor na stejnou výšku jako segmenty pláště; tím je dosaženo jednak charakteristického členění standardních majáků (vodorovné červené pruhy), celá konstrukce se navíc jeví subtilnější

      - centrální vřetenové přístupové schodiště s nosnou k základu kotvenou troubou s ocelovými schodišťovými stupni pro šířku schodiště 80 cm; žádné konstrukce nesmí omezit průchozí prostor schodiště

      - na věžovou podstavu je osazena horní část majáku, jež evokuje skutečné majákové zhlaví (obvykle osazené optickou soustavou – zde bude osazeno bílé sektorové zábleskové světlo)

      - horní část tvoří ochoz se zábradlím a osmiúhelníková nástavba (altán) zastřešená osmiúhelníkovou stanovou střechou

      - k ochozu je dovedeno centrální vřetenové schodiště

      - plášťové vodorovné segmenty a lem střechy horního altánu jsou natřeny sytou červenou (RAL3020) a ostatní kovové konstrukce uplatňující se v pohledech lomenou bílou (RAL 7035)

      - materiál střechy: dřevo, ocel, krytina z měděného plechu

  - Podzemní část (založení)

Podzemní část (založení) majáku musí splňovat následující požadavky:

      - založení majáku je adekvátní nadzemní části majáku a zároveň respektuje konstrukci a provádění násypu výhonu, který tvoří podloží a základovou spáru konstrukce majáku

  - Technologická zařízení

Technologická zařízení musí splňovat následující požadavky:

      - světelný zdroj plní tyto požadavky:

        - bílé sektorové zábleskové světlo (vymezený segment 15° určený pevně osazenou clonou z nerezového plechu)

        - vysoká účinnost LED

        - typická intenzita světla – 65 cd

        - viditelnost dosah minimálně 1,85 km

        - celoobvodové svítidlo

        - rozbíhavost paprsku 7°

        - možnost více zábleskových charakteristik podle IALA uživatelsky snadno přestavitelných

        - životnost LED – min. 100 tisíc hod

        - příkon – cca 2 W

        - průměr světla do 20 cm

        - zabudovaná ochrana přepětí

        - napětí 12 V

        - rozsah teplot provozu min. - 40° C až 80° C

        - materiál těla i čočky svítidla – polykarbonát

        - minimální životnost 12 let

        - splňuje požadavky norem EN 61000-6-3:1997 a EN 61000-6-1:1997

        - barvy odpovídající předpisu IALA E-200-1

        - záruka kvality: ISO 9001:2008

        - odolnost proti vodě: IP68

      - automatická meteorologická stanice (dále také jen „AMS“) v rozsahu dle Lipno_pristav_Majak_AMS

- Opěrné zdi

Opěrné zdi musí splňovat následující požadavky:

      - opěrné zdi splňují požadavek na životnost podle ČSN EN 1990, kategorie návrhové životnosti 5 TZN; informativní návrhová životnost 100 let

      - plní svou funkci tím, že umožňují provést bazén zimního přístavu,

      - jsou na svém vrcholu opatřeny římsou výšky min. 30 cm ze železobetonu s okapničkou; šířka římsy je uzpůsobena tak, aby byla s přesahem min. 15 cm z každé strany; římsa je ve svém profilu vyspádovaná z důvodu odtoku vody do stříšky se sklonem min. 2,5 % a opatřena okapničkou

      - konstrukce opěrné zdi z betonu, železobetonu, gabionu další kvalitativní požadavky na provedené práce jsou uvedeny v ZTKP

      - veškeré dilatační spáry budou těsněné PU tmelem, ostré hrany betonů budou zkosené

- Plovoucí molo, kyvná hliníková lávka na ložiscích a přístupová rampa

Plovoucí molo, kyvná hliníková lávka na ložiscích a přístupová rampa musí splňovat následující požadavky:

      - plovoucí molo odpovídá svým umístěním výkresu Lipno_pristav_Studie_koo_situace

      - hliníková lávka a její délka umožní přístup z rampy na plovoucí molo v hladinách 721,00 -725,60 m n.m. Bpv

      - rampa umožňuje přístup k hliníkové lávce u mola z areálu vtoků do vodní elektrárny Lipno

      - rampa, hliníková lávka a molo jsou ve standardu, kvalitě a provedení umožňujícím veřejný provoz

      - plovoucí molo je přichyceno ke zdi vtokového objektu tak, aby umožňovalo:

        - držet svou pozici i za větších vln a větru odpovídající lokální letní bouřce v oblasti

        - držet svou plnou funkci v rozsahu hladin 721,00-725,60 m n.m. Bpv

        - být odolnou bez poškození v rozsahu hladin 721,00 – 726,00 m n.m. Bpv

        - být demontovatelné pomocí stacionárního sloupového otočného jeřábu a tlačné lodě; demontáž mola netrvá déle než 5 hodin

      - plovoucí molo je půdorysných rozměrů 12 m x 1,5 m

      - je vybaveno:

        - konstrukce těžká, ze železobetonu nebo betonu vyplněná lehkým materiálem určeným do prostředí pod vodou; pouze materiály, které nepodléhají hnilobě

        - 6 ks nerezových křížových pacholat

        - 1 ks sestupového žebříku do vody s horním madlem v čele mola

        - 1 ks záchranného kruhu včetně stěnového závěsu s 30 m dlouhým plovoucím reflexním lanem

      - podél přístupové rampy a kyvné hliníkové lávky je umístěno zábradlí min. výšky 1,1 m, z ocelových trubek podle vzoru a použité konstrukce na majáku; zábradlí je provedeno z ocelové tyčoviny, kdy horní madlo je většího průměru DN  60 než tyče zábradelní výplně (DN 30)

      - min. pochozí šířka přístupové rampy a hliníkové kyvné lávky je 1,2 m

      - přístupová rampa a hliníková kyvná lávka má na svém pochozím povrchu protismykovou úpravu

      - v rámci přístupu z plovoucího mola do areálu vtoků nelze využít žebřík

      - splňuje ČSN EN 14504 - Plavidla vnitrozemské plavby – Plovoucí přístavní můstky a plovoucí zařízení na vnitrozemských vodních cestách - Požadavky, zkoušky, zároveň jsou zohledněny zejména ČSN 75 0255 - Výpočet účinků vln na stavby na vodních nádržích a zdržích a ČSN EN 1991-1-4 Zatížení větrem

      - celkovou délku plovoucího mola (12 m) lze členit maximálně do tří sekcí, přičemž podélné spojkování pontonových sekcí je náležitě únosné, pružné a zajišťuje i celkovou návaznou vyrovnanost jednotlivých segmentů horní plochy přístavního mola; spojky jsou jednoduše rozpojitelné

      - plovoucí molo je šířky 1,5 až 1,8 m s volnou výškou od hladiny v intervalu 0,3 m do 0,4 m

- Systém plovoucího vlnolamu

Systém plovoucího vlnolamu (dále jen „vlnolam“) musí splňovat následující požadavky:

      - odpovídá svým umístěním výkresu Lipno_pristav_Studie_koo_situace

      - základní funkcí vlnolamu je ochrana plavidel před vlnobitím, především z nechráněného směru přes nádrž s častým směrem vanoucího větru a rozběhu vln (SZ, ZSZ); i při kombinaci většího vlnobití a maximální hladiny v nádrži nejsou díky vlnolamu způsobeny znatelné škody v prostoru přístavu; zatížení podle ČSN 75 0255 - Výpočet účinků vln na stavby na vodních nádržích a zdržích a ČSN EN 1991-1-4 Zatížení větrem

      - vlnolam je půdorysných rozměrů (36 m x 3 m) a jeho součástí je i následující vybavení:

        - liniový odrazník (fender)

        - 18 ks nerezových křížových pacholat s únosností minimálně 60 kN

        - 1 ks sestupový nerezový žebřík do vody s horním madlem v čele vlnolamu

        - 3 x komunikační svítidlo, 2 x servisní sloupek a jedno navigační světlo na konci vlnolamu

        - 1 ks záchranný kruh včetně sloupového stojanu s 30 m dlouhým plovoucím reflexním lanem

      - součástí vlnolamu je přístupová kyvná lávka, ukotvení vlnolamu, základ vlnolamu

      - rozvody NN ke svítidlům a servisním sloupkům jsou provedeny v chráničkách umístěných v konstrukci pontonů podélně s potřebnými kolmými odbočkami; vrchní plato pontonů umožňuje únosné zakotvení úvazných prvků, servisních sloupků a tyče navigačního světla

      - konstrukce vlnolamu ani jeho provádění neovlivňuje provoz vodní elektrárny Lipno

      - konstrukce vlnolamu je ze železobetonu s výplní dutých částí styrodurem s trvalou odolností proti vodě a zahnívání

      - přístupová kyvná lávka je z hliníku a její délka umožní přístup z výhonu na plovoucí vlnolam v hladinách 721,50-725,60 m n.m. Bpv; min. délka lávky je 12 m

      - vlnolam plní funkci pochozího mola a přístaviště pro minimálně 3 lodě 8 x 3 m; rozmístění a typ vyvazovacích prvků odpovídá:

- Lipno_pristav_Trvale_pazeni_situace_vyvaz_prvku

      - vlnolam je homologovaný – tedy úředně schválený na základě průkazu jeho dostatečné příčné a podélné stability ve schématu jeho zatížení a systému kotvení; splňuje ČSN EN 14504 - Plavidla vnitrozemské plavby - Plovoucí přístavní můstky a plovoucí zařízení na vnitrozemských vodních cestách - Požadavky, zkoušky

      - přístupová kyvná lávka je z hliníku, ve standardu, kvalitě a provedení umožňujícím veřejný provoz

      - podél kyvné lávky je umístěno zábradlí min. výšky 1,1 m

      - zajištění stability vlnolamu je řešeno kotvením vlnolamu s mírně prověšenými rektifikovatelnými řetězy, kdy řetězy jsou kotveny do vzájemně pospojovaných betonových tížných bloků na dně nádrže; řešení zajišťuje „pružnost“ kotvícího systému, tedy funkčnost systému kotvení v rozmezí hladin 721,50-726,00 m n.m. Bpv

      - řeší provoz vlnolamu v zimním režimu nádrže při ledové celině ve variantách opatření v místě trvalého osazení a zimního vymístění pontonů

      - vlnolam a kyvná lávka jsou na svém pochozím povrchu opatřeny protismykovou úpravou

      - plovoucí molo je min. šířky 3 m s volnou výškou od hladiny v intervalu 0,6 m do 0,7 m v nezatíženém stavu; dostatečný ponor pontonů respektuje požadavek účinného tlumení vlnobití z volné plochy nádrže dovnitř bazénu přístavu

  - Sdružený pozemní objekt správy přístavu a policie ČR

Sdružený pozemní objekt správy přístavu a policie ČR (dále také jen „sdružený objekt“) musí splňovat následující požadavky:

      - odpovídá svým umístěním výkresu Lipno_pristav_Studie_koo_situace

      - odpovídá výkresům:

- Lipno_pristav_Sdruzeny_pohled_A

- Lipno_pristav_Sdruzeny_pohled_B

- Lipno_pristav_Sdruzeny_pohled_C

- Lipno_pristav_Sdruzeny_pohled_D

- Zhotovitel se může odchýlit v prvcích, u kterých je to nezbytné pro dosažení požadavků na účel, výkon nebo funkci sdruženého objektu

      - odpovídá výkresům:

- Lipno_pristav_Sdruzeny_svetla

- Lipno_pristav_Sdruzeny_zasuvky

- Zhotovitel se může odchýlit:

        - od stavebního řešení budovy, které nesouvisí s TZB

        - od tras vedení kabeláží

        - ve výkonu tepelných čerpadel, kondenzačních jednotek

        - v dalších prvcích, u kterých je to nezbytné pro dosažení požadavků na účel, výkon nebo funkci sdruženého objektu

      - odpovídá výkresům:

- Lipno_pristav_Sdruzeny_slaboproud1

- Lipno_pristav_Sdruzeny_slaboproud2

- Lipno_pristav_Sdruzeny_slaboproud3TZ

- Zhotovitel se může odchýlit:

        - od stavebního řešení budovy, které nesouvisí s TZB

        - od tras vedení kabeláží

        - od všech zařízení, které jsou identifikované obchodními názvy, a to vhodnými alternativami tak, aby byly naplněny požadavky na účel, výkon nebo funkci sdruženého objektu

        - v dalších prvcích, u kterých je to nezbytné pro dosažení požadavků na účel, výkon nebo funkci sdruženého objektu

        - prvky EZS (elektrická zabezpečovací signalizace), magnetický kontakt a siréna s majákem nejsou součástí Díla

      - odpovídá výkresům:

- Lipno_pristav_Sdruzeny_vytapeni1

- Lipno_pristav_Sdruzeny_vytapeni2

- Lipno_pristav_Sdruzeny_vytapeni3

- Zhotovitel se může odchýlit:

        - od stavebního řešení budovy, které nesouvisí s TZB (technické zařízení budov)

        - od popisu tepelného čerpadla uvedeného v části nadepsané jako „LEGENDA“

        - od všech zařízení, které jsou identifikované obchodními názvy, a to vhodnými alternativami tak, aby byly naplněny požadavky na účel, výkon nebo funkci sdruženého objektu

        - v dalších prvcích, u kterých je to nezbytné pro dosažení požadavků na účel, výkon nebo funkci sdruženého objektu

      - odpovídá výkresům:

- Lipno_pristav_Sdruzeny_voda1

- Lipno_pristav_Sdruzeny_voda2

- Zhotovitel se může odchýlit:

        - od stavebního řešení budovy, které nesouvisí s TZB

        - od tras rozvodů kanalizace, vodovodu

        - v dalších prvcích, u kterých je to nezbytné pro dosažení požadavků na účel, výkon nebo funkci sdruženého objektu

      - odpovídá výkresům:

- Lipno_pristav_Sdruzeny_vzduchotechnika1

- Lipno_pristav_Sdruzeny_vzduchotechnika2

- Zhotovitel se může odchýlit:

        - od požadavků uvedených v části výkresu:

- Lipno_pristav_Sdruzeny_vzduchotechnika1

- nadepsané jako „tabulka místností“

        - od stavebního řešení budovy, které nesouvisí s TZB

        - v dalších prvcích, u kterých je to nezbytné pro dosažení požadavků na účel, výkon nebo funkci sdruženého objektu

      - z výkresů:

- Lipno_pristav_Sdruzeny_pudorys

- Lipno_pristav_Sdruzeny_rez_A-A‘

- Lipno_pristav_Sdruzeny_rez_B-B‘

- Lipno_pristav_Sdruzeny_rez_C-C‘

- Lipno_pristav_Sdruzeny_rez_D-D‘

- Lipno_pristav_Sdruzeny_strecha

- splňuje následující požadavky:

        - základní tvar budovy vč. tvaru, sklonu a objemu střechy, umístění okapů, předsazení střechy, větrání střechy ve svém hřebenu

        - dispoziční řešení, tedy jednotlivé rozmístění a velikost místností, světlá výška místností

        - výškové usazení podlahy budovy ve vazbě na Rozhodnutí

        - vnější půdorys budovy, jeho obvod ve vazbě na Rozhodnutí

        - počet, výška, pozice a rozměry výplní otvorů

        - základní trasy vodovodů a trasy kanalizací

      - slouží jako zázemí pro pracovníky s trvalým pracovním místem

      - konstrukce sdruženého objektu a její části jsou navrženy na životnost v kategorii návrhové životnosti 4 podle tabulky 2.1 - Informativní návrhové životnosti ČSN EN 1990

      - nosná konstrukce vhodná pro potřeby sdruženého objektu (zděná); konstrukce a celý obvodový plášť, střecha, zdi, výplně otvorů a podlaha splňuje hodnoty doporučené součinitele prostupu tepla UN podle ČSN 73 0540-2

      - provedení nadsoklové části zdiva:

        - z broušených keramických cihelných bloků o tloušťce 440 mm

        - zdění na tenkovrstvou „maltu pro tenké spáry“ s max. U pro cihly bez omítek v suchém stavu maximálně 0,20 W/m2K

        - jsou použity pouze systémové doplňkové cihly (poloviční, koncové a jejich použití i v ostění oken, dveří a u parapetů s vyplněním výřezu tvarovky polystyrénem)

        - pevnostní parametry cihelných bloků odpovídají statickému posudku, který obstaral Zhotovitel

        - venkovní omítka, skladba:

          - na červené zdivo je proveden přednástřik a termoomítka celkové tloušťky 30 mm

          - paropropustná lepící a stěrková hmota se sklotextilní síťovinou (perlinkou)

          - základní nátěr – penetrace

          - tenkovrstvá paropropustná samočístící omítka s velikostí zrna 1,5 mm

        - vnitřní omítka:

          - vápenocementová dvouvrstvá štuková s tloušťkou jádra 12 mm

          - tloušťka štuku 3 mm

          - na přechodu rozdílných, odlišných podkladních materiálů omítky je jádrová omítka vyztužena vrstvou sklotextilní síťoviny

      - provedení soklové části zdiva:

        - do výšky min. 300 mm nad okolním terénem či horní plochou opěrné zdi

        - obvodové zdivo z broušených keramických cihelných bloků o tloušťce 380 mm, založení na zakládací „maltu pro založení 1. vrstvy“

        - zdění na tenkovrstvou „maltu pro tenké spáry“ s max. U pro cihly bez omítek v suchém stavu = 0,27 W/m2K

        - použity pouze systémové doplňkové cihly (poloviční, koncové a jejich použití i v ostění dveří s vyplněním výřezu tvarovky polystyrénem)

        - dutiny prvního šáru cihel jsou vyplněny kuličkovým polystyrénem

        - pevnostní parametry cihelných bloků a malt odpovídají statickému posudku, který obstaral Zhotovitel

        - venkovní skladba:

          - systémová skladba kontaktního zateplení ETICS pro oblast soklu s tepelným izolantem z vroubkovaného extrudovaného polystyrénu tl. 40 mm.

          - povrchová vrstva je tvořena mozaikovou omítkou

        - vnitřní omítka vápenocementová dvouvrstvá štuková s tloušťkou jádra 12 mm, tloušťka štuku 3 mm

      - vnitřní zdi a příčky:

        - zdivo z broušených keramických cihelných bloků

        - založené na zakládací „maltu pro založení 1. vrstvy“

        - zděné na tenkovrstvou „maltu pro tenké spáry“

        - použity pouze systémové doplňkové cihly (kromě příček, pro jejichž tloušťku se tyto nevyrábí)

        - tloušťky a pevnostní parametry cihelných bloků a malt odpovídají statickému posudku, který obstaral Zhotovitel

        - tloušťka zdiva a jeho vážená laboratorní neprůzvučnost (zvuková neprůzvučnost) je podle normy ČSN 730532 v aktuálním znění

        - vnitřní omítka vápenocementová dvouvrstvá štuková s tloušťkou jádra 12 mm, tloušťka štuku 3 mm; na přechodu rozdílných – odlišných podkladních materiálů je vyztužena jádrová vrstva sklotextilní síťovinou

      - okna a veškeré výplně otvorů v obvodové zdivu jsou zajištěny proti prostupu par parotěsnou páskou (2 x páska - interiér a exteriér) ve styku rám a zdivo, po celém obvodu otvoru

      - založení respektuje geologické průzkumy

      - proveden včetně veškeré elektroinstalace

      - čistá podlaha všech místností je v jedné společné výšce

      - vytápění a vzduchotechnika (její chladivý účinek) jsou na základě výpočtu, který obstará Zhotovitel, uzpůsobeny řešení Zhotovitele, především tepelným ztrátám a ziskům včetně uvážení tepelných zisků od technologie

      - tepelné zisky technologie v místnosti č.1.14 (Server – část určená policii) jsou uvažovány v hodnotě 1,5 kW

      - vzduchotechnika je rozdělena do dvou zařízení nebo okruhů

      - vzduchotechnika/zařízení 1 – místnosti 1.1, 1.2, 1.3 pro správu přístavu a 1.14, 1.16 pro policii jsou chlazeny pomocí nástěnných jednotek, které jsou napojeny na venkovní kondenzační jednotky; v části správy přístavu je MULTISPLITová jednotka a v části policie jsou SPLITové jednotky v inverterovém provedení (R32); venkovní kondenzační jednotky jsou umístěny na fasádě objektu na konzolách; vnitřní cirkulační jednotky jsou vybaveny třístupňovým ventilátorem, výměníkem tepla s hliníkovými lamelami a měděnými trubkami včetně vzduchového omyvatelného filtru; jednotlivé chladicí jednotky je možné individuálně ovládat pomocí infra ovladačů; venkovní a vnitřní jednotky jsou propojeny izolovanými chladovody; odvod kondenzátu od vnitřních výparníků je proveden do odpadního potrubí přes zápachovou uzávěrku ,chod chladících jednotek je individuální; zařízení 1 obsahuje:

        - 1 ks kondenzační jednotky pro správu přístavu

        - 1 ks vnitřní jednotky pro správu přístavu

        - 2 ks kondenzační jednotky pro policii

        - 2 ks vnitřní jednotky pro policii

      - vzduchotechnika /zařízení 2 – místnosti 1.4, 1.5, 1.7, 1.9 pro správu přístavu a 1.9, 1.10 jsou větrány nuceným podtlakovým způsobem; v každé místnosti je pod stropem umístěn odsávací talířový ventil, který je napojen na odsávací potrubí; vzduch je vyfukován nad střechu objektu pomocí potrubních zvukově izolovaných ventilátorů, které jsou umístěny v prostoru krovu; do potrubí jsou vloženy tlumiče hluku a zpětná klapka; ventilátory jsou spouštěny na časový doběh; vzduch je do místnosti přiveden z okolních prostor pomocí stěnových mřížek a mezer z pod dveří; VZT potrubí vedené v prostoru krovu je opatřeno tepelnou izolací tl. minimálně 40 mm do AL polepu; nad střechou objektu je potrubí opatřeno tepelnou izolací tl. minimálně 40 mm do plechu; chod chladících jednotek je individuální; zařízení 2 obsahuje:

        - 1 ks odsávací ventilátor pro správu přístavu (minimálně 280 m3/h)

        - 1 ks odsávací ventilátor pro policii (minimálně 280 m3/h)

      - pro snížení akustického výkonu jednotek ventilátorů do větraných prostor a do okolí objektu jsou v trasách potrubí k přívodu, odvodu a výdechu vzduchu instalovány kulisové tlumiče hluku tak, aby hluk nepřesáhl mez povolenou hygienickými předpisy; hladina hluku ve vnitřním a venkovním prostoru nepřekročí hlukové limity, které předepisuje nařízení vlády č. 217/2016 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; sání a výtlak jednotky je opatřen účinným tlumičem hluku; vibrace se do okolí nepřenáší

      - vytápění budovy je pomocí tepelných čerpadel systému vzduch-voda určených pro vytápění budovy a ohřev teplé vody; venkovní provedení tepelného čerpadla, propojení s kotelnou potrubím s topnou vodou; kompaktní vnitřní jednotka obsahující: zásobník teplé vody, elektrokotel, regulaci, oběhová čerpadla, akumulátor topné vody a armatury topného systému včetně expanzní nádoby; provoz tepelného čerpadla do venkovní teploty minimálně -20°C, poté vytápění elektrokotlem; odtávání výparníku horkými plyny pomocí 4-cestného ventilu; vnitřní jednotky jsou umístěny pro část služebny ve skladu, pro část správy přístavu v šatně objektu; objem TV minimálně 185 l, vestavěná expanzní nádoba topného systému V min. 14 l, pojistný ventil P=3,0 bar; venkovní rozvody jsou ochráněny před vlhkostí, UV zářením a nízkými teplotami; odvod kondenzátu do kanalizace s osazeným sifonem, nebo pod tepelné čerpadlo a dál do štěrkového lože s drenážním potrubím dostatečné délky; kondenzátní potrubí zajištěno proti zamrznutí i v části pod zemí minimálně do nezámrzné hloubky a zároveň minimálně 1 m pod zem

      - výpočet roztečí ve všech podlahovým teplovodním systémem vytápěných místnostech je proveden podle ČSN– EN 1264-3 pro konečnou úpravu krycí vrstvy podlahy

      - parametry vytápění:

        - teplotní spád pro podlahové vytápění je 45°C/35°C

        - stoupací potrubí, hlavní rozvody, ležaté rozvody a rozvody v technické místnosti jsou provedeny z mědi

        - měděné rozvody jsou izolovány izolací

        - ohřev teplé užitkové vody ve dvou modulech minimálně 185 l na jeden modul

      - regulace tepelného čerpadla je vybavena ekvitermní regulací; regulace tepelného čerpadla řídí teplotu vratné vody podle nastavitelné topné křivky v závislosti na venkovní teplotě; pokud tepelné čerpadlo není schopno splnit požadavky vytápění, automaticky spustí dotopový elektrický kotel, který společně s tepelným čerpadlem zajistí požadovanou teplotu topné vody; čidlo venkovní teploty je na místě, které je plně vystaveno nepříznivým klimatickým podmínkám, není chráněno před větrem a je dále od oken

      - regulace ohřevu TUV je řízena regulací tepelného čerpadla pomocí třícestného ventilu instalovaného uvnitř vnitřní jednotky tepelného čerpadla; v případě instalace cirkulačního čerpadla TV je toto čerpadlo vybaveno spínacími hodinami pro nastavení časového rozmezí chodu cirkulačního čerpadla

      - regulace topného systému - na trubkových tělesech jsou navrženy ruční resp. termostatické hlavice v provedení chrom a bílá barva

      - vybavena umělým osvětlením, svítidla a vypínače podle Tabulky místností

      - rozvody elektrické energie jsou ve zdech, za konstrukcí podhledů nebo příček tak, aby nebyly pohledově vidět, uložení kabelů systémové

      - obklady a kvalita zdí a stropů podle Tabulky místností

      - finální povrch na podlaze podle Tabulky místností

      - všechny interiérové dveře podle Tabulky místností

      - zařizovací předměty podle Tabulky místností

  - Hlavní molo

Hlavní molo musí splňovat následující požadavky:

      - umístěno podle výkresů (ve výkrese označeno také jako pevná přístavní hrana):

- Lipno_pristav_Studie_koo_situace

- Lipno_pristav_Studie_rez_G-G

      - hlavní molo plní svou funkci v přístavišti tím, že umožňuje stání plavidel podél své hrany tak, jak je definováno na výkresu:

      - Lipno_pristav_Studie_koo_situace,

- a to modrým obdélníkem

      - hlavní molo respektuje požadavky na výškové usazení, vrch hlavního mola je na 726,5 m n.m. Bpv

      - plní svou funkci tím, že umožňuje provést bazén zimního přístavu (zajišťuje funkci pažení pro zhotovení bazénu přístaviště) tak, jak je tvarově definováno ve výkresu:  Lipno_pristav_Studie_koo_situace; hloubka výkopu bazénu je 720,00 m.n.m Bpv

      - hlavní molo umožňuje vykopání bazénu přístaviště  v rozsahu podle vymezeného prostoru ve výkresu:

- Lipno_pristav_Studie_koo_situace

      - hlavní molo respektuje omezení v přesnosti provádění vykopávek pod vodou

      - hlavní molo tvoří základ stacionárního sloupového jeřábu

      - hlavní molo má svislý líc

      - založení hlavního mola je řešeno ve smyslu zásad dobré stavební praxe – je zohledněn statický výpočet obstaraný Zhotovitelem, základová spára je ochráněna před promrznutím; celé přístaviště je provedeno tak, aby mohlo být ve stavu vynoření v zimním období

      - konstrukce hlavního mola z betonu, železobetonu, oceli (ocel není využita v pohledových částech) nebo kamene; konstrukce umožňuje osazení dvoutrubkového zábradlí po celé své délce (zábradlí není součástí Díla)

      - na finálním povrchu hlavního mola nevznikají louže

      - finální vodorovný a viditelný povrch je upraven striáží

      - hlavní molo splňuje požadavek na životnost podle ČSN EN 1990, kategorie návrhové životnosti 5 TZN; informativní návrhová životnost 100 let

      - konstrukce hlavního mola ani jeho provádění neovlivňuje provoz vodní elektrárny Lipno

      - konstrukce trvalého hlavního mola respektuje závěry provedeného geologického průzkumu

      - konstrukce hlavního mola jsou ve shodě s dalšími kvalitativními požadavky na provedené práce uvedenými v ZTKP

      - obsahuje prvky definované v:

- Lipno_pristav_Trvale_pazeni_situace_vyvaz_prvku

- Pozemní komunikace

Pozemní komunikace (dále jen „komunikace“) musí splňovat následující požadavky:

      - jsou v rozsahu ploch asfaltbeton, štěrková krajnice, betonová dlažba a štěrk podle legendy šraf povrchů uvedené na výkrese: Lipno_pristav_Studie_Situace_povrchu

      - konstrukce splňuje parametry kladené na veřejné komunikace

      - vyřešeno odvádění srážkových vod z povrchu ploch

      - příjezdová komunikace provedena s opatřením, které zabrání vniku po vozovce odtékajících srážkových vod do areálu přístaviště

      - komunikace zajišťují bezbariérový přístup do sdruženého objektu, skladovací haly a do provozní přístavby

      - komunikace z asfaltbetonu a ze štěrku přímo navazují (komunikace jsou lemovány) na štěrkovou krajnici, na betonovou obrubu, na betonovou plochu lodní rampy nebo na opěrnou zeď

      - štěrková krajnice je z nakupované štěrkodrti 0/32

- Oplocení

- Oplocení musí splňovat následující požadavky:

      - rozsah oplocení areálu přístaviště je definován ve výkresu:

- Lipno_pristav_Studie_oploceni

      - je řešeno ocelovým poplastovaným pletivem na betonové podezdívce

      - výška pletiva je min. 1,5 m, celková výška podezdívky je min. 1,2 m, podezdívka založena v nezámrzné hloubce, celková výška oplocení je min. 1,8 m nad terénem, mezera mezi pletivem a podezdívkou maximálně 10 cm

      - vjezd od areálu vtoků VE je volný, nehrazený

      - příjezd od nouzové komunikace je hrazen automatickou dvoukřídlou bránou; otevírání brány pomocí GSM klíče; GSM klíč umožnuje aktualizovat seznam telefonních čísel pro ovládání brány; GSM klíč umožňuje ovládat bránu min. 20 telefonním číslům

      - u brány je osazen pult, který umožňuje komunikaci (audio a video) lidí z prostoru před bránou s obsluhou ve sdruženém objektu správy objektu a Policie ČR; jeden kanál vede do místností policie ČR, druhý do kanceláří správy přístavu

- Zemní práce, HTÚ, sypaný výhon

  - Zemní práce a HTÚ

Zemní práce a HTÚ (dále také jen „výkopy“) musí splňovat následující požadavky:

      - rozsah výkopů areálu přístaviště je definován ve výkresu:

- Lipno_pristav_Studie_situace

      - výkopy jsou provedeny ve shodě s Lipno_pristav_Rozbor_vykopove_zeminy a Lipno_pristav_Rozbor_vykopove_zeminy_2

      - před zahájením výkopů je provedeno vymezení místa kontaminace nežádoucích látek

      - před provedením výkopů – ve čtvercích po 15 metrech je odebrán jeden prostý vzorek výkopové zeminy v hloubkových profilech po cca 2 m; posouzení vzorků v souladu s Právními předpisy zajistí Zhotovitel

      - součástí výkopů je i kácení a likvidace zeleně uvedené ve výkrese Lipno_pristav_Studie_vegetacni_upravy; dřevo nad průměr 15 cm je nařezáno na délku 1 metr a převezeno do 4 km (se složením) na místo podle pokynu Objednatele

      - výkopy jsou prováděny a tříděny do skupin opadů a materiálů a uloženy na meziskládce umístěné v zařízení Staveniště

      - pro Stavbu je využíváno i recyklovaných směsí, a to přednostně materiálů podobných vlastností jako vzorek 699 z Lipno_pristav_Rozbor_vykopove_zeminy

      - zemní práce jsou provedeny v souladu s Tabulkou hladin a geologickými průzkumy

      - ve výkrese Lipno_pristav_Studie_situace jsou definovány svahy; Zhotovitel posoudil stabilitu svahů, případně navrhl opatření s cílem stabilizace svahu; přípustnou stabilizací svahu je jakákoliv úprava ve shodě s Rozhodnutím (územním rozhodnutím; v případě potřeby Zhotovitel postupuje v souladu s Pod-čl. 10.4), tedy opěrné zídky, vyztužení svahu apod.

      - je-li ve výkrese Lipno_pristav_Studie_situace definován svah, lze ho nahradit opěrnou zdí, toto pravidlo platí i opačně

      - finální povrch pozemku parcelní číslo 600 v KÚ Lipno nad Vltavou [684309] po vyklizení zařízení Staveniště a/nebo po provedených terénních úpravách:

        - před provedením zařízení Staveniště a/nebo před terénními úpravami je provedena skrývka horní humózní vrstvy v tl. 15 cm

        - finální plocha je zpětně ohumusována v tl. 15 cm původní humózní vrstvou, oseta a zbavena kamení nad 20mm

        - finální povrch po ohumusování negativně neovlivňuje odtok povrchové vody

  - Sypaný výhon

Sypaný výhon (dále také jen „výhon“) musí splňovat následující požadavky:

      - rozsah výhonu je definován ve výkrese Lipno_pristav_Studie_situace

      - výhon je proveden takovou technologií, aby maximálně využíval recyklovaných zemin z výkopů; při výstavbě výhonu nesmí dojít k delšímu zakalení vody v nádrži, k ohrožení podmínek životního prostředí

      - během provádění prací na ukládání násypu výhonu je trvale přítomen ekologický dozor Zhotovitele

      - opevnění výhonu těžkým záhozem je provedeno z nakupovaného kameniva; sklony svahů výhonu jsou posouzeny stabilitním výpočtem, který obstaral Zhotovitel

- Systém zabezpečení

- Systém zabezpečení musí splňovat následující požadavky:

      - ....

- Veřejné osvětlení, venkovní rozvody elektrické energie

  - Veřejné osvětlení

- Veřejné osvětlení musí splňovat následující požadavky:

      - ....

  - Venkovní rozvody elektrické energie

- Venkovní rozvody elektrické energie musí splňovat následující požadavky:

      - ....

Část IV	Požadavky na návrh zhotovitele

- Úvodní ujednání

  - Závaznost návrhu zhotovitele

Zhotovitel musí Dílo vyprojektovat, provést a dokončit rovněž v souladu s Návrhem zhotovitele.

Návrh zhotovitele musí plně respektovat Požadavky objednatele, a to i v dalším rozpracování Návrhu zhotovitele během projektování a provádění Díla. Existuje-li rozpor mezi Požadavky objednatele a Návrhem zhotovitele (nebo jeho dalším rozpracováním), rozhodují Požadavky objednatele a takto prováděné Dílo je vadné.

Návrh zhotovitele je výstupem z předběžné projektové dokumentace Zhotovitele.

  - Obsah návrhu zhotovitele

Návrh zhotovitele musí obsahovat následující popisy a výkresy, z nichž musí vyplývat, že Návrh zhotovitele splňuje Požadavky objednatele.

Veškeré výkresy předkládané v rámci Návrhu zhotovitele musí být zpracovány minimálně v podrobnosti odpovídající jejich předloze z Požadavků objednatele, a pokud taková předloha neexistuje, v podrobnosti nezbytné pro posouzení souladu Návrhu zhotovitele a Požadavků objednatele, minimálně však vždy v podrobnosti odpovídající stupni dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Část Návrhu zhotovitele musí Zhotovitel zpracovat a předložit již do nabídky podané do zadávacího řízení. Zbylou část Návrhu zhotovitele musí Zhotovitel dopracovat a předložit před uzavřením Smlouvy v ověřovací fázi podle podmínek stanovených v .... zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.

Všechny části Návrhu zhotovitele stačí předložit v needitovatelné podobě ve formátu * .pdf (verze PDF/A).

  - Požadavky na předběžné projektování

| Obecné | Požadavek na předložení |
| --- | --- |
| Souhrnné prohlášení k Návrhu zhotovitele, které obsahuje stručné prohlášení Zhotovitele (v předpokládaném rozsahu 1 stran A4) o následujících skutečnostech: - do jaké míry se Návrh zhotovitele odchyluje od nezávazných částí Studie alternativního řešení; - popis, jak bude využíván pozemek 600 v KÚ Lipno nad Vltavou [684309]; - popis, jak a kde bude ke stavbě využíván recyklovaný materiál; - popis otočného jeřábu, uvedení obchodní značky a typu; - popis mostového jeřábu ve skladovací hale, uvedení obchodní značky a typu. | do nabídky |
| Výkresy: - 2 x jednoduchý výkres pohledu na skladovací halu definující minimálně hmotu Stavby s uvedením výšky podlahy a hřebene skladovací haly. | do ověřovací fáze |

  - Požadavky na cenovou kalkulaci

Zhotovitel musí součástí Návrhu zhotovitele předložit cenovou kalkulaci Návrhu zhotovitele, a to alespoň v následující podrobnosti.

Součet položek cenové kalkulace Návrhu zhotovitele musí odpovídat Přijaté smluvní částce.

Část V	Přílohy

- XXX

Objednatel ke dni zahájení zadávacího řízení nemá k dispozici žádnou informaci o tom, že by jakákoli část Požadavků objednatele mohla vést k tomu, že by pro Stavbu nebylo možné obstarat změnu nebo nové Rozhodnutí.

Všechny trvalé Stavby jsou nadále umístěny v rámci původně (v DPS) uvažovaného Staveniště (vyjma terénních úprav ostatní plochy vedle Staveniště, které jsou na stejném pozemku jako Staveniště, ale mimo původní Staveniště); Stavby skladovací haly, provozní přístavby, sdruženého objektu a nouzové příjezdové komunikace jsou v identické poloze, jak byly uvažovány v DPS.

Objednatel na základě informací, kterými ke dni zahájení zadávacího řízení disponuje, připouští, že práce na hlavním mole mohou proběhnout např. následovně:

- zhotovení staveništního prefabrikátu na Staveništi

- upravení jeho velikosti a hmotnosti s cílem efektivnější manipulace s prefabrikátem

- provedení výkopu základové spáry pod vodou

- vytvoření patky do vhodné úrovně potápěčským způsobem; rozsah a pozice patek je synchronizována s návrhem statiky prefabrikátu

- osazení prefabrikátu na vytvořené patky během zimní snížené hladiny

- posouzení založení konstrukce, případné zpevnění provést například mikropilotou

- provedení zbytku hlavního mola včetně spřažující svrchní desky