ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY – ZPRACOVÁNÍ PD

- Základní údaje

Název stavby:				Svitava, ř. km 54,775 – 55,545, Svitávka, revitalizace toku

Vodní tok:				Svitava, IDVT 10198023

Číslo hydrologického pořadí:		4-15-02-0130

Místo stavby (k. ú.):			Svitávka

Okres:					Blansko

Kraj:					Jihomoravský

Charakter stavby:			investice

- Časový plán zpracování PD

Průzkumné a geodetické práce:					28. 4. 2023

Návrh technického řešení včetně parametrů koryta:			30. 6. 2023

Zpracování PD – DUSP včetně rozpočtu k revizi, biologické hodnocení:	31. 8. 2023

Inženýrská činnost:					4 měsíce (průběžně během zpracování PD)

Podání kompletní žádosti o vydání společného povolení:		31. 10. 2023

Termín dokončení DPS včetně finální verze rozpočtu:		30. 11. 2023

Termín dokončení a předání kompletního díla vč. povolení:		29. 2. 2024

Zhotovitel PD je povinen si včas projednat s příslušným úřadem typ povolení stavby 
a přizpůsobit tomu zpracování PD včetně inženýrské činnosti tak, aby byly dodrženy uvedené termíny.

- Popis současného stavu

Předmětný úsek řeky Svitavy (ř. km 54,775 – 55,545 v k. ú. Svitávka) je situován mezi čistírnu odpadních vod městysu Svitávka a levobřežní bezejmenný přítok IDVT 10189738.  Přilehlé území je v současnosti intenzivně zemědělsky obhospodařované, souvislý břehový porost zde ale není vytvořen, nacházejí se zde jenom solitérní dřeviny. V minulosti (pravděpodobně kolem roku 1937) byla v tomto úseku provedena úprava toku, koryto řeky bylo napřímené a nepřirozeně zahloubené, místy ohrazované a upravené do tvaru jednoduchého lichoběžníku se sklony svahů 1:1 až 1:2 
o šířce dna 8 - 12 m, dále bylo koryto opevněno kamennými patkami 60/60 a 60/80 cm a do nich opřena kamenná dlažba o tloušťce 30 cm. Hrázky i původní opevnění koryta nejsou v terénu již příliš patrné, plnohodnotná samovolná renaturace toku je ale vzhledem k tomuto opevnění nedosažitelná.

- Účel stavby

Účelem stavby je revitalizace Svitavy za účelem podpory renaturačních procesů toku. Návrh bude optimalizován na místní podmínky v extravilánu s důrazem na zlepšení ekologického stavu toku. Stavba povede k zániku vodního díla včetně zrušení či odstranění stávajících hrází.

- Návrh technického řešení (jedná se pouze o návrh, který se může od výsledného navrženého řešení lišit)

Cílem akce je revitalizace 770 m toku Svitavy, a to především odstraněním původního opevnění 
a podpořením přirozených procesů toku. Z projektové dokumentace úpravy, kterou má investor 
k dispozici je patrný původní průběh toku před realizací úpravy, proto bude vhodné návrh směřovat na původní trasu.

Jedná se zejména o iniciování renaturačních procesů, a to například pomocí vhodně umístěných kmenů mrtvého dřeva, pomístným umístěním kamenů (např. z likvidace původního opevnění), případně terénními úpravami břehů s vytvořením drobných berem. Částečná stabilizace nárazových břehů v problematických úsecích bude zabezpečena využitím hlubokokořenících dřevin. Součástí návrhu bude také plán výsadeb stanovištně vhodných dřevin.

Předpoklad výskytu bobra evropského, tzn. pravděpodobné řešení výjimky ze zásahu do ZCHD.

Opatřením nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v řešeném území.

Technické řešení bude navrženou pouze na pozemcích ČR s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p.

- Rozsah zpracování

- Průzkumné a geodetické práce (zaměření polohopisné, výškopisné).

- Biologické hodnocení za účelem vlivu zamýšleného zásahu, jímž je revitalizace významného krajinného prvku vodního toku Svitava v k. ú. Svitávka. Posouzení zamýšleného záměru, který by se mohl dotknout zájmů chráněných dle § 67 odst. 1) zákona č. 114/1992 Sb. podle části druhé, třetí a páté. Součástí hodnocení bude návrh opatření pro optimalizaci revitalizace.

- IG průzkum – za účelem zjištění rozsahu stávajícího opevnění a geologických podmínek podloží – 3 kopané sondy do hloubky cca 1 m pod úroveň dna koryta s přesahem do břehů včetně zpětného zasypání, situace umístění sond a fotodokumentace.

- Návrh technického řešení včetně parametrů koryta. Součástí budou také hydrotechnické výpočty stávajícího a nově navrženého koryta a jejich porovnání, a to z důvodu posouzení nezhoršení odtokových poměrů v řešeném území.

- Zpracování projektové dokumentace (DUSP, DPS).

- Zajištění kompletní inženýrské činnosti včetně získání pravomocného stavebního povolení (pravděpodobně sloučené stavební řízení).

- PD bude zpracována v souladu s technicko-kvalitativními požadavky Povodí Moravy, s.p., 
které budou její přílohou.

- Koordinátora BOZP zajišťuje objednatel, zhotovitel PD v průběhu zpracování PD spolupracuje 
s koordinátorem BOZP a zapracovává jeho připomínky do PD.

- Členění stavby na stavební objekty

SO 01 Revitalizace koryta

SO 02 Vegetační výsadby

- Doplňující informace

- Seznam aktuálně známých cizích objektů dotčených záměrem/stavbou:

V úseku se nachází nadzemní vedení společnosti EG.D a zařízení společnosti VAS.

- Seznam pozemků dotčené stavbou:

| Parcelní číslo | Katastrální území | Vlastnické právo |
| --- | --- | --- |
| 2089/1 | Svitávka | ČR, s právem hospodařit: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |
| 2089/8 | Svitávka | ČR, s právem hospodařit: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |
| 2089/9 | Svitávka | ČR, s právem hospodařit: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno |

- Seznam předávaných podkladů

Fotodokumentace

Technicko-kvalitativní požadavky

- Přílohy

Situace

Fotodokumentace

Zpracovala:	Ing. Aneta Hedejová, projektový manažer závodu Dyje

Situace

Obr. č. 1 Situace širších vztahů

Obr. č. 2 Situace ortofoto

Fotodokumentace

Obr. č. 3 Pohled na koryto od Svitávky

Obr. č. 4 Pohled na koryto od konce úseku směrem ke Svitávce

Obr. č. 5 Pohled na koryto z nižší perspektivy

Obr. č. 6 Bližší pohled na koryto shora, místy patrné pobytové stopy zřejmě bobra evropského

Obr. č. 7 Patrné zbytky opevnění patek

Obr. č. 8 Pohled na koryto