## Titulní list
REKAPITULACE OPRAVY
Akce: | JTČ 1000 FRANTIŠEK - oprava plavidla
Objednatel: | Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 3178/8, 150 00 praha 5 - Smíchov
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
Zhotovitel:
IČO:
DIČ:
| Název akce | Cena bez DPH
| JTČ 1000 FRANTIŠEK - oprava plavidla | 0

## Oprava JTČ František
Soupis prací opravy tlačného člunu JTČ "František"
Název akce: JTČ 1000 FRANTIŠEK - oprava plavidla
Ceny jsou bez DPH
Číslo | Název | MJ | Množství | Jednotková cena[Kč] | Celková cena [Kč]
Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 0
1 | Technická dokumentace opravy | kplt | 1 |  | 0
Bod v TP 3 Pro realizaci opravy plavidla bude zhotovitelem zpracována technická dokumentace opravy s částí výkresovou a textovou. Dokumentace bude předložena ke schválení inspekci CS Lloydu. Technickou dokumentaci předkládá a schvalování objednává a hradí zhotovitel. Dokumentace se po ukončení rekonstrukce předává investorovi.
Bod v TP 3.1 Výkresová část musí obsahovat nejméně: - rozvinutou obšívku plavidla s vyznačení vyměněných plechů, styků plechů a jejich tloušťky; - další potřebné výkresy vyplývající z rozsahu opravy (viz níže); - tabulku svarů; - nátěrový plán. Dokumentace bude rozkreslena do stupně vhodného pro realizaci opravy.
2 | Příprava k opravě |  |  |  | 0
2.1. | Přeprava plavidla | kplt | 2 |  | 0
Bod v TP 4 Investor přistaví plavidlo k opravě bez nákladu a vyčištěné. Místem předání bude přístav Mělník. Přepravu a náklady na přepravu plavidla do místa opravy zajišťuje zhotovitel. 1 kplt = cesta z přístavu Mělník do místa opravy 1 kplt = cesta z místa opravy do přístavu Mělník
2.2. | Vytažení a ustavení plavidla na stapelu. | kplt | 1 |  | 0
Bod v TP 4.2.1.
2.2. | Proměření rovinnosti dna | kplt | 1 |  | 0
Bod v TP 4.2.1 Proměření rovinnosti dna s vystavením protokolu
3 | Opravy |  |  |  | 0
3.1. | Výměna výztuh zrcadla sa boků v ZKP | kplt | 1 |  | 0
Bod v TP 4.3.2 Polotovar: HP80x6 (3,5 m) HP100x6 (5,5 m) plech #7 (0,9 m²)
3.2. | Výměna obšívky zrcadla (vč. "outoru") | kplt | 1 |  | 0
Bod v TP 4.3.5 Polotovar: plech #10 (1,6 m²) plech #16 (0,6 m²)
3.3. | Výměna obšívky zadních oblouků | kplt | 1 |  | 0
Bod v TP 4.3.5 Polotovar: plech #8 (3,2 m²)
3.4. | Výměna obšívky dna a podhonů vč. Opravy (výměny) dnových příček | kplt | 1 |  | 0
Bod v TP 4.3.3 a 4.3.2 Polotovar: plech #8 (550 m²) plech #7 (26 m²)
3.5. | Výměna boční obšívky přídě vč. bočních žeber a rožnic | kplt | 1 |  | 0
Bod v TP 4.3.4 a 4.3.2 Polotovar: plech #10 (5,1 m²) HP80x6 (2 m) HP60x5 (10 m) plech #7 (0,8 m²)
3.6. | Výměna outorů | kplt | 1 |  | 0
Bod v TP 4.3.6 Polotovar: plech #10 (114 m²)
3.7. | Montáž nových oděrek | kplt | 1 |  | 0
Bod v TP 4.3.7 Polotovar: FB 100x20 (155 m)
3.8. | Zhotovení nových "vstupů" do dvojitých boků ("manlochy") | kplt | 1 |  | 0
Bod v TP 4.3.9 Polotovary: plech #25 (6,3 m²) plech #7 (6,3 m²) pryžové těsnění (6,3 m²) 288×M16 závrtné šrouby+matice+podložky
3.9. | Oprava vstupu do podpalubí vč. schodišťových stupňů | kplt | 1 |  | 0
Bod v TP 4.3.8 Polotovar: plech # 6 (1 m²) PORO (0,8 m²)
3.10. | Výměna madla na silu vč. konzol | kplt | 1 |  | 0
Bod v 4.3.11 Polotovar: TR42,4×3,2 (105 m) L150x75x10 (3,5 m)
3.11. | Obnova těsnících prvků vík a odnímatelných poklopů | kplt | 1 |  | 0
Bod v TP 4.3.13 Polotovar: pryž FB (110 m) pryž # 3 (0,4 m²)
3.12. | Oprava příďového stožárku | ks | 1 |  | 0
Bod v TP 4.3.12 Množství: 1 ks
3.13. | Drobné práce | kplt | 1 |  | 0
Bod v TP 4.3.15 - doplnění jednoho odvětrávacího trubkového oblouku na horní palubě při levém jícnu na zádi plavidla - odříznutí a zabroušení dvou zbytků trubek na vnitřních stranách podélných silů na zádi plavidla - odříznutí a zabroušení konzol (původně) kyvné objímky na horní palubě u levého silu na zádi plavidla - zabroušení návarku na levém silu na zádi plavidla (nad objímkou) - vyrovnání lemů skříně zásuvek na zadní palubě
3.14. | Obnova identifikačního označení | m² | 4 |  | 0
Bod v TP 4.3.16 Výroba cedulí potřebných rozměrů, nanesení nápisů na cedule, připevnění cedulí na plavidlo. Plocha: 2 (+2) m²
3.15. | Nové ponorové stupnice | ks | 6 |  | 0
Bod v TP 4.3.17 Výroba nových podponorových stupnic z plechu #5 a jejich natření (6 m²) dle popisu v technických podmínkách revitalizace plavidla. Polotovar: plech #5 (1,5 m²)
4 | Repase |  |  |  | 0
4.1. | Kotevní VKR 1,6–19/19 | ks | 1 |  | 0
Bod v TP 4.3.14
4.2. | Lanový WS 6/30 | ks | 3 |  | 0
Bod v TP 4.3.14
4.3. | Lanový NM 18 | ks | 2 |  | 0
Bod v TP 4.3.14
4.4. | Třírolnová průvlačnice | ks | 1 |  | 0
Bod v TP 4.3.14
4.5. | Západky a jejich čepy - záď | kplt | 1 |  | 0
Bod v TP 4.3.14 Množství: 4ks čepů 1ks západky
4.6. | Ovládání reflektorů - příď | ks | 2 |  | 0
Bod v TP 4.3.14
5 | Protikorzní ochrany |  |  |  | 0
5.1. | Očištění tělesa plavidla na stupeň Sa 2,5 | m² | 7220 |  | 0
Bod v TP 4.3.18 Součástí položky je i příprava povrchu těsně před nanesením protikozní ochrany takzvaný sweeping. Dále je součástí položky i případné ruční dočištění.
5.2. | Nátěry vnější obšívky | m² | 950 |  | 0
Bod v TP 4.3.18 Plocha:
| "nad čárou ponoru" (od výšky 1,4 m) |  | 190
| "pod ponor" (do výšky 1,4 m) |  | 760
5.3. | Nátěry ostatní | m² | 6270 |  | 0
Bod v TP 4.3.18 Plocha:
| Nátěry ostatní |  | 5000
| vnitřní nákladový prostor |  | 1270
6 | Výzisk | kg | -50413 |  | 0
Předmětem výzisku jsou demontované části plavidla, zhotovitel nabídne částku za Kg
| ocelový plech do 6mm (včetně) |  | -48
| ocelový plech nad 6mm |  | -49850
| profily |  | -515
7 | Činnost a dozor inspekční organizace | kplt | 1 |  | 0
Položka zahrnuje veškerou činnost inspekční organizace při realizaci opravy plavidla u zhotovitele. Inspektor bude přítomen ve všech důležitých technologických etapách opravy, především při ustavení plavidla na opěry, při demontáži staré obšívky, při přípravě prvků vyztužení, při montáži nové obšívky, při zkouškách vodotěsnosti, případně před nanesením PKO. Bude též přítomen při předání opraveného plavidla investorovi.
8 | Činnost a dozor korozního technika | kplt | 1 |  | 0
Položka zahrnuje veškerou činnost korozního technika při realizaci opravy plavidla u zhotovitele. Korozní technik bude přítomen ve všech důležitých technologických etapách přípravy povrchu a nanaášení protikorzních ochran. Bude též přítomen při předání opraveného plavidla investorovi.